平成30年度　第6回　アイラブ城北川実行委員会（議事録）

平成30年9月3日（月）19時～20時　城東区役所　3階311～312会議室

1**経過報告**

8月26日（日）城東まつり

委員12人、区職員3人

**2　第45回城東まつりＰＲコーナーについて**

　（1）開催結果

　　　　　キャンドルペイント　100個・・・キャンドルナイトで設置

　　　　　フォトメッセージ　　約80組・・・「城北川ニュース」に掲載

　　　　　アンケート回収　　　70枚

　　　　　城北川クイズ　　　　計測不可

（2）アンケートについて

　　　　　・イベントについての「認知度」、「参加したいか？」の問いについては「桜まつり」

「キャンドルナイト」が高い。

・子どもたちがＰＲブースに遊びに来てくれた結果、30代～40代の方のアンケ

ート協力が多かった。

・スタッフの対応が良かったとの意見多数。

・アンケートでいただいた意見は以降の実行委員会で協議する。

（3）気付いた点など

　　 ・キャンドルペイントについては、書いてくれた人がキャンドルナイトに見に来て

くれることが、見込まれるため、毎年実施してはどうか。

・フォトメッセージを同時に実施したことにより動線が確保できなかった。

時間を区切って実施するなど、次回改善が必要。

・城北川実行委員を募集している点について、もっと周知してもらいたい。

→今回城北川ニュースに挟み込んで、実行委員募集チラシを配布した。

**3　キャンドルナイトin城北川**

（1）開催までのスケジュールについて

・開催1月前を目途に関係行政機関等へ手続きを進める。

・9月20日地域活動協議会連絡会へポスター掲出の依頼をする。

　　　 ・ローソク受け取りについては10月上旬を予定。

・10月9日～19日、区役所会議室をキャンドルナイト作業スペースとする。

　　委員のみなさん都合のつく時に来ていただき、作業をお願いしたい。

　　作業内容：ペットボトルペイント、ＬＥＤ照明両面テープ貼り、カプセルテープ貼り

（2）開催の概要について

　　　①概要

　・当日従事できないとの実行委員の連絡もある。協力者の確保が難しいのでは。

　　　・駐輪場従事者が交代なしで従事されていることがある。キャンドルナイトを見る

ことができないことになるので、交代できるよう配置をすべき。

　　　・水と彫刻の広場について、昨年度は牛乳パック灯篭を設置していたが、今年度は

通常の紙コップキャンドルを設置する。

　　　・親水階段（北）、滝の広場でのアートチャレンジについて、協力者募集を利用

し、デザイン、設置など含めて協力者へ打診してみる。

　　　　　　 ・ハロウィンコーナーでの子どもたちへの鉛筆配布についてはテープでまとめずに

1人2本ずつとする。

・音楽ライブについて昨年の出演者へ委員より打診していただく。

　　　　　　②配置図面

　　　・受付、ハロウィンコーナー、水質調査コーナー、デコキャンドルコーナーを設置。

　　　　今年度もＳＡＲＵ釣りの出店を城東区ゆめ～まち～未来会議へ依頼する。

　　　③必要物品一覧

　　　・ＵＲより机、イスを借用するにあたり、数を確認したうえ、足りなければ区役所分

を持っていき対応する。

（3）広報について

①城東区広報誌「ふれあい城東」10月号へ掲載予定

・開催周知記事と実行委員募集記事を掲載する予定。

②ポスター兼チラシ　9月20日開催地域活動協議会連絡会にて各地域へ依頼

　　　　 ・納品は9月最終週を予定。

（4）協力者の募集について

　　　　・企業、団体、学校等の応募を基本的には想定している。

　　　　　　・個人の応募があった際にも対応は行う。

　　　　　　・依頼が可能な団体等へ声をかけていただきたい。

**4　桜まつりの開催日程について**

　　　　・今年度桜の開花が早かった為、中止とせざるを得なかった。

　　　　　そのことを踏まえ、3月末、4月初めころの開催として周知を行い、直前に開催日

を決定する取扱うことはいかがか。

　　　　・開催候補日を設定のうえ、直前決定の取扱いは対応可能。

　　　　・例年2日間（土・日）の開催であるが土曜日の1日開催でよいのではないか。

　　　　・当日従事者についても土曜日開催がスライドするのみなので対応可能と考える。

**5　その他**

・名刺の配布（希望者のみ20枚程度）

・欠席者への連絡　⇒　区で対応。

・その他

**※次回は、10月1日（月）午後7時より区役所　3階 311～312にて開催します。**