平成30年度　第7回　アイラブ城北川実行委員会（議事録）

平成30年10月1日（月）19時～20時30分　城東区役所　3階311～312会議室

1**キャンドルナイトin城北川**

（1）開催までのスケジュールについて

　　　10月9日（火）～区役所会議室にて準備作業を実施。参加できる委員はご参加

いただきたい。

　　　作 業 内 容：ペットボトルペイント、両面テープ貼り、カプセル穴埋めテープ貼り

10月10日（水）午後2時よりリバーサイドテラス掲示板の掲示物張替作業を実施。

　　　10月22日（月）午後7時よりキャンドルナイトの最終打ち合わせを実施。

（2）開催の概要について

　　■シロキタアカリ・ストリート

　温かなキャンドルの灯りで遊歩道を彩る。

　　　　　　　①東岸：すみれ小学校児童デザインによるアートキャンドル（約700個）

②滝の広場：城東まつりでのペイントキャンドル（約100個）

+ミニマラソン大会でのペイントキャンドル

③西岸：関目東小学校児童デザインによるアートキャンドル（約560個）

④すみれ会館：ブック＆カフェココアルによるアートキャンドル（約100個）

　■キャンドルナイト☆アートチャレンジ

　　　　　　　親水階段（北）、親水階段（南）、滝の広場にて実施。

　　　　　　　内容は、協力者調整の結果を受けて決定。

　　 ■HIKARI　NO　KAWA

LEDキャンドルカプセルを約500個流す。

　　　　　　　流れ止めをスポーツ用防球ネットへ変更。

　　 ■音楽ライブ17:40～19:00

　　　 現在足立委員により出演者数3～4組で調整中

　　　 ①ハーモニカ

　　　 ②独唱

　　　 ③合唱

　　　 ※合唱プログラムの最後に「みんなで合唱」を予定

　　 ■お笑いライブ19:00～19:30

　城東区住みます芸人「アンリミテッドプリパレーション」

　　　東成区住みます芸人「村一番」

　　 ■ハロウィンナイトin城北川

　　　 仮装して来てくれた小学生以下の子どもたちに鉛筆各2本プレゼント。

■デコキャンドルづくり

　　　 ガラスびんにデコレーション（ステッカー、マジック）して、世界にひとつの

キャンドルづくり。

　　　 貼付ステッカー：①アイラブ城北川ロゴ（白・透明）

　　　　　　　　　　　 ②コスモちゃん

　　　　　　　　　　　 ③その他

　　■SARU釣り（城東区ゆめ～まち～未来会議）による出店

SARUのキャラクターを釣竿で制限時間内に釣り上げ、釣果により景品。

■「調べてみよう！城北川の水」

大阪市環境局による水質調査体験と、魚の解説

※当日早い時間帯に城北川で魚を捕る予定。

　　スタッフ資料について

　　区役所より、警備配置及び人員について説明し確認。

　　以下、意見

　　　・関目東小学校南門付近は必ず誘導人員を配置すべき。

　　　・メガロコープ南側駐輪場は暗い為、鍵を開けることに困っている方が多くいる。

　　　　自転車整理担当は懐中電灯などをもっている方がよい⇒関目東地域にて対応。

　　当日配布資料について

　　　当日配布プログラムA4二つ折り（カラー）500枚準備することで確認

　　来場者アンケートについて

　　　毎年回答者が少ないことから、今年度はシールによるアンケートを実施する。

　　　自由記述を希望されることも想定されるため、記述シートは別途設ける。

　　その他

　　　中菫橋―北菫橋遊歩道が台風21号の影響により樹木が倒壊している個所がある。

　　　⇒イベント当日にはきれいになるように対応いただくよう関係部署へ掛け合う。

　　　遊歩道の落書きがカラフルになってきている。いたちごっこではあるが、放置をする

　　　こともできない。

（3）広報について

①城東区広報誌「ふれあい城東」10月号

②ポスター兼チラシ

　団体名の記載について誤植の指摘があった。

　以降の印刷物について修正することで対応。

（4）協力者の募集について

　　　　　申し込み状況

　　　　　①Book and cafécocoaru

②大阪信愛学院

（5）その他

・リバーサイドテラス掲示物張替作業

　　　　　10月10日（水）午後2時～

　　　　・事前清掃活動

　　　　　日　　時：10月27日（土）午前10時30分開始（午前10時集合）

　　　　　集合場所：すみれ会館

**4　その他**

・名刺の配布（希望者のみ20枚程度）

・欠席者への連絡　⇒　区で対応。

**※次回は、11月5日（月）午後7時より区役所　3階 311～312にて開催します。**