平成30年度　第3回　アイラブ城北川実行委員会

平成30年6月4日（月）19時～20時　城東区役所　3階311～312会議室

　　1　経過報告　（ふりかえり）

5月　9日（水）こいのぼり撤収作業（城北川遊歩道）　区職員

　5月10日（木）こいのぼり洗濯作業（蒲生公園）　区職員

　6月　3日（日）全国一斉水質調査、落書き調査（城北川遊歩道）

委員3名・区職員3名

・結果：昨年同様綺麗な状態が保たれていた。

2　第45回城東まつりＰＲコーナー出店参加について

日　　時：8月25日（土）　13：00～21：00　※雨天時は26日（日）に順延

13：00～20：00頃をめどに出店参加

会　　場：蒲生公園

内　　容：「アイラブ城北川プロジェクト」アピールイベント

　　　参 加 者：7月の会議で確認（前半、後半で参加を分ける）

 　 出展（案）：パネル展示（城北川PR、キャンドルナイトPR）、フォトメッセージ、

城北川川柳・俳句募集コーナー、城北川クイズ、アンケート

・城北川川柳・俳句募集コーナーについては、応募数が少ないためやめる。

・フォトメッセージの参加者に記念品として「氷砂糖（日新製糖株式会社協賛）」

「石けん（牛乳石鹸共進社協賛）」を渡す。

　　　そ の 他：PRコーナー責任者会議

7月13日（金）～　城東区民センター

参加者：委員2名

企画会議

6月11日（月）～　城東区民センター（中会議室）

参加者：委員1名

3　キャンドルナイトin城北川

日　　時：10月27日（土） 17：00～20：00（昨年12月実施時）

＊点灯作業は16：30頃から（昨年）

《参考》当日　日の入時刻17：10

開催時間は17：30～20：00とし、点灯作業は17：00頃開始する。

会　　場：城北川遊歩道（北菫橋～中菫橋）、滝の広場ほか

内容（案）：①シロキタアカリ・ストリート

②キャンドルナイト・アートチャレンジ

③HIKARI NO KAWA

・昨年使用したLEDライトの再使用は可能であれば使用したい。

→あとどのくらい点灯出来るか分からない。実施するのであれば、購入が必要。

④夜景をパチリ！撮影教室

　　→参加者が年々減少し開催について改めて検討。※昨年参加者5名

⑤デコキャンドルづくり（昨年未実施）

⑥音楽ライブ（昨年はクリスマスライブ）

⑦ハロウィンナイトin城北川（昨年はクリスマスナイトin城北川）

⑧夜店コーナー

→地域と調整

⑨調べてみよう！城北川の水（水質調査）

⑩SARU釣り（城東区ゆめ～まち～未来会議）

⑪その他

・住みます芸人を呼びたい。

　・ハロウィンに焦点を当て、仮装などで会場を盛り上げてみては

　・仮装コンテストを行ってはどうか。

　　→SNSなどを活用し投票式にはできないか？

　・御舟かもめ呼べないか？

　　→時間帯が夜間なので確認必要。

　・アンケートの内容を子ども向けにしてみてはどうか？

　・ボディーペイントコーナーや仮装グッズ貸し出しコーナーを設置しては？

　・学校に協力を依頼し、高校生スタッフを募ることはできないのか？

4　その他

　　　　　　・落書きの調査は毎年行っているのか？

　　　　　　　→実行委員会として調査を行ったのは今年が初めて。

　　　　　　・落書きは放置していると増える傾向にあるが、逆に早く消すと減る傾向にある

　　　　　　　ので早急に対応をしてほしい。

　　　　　　・城東貨物線にも落書きがあり、城東区全体で増えているように思う。

　　　　　　・「城北川泳ぐこいのぼり大作戦！」で、こいのぼりを城北川で横断させることを

検討して欲しい。

　　　　　　　　・リバーサイドテラスの掲示物がずっと同じだと指摘を受けた。

定期的に変更するなど、有効的に活用出来ないか？

→次回会議にて検討。

**※次回は、7月　2日（月）午後7時より区役所　3階 311～312にて開催します。**