平成30年度　第4回　アイラブ城北川実行委員会

平成30年7月2日（月）19時～20時　城東区役所　3階311～312会議室

1　経過報告　（ふりかえり）

2　第45回城東まつりＰＲコーナー出店参加について

日　　時：8月25日（土）　13：00～21：00　※雨天時は26日（日）に順延

城北川ＰＲコーナーは13：00～20：00頃まで

会　　場：蒲生公園

内　　容：「アイラブ城北川プロジェクト」アピールイベント

　　　参 加 者：13：00～16：30　委員2名

　　　　　　　　16：30～20：00　委員2名

 　 出展（案）：パネル展示（城北川PR、キャンドルナイトPR）、フォトメッセージ、

城北川クイズ、アンケート

※記念品（氷砂糖、石けん）の取扱い

　→アンケート回答者には渡さない。

キャンドルへのメッセージ書きはどうか？

→キャンドルの在庫を確認のうえ、次回実行委員会にて決める。

　　　そ の 他：ＰＲコーナー責任者会議

7月13日（金）14：00～　城東区民センター大会議室

参加予定者：委員2名

3　リバーサイドテラス掲示物の張替作業について

日　　時：7月10日（火） 16：00～　※雨天時は延期

集合場所：リバーサイドテラス（鯰江中学校対岸）

内　　容：城北川関連事業のイベント写真などをメインに掲示。

　　参加者：委員3名

4　キャンドルナイトin城北川

日　　時：10月27日（土） 17：30～20：00（予定）

＊点灯作業は17：00頃から

《参考》当日　日の入時刻17：10

会　　場：城北川遊歩道（北菫橋～中菫橋）、滝の広場ほか

内容（案）：【遊歩道、城北川、親水階段】

①シロキタアカリ・ストリート

　※昨年…菫側遊歩道の紙コップは、すみれ小学校の児童がデザイン。

　今年は？

・菫側遊歩道は、今年もすみれ小学校に。関目東側遊歩道は関目東小学校へ

キャンドルへのメッセージを依頼してみる。

・キャンドルへのメッセージ書きについて、昨年他の小学校からもやってみ

たいとの声があった。児童館や学童等にも声を掛けてみてはどうか？

②キャンドルナイト・アートチャレンジ

　※昨年…万博誘致ロゴとクリスマスツリー

　今年は？

　・インスタ映えすると話題になっていた。ハロウィンにちなんだアートがよ

いのでは？

　　　　　　　　　　・万博誘致決定時期を踏まえたアートは？。

　　　　　　　　　　・何か案があれば次回会議で提案を。

③HIKARI NO KAWA

・今年も実施する。

※御舟かもめについて

・夜の運行は可能だが、「HIKARI NO KAWA」の実施中の運行は不可の為、

今回は依頼しない。

・過去に桜の時期に城北川で運航していた。

・南北の位置を決めて、短い距離の往復などにすれば安く運航できる。

・来年の桜の時期に運航を依頼してはどうか。

【UR集会所】

④デコキャンドルづくり（昨年未実施）

　実施の有無、場所は？

・実施することを確認。場所は調整中。

【滝の広場】

⑤音楽ライブ（昨年はクリスマスライブ）

　・実施することを確認。各出演者に出演を打診する。

⑥ハロウィンナイトin城北川（昨年はクリスマスナイトin城北川）

　・子どもたちを対象に記念品を今年も配布する予定。

⑦夜店コーナー

→地域と要調整。

⑧調べてみよう！城北川の水（水質調査）

→環境局へ依頼する。

⑨SARU釣り（城東区ゆめ～まち～未来会議）

→依頼する。

⑩城東区住みます芸人 アンリミテッドプリパレーションのライブ

→依頼する。

⑪その他

そ の 他：・投網、魚の解説

区と連携した水環境の普及啓発を目的に、環境局から、キャンドルナイト当日に投網や城北川に生息する魚の解説をさせてもらえないか提案あり。

　　　　　　　　　実施条件…親水階段の一部を使用。日没前で、ある程度明るいこと。

　　　　　　　→キャンドルナイト開始前に実施してはどうか。時間配分等確認が必要だが、

実施する方向で検討。

　　　　以下、自由意見

　　　　　　　　・ポスターを配布するなど自己紹介用に名刺、イベント従事用に名札がほしい。

→検討する。

　　　　　　　　・ハロウィンを盛り上げる為、顔出しパネルを設置してはどうか。

　　　　　　　　・仮装コンテスト、仮装グッズ（紙の帽子など）の配布はどうか。

　　　　　　　　・仮装して来場した子どもへプレゼントを配布してはどうか。

5　その他

 ・城北川遊歩道の落書きについて

　　・中浜工営所に迅速対応いただいた。しかし、新たな落書きがされている。

（各委員へ写真を回覧）

**※次回は、8月　6日（月）午後7時より区役所　3階 311～312にて開催します。**