## 事業計画案
区創設100周年記念 全体事業計画（案）
令和７年度の一年間を通して、多くの方と100周年をお祝いするムードを作っていきます。 100にまつわる様々な企画を考えるとともに、冠事業につきましても担当課から積極的に各種団体に確認させていただき、一緒に企画を進めていきます。
年 | 月 | 主な内容 | 備考 | 担当課
令和７年度 | 4 | （区）広報ひがしよどがわ４月号：区創設100周年特集ページ |  | 総合企画
| 5 | 11日（冠）健康の日のつどい |  | 保健企画
| 6 | （実）協賛金募集開始 | ６月から７月末まで | 総務
| 7 | 5日（冠）第75回社会を明るくする運動（東淀中学校区） |  | 地域
|  | 8・9日（冠）「第75回社会を明るくする運動」青パト出発式 |  | 地域
|  | 12日 豊里南こどもフェスタ |  | 地域
| 8 | 18日～24日予定（区）100枚の色紙絵展（小林康夫氏） | 東淀川区で生まれ育った小林康夫氏（故人）が約100年前の東淀川区の風景を思い出しながら100枚の色紙絵にしたものを当区役所に寄贈されています。 | 地域
|  | 28日（区）がん検診・ミニ食育展 【かみしんプラザ】 |  | 保健企画 | 各担当確認報告あり
|  | 23・30日（区）木育ワークショップ |  | 総務課
|  | 31日（区）「もっと野菜を食べよう」イベント |  | 保健企画
| 9 | 29日（冠）交通安全大会 |  | 安全まちづくり
| 10 | （冠）防犯大会 |  | 安全まちづくり
|  | 18日（冠）みんなの健康展 |  | 保健企画
| 11 | 9日（冠）ハイキング大会 |  | 保健企画
|  | （冠）東淀川区民のつどい |  | 地域
|  | 16日（冠）生涯学習フェスティバルinひがしよどがわ |  | 子育て教育
|  | 24日 （実）午前 第１部式典 ★午後 第２部区民まつり | 区民まつり実行委員会と調整中。 | 全担当課（主に総務、地域）
|  | （実）記念碑等 |  | 総務
| 12 | 6日（実）（区）区創設100周年記念防災・まちづくり講演会（仮称） |  | 総務、企画調整、 安全まちづくり
|  | 21日（冠）ユースダンスフェスティバル |  | 子育て教育
| 1 | 11日（冠）二十歳のつどい |  | 子育て教育
|  | 18日（冠）東淀川ふれあいコンサート |  | 地域
|  | （冠）新年互礼会 |  | 総務
| 2 | （実）記念誌完成（（実）記念冊子と（区）デジタルブック） | 主に区役所で作成したデジタルブックを実行委員会が冊子として作成・配付します。 | 総合企画
| 2 ～3 | （冠）青少年育成区民大会 |  | 子育て教育
3
（冠）100周年冠事業の計画案としての一例
（実）実行委員会主催事業の計画案
（区）区役所主催事業の計画案
（ご注意）記載事項は変更となることがあります。

## 当日の様子
～ 当日の様子 ～
令和7年5月11日に、今年で第４４回となる健康の日のつどいが盛大に開催されました。 健康をテーマに、東淀川区民の運動会として13の地域が参加され、むかで競争など８種目の競技を実施しました。 参加された皆様が身体を動かし、汗をかくことで、日常生活における健康意識を高める一助となりました。 また、今回は、本事業を東淀川区創設１００周年記念事業として位置づけ、さまざまな世代の方々が参加され、楽しいひと時を共有することで交流を深め世代間交流の促進にも繋がりました。
～ 当日の様子 ～
令和７年７月８・９日に、東淀川地区保護司会・東淀川地区更生保護女性会・東淀川地区ＢＢＳ会により「第75回社会を明るくする運動」青パト出発式が盛大に開催されました。 「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と更生について理解を深め、力を合わせて明るい地域社会を築くための全国的規模の運動です。 青パトによる街宣活動での呼びかけを通して、立ち直りをめざす人々の志を大切にすることや、それぞれの再スタートに寄り添う「きっかけ」づくりに繋がったことと思います。 東淀川区創設100周年記念事業として、100年先も東淀川区が明るいまちであることを願う大切な取組となりました。

## 別紙３各種団体リスト (hidden)
東淀川区各種団体リスト
|  | 団体名称 | 区政協力会理事 構成団体 | 区民まつり実行委員会メンバー | 担当課長 | 区単位
1 | ア | 東淀川区青少年指導員連絡協議会 | ○ | ○ | 子育て・教育担当課長 | ○
2 | ア | 東淀川区青少年福祉委員連絡協議会 |  | ○ | 子育て・教育担当課長 | ○
3 | ア | 大阪市生涯学習推進員東淀川区連絡会 |  | ○ | 子育て・教育担当課長 | ○
4 | ア | 人権啓発推進員 |  |  | 地域課長 | ○
5 | ア | 東淀川区スポーツ推進委員協議会 | ○ | ○ | 保健企画：保健福祉課長 | ○
6 | イ | 東淀川区民生委員児童委員協議会 | ○ | ○ | 保健福祉課長 | ○
7 | イ | 東淀川地区保護司会 | ○ | ○ | 地域課長 | ○
8 | ウ | 商店会連合会 | ○ | ○ | 地域課長 | ○
9 | ウ | 地域振興会 | ○ | ○ | 地域課長 | ○
10 | ウ | 区政協力会 |  |  | 総務課長 | ○
11 | ウ | 地域活動協議会 |  |  | 地域課長
12 | ウ | 東淀川区PTA 協議会 | ○ | ○ | 子育て・教育担当課長 | ○
13 | ウ | 地域女性団体協議会 | ○ | ○ | 地域課長 | ○
14 | ウ | 東淀川区母と子の共励会 | ○ | ○ | 子育て・教育担当課長 | ○
15 | ウ | 東淀川区体育厚生協会 | ○ | ○ | 保健企画：保健福祉課長 | ○
16 | ウ | 東淀川区食生活改善推進員協議会（五十三会） | ○ |  | 保健企画：保健福祉課長 | ○
17 | ウ | 東淀川区遺族会 | ○ | ○ | 保健福祉課長 | ○
18 | ウ | 東淀川区健康づくり推進協議会（あじさいの会） |  |  | 保健企画：保健福祉課長 | ○
19 | ウ | 東淀川地区更生保護女性会 | ○ | ○ | 地域課長 | ○
20 | ウ | 東淀川地区ＢＢＳ会 | ○ |  | 地域課長 | ○
21 | ウ | 東淀川防犯協会 | ○ |  | 安全安心企画担当課長 | ○
22 | ウ | 東淀川区医師会 | ○ | ○ | 保健企画：保健福祉課長 | ○
23 | ウ | 東淀川区歯科医師会 | ○ | ○ | 保健企画：保健福祉課長 | ○
24 | ウ | 東淀川区薬剤師会 | ○ | ○ | 保健企画：保健福祉課長 | ○
25 | ウ | 東淀川区学校医会 | ○ |  | 保健企画：保健福祉課長 | ○
26 | ウ | 東淀川区学校歯科医会 | ○ |  | 保健企画：保健福祉課長 | ○
27 | ウ | 東淀川区学校薬剤師会 | ○ |  | 保健企画：保健福祉課長 | ○
28 | ウ | 赤十字奉仕団 |  |  | 地域課長 | ○
29 | ウ | 地域集会施設運営委員会 |  |  | 地域課長 | ○
30 | ウ | 大阪市東淀川区社会福祉協議会 | ○ | ○ | 保健福祉課長 | ○
31 | ウ | 東淀川区身体障害者団体協議会 |  | ○ | 保健福祉課長 | ○
32 | ウ | 大阪市手をつなぐ育成会東淀川区支部 |  |  | 保健福祉課長 | ○
33 | ウ | 東淀川区子ども会育成連絡協議会 | ○ | ○ | 子育て・教育担当課長 | ○
34 | ウ | 人権啓発推進協議会 | ○ |  | 地域課長 | ○
35 | ウ | 人権啓発推進事業実行委員会
36 | ウ | 東淀川区地域自立支援協議会 |  |  | 保健福祉課長 | ○
37 | ウ | 地域防災リーダー隊 |  |  | 安全安心企画担当課長
38 | エ | 社会を明るくする運動東淀川区実施委員会 |  |  | 地域課長 | ○
39 | エ | 区民まつり実行委員会 |  |  | 地域課長 | ○
40 | エ | 東淀川区青少年育成推進会議 |  |  | 子育て・教育担当課長 | ○
41 | エ | 交通事故をなくす運動東淀川区推進本部 |  |  | 安全安心企画担当課長 | ○
42 | エ | 人権啓発推進事業実行委員会 |  |  | 地域課長 | ○
43 | エ | 二十歳のつどい実行委員会 |  |  | 子育て・教育担当課長 | ○
44 | エ | 東淀川区安全なまちづくり推進協議会 |  |  | 安全安心企画担当課長 | ○
45 | オ | 東淀川区老人クラブ連合会 | ○ | ○ | 保健福祉課長 | ○
101 | オ | 各公園愛護会 （令和５年４月現在56愛護会）
102 | オ | 東淀川工業協会 | ○ | ○ | 地域課長 | ○
103 | オ | 大阪市新大阪人権協会 | ○ |  | 地域課長
104 | オ | 大阪市飛鳥人権協会 | ○ |  | 地域課長
105 | オ | 東淀川花と緑のまちづくり友の会 | ○ |  | 保健企画：保健福祉課長 | ○
106 | オ | 大阪食品衛生協会 東淀川支部 | ○ | ○ | 保健企画：保健福祉課長 | ○
107 | オ | 淡路駅周辺地区土地区画整理審議会 | ○ |  | 総務課長
108 | オ | 選挙管理委員会 | ○ |  | 総務課長 | ○
109 | オ | 東淀川交通安全協会 | ○ | ○ | 安全安心企画担当課長 | ○
110 | オ | ボーイスカウト大阪第72・79138団 |  | ○
111 | オ | 大阪市コミュニティ協会東淀川区支部協議会 |  | ○
112 | オ | 大阪経済大学 |  |  | 総合企画担当課長
113 | オ | 大阪成蹊大学、大阪成蹊短期大学、大阪成蹊学園 |  |  | 総合企画担当課長
114 | オ | 大阪高等学校
115 | オ | 柴島高等学校 |  |  | 府立
116 | オ | 関西大学北陽高等学校
117 | オ | 淀川清流高等学校 |  |  | 府立
118 | オ | 学校法人瓶井学園
|  | 区政協力会理事構成団体（平成25年度） | 区政協力会理事 構成団体 | 区民まつり実行 委員会メンバー | 担当課長 | 区単位
119 | カ | 小売市場連合会 | ○
120 | カ | 農業協同組合東淀川支店技術部会 | ○ | ○
121 | カ | 防火協力会 | ○
122 | カ | 自衛消防協議会 | ○
123 | カ | 危険物防火協議会 | ○
124 | カ | 公衆集合場防火協議会 | ○
ア 本市からの受嘱者による団体の例
イ 本市以外の行政主体からの受嘱者による団体の例
ウ 任意団体の例
エ 本市が関与する実行委員会（地域団体と市で設立した組織）の例
オ その他
※80周年においては、各種団体から感謝状交付団体を区政協力団体感謝要綱を定めた後に実行委員会で決定
別紙3

## 他区状況 (hidden)
区政100周年関係区取り組み状況一覧
令和６年３月
| ＰＴ・実行委員会等 | 取り組み状況 |  |  |  | 財源
|  | Ｒ４ | Ｒ５ | Ｒ６ | Ｒ７
此花 | ・実行委員会なし ・総務課にて企画 | なし | フォトモザイク写真募集 | 未定 | ・フォトモザイクモニュメント作成 ・広報誌で100周年記事連載 | ・区政推進基金 ・区まち
港 | ・実行委員会なし ・総合政策中心 | なし | ・万博盛り上げ事業に100周年を絡めている ・ロゴマーク作成 | ・写真集用データ収集予定 | 100周年記念写真集作成予定 | 未定
天王寺 | ・実行委員会なし ・盛り上げ隊を募る予定 | なし | ・万博局予算で実施する事業に100周年をからめている ・区制推進基金募集開始 | 毎年実施のまち魅力的な事業のテーマを「天王寺で行われた数々の博覧会を万博と100周年にあたって振り返る」的な感じにする予定 | ・100周年記念誌作成予定 ・記念イベントの開催 ・式典の開催 | ・区政推進基金 ・区まち
浪速 | 令和５年９月設立 連合、地活協、社協ほか 区役所が事務局として会議運営 | 記念誌用情報収集予算要求 | ・記念誌用情報収集（予算200万） ・区制推進基金募集開始 ・ロゴマーク作成 | 協賛金募集開始 | ・100周年記念誌作成 ・式典の開催 | ・区政推進基金 ・区まち ・協賛金
西淀川 | 令和４年７月実行委員会設立 地域団体（連合振興町会が中心）と区役所で構成 事務局：区役所（地域支援課） | ・啓発グッズ（のぼり、懸垂幕、横断幕）作成 ・啓発グッズ等に記載するキャッチ フレーズ募集 | ・令和７年度の行事計画の企画 ・記念誌の編集、啓発活動予定 ・新規イベントを区制100周年プレイベントと位置付け ・ロゴマーク作成 ・キャッチフレーズ決定 | 未定 | 未定 | ・協賛金 ・区政推進基金
東淀川 | 副区長・課長級で検討会立ち上げ 区政協力会を中心に実行委員会を立ち上げ予定 | なし | 検討会、実行委員会準備会を立ち上げ、事業概要案の作成予定 | ・実行委員会で企画検討 ・区政推進基金、令和７年度予算要求等の準備 ・横断幕等の作成、周知・啓発実施 ・ロゴマークの作成 | ・100周年記念誌作成 ・冠付け事業、記念イベントの開催 ・式典の開催 | ・区政推進基金 ・区まち ・協賛金
東成 | 令和５年５月区制100周年記念事業実行委員会結成 区政協力会（オブザーバー：区選出市会議員・府会議員）内にて | なし | ロゴマーク作成 （広報誌編集事業者作成） | 未定 | ・100周年記念誌作成 ・冠付け事業の開催 ・式典の開催 | ・区政推進基金 ・区まち
住吉 | 総務課を中心に課長級で検討し、実行委員会立ち上げ予定 | なし | なし | 未定 | 未定 | 未定
西成 | ・実行委員会なし ・総務課中心に係長以下でＰＴ | なし | ・事業概要を固めて予算要求予定 ・区制推進基金募集開始 | 未定 | 未定 | 区政推進基金

## 役割分担案 (hidden)
大項目 | 中項目 | 取組 | 主担当課長
検討会 |  | 周年事業計画 | 座長：副区長
|  | 記念式典計画 | 総務課長
総合企画担当課長
地域課長
保健福祉課長
子育て・教育担当課長
実行委員会 |  | 周年事業計画 | 会長：区政協力会会長
記念式典計画
実行委員会準備会 |  | 実行委員会組織化 | 区政協力会役員
区役所
記念式典 | 各種関連団体との調整 | 副市長、官公庁（演奏等） | 総務課長
|  | 大学（演奏等）、企業等（吉本） | 総合企画担当課長
|  | 地域振興会、企業等（演奏等） | 地域課長
|  | 地域社会福祉協議会等 | 保健福祉課長
|  | 青少年指導員等 | 子育て・教育担当課長
周年記念事業 | 記念誌、広報 | 懐かしい東淀川区の写真を募集 | 総合企画担当課長
懐かしい東淀川区の思い出を募集
過去の発行物のギャラリー展示、 サイネージ展示
記念誌発刊
| 冠付け事業 | 区民まつり | 地域課長
|  | 二十歳のつどい | 子育て・教育担当課長
|  | 健康の日のつどい | 保健福祉課長
ｅｔｃ．
| その他事業 | 記念植樹 | 総務課長
|  | 100枚の色紙絵展（小林氏） | 地域課長
100周年記念東淀川区検定
その他 |  | 区政推進基金、予算要求 | 総務課長
記念グッズ等作成
全体調整
|  | グッズデザイン、キャッチフレーズ等 | 総務課長
|  | 職員と区内大学、学校に募集 | 総合企画担当課長
大項目 |  | 取組 | 主担当課長
記念誌（その他記事） |  | ご挨拶文（市長） | 総務課長
挨拶文は令和７年４月時点の方 |  | ご挨拶文（区長） | 総務課長
|  | ご挨拶文（区政協力会会長） | 総務課長
|  | ご挨拶文（区連長） | 地域課長
|  | ご挨拶文（区社協会長） | 保健福祉課長
ご挨拶文（ ）
ご挨拶文（ ）
|  | 区勢 | 総務課長
|  | 統計 | 地域課長
|  | 年表追記 | 関係各課長

## 予算案 (hidden)
区役所 概算予算（案） |  |  |  | 900000
| 啓発用横断幕（屋外用600×1800） | 25000 | 4 | 100000
| 啓発用ステッカー（25mm×25mm 3万枚） | 55000 | 1 | 55000
| 啓発用ステッカー（75mm×75mm 3万枚） | 165000 | 1 | 165000
| 啓発用物品（のぼり、30部） | 25000 | 1 | 25000
| 啓発用物品（のぼりポール、30部） | 500 | 30 | 15000
| 啓発用物品（ウエットティッシュ1,000個） | 90000 | 1 | 90000
| 記念事業ちらし等印刷 | 150000 | 1 | 150000
| その他、今後の検討にて必要となる諸物品 | 300000 | 1 | 300000
区政推進基金（いわゆる、ふるさと納税） 概算予算（案） |  |  |  | 690000
| 式典開催案内 | 30000 | 1 | 30000
| くす玉レンタル | 150000 | 1 | 150000
| 司会 | 50000 | 1 | 50000
| 看板 | 10000 | 1 | 10000
| 式典物品運搬 | 200000 | 1 | 200000
| 式典雑費 | 50000 | 1 | 50000
| 記念事業経費 | 100000 | 1 | 100000
| その他、今後の検討にて必要となる諸物品 | 100000 | 1 | 100000
協賛金 概算予算（案） |  |  |  | 2430000
| 式典経費（吉本タレント） | 1500000 | 1 | 1500000
| 記念誌デザイン・印刷（300部・カラー91P、モノクロ25P） | 500000 | 1 | 500000
| 記念植樹（保護司会を参考） | 330000 | 1 | 330000
※ | 冠事業景品 | 100000 | 1 | 100000
（不確定要素）森林環境譲与税の活用
感謝状、ノベルティグッズ

## 冠事業 (hidden)
冠事業における記念品配付検討案
事業名 | 配付対象 | 配付数 | 配付方法 | 備考
二十歳のつどい | 式典参加者 | 約1200 | 他の記念品等と同封のうえ手渡し
区民まつり | 来場者・抽選会当選者 | 約3000（最大） | 手渡し（提供数に応じて対象を検討）
健康の日のつどい | 参加者・応援 | 約1500 | 手渡し | 健康の日のつどい実行委員会が主催
東淀川区民のつどい（11/3） | 来場者 |  | 手渡し
東淀川みらいEXPO
みんなの健康展 | 参加者 | 約500 | 他の記念品等と同封のうえ手渡し | 三師会と区役所の共催
ハイキング大会等 | 参加者 | のべ約500 | 手渡し等 | 体育厚生協会が主催
生涯学習フェスティバルinひがしよどがわ | 参加者・従事者 | 約1,000 | 受付にて手渡し
行っていただきたいこと
・例年広く区民が参加される行事において、100周年記念という冠付けが可能な事業を記載ください。
・また、記念品の配付が可能な場合、配付対象、配付数、配付方法を記載ください。
※記念品の財源は、今のところ森林環境譲与税をあてにしています。
記載いただいた内容は、今後の実行委員会等で詳細を詰めていくための参考とさせていただきます。
いくつか例示しているものも担当課にて修正をお願いいたします。