地域の各種イベント開催チェックリスト

地域のつながりを深めるイベントや行事を安全・円滑に実施するため、企画から開催後までの流れに沿って確認できる「地域の各種イベント開催チェックリスト」を作成しました。

このチェックリストは、東淀川区内の各地域活動協議会から寄せられた「困ったこと」「工夫したこと」などの実践的な意見や、地域活動レポートに掲載された事例を参考にまとめたものです。

イベントの企画時・準備中・開催中・開催後の各段階で確認すべき事項を整理しており、初めての方でもスムーズに準備を進められる内容になっています。

地域の皆さまが安心して参加できるイベント運営に、ぜひご活用ください。

Ⅰ．企画時（計画段階）

|  | チェック項目 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 開催目的と内容を明確化したか | 開催の目的（交流・防災・子ども支援など）を共有しているか |
| ☐ | 関係団体との調整を行ったか | 町会・福祉施設・企業・学校などのほか、他地域・他団体との合同開催可能性も検討したか |
| ☐ | 開催日程・時間を検討したか | 暑さ・天候リスク・他イベントとの重複を確認したか |
| □ | 中止のルールを定めたか | 「中止・延期・再開」の判断基準と連絡方法を決めたか |
| ☐ | 会場の安全確認をしたか | 出入口・動線・トイレ・電源設備などを確認したか |
| ☐ | 警備・安全計画を立てたか | 警備体制・避難経路・緊急連絡体制を定めたか |
| ☐ | ボランティア募集計画を立てたか | 学生・企業・地域外団体を含めた人員確保と、若手・新規参加者の育成方法を検討したか |
| ☐ | 予算・協賛の見通しを立てたか | 景品提供企業・出店料・助成金等を確認したか |
| ☐ | 広報計画を立てたか | チラシ、ポスター、区ホームページ、SNSなどの媒体・担当・発信時期を計画したか |

Ⅱ．準備中（1か月前～前日）

|  | チェック項目 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | スタッフ配置を確定したか | 担当表を作成し、役割分担を明確にしたか |
| ☐ | 設備・備品を確認したか | テント・やぐら・音響・電源などの設営物を点検し、不足・破損を補ったか |
| ☐ | 設営スケジュールを組んだか | 開始時刻・終了目標・休憩時間を設定したか |
| □ | 広報内容を最終確認したか | チラシ・ポスター・SNS等の情報に誤りがなく、配布・投稿・掲示が完了しているか |
| □ | 来賓席や案内を整えたか | 来賓席の位置・人数・導線を確認し、日除け・雨天時の対応や案内表示を整えたか |
| □ | 安全・防火対策を確認したか | 火気（コンロ・発電機）の使用場所、安全距離、消火器設置、消防への届出を確認したか |
| □ | 衛生対策を確認したか | 飲食ブース・調理場の衛生管理、手洗い設備、ゴミ処理を徹底したか |
| ☐ | 熱中症・大雨対策を準備したか | 水分・ミスト扇風機・テント日陰などを確保し、警報時の対応案も用意したか |
| ☐ | 駐輪・駐車スペースを確保したか | 近隣住民への説明・協力を得たか |
| ☐ | ごみ分別方法を決定したか | ごみ箱設置数・分別区分・回収ルールを共有したか |

Ⅲ．開催中

|  | チェック項目 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | スタッフの健康管理をしているか | 定期的な休憩・水分補給を呼びかけているか |
| ☐ | 来場者の安全を確保しているか | 熱中症対応・救護室・警備体制を維持しているか |
| ☐ | 音響・電気・照明を確認したか | マイク・スピーカー・照明トラブルに対応できるか |
| ☐ | 行列・混雑対応をしているか | 誘導表示・スタッフ配置を行い、多世代・障がい者対応を意識しているか |
| ☐ | ごみ処理・清掃を進めているか | ごみ箱の満杯状況を確認し、随時回収しているか |
| ☐ | 緊急時連絡体制を維持しているか | インカム・携帯などで迅速に連絡できるか |
| ☐ | ふり返りメモを記録しているか | 当日の課題・良かった点をリアルタイムで記録しているか |

Ⅳ．開催後

|  | チェック項目 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 片付け人員を確保したか | 専門班・ボランティアなどを配置したか |
| ☐ | ごみ回収・清掃を完了したか | 会場を原状回復し、周辺住民に配慮したか |
| ☐ | 設備破損や事故報告を整理したか | 施設・器具の損傷を確認したか |
| ☐ | 忘れ物・余剰物資を確認したか | 配布品・食材等の管理をしたか |
| ☐ | 反省会・ふり返りを実施したか | 困った点・良かった点に加え、次回改善案を共有したか |
| ☐ | 写真・報告資料を整理したか | 区役所・関係団体向け報告書やSNS投稿用素材をまとめたか |
| ☐ | 次世代担い手育成を検討したか | 若手スタッフへの引継ぎ・研修計画を整理したか |

付記：推奨事項（今後の改善視点）

・地域内外の関係団体（学生・企業・福祉施設）と日頃から協定・連携を強化する。

・警報時の開催判断フローや代替案（延期・オンライン実施）を策定しておく。

・環境配慮（CO₂削減・ごみ削減・地域資源活用）を企画段階から反映する。

・年度ごとの改善指標を設定し、報告書・次年度計画に反映する。

発　行　東淀川区役所地域課（地域）

〒533-8501　大阪市東淀川区豊新２丁目１番４号（東淀川区役所１階）

TEL (06)4809-9509　FAX (06)6327-1970　E-mail tm0011@city.osaka.lg.jp