## 表 紙
業務委託提出書類指定様式
【成果物型】
大阪市 環境局
平成１２年 ４月 １日制定
平成１９年 ４月 １日改正
平成１９年１２月１９日改正
平成２０年 ６月 １日改正
平成２１年 ４月 １日改正
平成２３年○４月 １日改正
平成２４年○４月 １日改正
平成２７年○４月 １日改正
平成２８年○４月 １日改正
平成３０年１２月 ５日改正
令和 ３年 ７月 １日改正
令和 ４年 ４月 １日改正
令和 ６年 ５月 １日改定

## 共通指定様式 一覧表
環境局業務委託提出書類一覧表【共通指定様式】
【成果物型（各種調査、研究等一定の成果物を目的とする業務）】
番号 | 書 類 名 | 提出 部数 | 提 出 期 限 | 摘 要 | 様 式
1 | 業務着手通知書 | １ | 契約締結後遅滞なく |  | 様式-１
2 | 業務工程表 | １ | 契約締結後14日以内 | 業務委託契約書第4条第1項による。 | 様式-２
3 | 業務責任者通知書 | １ | 契約締結後遅滞なく | 業務委託契約書第19条第1項による。 | 様式-３
4 | 業務責任者変更通知書 | １ | 変更後遅滞なく | 業務委託契約書第19条第1項による。 変更が生じた場合に、変更理由を記入のうえ提出する。 | 様式-４
5 | 業務責任者経歴書 (当初・変更) | １ | 契約締結後遅滞なく | 仕様書に定めがある場合に提出する。 該当する本人が記入のうえ提出する。 変更の場合は、変更後遅滞なく。 | 様式-５
6 | 「受注者に所属することを証する書面」届出書 (当初･変更) | １ | 契約締結後遅滞なく | 健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書等により雇用関係が確認できるものの写しを添付する。 変更の場合は、変更後遅滞なく。 | 様式-６
7 | 職務分担表 | １ | 契約締結後遅滞なく | 仕様書に定めがある場合に提出する。 | 様式-７
8 | 再委託承諾申請書 | １ | 業務の一部を再委託させようとするとき | [共通] 業務委託契約書第16条第2項による。 | 様式-８
9 | 再委託業者通知書 | １ | 再委託業者契約締結後10日以内 | [共通] 業務委託契約書第16条第3項による。 | 様式-９
10 | 業務計画書 | １ | 契約締結後15日以内 | 業務計画書の記載内容については、事前に監督員と協議すること。また、打合せ時に要する部数を別途用意すること。 | 様式-10
11 | 業務打合せ書 | １ | 打合せの都度 | 業務委託契約書第3条による。 発注者と受託者の間で、指示･通知･協議･承諾･報告･提出等をとりかわす書面。 | 様式-11
12 | 貸与品借用書 | １ | 引渡日から7日以内 | 業務委託契約書第22条第2項による。 | 様式-12
13 | 貸与品返納書 | １ | 貸与品返納日 | 業務委託契約書第22条第4項による。 | 様式-13
14 | 事故報告書（第１報用） | １ | 事故発生後速やかに | 業務委託契約書第5条第1項による。 業務履行中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故報告書を提出する。 | 様式-14
15 | 履行期間延長請求書 | １ | 延長の必要が生じた場合。ただし、完成期限14日以前 | 業務委託契約書第28条による。 | 様式-15
16 | 部分使用承諾書 | １ | 部分使用承諾時 | 業務委託契約書第39条第1項による。 | 様式-16
17 | 部分払(第 回中間)検査願 | １ | 検査希望日の10日前 | 業務委託契約書に特約条項がある場合。 | 様式-17
18 | 業務部分完了通知書 | １ | 業務委託部分完成日 | 業務委託契約書第40条による。 | 様式-18
19 | 業務完了通知書 | １ | 業務完了の日 | 業務委託契約書第36条第1項による。 | 様式-19
20 | 業務成果引渡書 | １ | 引渡しの日 | 業務委託契約書第36条第4項に基づき引渡しを行うとき。(※検査合格日) | 様式-20
21 | 請求書 | １ | 検査合格後速やかに | 業務委託契約書第38条第1項、第40条及び特約条項に基づき請求する場合。 | 様式-21
※提出期限については、特記仕様書等に定めがある場合を除き、土曜日・日曜日・祝日を含む。
（令和６年５月１日 改正）

## 1.使用方法
１.基本情報（入力シート）を入力すると、業務名称や受注者情報などは、自動的に反映されます。
２.共通指定様式 一覧表 をクリックすると、該当する書類のシートへ移動します。
３.各書類のシートの印刷範囲外に記載している「共通指定様式 一覧表」をクリックすると、指定様式一覧表へ移動します。
４.各書類のシートの印刷範囲外に記載している「入力シート」をクリックすると、入力シートへ移動します。
５.各セルの色により入力方法が異なりますので、ご注意ください。
：内容を直接入力するセル
：内容をリストから選択するセル

## 2.基本情報（入力シート）
業務名称
業務場所
受注者 | 所在地
社名
代表者名
契約年月日 |  |  | → | ○○○○/○○/○○ と入力
着手年月日 |  |  | → | ○○○○/○○/○○ と入力
当初履行期限 |  |  | → | ○○○○/○○/○○ と入力
第１回変更履行期限 |  |  | → | ○○○○/○○/○○ と入力
最終履行期限 |  |  | → | ○○○○/○○/○○ と入力
契約番号 | 種別 | 大契委
番号

## 様式-1 業務着手通知書
様式－１
業務着手通知書 | [12 empty] | 共通指定様式 一覧表
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪市長 様
[5 empty] | 所在地 |  |  | 0
|  | 受注者 |  |  | 社名 |  |  | 0
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 0
次のとおり業務に着手しましたので通知します。
記
| 契約番号 | 大契委 |  |  |  | 第 | 0 |  |  | 号 |  |  | 入力シートへ
| 契約年月日 |  | 0
| 業務名称 |  | 0
| 業務場所 |  | 0
| 着手年月日 |  | 0
| 履行期限 |  | 0
総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員

## 様式-2 業務工程表
様式－２
業務工程表 | [29 empty] | 共通指定様式 一覧表
[12 empty] | 令和 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 年 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 月 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 日
大阪市長 様
[8 empty] | 所在地 | 0
|  |  |  | 受注者 |  |  |  | 社名 | 0
[8 empty] | 代表者名 | 0
記
| 契約番号 |  | 大契委 |  |  | 第 | 0 |  |  | 号 | [19 empty] | 入力シートへ
| 業務名称 |  | 0
| 履行期間 | 自: |  |  | 0 | [5 empty] | 至: |  | 0
年月日
業務内容 |  | 10 20 30 40 50 60
(注)業務内容を項目毎に、契約の日より完了予定日までの所要日数をグラフで表すこと。
業務打合せ･準備
記載例
○○○○業務
○○○○業務
○○○○業務

## 様式-3 業務責任者通知書
様式－３
業務責任者通知書 | [7 empty] | 共通指定様式 一覧表
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪市長 様
|  |  | 所在地 | 0
|  | 受注者 | 社名 | 0
|  |  | 代表者名 | 0
次のとおり定めましたので通知します。
記
| 業務名称 | 0 | [5 empty] | 入力シートへ
| 業務場所 | 0
業務責任者名

## 様式-4 業務責任者変更通知
様式－４
業務責任者変更通知書 | [8 empty] | 共通指定様式 一覧表
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪市長 様
|  |  |  | 所在地 | 0
|  |  | 受注者 | 社名 | 0
|  |  |  | 代表者名 | 0
次のとおり変更しましたので通知します。
記
| 業務名称 |  | 0 | [5 empty] | 入力シートへ
変更理由
| 業務責任者 | (新任者名)
(旧任者名)

## 様式-５ 技術者等経歴書
様式－５
業務責任者経歴書（ 当初 ･ 変更 ） |  |  |  |  | 共通指定様式 一覧表
氏 名 |  |  | 生年月日 |  | 生年月日は
○○○○/○○/○○ と入力
法令等に よる免許 登録部門 番号等も 記載する |  |  |  | 年 月 日 取得
年 月 日 取得
年 月 日 取得
年 月 日 取得
年 月 日 取得
業 務 経 歴 |  |  |  |  | 入力シートへ
発 注 者 | 年度 | 業 務 委 託 名 称 |  | 技術者の種類
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
（注） １、本人が記入してください。 ２、職歴については、担当した業務履歴を記入してください。
氏名

## 様式６ 受注者に所属することを証する書面
様式－６
「受注者に所属することを証する書面」届出書（当初・変更） | [8 empty] | 共通指定様式 一覧表
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  | 所在地 | 0
|  | 受注者 | 社名 | 0
|  |  | 代表者名 | 0
当該受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることの証明を届出します。
業務名称 |  |  |  | 契約番号
0 |  |  |  | 大契委 | 第 | 0 | 号 | 入力シートへ
契約年月日 |  |  | 履行期限
| 0 |  |  | 0
□ 業務責任者 □ 主任技術者 □ 管理技術者
□ 照査技術者 □ 担当技術者 □ 専門技術者
＜証明書類貼付欄＞
注)１.□ 内には、該当する項目にレを記入してください。
２.貼付書類として、健康保険被保険者証、健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税額
通知書等に記載された、「所属受注者名及び交付日により雇用関係が確認できるものの写し。
３.業務責任者、主任技術者等の同一性の把握は、運転免許証等で氏名と生年月日と住所を確認できるものを提示のこと。

## 様式-７ 職務分担表
様式－７
職務分担表 | [8 empty] | 共通指定様式 一覧表
|  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪市長 様
|  |  | 所 在 地 |  | 0
|  | 受注者 | 社名 |  | 0
|  |  | 代表者名 |  | 0
次のとおり提出します。
記
業 務 名 称 |  | 0 | [6 empty] | 入力シートへ
職 務 種 別 |  | 担当者氏名 | 経 歴 |  |  |  | 備 考
注）１ 職務種別は機械又は電気等の職種と職務内容を記入すること。 ２ 経歴は担当者の業務経歴年数（設計経歴年数）を記入すること。 なお、技術士等資格修得名も記入すること。
Note on Q4: 原則、契約日を記載して下さい

## 様式-８ 再委託承諾申請書
様式－８
再委託承諾申請書 | [8 empty] | 共通指定様式 一覧表
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  | 受注者 | 主たる営業所（又は支店等） |  |  | 0
の所在地
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 0
代表者（又は受任者）
|  |  |  | の氏名 |  |  | 0
業務委託契約書第○○条に基づき、次の内容について再委託したいため、申請します。 また、元請の契約金額が1000万円を超えるものについては、再委託に関して貴市が得た情報をホームページ上で公表されることについて同意します※。 なお、再委託予定の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者ではありません。
記
委託名称 |  | 0 | [6 empty] | 入力シートへ
履行期間 |  | 0 |  |  | 〜 | 0
契約金額 |  |  |  |  | 円 | （税込）
再委託先１
1.再委託予定の相手方の所在地・商号又は名称・代表者（又は受任者）の氏名
2.再委託をする業務内容
3.再委託をする期間
4.再委託をする（予定）金額（単価契約の場合は概算金額を記載）
5.再委託をする理由
再委託先２
1.再委託予定の相手方の所在地・商号又は名称・代表者（又は受任者）の氏名
2.再委託をする業務内容
3.再委託をする期間
4.再委託をする（予定）金額（単価契約の場合は概算金額を記載）
5.再委託をする理由
※「また、・・・同意します。」については、測量・建設コンサルタント等業務では記載しない。
※再委託先番号については、同一業務委託案件の過去申請分と重複しないようにすること。

## 様式-９ 再委託業者通知書
様式－９
再委託業者通知書 | [8 empty] | 共通指定様式 一覧表
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  | 受注者 | 主たる営業所（又は支店等） |  |  | 0
の所在地
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 0
代表者（又は受任者）
|  |  |  | の氏名 |  |  | 0
再委託承諾書（令和○年○月○日付け大○第○○号）に基づき、次のとおり通知します。
記
委託名称 |  | 0 | [6 empty] | 入力シートへ
履行期間 |  | 0 |  |  | 〜 | 0
契約金額 |  |  |  |  | 円
再委託先１
1.再委託予定の相手方の所在地・商号又は名称・代表者（又は受任者）の氏名
2.再委託をする業務内容
3.再委託をする期間
4.再委託をする（予定）金額（単価契約の場合は概算金額を記載）
5.再委託をする理由
再委託先２
1.再委託予定の相手方の所在地・商号又は名称・代表者（又は受任者）の氏名
2.再委託をする業務内容
3.再委託をする期間
4.再委託をする（予定）金額（単価契約の場合は概算金額を記載）
5.再委託をする理由

## 様式-10 業務計画書
様式－１０
業務計画書 | [10 empty] | 共通指定様式 一覧表
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪市長 様
|  |  |  | 所在地 |  |  | 0
|  |  | 受注者 | 社名 |  |  | 0
|  |  |  | 代表者名 |  |  | 0
| 業務名称: | 0 | [8 empty] | 入力シートへ
別紙のとおり提出します。
[5 empty] | 主任監督員 |  |  | 担当監督員
業務計画書の記載内容については、監督員と協議のうえ
必要事項を記載してください。

## 様式-11 打合せ書
様式－１１
主任監督員 |  |  | 担当監督員 | [12 empty] | 共通指定様式 一覧表
業務打合せ書
発 議 者 |  |  | 発注者 |  | 受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 通知 |  | 承諾 |  | 提出 |  | 報告
|  |  | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
業務名称 |  |  | 0 | [12 empty] | 入力シートへ
（内容）
| 発注者 | 上記について |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 通知 |  | 受理 |  | します。
処 理
その他
・ | [7 empty] | (処理･回答日)
| 受注者 | 上記について |  | 了解 |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  | 届出 |  | します。
回 答
その他
(処理･回答日)

## 様式-12 貸与品借用書
様式－１２
貸与品借用書 | [11 empty] | 共通指定様式 一覧表
[6 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
大阪市長 様
|  |  |  | 所在地 |  | 0
|  |  | 受注者 | 社名 |  | 0
|  |  |  | 代表者名 |  | 0
大阪市環境局所有の資料等について、次のとおり借用します。
記
| 業務名称 | 0 | [9 empty] | 入力シートへ
借用目的
| 借用期間 | 令 和 |  | 年 | 月 |  | 日 | から
|  | 令 和 |  | 年 | 月 |  | 日 | まで
借用資料
[8 empty] | 主任監督員 |  | 担当監督員

## 様式-13 貸与品返納書
様式－１３
貸与品返納書 | [9 empty] | 共通指定様式 一覧表
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
大阪市長 様
[5 empty] | 所在地 | 0
|  |  |  | 受注者 | 社名 | 0
[5 empty] | 代表者名 | 0
借用しておりました大阪市環境局所有の資料等について、次のとおり返納します。
記
| 業務名称 |  | 0 | [6 empty] | 入力シートへ
返納資料
上記貸与品の返納を確認しました。
令和 年 月 日
返 納 確 認
（返納確認者 氏名 印）
印

## 様式-14 事故報告書（第１報）
様式－１４
|  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 共通指定様式 一覧表
事故報告書
大阪市長 様
|  |  | 所在地 |  | 0
|  | 受注者 | 社名 |  | 0
|  |  | 代表者名 |  | 0
次のとおり事故が発生しましたので報告します。
原因又は種別 | [10 empty] | 入力シートへ
発生年月日 |  | 令和 年 月 日 |  | 午前 午後 | 時 分頃 |  |  | 天候：
発生場所
業務名称
認知の経緯 |  | 1.本人申出 2.警察消防よりの通報 3.報道機関 4.その他〔 〕
被 害 者 | 住 所
| 氏 名 |  |  |  | 年齢 |  |  | 職業
| 負 傷 者 |  |  |  |  | 加療期間
| 被害物件 |  |  |  |  | 損害見積額
そ の 他
加害者 | 住 所
| 氏 名 |  |  |  | 年齢 |  |  | 職業
概 要
事故後の処理状況（被害者及び現場に対する処理）
警察見解その他特記すべき事項
添付書類
1.業務実施についての許可条件等 2.地図（位置図１/5,000･詳細図１/100） 3.現地写真（サービス版、状況詳細図） 4.被害（治療費、物件額見積）明細書 5.診断書 6.立替払請求書 7.その他（ ）

## 様式-15 履行期間延長請求書
様式－１５
履行期間延長請求書
|  |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 共通指定様式 一覧表
大阪市長 様
|  |  | 受注者 |  | 0
管理技術者
次の理由により、履行期間内に業務を完了することが不可能となりましたので、 履行期間を延長していただくよう請求します。
記
１． | 業務名称 | 0 | [6 empty] | 入力シートへ
２． | 現履行期限 | 0
３． | 変更希望期限 | 0
４． | 理由

## 様式-16 部分使用承諾書
様式－１６
部分使用承諾書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 共通指定様式 一覧表
大阪市長 様
[5 empty] | 所在地 |  |  | 0
|  |  | 受注者 |  | 社名 |  |  | 0
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 0
令和 年 月 日付けで協議のありました、次の業務の部分使用について承諾します。
記
| 契約番号 | 大契委 |  |  |  | 第 | 0 |  |  | 号 |  |  | 入力シートへ
| 業務名称 |  | 0
| 履行場所 |  | 0
| 契約年月日 |  | 0
| 履行期限 |  | 0
部分使用範囲
| 使用期間 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員

## 様式-17 部分払（中間）検査願
様式－１７
部分払（第 回中間）検査願
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 共通指定様式 一覧表
大阪市長 様
[5 empty] | 所在地 |  |  | 0
|  |  | 受注者 |  | 社名 |  |  | 0
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 0
次のとおり部分払い確認検査をお願いします。
記
| 契約番号 | 大契委 |  |  |  | 第 | 0 |  |  | 号 |  |  | 入力シートへ
| 契約年月日 |  | 0
| 業務名称 |  | 0
| 業務場所 |  | 0
| 履行期限 |  | 0
| 出来高基準年月日 | 令 和 年 月 日
総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員

## 様式-18 部分完了通知書
様式－１８
業務部分完了通知書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 共通指定様式 一覧表
大阪市長 様
[5 empty] | 所在地 |  |  | 0
|  |  | 受注者 |  | 社名 |  |  | 0
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 0
次のとおり業務が完了しましたので通知します。
記
| 契約番号 | 大契委 |  |  |  | 第 | 0 |  |  | 号 |  |  | 入力シートへ
| 契約年月日 |  | 0
| 業務名称 |  | 0
| 業務場所 |  | 0
| 業務部分完成日 | （業務内容： ）
令 和 年 月 日
| 履行期限 | （業務内容： ）
令 和 年 月 日
（業務内容： ）
令 和 年 月 日
総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員

## 様式-19 業務完了通知書
様式－１９
業務完了通知書
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | 共通指定様式 一覧表
大阪市長 様
[5 empty] | 所在地 |  |  | 0
|  | 受注者 |  |  | 社名 |  |  | 0
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 0
次のとおり業務が完了しましたので通知します。
記
| 契約番号 | 大契委 |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  | 号 |  |  | 入力シートへ
| 契約年月日 |  | 0
| 業務名称 |  | 0
| 業務場所 |  | 0
| 完了年月日 | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 履行期限 |  | 0
総括監督員 |  |  |  | 主任監督員 | [5 empty] | 担当監督員

## 様式-20 業務成果引渡書
様式－２０
業務成果引渡書
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 共通指定様式 一覧表
大阪市長 様
[5 empty] | 所在地 |  |  | 0
|  |  | 受注者 |  | 社名 |  |  | 0
[5 empty] | 代表者名 |  |  | 0
| 業務名称 | ： | 0 | [11 empty] | 入力シートへ
| 上記業務は、 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | に完了検査に合格しましたので、
次のとおり引渡します。
記
業務成果品一覧表
| 成 果 品 名 | [8 empty] | 部 数 |  | 備 考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（指定部分完了の場合は、その旨記入して運用する。）

## 様式-21 請求書
様式－２１
請求書
[11 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 共通指定様式 一覧表
大阪市長 様
|  |  |  | 住所 | 0
0
|  |  |  | 氏名 | 0
次のとおり請求します。
金額 | [12 empty] | 円 也
内容
入力シートへ
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| □ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 | [8 empty] | 指定口座
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| □ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 | [5 empty] | 支店名称
預金種別 | [5 empty] | 口座番号
フリガナ
口座名義
本市記入欄
|  |  | 記載事項等照合先（契約番号等） |  |  |  |  | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 |  |  | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金