特 記 仕 様 書

（週休２日工事（完全週休２日（土日）Ⅰ型））

本工事は、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組として、工事現場における週休２日の確保に取組む工事（以下「週休２日工事」という。）である。

１　発注方式

受注者が、完全週休２日（土日）の取組について、工事着手前に選択をし、選択結果について「週休２日届出書」（様式１）を施工計画書の提出時に併せて監督職員に提出した上で取り組む「完全週休２日（土日）Ⅰ型」とする（月単位の週休２日は必須）。

２　対象期間

現場着手日（現場事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入又は仮設工事の開始等、現場で作業を開始した日）から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まないものとする。

３　用語の定義

- 「現場閉所」

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場や事務所での事務作業を含めて、１日を通して当該工事に係る作業を行っていない状態をいう。

- 「４週８休以上」

対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が、28.5％（８日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の合計日数の割合が28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っていれば、達成しているとみなす。

なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（3）「通期の週休２日」

対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

（4）「月単位の週休２日」

対象期間の全ての月で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

（5）「完全週休２日（土日）」

対象期間の全ての週（月曜日から日曜日までを１週間とし、７日に満たない週は含めないものとする。）において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受注者の責によらず土曜日又は日曜日に現場作業を行うことを余儀なくされる場合は、受発注者間で協議した上で、当該作業日の同一週内で現場閉所日を指定するものとする。

４　週休２日工事の取組内容

- 受注者（以下「実施事業者」という。）は、当該工事において週休２日を確保するよう努めなければならない。

- 実施事業者は、契約した工期の中で週休２日工事を実施するものとし、週休２日の確保を事由にした工期の変更は認めない。

- 実施事業者は、週休２日の確保について施工計画書に記載する。

- 実施事業者は、「現場閉所（計画・実績）書」（様式２）により、当月の現場閉所計画については前月20日までに、当月の現場閉所実績については翌月の５日までに監督職員に提出する。ただし、現場着手月の現場閉所計画は現場着手の前日までに、工事完成月の現場閉所実績は工事完成日に提出するものとする。なお、監督職員から別途指示がある場合は、速やかに提出するものとする。

- 天候や緊急対応等により、休日を変更する場合は速やかに監督職員に連絡する。なお、休日に作業を行う場合は、代休を取得することとする。

- 実施事業者は、以下の記載例を参考に、工事現場の見やすい場所に週休２日工事である旨を明示するものとする。

週休２日工事

この工事は、建設業の労働環境を改善するため、

週休２日の確保に取り組む工事です。

発注者：大阪市○○局

受注者：○○○○

（7）週休２日実施の履行確認は、実施事業者より提出された「現場閉所（計画・実績）書」（様式２）により監督職員が行う。

５　週休２日工事に要する費用の計上

当初設計金額は月単位の週休２日の達成を前提として、月単位の週休２日の補正係数を乗じた補正を行い、算出している。

現場閉所の達成状況を確認後、完全週休２日（土日）を達成したものは、当該補正を完全週休２日（土日）の補正係数に変更し、月単位の週休２日が未達成のものは当該補正を減額変更する。

※費用計上の対象外工事の場合は、本項を削除し使用すること。

６　その他

特記仕様書に記載の外は、「大阪市週休２日工事実施要領」による。