## 表紙（表）
令和７年度建設局工事請負発注予定
【 道 路 ・ 橋 梁 ・河川工 事 】
令和７年４月
大 阪 市 建 設 局

## 表紙（裏）
■令和７年度 建設局工事予定表 (道路・橋梁・河川工事)
事業所 |  | 公表番号 |  | 行政区
東部方面管理事務所 （中浜工営所・田島工営所） |  | 100-001～ |  | 都島区、旭区、城東区、鶴見区、天王寺区、東成区、生野区
西部方面管理事務所 （津守工営所・市岡工営所） |  | 101-001～ |  | 大正区、浪速区、西成区、中央区、西区、港区
南部方面管理事務所 （住之江工営所・平野工営所） |  | 102-001～ |  | 住之江区、住吉区、阿倍野区、東住吉区、平野区
北部方面管理事務所外 （野田工営所・十三工営所・淀川左岸線２期建設事務所） |  | 103-001～ |  | 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区
臨港方面管理事務所外 （臨港方面管理事務所・臨海地域事業推進本部） |  | 104-001～ |  | 住之江区、大正区、港区、此花区
市内一円その他 |  | 105-001～ |  | 市内一円など、管理事務所をまたぐもの
河川工事関係 |  | 200-001～ |  | 市内全域
※位置図は舗装工事と舗装以外の工事に分けています。
１ 当該資料は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項に基づき、工事発注の
見通しを公表しています。
２ 公表対象工事は同法施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項の規定に基づき予定価格250万円を超える物件としています。
３ 当該資料の記載内容は、今後変更又は追加・中止することがあります（同施行令第5条5項）。
４ 工事種別欄については、次の通り記載しています。
| 01 土木工事 |  | 02A 建築工事 |  | 02B プレハブ工事
| 02C 解体工事 |  | 03 舗装工事 |  | 04 電気工事
| 05 給排水衛生冷暖房工事 |  | 06 造園工事 |  | 07A 鋼桁工事
| 07B ピーシー桁工事 |  | 07C 鋼管工事 |  | 08 しゅんせつ工事
| 09A 昇降機設置工事 |  | 09B 上下水道施設工事 |  | 09C 清掃施設工事
| 09D 機械器具設置工事 |  | 09E 消防施設工事 |  | 10 電気通信工事
| 11A 塗装工事 |  | 11B 防水工事 |  | 12 たたみ工事
| 13A 交通安全施設工事 |  | 13B 防球ネットフェンス工事 |  | 13C サイン工事
| 13D 遊具工事 |  | 13E とび・土工・コンクリート工事 |  | 14A 体育施設工事
| 14B 管更生工事 |  | 14C テント工事 |  | 14D 石工事
| 14E 噴水・流れ設備工事 |  | 14F 築炉工事 |  | 14G 水門・門扉工事
| 14H レール溶接工事 |  | 14I 土木構造物補修・ライニング工事 |  | 14J 熱絶縁工事
| 14K さく井工事 |  | 14L 建具工事 |  | 15A 大工工事
| 15B 左官工事 |  | 15C 屋根工事 |  | 15D タイル・れんが・ブロック工事
| 15E 鋼構造物工事 |  | 15F 鉄筋工事 |  | 15G 板金工事
| 15H ガラス工事 |  | 15Ｉ 内装仕上工事
５ 入札時期欄については、次の区分としています。
| 第１四半期・・・４月～６月 |  | 第２四半期・・・７月～９月
| 第３四半期・・・・10月～12月 |  | 第４四半期・・・１月～３月
６ 入札及び契約方法欄については、次の通り記載しています。
| 一般競争入札 |  | → | 一般競争入札
| 事後審査型制限付一般競争入札 |  | → | 制限付一般競争入札
| 指名競争入札 |  | → | 指名競争入札
| 公募型指名競争入札 |  | → | 公募型指名競争入札
| 随意契約 |  | → | 随意契約
| 総合評価落札方式 |  | → | (総合評価) 高度技術提案型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 標準型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 簡易型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 特別簡易型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 高度技術提案型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 標準型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 簡易型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 特別簡易型 一般競争入札
７ 工事期間については、工事に要する概ねの月数を表記しており、公告時の工事期間と相違が生じる場合もあります。
８ 工事概要については、代表路線の内容を表記しています。
９ 物件等級欄については、等級格付の区分で記載しています。ただし、等級格付区分の無い種別は「－」、随意契約については「随」
と表記しています。
１０．本内容は公表日の前月中旬時点における予定であり、公表後に急な変更が生じた場合は、本市ホームページにおいて一定期間
掲示します。

## 東部方面管理事務所（中浜工営所・田島工営所）
道路・橋梁工事関係(東部方面管理事務所管内)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
都島区 | 100-001 | 城北矢田線（城北筋）舗装補修工事 | 内代町3～2 | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 舗装補修 Ｌ＝３２５．０ｍ Ｗ＝２６．０ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
鶴見区 | 100-002 | 大阪中央環状線舗装補修工事 | 茨田大宮２ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 １．（側道）Ｌ＝３６０．０ｍ Ｗ＝７．０ｍ ２．（本線）Ｌ＝１６５．０ｍ Ｗ＝１０．０ｍ | Ａ | 道路課 道路維持担当
旭区 東淀川区 | 100-003 | 豊里大橋舗装補修工事－２ | 旭区太子橋1丁目～東淀川区豊里3丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 橋面舗装 一式 | Ｂ | 橋梁課
管内一円 | 100-004 | 令和７年度 中浜工営所管内 道路舗装修繕その他工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
旭区 | 100-005 | 中津太子橋線（城北公園通） 舗装補修工事 | 赤川3～生江3 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 Ｌ＝５７６．０ｍ Ｗ＝１２．５ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 100-006 | 令和７年度 田島工営所管内 道路舗装修繕その他工事 | 天王寺区、東成区、生野区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
天王寺区 | 100-007 | 天神橋天王寺線（松屋町筋） 舗装補修工事 | 生玉町～下寺町２ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 Ｌ＝７５０．０ｍ Ｗ＝２３．５ｍ | Ａ | 道路課 道路維持担当
生野区 | 100-008 | 生野南北線道路改良工事－２ | 生野区生野東３ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 道路改良L=50ｍ,W=8m | Ｃ | 道路課
城東区 | 100-009 | 上新庄生野線舗装補修工事 | 森之宮2～1 | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 舗装補修 Ｌ＝７８０．０ｍ Ｌ＝１９．５ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
天王寺区 | 100-010 | 北河堀歩道橋橋面舗装補修工事 | 北河堀町 | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 橋面舗装補修 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 100-011 | 令和７年度 中浜工営所管内 道路維持修繕その他工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 100-012 | 令和7年度 田島工営所管内 道路維持修繕その他工事 | 天王寺区、東成区、生野区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
東成区 | 100-013 | 国道308号（内環状線） 舗装補修工事－４ | 深江北２～深江北１ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 舗装補修 Ｌ＝３９５．０ｍ Ｗ＝１６．０ｍ | Ａ | 道路課 道路維持担当
城東区 | 100-014 | 国道４７９号諏訪共同溝 照明設備更新工事ー２ | 諏訪１、２ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 100-015 | 令和7年度東部方面管内 道路照明灯更新等工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区、天王寺区、東成区、生野区 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 電気設備工 １式 | Ａ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 100-016 | 令和8年度東部方面管内 道路照明灯等道路公園付属設備 補修工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区、天王寺区、東成区、生野区 | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 電気設備補修工 １式 | Ａ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 100-017 | 令和7年度 東部方面管理事務所管内 橋梁補修その他工事 | 旭区、都島区、城東区、鶴見区、東成区、生野区、天王寺区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 河川補修 一式 | － | 橋梁課
東成区 生野区 | 100-018 | 新庄大和川線共同溝（第２工区） 換気設備改修工事 | 東成区大今里南６～生野区巽南４ | 09D 機械器具 設置工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 換気設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
城東区 | 100-019 | 新喜多ポンプ場改修工事 | 新喜多東２ | 09D 機械器具 設置工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | ポンプ設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
城東区 | 100-020 | 今福北橋下（左・右岸） ポンプ場改修工事 | 今福東３～今福西６ | 09D 機械器具 設置工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | ポンプ設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
天王寺区 | 100-021 | 上七街園ポンプ設備改修工事 | 上本町７ | 09D 機械器具 設置工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | ポンプ設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
生野区 | 100-022 | 東中川橋塗装工事 | 新今里５～新今里7 | 11A 塗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 鋼橋塗装 一式 | － | 橋梁課
管内一円 | 100-023 | 令和７年度 中浜工営所管内 区画線補修工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 100-024 | 令和７年度 田島工営所管内 区画線補修工事 | 天王寺区、東成区、生野区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
中央区 天王寺区 | 100-025 | 大阪和泉泉南線（谷町筋） 自転車通行環境整備その他工事－１ | 中央区谷町９～天王寺区大道１ | 13A 交通安全 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 自転車通行環境整備 一式 | － | 道路課 交通安全 施策担当

## 西部方面管理事務所（津守工営所・市岡工営所）
道路・橋梁工事関係(西部方面管理事務所管内)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
西成区 | 101-001 | 西成区第369号線 擁壁設置その他工事－５ | 津守１ | 01 土木工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 軽量盛土工 一式 舗装工 一式 | Ｂ | 道路課
大正区 | 101-002 | 大正区第8322号線舗装補修工事 | 北村２～千島３ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 舗装補修 Ｌ＝４６５．０ｍ Ｗ＝３０．０ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
中央区 | 101-003 | 恵美須南森町線（堺筋） 舗装補修工事－２ | 本町１～南久宝寺１ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修 Ｌ＝４９０．０ｍ Ｗ＝２２．０ｍ | Ａ | 道路課 道路維持担当
浪速区 | 101-004 | 南北線電線共同溝設置工事－２ | 浪速区難波中１丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 電線共同溝L=200m | Ａ | 道路課
西区 | 101-005 | 鰻谷西長堀線歩道改良工事 | 西区北堀江4 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 歩道改良L=175m、W=8m | Ｂ | 道路課
管内一円 | 101-006 | 令和７年度 津守工営所管内 道路舗装修繕その他工事 | 大正区、浪速区、西成区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
浪速区 西成区 | 101-007 | 浪速区第2862号線舗装補修工事 | 浪速西１～西成区北津守１ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 Ｌ＝４２０．０ｍ Ｗ＝１０．０ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
西成区 | 101-008 | 津守安立線舗装補修工事 | 南津守３～南津守７ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 Ｌ＝８７０．０ｍ Ｗ＝１６．１ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
西区 北区 | 101-009 | 中之島桜川線（あみだ池筋） 舗装補修工事 | 北区中之島６～西区京町堀２ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 Ｌ＝４４５．０ｍ Ｗ＝２２．０ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 101-010 | 令和７年度 市岡工営所管内 道路舗装修繕その他工事 | 中央区、西区、港区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
西成区 中央区 | 101-011 | 天下茶屋駅外２ 自転車駐車場舗装その他工事 | １．西成区天下茶屋２ ２．西成区花園北１ ３．中央区難波５ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 自転車駐車場設置 一式 | Ｃ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 101-012 | 令和７年度 津守工営所管内 道路維持修繕その他工事 | 大正区、浪速区、西成区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 101-013 | 令和7年度 市岡工営所管内 道路維持修繕その他工事 | 中央区、西区、港区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
大正区 | 101-014 | 千歳橋航空障害灯設備更新工事 | 北恩加島２～鶴町４ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 18 | 航空障害灯設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 101-015 | 令和7年度西部方面管内 道路照明灯更新等工事 | 大正区、浪速区、西成区、中央区、西区、港区 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 電気設備工 １式 | Ａ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 101-016 | 令和8年度西部方面管内 道路照明灯等道路公園付属設備 補修工事 | 大正区、浪速区、西成区、中央区、西区、港区 | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 電気設備補修工 １式 | Ａ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 101-017 | 令和7年度 西部方面管理事務所管内 橋梁補修その他工事 | 浪速区、大正区、西成区、中央区、西区、港区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 河川補修 一式 | － | 橋梁課
西区 | 101-018 | 土佐堀通地下駐車場 昇降機設備更新工事－１の２ | 土佐堀１ | 09A 昇降機設置工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 昇降機設備更新 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
中央区 | 101-019 | 安土町地下駐車場 自動火災報知設備等改修工事 | 安土町3丁目 | 09E 消防施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 自動火災報知設備工 1式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 101-020 | 令和７年度 津守工営所管内 区画線補修工事 | 大正区、浪速区、西成区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 101-021 | 令和７年度 市岡工営所管内 区画線補修工事 | 中央区、西区、港区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
浪速区 | 101-022 | 住吉神社前通線 ガードレール設置その他工事 | 日本橋西１～日本橋５ | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 3 | ガードレール設置 一式 | － | 道路課 交通安全 施策担当
北区 中央区 | 101-023 | 大阪和泉泉南線（谷町筋）外１ 自転車通行環境整備その他工事－３ | １．北区天満１～中央区谷町９ ２．中央区北浜東～瓦屋町３ | 13A 交通安全 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 自転車通行環境整備 一式 | － | 道路課 交通安全 施策担当

## 南部方面管理事務所（住之江工営所・平野工営所）
道路・橋梁工事関係(南部方面管理事務所管内)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
平野区 | 102-001 | 加美鞍作町アンダーパス補修工事 | 加美鞍作1～加美東5 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | アンダーパス補修 一式 | Ｃ | 道路課 道路維持担当
平野区 | 102-002 | 長原駅自転車駐車場舗装その他工事 | 長吉長原東２ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 自転車駐車場設置 一式 自転車駐車場撤去 一式 | Ｃ | 道路課 交通安全 施策担当
住之江区 | 102-003 | 大阪港八尾線（南港通） 舗装補修工事－２ | 中加賀屋１～粉浜西１ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 舗装補修 Ｌ＝４３０．０ｍ Ｗ＝２０．５ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
平野区 | 102-004 | 住吉八尾線（長居公園通） 舗装補修工事－３ | 長吉出戸５～長吉出戸８ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 Ｌ＝３２０．０ｍ Ｗ＝９．５ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
住吉区 | 102-005 | 大阪和泉泉南線 電線共同溝設置その他工事－６ | 住吉区遠里小野４丁目～遠里小野５丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 16 | 電線共同溝L=370m 舗装補修L=370m,W=16m | Ａ | 道路課
住吉区 | 102-006 | 大阪和泉泉南線 電線共同溝設置その他工事－７ | 住吉区遠里小野５丁目～遠里小野７丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 電線共同溝L=320m 舗装補修L=320m,W=16m | Ａ | 道路課
住吉区 | 102-007 | 大阪和泉泉南線電線 共同溝設置工事－５ | 住吉区万代東４丁目～千躰１丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 26 | 電線共同溝L=550m | Ａ | 道路課
管内一円 | 102-008 | 令和７年度 住之江工営所管内 道路舗装修繕その他工事 | 住之江区、住吉区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-009 | 令和７年度 平野工営所管内 道路舗装修繕その他工事 | 阿倍野区、東住吉区、平野区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
阿倍野区 | 102-010 | 木津川平野線（松虫通）外１ 舗装補修工事 | １．王子町２～昭和町１ ２．阿倍野筋５～阿倍野元町２ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修 １．Ｌ＝６３０．０ｍ Ｗ＝７．５ｍ ２．Ｌ＝４７０．０ｍ Ｗ＝７．５ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
東住吉区 | 102-011 | 住吉八尾線道路改良工事－６ | 東住吉区公園南矢田４丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 道路改良L=45ｍ,W=11m | B | 道路課
平野区 | 102-012 | 大阪外環状線連絡線付属街路２号線 舗装新設工事ー６ | 平野区加美正覚寺3丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | アスファルト舗装 L=１９０ｍ、Ｗ＝４ｍ | Ｂ | 街路課
住之江区 | 102-013 | 大和川歩行者専用道舗装修繕工事ー２ | 住之江区平林南2丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 舗装修繕L＝１１３５ｍ、Ｗ＝７ | Ｂ | 街路課
阿倍野区 | 102-014 | 昭和町駅外１ 自転車駐車場舗装その他工事 | １．阪南町２～昭和町２ ２．西田辺町１ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 自転車駐車場設置 一式 | Ｃ | 道路課 交通安全 施策担当
住之江区 | 102-015 | 阪堺大橋舗装補修その他工事 | 住之江区南加賀屋４～堺市堺区松屋大和川通１ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 橋面舗装 一式 橋梁補修 一式 | Ａ | 橋梁課
住吉区 | 102-016 | 国道479号（長居公園通） 舗装補修工事 | 長居東４～長居東１ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修 Ｌ＝１０８０．０ｍ Ｗ＝２５．０ｍ | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-017 | 令和７年度 住之江工営所管内 道路維持修繕その他工事 | 住之江区、住吉区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-018 | 令和７年度 平野工営所管内 道路維持修繕その他工事 | 阿倍野区、東住吉区、平野区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
東住吉区 | 102-019 | 東住吉区第１１２４号線（今里筋） 舗装補修工事 | 湯里３～５ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 舗装補修 Ｌ＝８００．０ｍ Ｗ＝２５．０ｍ | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-020 | 令和7年度南部方面管内 道路照明灯更新等工事 | 住之江区、住吉区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 電気設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当
平野区 | 102-021 | 長原駅自転車駐車場 照明灯設置等工事 | 長吉長原東２ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
東住吉区 | 102-022 | 駒川地下道照明設備更新工事 | 駒川３ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
平野区 | 102-023 | 大阪外環状線連絡線付属街路２号線 道路照明灯設置工事ー４ | 加美正覚寺３ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 道路照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 102-024 | 令和8年度南部方面管内 道路照明灯等道路公園付属設備 補修工事 | 住之江区、住吉区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 電気設備補修工 １式 | Ａ | 工務課 道路公園 設備担当
平野区 | 102-025 | 瓜破西歩道橋撤去工事 | 瓜破西1 | 07A 鋼桁工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 歩道橋撤去 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-026 | 令和7年度 南部方面管理事務所管内 橋梁補修その他工事 | 住吉区、住之江区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 河川補修 一式 | － | 橋梁課
東住吉区 | 102-027 | 中野歩道橋塗装工事 | 中野3 | 11A 塗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 歩道橋塗装 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-028 | 令和７年度 住之江工営所管内 区画線補修工事 | 住之江区、住吉区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-029 | 令和７年度 平野工営所管内 区画線補修工事 | 阿倍野区、東住吉区、平野区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
平野区 | 102-030 | 新庄大和川線共同溝補修工事 | 瓜破4～平野馬場1 | 14I 土木構造物補修 ライニング工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 共同溝補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当

## 北部方面管理事務所外(野田工営所・十三工営所・淀川左岸線)
道路・橋梁工事関係(北部方面管理事務所管内外)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
福島区 | 103-001 | 淀川南岸線（国道２号交差部） ボックス復旧工事 | 海老江6～8 | 01 土木工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 44 | ボックス機能復旧工事 1式 | 随 | 淀川左岸線２期 建設事務所 設計課
西淀川区 | 103-002 | 大阪池田線 電線共同溝設置その他工事－３ | 西淀川区御幣島３丁目～御幣島４丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 19 | 電線共同溝L=460m 舗装補修L=230m,W=16m | Ａ | 道路課
淀川区 | 103-003 | 国道176号電線共同溝設置工事－２ | 淀川区新高３丁目 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 16 | 電線共同溝L=350m | Ａ | 道路課
淀川区 東淀川区 福島区 | 103-004 | 十三駅外４ 自転車駐車場舗装その他工事 | １．淀川区十三本町１ ２．淀川区宮原１ ３．淀川区西中島２ ４．東淀川区東淡路２・４ ５．福島区福島７ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 自転車駐車場設置 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 103-005 | 令和７年度 十三工営所管内 道路舗装修繕その他工事 | 西淀川区、淀川区、東淀川区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
淀川区 | 103-006 | 淀川区第２００９－０５号線 舗装補修工事 | 十八条２～西三国４ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 Ｌ＝９５０．０ｍ Ｗ＝６．０ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
福島区 | 103-007 | 九条梅田線舗装補修工事 | 海老江１～福島７ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 Ｌ＝８７０．０ｍ Ｗ＝８．５ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 103-008 | 令和７年度 野田工営所管内 道路舗装修繕その他工事 | 北区、福島区、此花区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当
此花区 | 103-009 | 四貫島桜島線舗装補修工事 | 島屋５～島屋６ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修 Ｌ＝７８０．０ｍ Ｗ＝３０．０ｍ | Ｂ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 103-010 | 令和７年度 十三工営所管内 道路維持修繕その他工事 | 西淀川区、淀川区、東淀川区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 103-011 | 令和７年度 野田工営所管内 道路維持修繕その他工事 | 北区、福島区、此花区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
西淀川区 | 103-012 | 中島新橋航空障害灯設備更新工事 | 中島２ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 18 | 航空障害灯設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
淀川区 東淀川区 | 103-013 | 庄内新庄線アンダーパス外1 照明設備更新工事 | 淀川区東三国２～東淀川区西淡路４ 淀川区東三国１ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 103-014 | 令和7年度北部方面管内 道路照明灯更新等工事 | 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 電気設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 103-015 | 令和8年度北部方面管内 道路照明灯等道路公園付属設備 補修工事 | 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区 | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 電気設備補修工 １式 | Ａ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 103-016 | 令和7年度 北部方面管理事務所管内 橋梁補修その他工事 | 東淀川区、淀川区、西淀川区、北区、福島区、此花区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 河川補修 一式 | － | 橋梁課
淀川区 | 103-017 | 新御堂筋線高架橋（淀川以北） 補修工事－8 | 十八条１～西中島１ | 07A 鋼桁工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 橋梁補修 一式 | － | 橋梁課
北区 淀川区 | 103-018 | 新御堂筋線高架橋（淀川以南） 補修工事－8 | 北区曽根崎１～淀川区西中島１ | 07A 鋼桁工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 11 | 橋梁補修 一式 | － | 橋梁課
東淀川区 | 103-019 | 東中島ポンプ場改修工事 | 東中島１ | 09D 機械器具 設置工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | ポンプ設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
淀川区 東淀川区 | 103-020 | 十三吹田線アンダーパス外２ 防犯設備更新工事 | 淀川区西中島５～東淀川区東中島１ 東淀川区上新庄１、２ | 10 電気通信工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 防犯設備工 １式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
東淀川区 | 103-021 | 下新庄歩道橋塗装工事 | 下新庄3 | 11A 塗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 塗装工事 一式 | － | 道路課 道路維持担当
淀川区 | 103-022 | 神津歩道橋塗装工事 | 十三元今里3 | 11A 塗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 塗装工事 一式 | － | 道路課 道路維持担当
此花区 | 103-023 | 島屋歩道橋塗装工事 | 島屋1 | 11A 塗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 塗装工事 一式 | － | 道路課 道路維持担当
北区 | 103-024 | 天神橋剣先スロープ橋塗装工事 | 中之島１ | 11A 塗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 10 | 鋼橋塗装 一式 | － | 橋梁課
北区 | 103-025 | 鉾流橋塗装工事 | 西天満１～中之島１ | 11A 塗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 鋼橋塗装 一式 | － | 橋梁課
管内一円 | 103-026 | 令和７年度 十三工営所管内 区画線補修工事 | 西淀川区、淀川区、東淀川区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 103-027 | 令和７年度 野田工営所管内 区画線補修工事 | 北区、福島区、此花区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
北区 | 103-028 | 大阪和泉泉南線（天満橋筋）外１ 自転車通行環境整備その他工事－２ | １．北区長柄東３～天満１ ２．北区天神橋１ | 13A 交通安全 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 自転車通行環境整備 一式 | － | 道路課 交通安全 施策担当

## 臨港方面管理事務所外
道路・橋梁工事関係(臨港方面管理事務所管内外)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
住之江区 | 104-001 | 中埠頭東西線舗装補修工事－２ | 南港中８ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 舗装補修 Ｌ＝２９５．０ｍ Ｗ＝２０．０ｍ | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 104-002 | 令和７年度 臨港方面管理事務所管内 道路舗装修繕工事 | 此花区、港区、大正区、住之江区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 104-003 | 令和７年度 臨港方面管理事務所管内 道路維持修繕工事 | 此花区、港区、大正区、住之江区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 104-004 | 令和7年度 臨港方面管理事務所管内 橋梁補修工事 | 此花区、住之江区、大正区、港区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 | － | 橋梁課
此花区 | 104-005 | 夢舞大橋補修工事－3 | 北港白津１～夢洲東１ | 07A 鋼桁工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 橋梁補修 一式 | － | 橋梁課
住之江区 | 104-006 | かもめ大橋補修工事－6 | 南港南４～南港南３ | 07A 鋼桁工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 橋梁補修 一式 | － | 橋梁課

## 市内一円その他
道路・橋梁工事関係(市内一円その他)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
市内一円 | 105-001 | 大阪市河川情報設備改修工事 | 市内一円 | 10 電気通信工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 17 | 河川情報設備改修工 １式 | 随 | 工務課 道路公園 設備担当

## 河川工事
河川工事関係
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
都島区 旭区 城東区 | 200-001 | 城北川河川施設補修工事ー５ | １．都島区大東町1,高倉町3～毛馬町1,友渕町１ ２．旭区新森1,新森2～高殿１,赤川1 ３．城東区今福南3,今福南2～古市3,関目6 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 補修工 一式 | Ｃ | 河川課
浪速区 | 200-002 | 道頓堀川河川施設設置工事 | 幸町１～幸町３ | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 改修工 一式 | Ｄ | 河川課
西区 | 200-003 | 道頓堀川河川施設設置工事ー２ | 南堀江１～南堀江４ | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 改修工 一式 | Ｄ | 河川課
住吉区 | 200-004 | 細江川親水施設補修工事ー２ | 南住吉２～千躰１ | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 補修工 一式 | Ｄ | 河川課
住之江区 | 200-005 | 住吉川護岸補修工事 | 東加賀屋４,御崎１～西加賀屋４,南加賀屋１ | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 補修工 一式 | Ｃ | 河川課
平野区 東住吉区 住吉区 生野区 | 200-006 | 今川導水路人孔蓋取替補修工事 | １．平野区加美北２～加美北１,平野北１～喜連西４ ２．生野区巽南３～巽南５ ３．東住吉区湯里６～長居公園 ４．住吉区長居４～南住吉２ | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 補修工 一式 | Ｃ | 河川課
生野区 | 200-007 | 加美巽川護岸補修工事ー２０ | 巽中１ | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 補修工 一式 | Ｃ | 河川課
中央区 | 200-008 | 東横堀川（葭屋橋～東横堀川水門間） 堤防耐震対策工事 | 東高麗橋,道修町１～北浜東,北浜1 | 01 土木工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 37 | 護岸工 一式 | Ａ | 河川課
中央区 | 200-009 | とんぼりリバーウォーク （太左衛門橋～日本橋） 照明灯改修工事 | 宗右衛門町３、４、道頓堀１ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 照明設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当
中央区 西区 浪速区 | 200-010 | とんぼりリバーウォーク 監視カメラ設備更新工事 | 西区南堀江１～中央区宗右衛門町３ 浪速区湊町１～中央区道頓堀１ | 10 電気通信工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | CCTV設備工 １式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
東住吉区 | 200-011 | 今川河川施設補修その他工事ー１４ | 今川４ | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 防護柵工 一式 | － | 河川課