## 表紙（表）
令和８年度建設局工事請負発注予定
【 道 路 ・ 橋 梁 ・河川工 事 】
令和８年11月
大 阪 市 建 設 局

## 表紙（裏）
■令和８年度 建設局工事予定表 (道路・橋梁・河川工事)
|  | 公表番号 |  | 行政区
|  | 100-001～ |  | 都島区、旭区、城東区、鶴見区、天王寺区、東成区、生野区
|  | 101-001～ |  | 大正区、浪速区、西成区、中央区、西区、港区
|  | 102-001～ |  | 住之江区、住吉区、阿倍野区、東住吉区、平野区
|  | 103-001～ |  | 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区
|  | 104-001～ |  | 住之江区、大正区、港区、此花区
市内一円その他 |  | 105-001～ |  | 市内一円など、管理事務所をまたぐもの
河川工事関係 |  | 200-001～ |  | 市内全域
※位置図は舗装工事と舗装以外の工事に分けています。
１ 当該資料は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項に基づき、工事発注の
見通しを公表しています。
２ 発注予定価格が250万円を超えるものを公表対象としています。
３ 当該資料の記載内容は、今後変更又は追加・中止することがあります（同施行令第5条5項）。
４ 工事種別欄については、次の通り記載しています。
| 01 土木工事 |  | 02A 建築工事 |  | 02B プレハブ工事
| 02C 解体工事 |  | 03 舗装工事 |  | 04 電気工事
| 05 給排水衛生冷暖房工事 |  | 06 造園工事 |  | 07A 鋼桁工事
| 07B ピーシー桁工事 |  | 07C 鋼管工事 |  | 08 しゅんせつ工事
| 09A 昇降機設置工事 |  | 09B 上下水道施設工事 |  | 09C 清掃施設工事
| 09D 機械器具設置工事 |  | 09E 消防施設工事 |  | 10 電気通信工事
| 11A 塗装工事 |  | 11B 防水工事 |  | 12 たたみ工事
| 13A 交通安全施設工事 |  | 13B 防球ネットフェンス工事 |  | 13C サイン工事
| 13D 遊具工事 |  | 13E とび・土工・コンクリート工事 |  | 14A 体育施設工事
| 14B 管更生工事 |  | 14C テント工事 |  | 14D 石工事
| 14E 噴水・流れ設備工事 |  | 14F 築炉工事 |  | 14G 水門・門扉工事
| 14H レール溶接工事 |  | 14I 土木構造物補修・ライニング工事 |  | 14J 熱絶縁工事
| 14K さく井工事 |  | 14L 建具工事 |  | 15A 大工工事
| 15B 左官工事 |  | 15C 屋根工事 |  | 15D タイル・れんが・ブロック工事
| 15E 鋼構造物工事 |  | 15F 鉄筋工事 |  | 15G 板金工事
| 15H ガラス工事 |  | 15Ｉ 内装仕上工事
５ 入札時期欄については、次の区分としています。
| 第１四半期・・・４月～６月 |  | 第２四半期・・・７月～９月
| 第３四半期・・・・10月～12月 |  | 第４四半期・・・１月～３月
６ 入札及び契約方法欄については、次の通り記載しています。
| 一般競争入札 |  | → | 一般競争入札
| 事後審査型制限付一般競争入札 |  | → | 制限付一般競争入札
| 指名競争入札 |  | → | 指名競争入札
| 公募型指名競争入札 |  | → | 公募型指名競争入札
| 随意契約 |  | → | 随意契約
| 総合評価落札方式 |  | → | (総合評価) 高度技術提案型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 標準型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 簡易型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 特別簡易型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 高度技術提案型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 標準型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 簡易型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 特別簡易型 一般競争入札
７ 工事期間については、工事に要する概ねの月数を表記しており、公告時の工事期間と相違が生じる場合もあります。
８ 工事概要については、代表路線の内容を表記しています。
９ 物件等級欄については、等級格付の区分で記載しています。ただし、等級格付区分の無い種別は「－」、随意契約については「随」
と表記しています。
１０．本内容は公表日の前月中旬時点における予定であり、公表後に急な変更が生じた場合は、本市ホームページにおいて一定期間
掲示します。

## 都島、旭、城東、鶴見、天王寺、東成、生野
道路・橋梁工事関係(東部方面管理事務所管内)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
生野区 | 100-001 | 生野区第４号線外２舗装補修その他工事 | 1.鶴橋１～桃谷２ 2.鶴橋１ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 舗装補修 1.L=300m,W=30ｍ 2.L=150m,W=6m | Ａ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
都島区 | 100-002 | 大阪環状線（都島通）舗装補修工事 | 都島本通１～３ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 L=650m,W=16m | Ａ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
城東区 鶴見区 | 100-003 | 平野守口線外１道路改良その他工事 | １．鶴見区放出東３丁目～城東区諏訪１丁目 ２．城東区新喜多１丁目 | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 交差点改良 一式 踏切道内誘導表示 一式 | Ｃ | 道路課 交通安全 施策担当 | 工事期間の変更
管内一円 | 100-004 | 令和８年度 中浜工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 100-005 | 令和８年度 田島工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 天王寺区、東成区、生野区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
城東区 鶴見区 | 100-006 | 国道479号（内環状線）舗装補修その他工事 | 鶴見区放出東３～城東区永田２ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 舗装補修 L=600m,W=16m | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 100-007 | 令和８年度中浜工営所管内道路改良その他工事 | 旭区 都島区 城東区 鶴見区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 交通安全（交通事故対策） 一式 交通安全（バリアフリー等） 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 100-008 | 令和８年度田島工営所管内道路改良その他工事 | 生野区 東成区 天王寺区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 交通安全（交通事故対策） 一式 交通安全（バリアフリー等） 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 100-009 | 令和８年度 中浜工営所管内道路維持修繕その他工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 100-010 | 令和８年度 田島工営所管内道路維持修繕その他工事 | 天王寺区、東成区、生野区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
城東区 | 100-012 | 大阪生駒線（鶴見通）道路照明灯設置工事-４ | 今福東１ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 道路照明設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 中止
管内一円 | 100-013 | 令和８年度東部方面管内道路照明灯更新等工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区、天王寺区、東成区、生野区 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 道路照明設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
管内一円 | 100-014 | 令和９年度東部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区、天王寺区、東成区、生野区 | 04 電気工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 電気設備補修工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 工事概要の変更
管内一円 | 100-015 | 令和8・9年度 東部方面管理事務所管内橋梁補修その他工事 | 旭区、都島区、城東区、鶴見区、東成区、生野区、天王寺区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 河川補修 一式 | － | 橋梁課
旭区 | 100-016 | 西浪橋下（左・右岸）ポンプ場改修工事 | 赤川１～高殿１ | 09D 機械器具 設置工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | ポンプ設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
中央区 天王寺区 | 100-017 | 大阪和泉泉南線（谷町筋） 自転車通行環境整備その他工事‐2-1その２ | 中央区谷町９～天王寺区大道１ | 13A 交通安全 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 自転車通行環境整備 一式 | － | 道路課 交通安全 施策担当 | 契約済
天王寺区 浪速区 | 100-020 | 天神橋天王寺線（松屋町筋）舗装補修工事 | 天王寺区生玉町１１～浪速区下寺２ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 舗装補修 L=650m,W=24m | Ｂ | 道路課 道路維持担当
城東区 東成区 | 100-021 | 国道４７９号諏訪共同溝外１補修工事 | 城東区諏訪４～東成区深江北２ | 14I 土木構造物補修 ライニング工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 共同溝補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
天王寺区 | 100-022 | 北河堀歩道橋補修工事 | 北河堀町 | 07A 鋼桁工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 歩道橋補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
城東区 | 100-023 | 新喜多ポンプ場電気設備改修工事 | 新喜多東２ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 電気設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
鶴見区 | 100-024 | 大阪生駒線（鶴見通）道路照明灯設置工事-５ | 鶴見４ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 道路照明設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 中止
管内一円 | 100-025 | 令和８年度 中浜工営所管内区画線補修工事 | 都島区、旭区、城東区、鶴見区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 100-026 | 令和８年度 田島工営所管内区画線補修その他工事 | 天王寺区、東成区、生野区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 管内区画線補修 一式 通学路安全対策 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
鶴見区 | 100-027 | 大阪生駒線（鶴見通）道路照明灯設置工事-３の２ | 諸口３～安田２ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 道路照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 中止
天王寺区 生野区 | 100-029 | 四天王寺巽線歩道改良工事 | 天王寺区勝山４～生野区勝山南３ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 視覚障がい者誘導用ブロック設置 一式 | Ｃ | 道路課 交通安全 施策担当 | 工事期間の変更

## 大正、浪速、西成、中央、西、港
道路・橋梁工事関係(西部方面管理事務所管内)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
港区 | 101-001 | 令和８年度なみはや大橋北取付高架橋補修工事 | 海岸通4丁目 | 07A 鋼桁工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 橋梁補修 一式 | － | 橋梁課 | 契約済
浪速区 西成区 | 101-003 | 大阪伊丹線（なにわ筋）外１舗装補修工事 | 1.浪速区塩草２～西成区北開２ 2.浪速区久保吉１～２ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修 1.L=600m,W=17m 2.L=150m,W=10m | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 入札時期の変更 工事期間の変更
港区 大正区 | 101-005 | なみはや大橋舗装補修工事 | 港区海岸通3～大正区鶴町４ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 舗装補修 一式 | Ａ | 橋梁課 | 契約済
西区 | 101-006 | 九条高津第２号線歩道改良工事 | 西区九条南４～九条南３ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 舗装補修L=620ｍ,W=2.5～8.5m [低炭素(中温化)アスファルトほか] | Ｂ | 道路課 | 契約済
西区 | 101-008 | 築港深江線（中央大通）舗装補修工事－７ | 本田２～１ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 L=350m,W=25m | Ｂ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 101-010 | 令和８年度 津守工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 大正区、浪速区、西成区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 101-011 | 令和８年度 市岡工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 中央区、西区、港区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 101-012 | 令和８年度津守工営所管内道路改良その他工事 | 西成区 浪速区 大正区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 交通安全（交通事故対策） 一式 交通安全（バリアフリー等） 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 101-013 | 令和８年度市岡工営所管内道路改良その他工事 | 港区 西区 中央区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 交通安全（交通事故対策） 一式 交通安全（バリアフリー等） 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 101-014 | 令和８年度 津守工営所管内道路維持修繕その他工事 | 大正区、浪速区、西成区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 101-015 | 令和８年度 市岡工営所管内道路維持修繕その他工事 | 中央区、西区、港区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
西成区 | 101-016 | 尼崎堺線（西成南）道路照明灯設置工事ー６ | 津守３ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 道路照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
大正区 | 101-017 | 平尾３丁目道路照明灯設置工事 | 平尾３ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 道路照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
管内一円 | 101-019 | 令和８年度西部方面管内道路照明灯更新等工事 | 大正区、浪速区、西成区、中央区、西区、港区 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 道路照明設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
西区 | 101-021 | 西横堀駐車場（７号）照明設備改修工事 | 立売堀１ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 道路照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
中央区 | 101-022 | 法円坂駐車場照明設備改修工事 | 法円坂２ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 道路照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
管内一円 | 101-024 | 令和９年度西部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事 | 大正区、浪速区、西成区、中央区、西区、港区 | 04 電気工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 電気設備補修工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 工事概要の変更
西区 此花区 | 101-026 | 安治川隧道補修工事 | 西区安治川１～此花区西九条１ | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 10 | 付属施設補修 一式 | － | 橋梁課
管内一円 | 101-027 | 令和8・9年度 西部方面管理事務所管内橋梁補修その他工事 | 浪速区、大正区、西成区、中央区、西区、港区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 河川補修 一式 | － | 橋梁課
中央区 | 101-028 | 大阪和泉泉南線（谷町筋）外１自転車通行環境整備その他工事‐４ | １．中央区谷町４～谷町９ ２．中央区北浜東～瓦屋町３ | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 自転車通行環境整備 一式 | － | 道路課 交通安全 施策担当 | 契約済
中央区 | 101-029 | 恵美須南森町線（堺筋）舗装補修工事－２ | 本町１～南久宝寺町２ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 舗装補修 L=500m,W=22m | Ａ | 道路課 道路維持担当
西区 浪速区 | 101-030 | 四ツ橋地下連絡通路外１補修工事 | 西区新町１ 浪速区湊町１ | 14I 土木構造物補修 ライニング工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 地下道補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 101-032 | 令和８年度 津守工営所管内区画線補修工事 | 大正区、浪速区、西成区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 101-033 | 令和８年度 市岡工営所管内区画線補修工事 | 中央区、西区、港区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
西区 | 101-034 | 錦橋ライトアップ設備改修工事 | 土佐堀１ | 04 電気工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 道路照明設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当
中央区 | 101-035 | 本町橋補修工事 | 本町１～本町橋 | 07A 鋼桁工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 補修工事 一式 | － | 橋梁課 | 契約済
中央区 | 101-038 | 本町橋ライトアップ設備改修工事－１の２ | 本町橋 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 道路照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
港区 | 101-040 | 夕焼け橋耐震対策工事－２ | 港晴５ | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 耐震対策 一式 | － | 橋梁課
中央区 | 101-041 | 築港深江線外８路線標識更新工事 | 中央区常盤町１外11 | 13A 交通安全 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 標識更新 一式 | － | 道路課 道路維持担当
西成区 北区 阿倍野区 | 101-042 | 尼崎堺線外２舗装新設その他工事－18 | 1.西成区津守２丁目～津守３丁目 2.北区本庄東１丁目 3.阿倍野区天王寺町南３丁目 | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 1.舗装新設 L=250m、W=8m 2.電線共同溝工 L=47m 3.電線共同溝工 L=116m | Ｂ | 街路課
大正区 | 101-043 | 木津川西岸線舗装補修工事－１ | 千島１ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 舗装補修 L=400m,W=8m | Ｂ | 道路課 道路維持担当
西成区 | 101-044 | 大阪臨海線（新なにわ筋）舗装補修工事－１ | 津守１～南津守２ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 舗装補修 L=1,450m,W=22m | Ａ | 道路課 道路維持担当

## 住之江、住吉、阿倍野、東住吉、平野
道路・橋梁工事関係(南部方面管理事務所管内)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
住之江区 | 102-001 | 住吉区第2466号線外２歩道改良その他工事 | 住之江区南加賀屋３ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 歩道改良工事 一式 | Ａ | 道路課 交通安全 施策担当 | 中止
阿倍野区 | 102-002 | 木津川平野線（松虫通）外２舗装補修その他工事 | 1.王子町２～阪南町２ 2.阿倍野筋５～阿倍野元町４ 3.阪南町１ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 舗装補修 1.L=600m,W=11m 2.L=450m,W=12m 3.L=100m,W=2m | Ａ | 道路課 道路維持担当 | 入札時期の変更
平野区 | 102-003 | 住吉八尾線（長居公園通）舗装補修工事－６ | 喜連２～瓜破東１ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 舗装補修 L=800m,W=25m | Ａ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
住之江区 住吉区 | 102-004 | 住吉神社前通線外１舗装補修工事 | 1.住之江区安立１～２ 2.住吉区清水丘２ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 1.L=600m,W=6m 2.L=150m,W=5m | Ｂ | 道路課 道路維持担当
平野区 阿倍野区 | 102-005 | 長原駅外１自転車駐車場舗装その他工事 | １．平野区長吉長原東２ ２．阿倍野区文の里２ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 自転車駐車場整備 一式 自転車駐車場撤去 一式 | Ｃ | 道路課 交通安全 施策担当 | 契約済
管内一円 | 102-006 | 令和８年度 住之江工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 住之江区、住吉区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 102-007 | 令和８年度 平野工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 阿倍野区、東住吉区、平野区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
東住吉区 | 102-008 | 国道479号（長居公園通）外２舗装補修工事－２ | 1.鷹合３～湯里４ 2.鷹合４ 3.湯里４ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修 1.L=600m,W=22m 2.L=50m,W=6m 3.L=400m,W=6m | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-009 | 令和８年度住之江工営所管内道路改良その他工事 | 住之江区 住吉区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 交通安全（交通事故対策） 一式 交通安全（バリアフリー等） 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 102-010 | 令和８年度平野工営所管内道路改良その他工事 | 東住吉区 平野区 阿倍野区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 交通安全（交通事故対策） 一式 交通安全（バリアフリー等） 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 102-011 | 令和８年度 住之江工営所管内道路維持修繕その他工事 | 住之江区、住吉区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-012 | 令和８年度 平野工営所管内道路維持修繕その他工事 | 阿倍野区、東住吉区、平野区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-015 | 令和８年度南部方面管内道路照明灯更新等工事 | 住之江区、住吉区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 道路照明灯設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
管内一円 | 102-016 | 令和９年度南部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事 | 住之江区、住吉区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | 04 電気工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 電気設備補修工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 工事概要の変更
平野区 | 102-017 | 瓜破西歩道橋撤去工事 | 瓜破西1 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 歩道橋撤去 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-018 | 令和8・9年度 南部方面管理事務所管内橋梁補修その他工事 | 住吉区、住之江区、阿倍野区、東住吉区、平野区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 河川補修 一式 | － | 橋梁課
東住吉区 | 102-019 | 駒川地下道補修工事 | 駒川3 | 14I 土木構造物補修 ライニング工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 地下道補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
平野区 | 102-020 | 平野元町アンダーパス補修工事 | 平野馬場1～西脇4 | 14I 土木構造物補修 ライニング工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | アンダーパス補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 102-023 | 令和８年度 住之江工営所管内区画線補修工事 | 住之江区、住吉区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 102-024 | 令和８年度 平野工営所管内区画線補修工事 | 阿倍野区、東住吉区、平野区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
住之江区 | 102-025 | 大和川歩行者専用道補修工事－４ | 平林南２丁目～新北島２丁目 | 13A 交通安全 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 防護柵補修 舗装補修 L=1633m、W=4.1～4.7m | － | 街路課
管内一円 | 102-026 | 令和８年度 平野工営所管内区画線補修工事－２ | 阿倍野区、東住吉区、平野区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
東住吉区 阿倍野区 | 102-028 | 天王寺大和川線（鶴ヶ丘駅）外１舗装新設工事－３ | 1.東住吉区山坂５丁目～阿倍野区西田辺町２丁目 2.東住吉区山坂５丁目～長居公園 | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 10 | 舗装新設、交通安全 1.L=330m、W=6～27m 2.L=170m、W=14m | Ｂ | 街路課

## 北、福島、此花、西淀川、淀川、東淀川
道路・橋梁工事関係(北部方面管理事務所管内外)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
西淀川区 | 103-001 | 大野川線（大野川自転車歩行者専用道）舗装補修その他工事 | 千舟１～歌島２ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 10 | 舗装補修 L=1300m,W=35m | Ａ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
東淀川区 淀川区 西淀川区 外 | 103-003 | 旭西淀川自転車道線（なにわ自転車道）舗装補修その他工事-２ | 吹田市東御旅町～西淀川区出来島２ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 舗装補修 Ｌ＝13,000m W＝3.0ｍ | Ａ | 道路課 交通安全 施策担当 | 中止
淀川区 外 | 103-004 | 毛斯倫大橋舗装補修工事 | 尼崎市戸ノ内町４～淀川区加島４ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 一式 | Ｂ | 橋梁課 | 契約済
淀川区 東淀川区 | 103-005 | 淀川区第1311号線外9路線歩道改良工事 | １．淀川区西宮原2～宮原4、宮原1、宮原3、西宮原1 ２．淀川区野中南2～木川西3 ３．淀川区十三本町3 ４．東淀川区柴島1 ５．東淀川区東中島4 | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 視覚障がい者誘導用ブロック設置 一式 踏切道内誘導表示 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当 | 中止
北区 | 103-006 | 大淀区第292号線歩道改良工事 | 北区長柄東２～国分寺１ | 03 舗装工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修L=980ｍ,W=5～10m [低炭素(中温化)アスファルトほか] | Ｂ | 道路課 | 契約済
西淀川区 | 103-007 | 大阪池田線電線共同溝設置工事－４ | 西淀川区御幣島５、御幣島３～御幣島１ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 26 | 電線共同溝工L＝740ｍ | Ａ | 道路課
西淀川区 | 103-008 | 大阪池田線電線共同溝設置工事－５ | 西淀川区御幣島１～御幣島２ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 25 | 電線共同溝工L＝600ｍ | Ａ | 道路課
北区 | 103-009 | 国道423号（新御堂筋線高架橋）舗装補修工事－9 | 曽根崎2～西天満6 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 10 | 舗装補修 一式 | Ｂ | 橋梁課
淀川区 | 103-010 | 国道423号（新御堂筋線高架橋）舗装補修工事－10 | 十八条１～宮原４ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 10 | 舗装補修 一式 | Ａ | 橋梁課
北区 | 103-011 | 北区第8215号線歩道改良工事 | 北区東天満２～紅梅町 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 道路改良L=100ｍ,W=11m | Ｂ | 道路課 | 契約済
東淀川区 | 103-012 | 大阪高槻線（淀川通）舗装補修工事 | 柴島１ | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 舗装補修 L=650m,W=12m | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 入札時期の変更
此花区 | 103-014 | 春日出方面南北10号線舗装補修工事 | 島屋４～島屋６ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装補修 L=500m,W=11m | Ｂ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 103-015 | 令和８年度 十三工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 西淀川区、淀川区、東淀川区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 103-016 | 令和８年度 野田工営所管内道路舗装修繕その他工事 | 北区、福島区、此花区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ｂ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 103-017 | 令和８年度十三工営所管内道路改良その他工事 | 淀川区 東淀川区 西淀川区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 交通安全（交通事故対策） 一式 交通安全（バリアフリー等） 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 103-018 | 令和８年度野田工営所管内道路改良その他工事 | 北区 此花区 福島区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 交通安全（交通事故対策） 一式 交通安全（バリアフリー等） 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当
管内一円 | 103-019 | 令和８年度 十三工営所管内道路維持修繕その他工事 | 西淀川区、淀川区、東淀川区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 103-020 | 令和８年度 野田工営所管内道路維持修繕その他工事 | 北区、福島区、此花区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
管内一円 | 103-024 | 令和８年度北部方面管内道路照明灯更新等工事 | 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区 | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 道路照明設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
管内一円 | 103-026 | 令和９年度北部方面管内道路照明灯等道路公園付属設備補修工事 | 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区 | 04 電気工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 電気設備補修工 １式 | Ａ | 工務課 道路公園 設備担当 | 工事概要の変更
西淀川区 | 103-027 | 中島大橋北東斜路橋新設工事－2 | 佃6 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 桁製作 一式 鋼桁架設 一式 | － | 橋梁課
管内一円 | 103-029 | 令和8・9年度 北部方面管理事務所管内橋梁補修その他工事 | 東淀川区、淀川区、西淀川区、北区、福島区、此花区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 河川補修 一式 | － | 橋梁課
北区 | 103-030 | 豊崎地下駐車場No.1昇降設備改修工事 | 豊崎３ | 09A 昇降機設置工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 7 | 昇降機設備更新 一式 | 随 | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
北区 | 103-032 | 長柄ポンプ場改修工事 | 天神橋８ | 09D 機械器具 設置工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | ポンプ設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
北区 | 103-034 | 天満橋筋線外５自転車通行環境整備その他工事 | １．北区国分寺1～天満橋1 ２．北区中津5～中津7 ３．北区大淀南1 ４．北区神山町～西天満3 ５．北区西天満3～西天満1 ６．北区天神橋1 | 13A 交通安全 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 自転車通行環境整備 一式 | － | 道路課 交通安全 施策担当 | 中止
淀川区 | 103-035 | 十三バイパス十三本町南高架橋耐震対策工事－3（その2） | 十三本町1 | 07A 鋼桁工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 耐震対策 一式 | － | 橋梁課 | 契約済
東淀川区 | 103-036 | 新大阪ポンプ場受変電設備改修工事 | 西淡路１ | 04 電気工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 受変電設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 入札時期の変更 工事期間の変更
管内一円 | 103-037 | 令和８年度 十三工営所管内区画線補修工事 | 西淀川区、淀川区、東淀川区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 103-038 | 令和８年度 野田工営所管内区画線補修工事 | 北区、福島区、此花区 | 13A 交通安全 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 管内区画線補修 一式 | － | 道路課 道路維持担当 | 契約済
北区 | 103-039 | 中津高架橋舗装補修工事 | 中津5～中津7 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修 一式 防護柵補修 一式 | Ｂ | 橋梁課 | 契約済
此花区 | 103-040 | 桜島東野田線（四貫島）舗装新設工事－９ | 四貫島２丁目～朝日２丁目 | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装新設 L=330m、W=40ｍ | Ｂ | 街路課
北区 | 103-041 | 豊崎地下駐車場補修工事 | 豊崎３ | 14I 土木構造物補修・ライニング工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 地下駐車場補修 一式 | - | 道路課 道路維持担当
西淀川区 | 103-042 | 大阪池田線道路照明灯設置工事－１の２ | 御幣島５ | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 道路照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 契約済
淀川区 | 103-043 | 西中島アンダーパス照明設備改修工事 | 西中島５ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当 | 中止
東淀川区 | 103-044 | 淀川北岸線外１舗装新設工事－５ | 1.東淡路１丁目～菅原１丁目 2.柴島３丁目～東淡路１丁目 | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 舗装新設 1.L=350m、Ｗ=22.0～38.3m 2.L=350m、W=13.5～24.0m | Ｂ | 街路課
北区 中央区 港区 | 103-045 | 新御堂筋線豊崎北高架橋外３橋補修その他工事 | 北区豊崎７（新御堂筋線豊崎北高架橋） 北区鶴野町３（新御堂筋線茶屋町高架橋） 中央区船場中央４（御堂筋跨道橋船場西取付高架橋） 港区海岸通３（なみはや大橋北取付高架橋） | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 橋梁補修 一式 耐震対策 一式 | － | 橋梁課 | 工事期間の変更
福島区 | 103-047 | 福島桜島線（北港通）舗装補修工事－１ | 大開３～吉野３ | 03 舗装工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 舗装補修 L=550m,W=27m | A | 道路課 道路維持担当
淀川区 | 103-048 | 十三バイパス十三本町南高架橋耐震対策工事－4（その２） | 十三本町1 | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 16 | 橋脚補強 一式 | Ｂ | 橋梁課
北区 | 103-049 | 梅ヶ枝橋ポンプ場改修工事－２ | 扇町１ | 09D 機械器具 設置工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | ポンプ設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当
北区 | 103-050 | 北新地駅自転車駐車場舗装その他工事 | 曾根崎新地１丁目～堂島２丁目 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 自転車駐車場整備 一式 | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当 | 行政区の変更 工事名称の変更 工事場所の変更 工事期間の変更 位置図の変更
東淀川区 淀川区 外 | 103-051 | 旭西淀川自転車道線（なにわ自転車道）舗装補修その他工事-3 | 吹田市東御旅町～淀川区東三国3 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 舗装補修 L=2,900m W=3.0m | Ｂ | 道路課 交通安全 施策担当 | 追加

## 住之江、大正、港、此花
道路・橋梁工事関係(臨港方面管理事務所管内外)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
管内一円 | 104-001 | 令和８年度 臨港方面管理事務所管内道路舗装修繕工事 | 此花区、港区、大正区、住之江区 | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 管内舗装修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当 | 契約済
管内一円 | 104-002 | 令和８年度 臨港方面管理事務所管内道路維持修繕工事 | 此花区、港区、大正区、住之江区 | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 管内維持修繕 一式 | Ａ | 道路課 道路維持担当
住之江区 | 104-003 | 平林大橋補修工事－2 | 南港東4～平林北1 | 07A 鋼桁工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 損傷部補修 一式 | － | 橋梁課 | 契約済
管内一円 | 104-004 | 令和8・9年度 臨港方面管理事務所管内橋梁補修工事 | 此花区、住之江区、大正区、港区 | 07A 鋼桁工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 橋梁補修 一式 横断歩道橋補修 一式 | － | 橋梁課
住之江区 | 104-005 | かもめ大橋補修工事－7 | 南港南3 | 07A 鋼桁工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 10 | 損傷部補修 一式 | － | 橋梁課 | 追加

## 市内一円その他
道路・橋梁工事関係(市内一円その他)
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
市内一円 | 105-001 | 令和８年度 市内一円都市計画道路予定地等舗装その他工事－１ | 管内一円（北部・東部方面管理事務所管内） | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | アスファルト舗装工一式 フェンス設置工一式 | Ｂ | 街路課
市内一円 | 105-002 | 令和８年度 市内一円都市計画道路予定地等舗装その他工事－２ | 管内一円（西部・南部方面管理事務所管内） | 03 舗装工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | アスファルト舗装工一式 フェンス設置工一式 | Ｂ | 街路課
市内一円 | 105-004 | 西中島アンダーパス外34冠水カメラ設備更新工事 | 城東区、住之江区、港区、阿倍野区、東住吉区、北区、福島区、此花区、淀川区、東淀川区、天王寺区、平野区、西成区 | 10 電気通信工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | CCTV設備工 １式 | － | 工務課 道路公園 設備担当 | 工事名称の変更 工事場所の変更 工事期間の変更 位置図の変更
市内一円 | 105-005 | 令和８年度 管内一円道路改良その他工事－1 | 管内一円（東部・南部方面管理事務所管内） | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 道路改良 一式 舗装整備 一式 環境舗装 一式 | B | 道路課 | 契約済
市内一円 | 105-006 | 令和８年度 管内一円道路改良その他工事－２ | 管内一円（西部・北部方面管理事務所管内） | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 道路改良 一式 舗装整備 一式 環境舗装 一式 | B | 道路課 | 契約済

## 河川工事
河川工事関係
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
住之江区 | 200-003 | 住吉川護岸補修工事-3 | 南加賀屋１～御崎２ | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 補修工 一式 | Ｃ | 河川課 | 契約済
生野区 | 200-004 | 加美巽川護岸補修工事-20-1 | 巽中１ | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 補修工 一式 | Ｃ | 河川課
住吉区 | 200-005 | 細江川親水施設補修工事-4 | 南住吉２ | 03 舗装工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 補修工 一式 | Ｃ | 河川課 | 契約済
中央区 | 200-006 | 東横堀川遊歩道照明設備工事 | 本町橋４ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 照明設備工 １式 | Ｃ | 工務課 道路公園 設備担当
中央区 | 200-007 | とんぼりリバーウォーク（道頓堀橋～日本橋）照明灯改修工事 | 心斎橋筋２～道頓堀１ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 照明設備工 １式 | Ｂ | 工務課 道路公園 設備担当
都島区 | 200-008 | 城北川ウォータースクエア設備改修工事 | 毛馬町２ | 09D 機械器具 設置工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 3 | 修景設備改修 一式 | － | 工務課 道路公園 設備担当 | 工事期間の変更
東住吉区 | 200-009 | 今川河川施設補修その他工事-15 | 今川４、西今川３、中野３、湯里３～６ | 13A 交通安全 施設工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 防護柵工 一式 | － | 河川課 | 入札時期の変更
西区 浪速区 | 200-011 | 道頓堀川河川施設設置工事-3 | 南堀江4～南堀江1 幸町3～幸町1 | 01 土木工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 改修工 一式 | Ｄ | 河川課 | 入札時期の変更 位置図の変更
中央区 | 200-012 | 東横堀川鋼矢板補修工事 | 瓦屋町３ | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 5 | 補修工 一式 | Ｂ | 河川課 | 契約済
都島区 旭区 城東区 | 200-013 | 城北川河川施設補修工事－６ | 都島区毛馬１～城東区今福南２ | 01 土木工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 補修工 一式 | Ｃ | 河川課 | 入札時期の変更
東住吉区 平野区 住之江区 | 200-014 | 今川水門外２遠方監視装置改修工事 | 東住吉区杭全２ 平野区平野西１ 住之江区南港北２ | 10 電気通信工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 4 | 遠方監視設備工 １式 | 随 | 工務課 道路公園 設備担当