## 表紙（表）
令和７年度建設局工事請負発注予定
【 下 水 道 工 事 】
令和７年９月
大 阪 市 建 設 局

## 表紙（裏）
■令和７年度 建設局工事予定表 (下水道工事)
事業所 |  | 公表番号 |  | 行政区
東部方面管理事務所 （下水道関係） |  | 210-001～ |  | 都島区、旭区、城東区、鶴見区、天王寺区、東成区、生野区
西部方面管理事務所 （下水道関係） |  | 211-001～ |  | 大正区、浪速区、西成区、中央区、西区、港区
南部方面管理事務所 （下水道関係） |  | 212-001～ |  | 住之江区、住吉区、阿倍野区、東住吉区、平野区
北部方面管理事務所 （下水道関係） |  | 213-001～ |  | 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区
１．当該資料は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項に基づき、工事発注の
見通しを公表しています。
２．公表対象工事は同法施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項の規定に基づき予定価格250万円を超える物件としています。
３．当該資料の記載内容は、今後変更又は追加・中止することがあります（同施行令第5条5項）。
４．工事種別欄については、次の通り記載しています。
| 01 土木工事 |  | 02A 建築工事 |  | 02B プレハブ工事
| 02C 解体工事 |  | 03 舗装工事 |  | 04 電気工事
| 05 給排水衛生冷暖房工事 |  | 06 造園工事 |  | 07A 鋼桁工事
| 07B ピーシー桁工事 |  | 07C 鋼管工事 |  | 08 しゅんせつ工事
| 09A 昇降機設置工事 |  | 09B 上下水道施設工事 |  | 09C 清掃施設工事
| 09D 機械器具設置工事 |  | 09E 消防施設工事 |  | 10 電気通信工事
| 11A 塗装工事 |  | 11B 防水工事 |  | 12 たたみ工事
| 13A 交通安全施設工事 |  | 13B 防球ネットフェンス工事 |  | 13C サイン工事
| 13D 遊具工事 |  | 13E とび・土工・コンクリート工事 |  | 14A 体育施設工事
| 14B 管更生工事 |  | 14C テント工事 |  | 14D 石工事
| 14E 噴水・流れ設備工事 |  | 14F 築炉工事 |  | 14G 水門・門扉工事
| 14H レール溶接工事 |  | 14I 土木構造物補修・ライニング工事 |  | 14J 熱絶縁工事
| 14K さく井工事 |  | 14L 建具工事 |  | 15A 大工工事
| 15B 左官工事 |  | 15C 屋根工事 |  | 15D タイル・れんが・ブロック工事
| 15E 鋼構造物工事 |  | 15F 鉄筋工事 |  | 15G 板金工事
| 15H ガラス工事 |  | 15Ｉ 内装仕上工事
５．入札時期欄については、次の区分としています。
| 第1四半期・・・・4月～6月 |  | 第2四半期・・・・7月～9月
| 第3四半期・・・・10月～12月 |  | 第4四半期・・・・1月～3月
６．入札及び契約方法欄については、次の通り記載しています。
| 一般競争入札 |  | → | 一般競争入札
| 事後審査型制限付一般競争入札 |  | → | 制限付一般競争入札
| 指名競争入札 |  | → | 指名競争入札
| 公募型指名競争入札 |  | → | 公募型指名競争入札
| 随意契約 |  | → | 随意契約
| 総合評価落札方式 |  | → | (総合評価) 高度技術提案型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 標準型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 簡易型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 特別簡易型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 高度技術提案型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 標準型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 簡易型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 特別簡易型 一般競争入札
７．工事期間については、工事に要する概ねの月数を表記しており、公告時の工事期間と相違が生じる場合もあります。
８．工事概要については、代表路線等の内容を表記しています。
９．物件等級欄については、等級格付の区分で記載しています。ただし、等級格付区分の無い種別は「－」、随意契約については「随」
と表記しています。
１０．本内容は公表日の前月中旬時点における予定であり、公表後に急な変更等が生じた場合は、本市ホームページにおいて一定期間
掲示します。

## 東部方面管理事務所管内
下水道工事関係（東部方面管理事務所管内）
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
管内一円 | 210-002 | 東部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－１） | 都島区 旭区 城東区 | 01 土木工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 16 | 開削工事 Ｄ＝８００ｍｍ以下 Ｌ＝３６０ｍ 更生工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝１７００ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 210-003 | 東部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－２） | 鶴見区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 16 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝２００ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１８５０ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当
城東区 | 210-004 | 放出下水処理場 ３系沈澄池補修工事（その２） | 永田２（放出下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 躯体補修工 一式 仮設工 一式 | Ｃ | 下水道課 | 契約済
城東区 | 210-005 | 猫間川抽水所沈砂池上屋新築工事 | 城東区森之宮１（猫間川抽水所内） | 02A 建築工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 沈砂池上屋新築 | Ｂ | 下水道課
城東区 | 210-006 | 中浜下水処理場 西ポンプ棟外建築電気設備工事 （その１－１） | 中浜１（中浜下水処理場内） | 04 電気工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 23 | 建築電気設備の更新 | Ａ | 設備課 | 契約済
城東区 | 210-007 | 放出下水処理場 ケーキ受入室棟建築電気設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 04 電気工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | ケーキ受入室棟建築電気設備の更新 | Ｂ | 設備課 | 中止
城東区 | 210-008 | 中浜下水処理場 第３ポンプ棟建築機械設備工事 | 中浜１（中浜下水処理場内） | 05 給排水衛生 冷暖房工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 建築機械設備の更新 換気設備 １式 空気調和機設備 １式 | Ｂ | 設備課 | 中止
都島区 | 210-009 | 東野田抽水所ゲート設備工事 | 東野田町３（東野田抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 21 | ゲート設備の更新 放流ゲート ２門 | － | 設備課
城東区 | 210-010 | 放出下水処理場 汚泥機械濃縮機外電気設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 27 | 汚泥機械濃縮機外電気設備の更新 | － | 設備課
城東区 | 210-011 | 猫間川抽水所 沈砂池設備工事（その３） | 森之宮１（猫間川抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 32 | 沈砂池設備の更新 スカム破砕装置 １式 活性炭吸着塔 １台 脱臭ファン ３台 ミストセパレータ３台 消臭剤噴霧装置 １式 | － | 設備課 | 工事期間の変更
中央区 | 210-012 | 弁天抽水所Ｎｏ.２雨水ポンプ設備工事 | 城見１（弁天抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 21 | 雨水ポンプ設備の更新 口径2,200ｍｍ 1台 | 随 | 設備課
都島区 | 210-013 | 城北抽水所外１か所 雨水ポンプ外設備工事 | 都島区毛馬町１（城北抽水所内） 都島区中野町５（中野抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 41 | 城北抽水所 ・雨水ポンプ設備の更新 ・口径１２００ｍｍ ３台 ・地下タンク １基 ・冷却塔 １台 ・冷却塔給水ポンプ ２台 ・送水・放流切替ゲート ２門 中野抽水所 ・機器、配管類の移設 １式 | － | 設備課 | 工事名称の変更 工事場所の変更 入札時期の変更 工事期間の変更 工事概要の変更
城東区 | 210-014 | 放出下水処理場 再利用水外電気設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 再利用水外電気設備の更新 | － | 設備課
城東区 | 210-015 | 放出下水処理場 水処理外電気設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 30 | 水処理外電気設備の更新 | － | 設備課
城東区 都島区 東成区 | 210-017 | 中浜下水処理場外２か所 地下タンク設備工事 | 城東区中浜１（中浜下水処理場内） 都島区東野田町３（東野田抽水所内） 東成区大今里４（片江抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 30 | 地下タンク設備の更新 中浜下水処理 ・地下タンク １基 東野田抽水所 ・地下タンク ２基 片江抽水所 ・地下タンク １基 | － | 設備課
城東区 | 210-018 | 放出下水処理場汚泥系脱臭設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 41 | 汚泥処理系脱臭設備の更新 生物脱臭塔 ２台 活性炭吸着塔 ２台 脱臭ファン ２台 | － | 設備課 | 入札時期の変更 工事期間の変更
城東区 | 210-019 | 放出下水処理場反応槽外設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 一般競争入札 | 51 | 反応槽外設備の更新 ・２～４系反応槽散気設備・撹拌設備 １３池 ・送風機 ３台 ・１～４系反応槽覆蓋 １式 水処理系脱臭設備の更新 ・活性炭吸着装置 ４台 ・脱臭ファン 3台 ・ミストセパレータ １台 | － | 設備課
都島区 | 210-020 | 城北抽水所 雨水ポンプ電気設備工事 | 毛馬町１（城北抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 40 | No.1～3雨水ポンプの電気設備の更新 | － | 設備課
都島区 | 210-021 | 東野田抽水所 雨水ポンプ外設備工事 | 東野田町３（東野田抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 29 | 雨水ポンプ設備外の更新 口径 １３５０ｍｍ １台 冷却塔 ２基 | － | 設備課 | 中止
城東区 | 210-022 | 放出下水処理場 汚泥機械濃縮機設備工事（その１－１） | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 40 | 汚泥機械濃縮機設備の更新 機械濃縮機 ３台 汚泥供給ポンプ ３台 薬品供給設備 １式 分離液移送ポンプ ３台 消化汚泥吐出弁 １台 | － | 設備課 | 工事概要の変更
城東区 | 210-023 | 放出下水処理場 再利用水外設備工事（その１） | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 24 | 再利用水設備の新設 ・ろ過装置 ３台 ・再利用水ポンプ ３台 消毒設備の更新 ・薬品タンク ２基 ・薬液注入ポンプ ４台 ・室内排水ポンプ ４台 | － | 設備課
東成区 | 210-024 | 深江抽水所 ポンプ棟耐水化改修工事 | 東成区神路１（深江抽水所内） | 02A 建築工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 17 | 耐水化改修 | Ｃ | 下水道課
東成区 | 210-025 | 今里抽水所 ポンプ棟耐水化改修工事 | 東成区大今里西１（今里抽水所内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 耐水化改修 | Ｃ | 下水道課
城東区 | 210-026 | 関目抽水所 ポンプ棟上屋耐水化改修工事 | 城東区成育４（関目抽水所内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 耐水化改修 | Ｄ | 下水道課
城東区 | 210-027 | 今福下水処理場 ろ過装置外基礎築造その他工事 | 今福南３（今福下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 11 | 本体作業土工 一式 本体築造工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 躯体補修工 一式 | Ｂ | 下水道課
管内一円 | 210-028 | 東部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－３） | 生野区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝３００ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１７００ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 210-029 | 東部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－４） | 城東区 旭区 | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 開削工事 Ｄ＝７００ｍｍ以下 Ｌ＝４００ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１６００ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 210-030 | 東部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－５） | 生野区 東成区 天王寺区 | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 開削工事 Ｄ＝７００ｍｍ以下 Ｌ＝２５０ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１７００ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当
都島区 | 210-031 | 御幸町～都島北通幹線 下水管渠築造工事 | 御幸町２～都島北通２ | 01 土木工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 24 | （雨水貯留管の新設） 推進工事 Ｄ＝２０００ｍｍ以下 Ｌ＝６５０ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当
城東区 | 210-032 | 猫間川抽水所 沈砂池外電気設備工事（その１ー１） | 森之宮１（猫間川抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 33 | 沈砂池外電気設備の更新 | － | 設備課 | 工事期間の変更
城東区 | 210-033 | 中浜下水処理場 第３ポンプ棟建築機械設備工事 （その１） | 中浜１（中浜下水処理場内） | 05 給排水衛生 冷暖房工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 建築機械設備の更新 換気設備 １式 空気調和機設備 １式 | Ｃ | 設備課 | 追加
東成区 | 210-034 | 令和７年度 深江抽水所 制御設備外機能追加工事 | 神路１（深江抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 15 | 既設電気設備の機能追加 | 随 | 設備課 | 追加

## 西部方面管理事務所管内
下水道工事関係（西部方面管理事務所管内）
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
管内一円 | 211-001 | 西部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－１） | 港区 西区 | 01 土木工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 21 | 開削工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝８００ｍ 更生工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝２５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 211-002 | 西部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７ー２） | 中央区 | 01 土木工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 開削工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝７５０ｍ 更生工事 Ｄ＝７００ｍｍ以下 Ｌ＝３００ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
西成区 | 211-003 | 津守下水処理場 機械棟配管廊補修工事（その２） | 津守２（津守下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 躯体補修工 一式 | Ｃ | 下水道課 | 契約済
北区 | 211-006 | 中之島抽水所 No.２雨水ポンプ電気設備工事 | 中之島４（中之島抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | No.２雨水ポンプ電気設備の更新 | － | 設備課 | 契約済
港区 | 211-007 | 令和7年度 市岡下水処理場 第1沈砂池No.4機械スクリーン 設備改良工事 | 市岡２（市岡下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 機械スクリーン設備の改良 | － | 西部方面 管理事務所 設備課 | 入札時期の変更
西成区 | 211-009 | 令和7年度 津守下水処理場 汚水沈砂池機械スクリーン 設備改良工事 | 津守２（津守下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 機械スクリーン設備の改良 | － | 西部方面 管理事務所 設備課 | 入札時期の変更
大正区 | 211-010 | 千島下水処理場自家発電設備工事 | 小林東２（千島下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 26 | 千島下水処理場自家発電設備の更新 | － | 設備課
港区 | 211-011 | 市岡下水処理場雨水ポンプ設備工事 | 市岡２（市岡下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 29 | 雨水ポンプ設備の更新 口径２,０００ｍｍ 2台 | － | 設備課 | 入札時期の変更 工事期間の変更
港区 | 211-012 | 市岡下水処理場 雨水ポンプ外電気設備工事 | 市岡２（市岡下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 29 | No.１、２雨水ポンプ電気設備外の更新 | － | 設備課 | 入札時期の変更 工事期間の変更
西成区 | 211-013 | 津守下水処理場 １系反応槽外設備工事 | 津守２（津守下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 24 | 反応槽外設備の更新 １系反応槽 １池 再利用水ろ過装置 １式 圧力給水ユニット １式 電気設備工 １式 | － | 設備課 | 工事期間の変更 工事概要の変更
管内一円 | 211-014 | 西部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－３） | 西成区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 21 | 開削工事 Ｄ＝450ｍｍ以下 Ｌ＝800ｍ 更生工事 Ｄ＝600ｍｍ以下 Ｌ＝300ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 211-015 | 西部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－４） | 大正区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 18 | 開削工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝５５０ｍ 更生工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝５５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
港区 | 211-016 | 港抽水所発電機棟改修工事 | 港区築港１（港抽水所内） | 02A 建築工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 外部改修 | Ｄ | 下水道課
大正区 | 211-017 | 千島下水処理場 雨水沈砂池外電気設備工事 （その１－１） | 小林東２（千島下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 22 | 雨水沈砂池設備、脱臭等の電気設備の更新 | － | 設備課 | 工事期間の変更 工事概要の変更
港区 城東区 西淀川区 外 | 211-018 | 令和７年度 市岡下水処理場外９か所 監視制御設備外機能追加工事 | 港区市岡２（市岡下水処理場内） 西区九条南４（九条抽水所内） 港区海岸通４（港２号抽水所内） 城東区今福南３（今福下水処理場内） 西淀川区大野２（大野下水処理場内） 大正区小林東２（千島下水処理場内） 平野区平野北１（平野市町抽水所内） 西淀川区中島２（中島第２抽水所内） 西淀川区佃４（佃第２抽水所内） 北区大淀南１（北野抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 19 | 既設電気設備の機能追加 | 随 | 設備課 | 工事名称の変更
浪速区 | 211-019 | 桜川抽水所 ポンプ棟耐水化改修工事－１ | 浪速区木津川１（桜川抽水所内） | 02A 建築工事 | 第3四半期 | 制限付 一般競争入札 | 17 | 耐水化改修 | Ｃ | 下水道課 | 入札時期の変更
西成区 | 211-020 | 令和７年度 津守下水処理場 監視制御設備外機能追加工事 | 津守２（津守下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 17 | 既設監視制御設備機能追加工事 | 随 | 設備課
大正区 | 211-021 | 令和７年度 千島下水処理場 第３ポンプ棟No.３雨水ポンプ用吐出弁 改良工事 | 小林東２（千島下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | No.３雨水ポンプ付帯設備の改良 | － | 西部方面 管理事務所 設備課 | 入札時期の変更
西成区 港区 | 211-022 | 津守下水処理場外１か所 防火水槽築造工事 | 西成区津守２（津守下水処理場） 港区市岡２（市岡下水処理場） | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 本体作業土工 一式 本体築造工 一式 付帯工 一式 | Ｂ | 下水道課
管内一円 | 211-023 | 西部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－５） | 浪速区 | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝８３０ｍ 更生工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝２１０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当 | 工事概要の変更 位置図の変更
管内一円 | 211-024 | 西部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７ー６） | 港区 | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 開削工事 Ｄ＝４００ｍｍ以下 Ｌ＝６５０ｍ 更生工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝５００ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 211-025 | 西部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－７） | 西区 | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝７５０ｍ 更生工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝３５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 211-026 | 西部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－８） | 中央区 | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝８００ｍ 更生工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝３００ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
西区 港区 | 211-027 | 九条抽水所外２か所 場内照明設備工事 | 西区九条南４（九条抽水所内） 港区海岸通３（港１号抽水所内） 港区海岸通４（港２号抽水所内） | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 場内照明設備の更新 | Ｃ | 設備課
西区 北区 | 211-028 | 長堀抽水所外１か所 場内照明設備工事 | 西区北堀江４（長堀抽水所内） 北区中之島４（中之島抽水所内） | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 場内照明設備の更新 | Ｃ | 設備課
大正区 | 211-029 | 鶴町抽水所外２か所 場内照明設備工事 | 鶴町１（鶴町抽水所内） 鶴町５（福町抽水所内） 船町１（船町抽水所内） | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 場内照明設備の更新 | Ｃ | 設備課
大正区 | 211-030 | 千島下水処理場 返送汚泥ポンプ電気設備工事 （その１－１） | 小林東２（千島下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 22 | 返送汚泥ポンプ等の電気設備の更新 | － | 設備課 | 追加
北区 浪速区 西成区 外 | 211-031 | 令和７年度 中之島抽水所外３か所 監視制御設備外機能追加工事 | 北区中之島４（中之島抽水所内） 浪速区木津川１（桜川抽水所内） 西成区津守２（津守下水処理場内） 平野区加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 18 | 既設電気設備の機能追加 | 随 | 設備課 | 追加

## 南部方面管理事務所管内
下水道工事関係（南部方面管理事務所管内）
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
管内一円 | 212-001 | 南部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－１） | 東住吉区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 19 | 開削工事 Ｄ＝４００ｍｍ以下 Ｌ＝７００ｍ 更生工事 Ｄ＝６１０ｍｍ以下 Ｌ＝５５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 212-002 | 南部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－２） | 住之江区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 16 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝５００ｍ 更生工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝３５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
住之江区 | 212-004 | 住之江下水処理場管理棟改修工事 | 住之江区泉１（住之江下水処理場内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 9 | 内部及び外部改修 | Ｃ | 下水道課 | 入札時期の変更
平野区 東住吉区 | 212-005 | 平野市町抽水所 ポンプ棟外１耐水化改修その他工事 | 平野区平野北１（平野市町抽水所内） 東住吉区今林１（今林抽水所内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 19 | 耐水化改修 外部改修 | Ｂ | 下水道課 | 入札時期の変更
住之江区 | 212-006 | 住之江下水処理場 滞水池建築電気設備工事 | 泉１（住之江下水処理場内） | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 28 | 滞水池建築電気設備の新設 | Ｂ | 設備課
住之江区 | 212-007 | 住之江下水処理場 滞水池電気棟外建築機械設備工事 （その１－１） | 泉１（住之江下水処理場内） | 05 給排水衛生 冷暖房工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 滞水池電気棟外の建築機械設備の新設及び更新 | Ｂ | 設備課 | 契約済
住之江区 | 212-008 | 住之江下水処理場 滞水池建築機械設備工事 | 泉１（住之江下水処理場内） | 05 給排水衛生 冷暖房工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 28 | 滞水池建築機械設備の新設 | Ｂ | 設備課
住之江区 | 212-009 | 住之江下水処理場 滞水池外電気設備工事 | 泉１（住之江下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 29 | 滞水池２工区電気設備の新設 沈砂池電気設備の更新 | － | 設備課 | 工事期間の変更
平野区 住之江区 | 212-010 | 平野下水処理場外６か所 無停電電源外設備工事 | 平野区加美北２（平野下水処理場内） 住之江区泉１（住之江下水処理場内） 住之江区泉２（住之江抽水所内） 住之江区南港南１（南港第１抽水所内） 住之江区平林北２（平林抽水所内） 住之江区平林北２（平林第２抽水所内） 住之江区南港北２（咲洲抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 18 | 無停電電源外設備の更新 | － | 設備課
住之江区 | 212-011 | 住之江下水処理場 返送汚泥ポンプ外設備工事 （その１－１） | 泉１（住之江下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 41 | 返送汚泥ポンプ外設備の更新 返送汚泥ポンプ ５台 余剰汚泥ポンプ ３台 薬品注入設備 １式 | － | 設備課 | 入札時期の変更 工事期間の変更
平野区 | 212-012 | 平野下水処理場 返送汚泥ポンプ設備工事(その１－2) | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 42 | 返送汚泥ポンプ設備の更新 返送汚泥ポンプ 10台 余剰汚泥ポンプ ２台 | － | 設備課
住之江区 | 212-013 | 住之江下水処理場 機械棟高圧受変電外設備工事 | 泉１（住之江下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 38 | 受変電設備の更新 返送汚泥ポンプ外電気設備の更新 | － | 設備課 | 工事期間の変更
平野区 | 212-014 | 令和７年度 平野下水処理場 汚泥溶融炉設備整備工事 | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 5 | 汚泥溶融炉設備整備工 | 随 | 南部方面 管理事務所 設備課 | 契約済
管内一円 | 212-015 | 南部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－３） | 平野区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 開削工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝７００ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝４５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
住之江区 | 212-016 | 南港第２抽水所 ポンプ棟耐水化改修その他工事 | 住之江区南港中１（南港第２抽水所内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 22 | 耐水化改修 設備架台設置 | Ｂ | 下水道課
平野区 | 212-017 | 令和７年度 平野下水処理場 汚泥脱水機電気設備改良工事 | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 14 | 汚泥脱水機電気設備改良工 | 随 | 南部方面 管理事務所 設備課 | 契約済
住之江区 大正区 | 212-018 | 令和７年度 住之江抽水所外２か所 雨水ポンプ用ディーゼル機関設備工事 | 住之江区泉２（住之江抽水所内） 大正区小林２（千島下水処理場内） 大正区鶴町１（鶴町抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 6 | ディーゼル機関主要部品取替 | 随 | 南部方面 管理事務所 設備課
平野区 | 212-019 | 令和７年度 平野下水処理場 汚泥溶融炉設備整備工事（その２） | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 4 | 汚泥溶融炉設備整備工 | 随 | 南部方面 管理事務所 設備課
平野区 | 212-020 | 令和７年度 平野下水処理場 脱水分離液処理施設改良工事 | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 17 | 脱水分離液処理施設改良工 | 随 | 南部方面 管理事務所 設備課
住之江区 | 212-021 | 住之江下水処理場 管理棟１階改修建築電気設備工事 | 泉１（住之江下水処理場内） | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 動力設備・照明設備・コンセント設備・弱電設備等の更新 | Ｃ | 設備課 | 入札時期の変更 工事期間の変更
住之江区 | 212-022 | 住之江下水処理場 管理棟１階改修建築機械設備工事 | 泉１（住之江下水処理場内） | 05 給排水衛生 冷暖房工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 空気調和設備・換気設備・給水設備・給湯設備・排水設備・ガス設備等の更新 | Ｃ | 設備課 | 入札時期の変更 工事期間の変更 工事概要の変更
平野区 住之江区 港区 外 | 212-023 | 令和７年度 平野下水処理場外７か所監視制御設備外機能追加工事 | 平野区加美北２（平野下水処理場内） 住之江区泉１（住之江下水処理場内） 住之江区南港中１（南港第２抽水所内） 港区市岡２（市岡下水処理場内） 港区海岸通４（港２号抽水所内） 城東区中浜１（中浜下水処理場内） 中央区城見１（弁天抽水所内） 西淀川区佃４（佃第２抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 14 | 既設監視制御設備機能追加工事 | 随 | 設備課 | 工事名称の変更 工事場所の変更 入札時期の変更
管内一円 | 212-024 | 南部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－４） | 阿倍野区 | 01 土木工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 開削工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝５５０ｍ 更生工事 Ｄ＝１１００ｍｍ以下 Ｌ＝８５０ｍ | A | 下水道課 管渠担当 | 追加

## 北部方面管理事務所管内
下水道工事関係（北部方面管理事務所管内）
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
此花区 | 213-001 | 令和７年度 舞洲スラッジセンター 汚泥溶融炉施設整備工事 | 北港白津２（舞洲スラッジセンター内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 5 | 汚泥溶融炉施設の機能維持、回復のための整備 | 随 | 舞洲スラッジ センター | 契約済
管内一円 | 213-003 | 北部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－２） | 北区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 推進・開削工事 Ｄ＝９００ｍｍ以下 Ｌ＝６５０ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１０５０ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 213-004 | 北部方面管理事務所管内 下水管渠再構築（Ｒ７－３）及び 三国東地区下水管渠築造工事 （その１６） | 淀川区、西淀川区、此花区 | 01 土木工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 22 | 開削工事 Ｄ＝８００ｍｍ以下 Ｌ＝８５０ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１４００ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当 | 契約済
管内一円 | 213-005 | 北部方面管理事務所管内 下水管渠再構築（Ｒ７－４）及び 三国東地区下水管渠築造工事 （その１７） | 淀川区、東淀川区 | 01 土木工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 21 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝７５０ｍ 更生工事 Ｄ＝７００ｍｍ以下 Ｌ＝５５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
淀川区 | 213-007 | 十八条下水処理場 第２ポンプ棟耐水化改修工事 | 淀川区十八条１（十八条下水処理場内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 耐水化改修 | Ｄ | 下水道課
福島区 北区 | 213-008 | 海老江下水処理場 ポンプ棟外２耐水化改修工事 | 福島区大開４（海老江下水処理場内） 北区大淀南１（北野抽水所内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 12 | 耐水化改修 | Ｄ | 下水道課 | 中止
淀川区 | 213-009 | 十八条下水処理場 場内照明設備工事（その１－２） | 十八条１（十八条下水処理場内） | 04 電気工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 照明設備の更新 | Ａ | 設備課 | 契約済
東淀川区 淀川区 | 213-010 | 令和７年度 井高野抽水所外１か所 制御設備外機能追加工事 | 東淀川区井高野１（井高野抽水所内） 淀川区十八条１（十八条下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 13 | 既設電気設備の機能追加 | 随 | 設備課 | 契約済
此花区 | 213-011 | 令和７年度 舞洲スラッジセンター 脱水分離液処理施設整備工事 | 北港白津２（舞洲スラッジセンター内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 9 | 脱水分離液処理施設の機能維持、回復のための整備 | 随 | 舞洲スラッジ センター | 契約済
東淀川区 | 213-012 | 井高野抽水所自家発電設備工事 | 井高野１（井高野抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 自家発電設備の更新 | － | 設備課
西淀川区 | 213-013 | 中島抽水所Ｎｏ.３雨水ポンプ設備工事 | 中島１（中島抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 27 | 雨水ポンプ設備の更新 口径 600ｍｍ １台 クーリングタワー ２台 クーリングタワー揚水ポンプ ３台 室内排水ポンプ ２台 高架水槽 １台 | － | 設備課 | 入札時期の変更
淀川区 | 213-014 | 十八条下水処理場 自家発電外設備工事 | 十八条１（十八条下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 27 | 自家発電外設備の更新 | － | 設備課 | 工事期間の変更
此花区 | 213-015 | 令和７年度 舞洲スラッジセンター 汚泥溶融炉施設整備工事（その２） | 北港白津２（舞洲スラッジセンター内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 5 | 汚泥溶融炉施設の機能維持、回復のための整備 | 随 | 舞洲スラッジ センター
淀川区 | 213-016 | 十八条下水処理場 沈砂池外設備工事（その７－２） | 十八条１（十八条下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 37 | 沈砂池外設備の更新 機械スクリーン ４台 流入ゲート 2門 流出ゲート 2門 吐口ゲート ２門 電気設備工 1式 躯体工 1式 | － | 設備課
此花区 | 213-017 | 此花下水処理場 長時間曝気外設備工事 | 酉島５（此花下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 一般競争入札 | 50 | 長時間曝気外設備の更新 散気装置・撹拌機 ２槽 沈澄池汚泥かき寄せ機 １２台 各種ポンプ １式 各種ゲート １式 | － | 設備課
此花区 | 213-018 | 海老江下水処理場 消化槽撹はん設備工事（その３） | 高見１（海老江下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 17 | 汚泥消化槽撹はん設備外の更新 ３，０００ｍ３ １槽 電気設備工 １式 | － | 設備課
此花区 | 213-019 | 海老江下水処理場 消化槽ライニング工事（その３） | 高見１（海老江下水処理場） | 14I 土木構造物 補修 ライニング工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 躯体補修工 一式 | － | 下水道課
此花区 | 213-020 | 此花下水処理場 機械棟外１改修その他工事－１ | 此花区酉島５（此花下水処理場内） 此花区桜島３（梅町抽水所内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 外部改修 耐水化改修 | Ｂ | 下水道課 | 入札時期の変更
此花区 | 213-021 | 令和７年度 此花下水処理場 前処理設備改良工事 | 此花下水処理場 | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 15 | 前処理電気設備の改良 | 随 | 北部方面 管理事務所 設備課 | 中止
東淀川区 | 213-022 | 令和７年度 国次抽水所 雨水用機械スクリーン設備工事 | 国次抽水所 | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 16 | 雨水用機械スクリーンの改良工事 | － | 北部方面 管理事務所 設備課 | 入札時期の変更
西淀川区 | 213-023 | 令和７年度 大野下水処理場 汚水用第３沈砂池機械スクリーン 改良工事 | 大野下水処理場 | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 16 | 第３沈砂池汚水用機械スクリーンの改良工事 | － | 北部方面 管理事務所 設備課 | 入札時期の変更
西淀川区 | 213-024 | 令和７年度 大野下水処理場 汚水用第３沈砂池 バケットコンベア式揚砂機改良工事 | 大野下水処理場 | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 汚水用第３沈砂池バケットコンベア式揚砂機改良工事 | － | 北部方面 管理事務所 設備課 | 入札時期の変更
管内一円 | 213-025 | 北部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－１－１） | 東淀川区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 29 | 推進・開削工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝１１５０ｍ 更生工事 Ｄ＝３８０ｍｍ以下 Ｌ＝１００ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当
西淀川区 | 213-026 | 中島抽水所 No.３雨水ポンプ電気設備工事 | 中島１（中島抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 23 | 雨水ポンプ設備更新に伴う電気設備工事 | － | 設備課
西淀川区 | 213-027 | 竹島抽水所外１か所 高圧受変電外設備工事 | 竹島４（竹島抽水所内） 大野２（大野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 32 | 受変電外設備の更新 雨水ポンプ電気設備の更新 | － | 設備課
西淀川区 淀川区 此花区 外 | 213-028 | 令和７年度 大野下水処理場外１４か所 監視制御設備外機能追加工事 | 西淀川区大野２（大野下水処理場内） 淀川区新北野３（塚本抽水所内） 此花区高見１（海老江下水処理場内） 北区大淀南１（北野抽水所内） 淀川区十八条１（十八条下水処理場内） 東淀川区井高野１（井高野抽水所内） 城東区永田２（放出下水処理場内） 城東区放出西２（城東抽水所内） 城東区今福南３（今福下水処理場内） 都島区毛馬町１（城北抽水所内） 都島区東野田３（東野田抽水所内） 旭区中宮１（江野川抽水所内） 城東区中浜１（中浜下水処理場内） 西区九条南４（九条抽水所内） 住之江区南港中１（南港第２抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 13 | 既設監視制御設備機能追加工事 | 随 | 設備課
此花区 | 213-029 | 令和７年度 舞洲スラッジセンター 高分子溶解水配管修復工事 | 北港白津２（舞洲スラッジセンター内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 高分子溶解水配管の修復 | － | 舞洲スラッジ センター | 契約済
淀川区 | 213-030 | 塚本抽水所ポンプ棟耐水化改修工事 | 淀川区新北野３（塚本抽水所内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 耐水化改修 | Ｂ | 下水道課
管内一円 | 213-031 | 北部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－５） | 淀川区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 30 | 開削工事 Ｄ＝７００ｍｍ以下 Ｌ＝１２００ｍ 更生工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝１１５０ｍ | A | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 213-032 | 北部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－６） | 東淀川区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 30 | 開削工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝８５０ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１２５０ｍ | A | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 213-033 | 北部方面管理事務所管内 下水管渠再構築（Ｒ７－７） 及びうめきた地区下水管渠築造工事 （その２） | 北区、福島区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝６５０ｍ 更生工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝８００ｍ 推進工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１００ｍ | A | 下水道課 管渠担当 | 追加
管内一円 | 213-034 | 北部方面管理事務所管内 下水管渠再構築工事（Ｒ７－８） | 淀川区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 23 | 開削工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝５５０ｍ 更生工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝１３５０ｍ | A | 下水道課 管渠担当 | 追加
福島区 北区 | 213-035 | 海老江下水処理場 ポンプ棟外２耐水化改修工事－１ | 福島区大開４（海老江下水処理場内） 北区大淀南１（北野抽水所内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 耐水化改修 | Ｂ | 下水道課 | 追加
此花区 | 213-036 | 令和７年度 此花下水処理場 前処理設備改良工事（その１） | 此花下水処理場 | 09B 上下水道 施設工事 | 第3四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 前処理電気設備の改良 | － | 北部方面 管理事務所 設備課 | 追加