## 表紙（表）
令和８年度建設局工事請負発注予定
【 下 水 道 工 事 】
令和８年７月
大 阪 市 建 設 局

## 表紙（裏）
■令和８年度 建設局工事予定表 (下水道工事)
事業所 |  | 公表番号 |  | 行政区
東部方面管理事務所 （下水道関係） |  | 210-001～ |  | 都島区、旭区、城東区、鶴見区、天王寺区、東成区、生野区
西部方面管理事務所 （下水道関係） |  | 211-001～ |  | 大正区、浪速区、西成区、中央区、西区、港区
南部方面管理事務所 （下水道関係） |  | 212-001～ |  | 住之江区、住吉区、阿倍野区、東住吉区、平野区
北部方面管理事務所 （下水道関係） |  | 213-001～ |  | 北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区
１．当該資料は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）第7条第1項に基づき、工事発注の
見通しを公表しています。
２．公表対象工事は同法施行令（平成13年政令第34号）第5条第1項の規定に基づき予定価格250万円を超える物件としています。
３．当該資料の記載内容は、今後変更又は追加・中止することがあります（同施行令第5条5項）。
４．工事種別欄については、次の通り記載しています。
| 01 土木工事 |  | 02A 建築工事 |  | 02B プレハブ工事
| 02C 解体工事 |  | 03 舗装工事 |  | 04 電気工事
| 05 給排水衛生冷暖房工事 |  | 06 造園工事 |  | 07A 鋼桁工事
| 07B ピーシー桁工事 |  | 07C 鋼管工事 |  | 08 しゅんせつ工事
| 09A 昇降機設置工事 |  | 09B 上下水道施設工事 |  | 09C 清掃施設工事
| 09D 機械器具設置工事 |  | 09E 消防施設工事 |  | 10 電気通信工事
| 11A 塗装工事 |  | 11B 防水工事 |  | 12 たたみ工事
| 13A 交通安全施設工事 |  | 13B 防球ネットフェンス工事 |  | 13C サイン工事
| 13D 遊具工事 |  | 13E とび・土工・コンクリート工事 |  | 14A 体育施設工事
| 14B 管更生工事 |  | 14C テント工事 |  | 14D 石工事
| 14E 噴水・流れ設備工事 |  | 14F 築炉工事 |  | 14G 水門・門扉工事
| 14H レール溶接工事 |  | 14I 土木構造物補修・ライニング工事 |  | 14J 熱絶縁工事
| 14K さく井工事 |  | 14L 建具工事 |  | 15A 大工工事
| 15B 左官工事 |  | 15C 屋根工事 |  | 15D タイル・れんが・ブロック工事
| 15E 鋼構造物工事 |  | 15F 鉄筋工事 |  | 15G 板金工事
| 15H ガラス工事 |  | 15Ｉ 内装仕上工事
５．入札時期欄については、次の区分としています。
| 第1四半期・・・・4月～6月 |  | 第2四半期・・・・7月～9月
| 第3四半期・・・・10月～12月 |  | 第4四半期・・・・1月～3月
６．入札及び契約方法欄については、次の通り記載しています。
| 一般競争入札 |  | → | 一般競争入札
| 事後審査型制限付一般競争入札 |  | → | 制限付一般競争入札
| 指名競争入札 |  | → | 指名競争入札
| 公募型指名競争入札 |  | → | 公募型指名競争入札
| 随意契約 |  | → | 随意契約
| 総合評価落札方式 |  | → | (総合評価) 高度技術提案型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 標準型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 簡易型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 特別簡易型 制限付一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 高度技術提案型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 標準型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 簡易型 一般競争入札
| 〃 |  | → | (総合評価) 特別簡易型 一般競争入札
７．工事期間については、工事に要する概ねの月数を表記しており、公告時の工事期間と相違が生じる場合もあります。
８．工事概要については、代表路線等の内容を表記しています。
９．物件等級欄については、等級格付の区分で記載しています。ただし、等級格付区分の無い種別は「－」、随意契約については「随」
と表記しています。
１０．本内容は公表日の前月中旬時点における予定であり、公表後に急な変更等が生じた場合は、本市ホームページにおいて一定期間
掲示します。

## 東部方面管理事務所管内
下水道工事関係（東部方面管理事務所管内）
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
城東区 | 210-001 | 今福下水処理場自家発電設備工事 | 今福南３（今福下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 13 | 自家発電設備の更新 | 随 | 設備課
管内一円 | 210-002 | 東部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（Ｒ８－１） | 鶴見区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 18 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝６００ｍ 更生工事 Ｄ＝４５０ｍｍ以下 Ｌ＝５５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
鶴見区 | 210-003 | 西三荘抽水所ポンプ棟耐震改修工事 | 鶴見区横堤１（西三荘抽水所内） | 02A 建築工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 8 | 耐震改修、建具改修 | Ｄ | 下水道課
城東区 | 210-004 | 猫間川抽水所沈砂池上屋新築工事 | 城東区森之宮１（猫間川抽水所内） | 02A 建築工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 30 | 沈砂池上屋新築 | Ａ | 下水道課 | 工事期間の変更
都島区 | 210-006 | 東野田抽水所ポンプ棟建築機械設備工事 | 東野田町３（東野田抽水所内） | 05 給排水衛生 冷暖房工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 建築機械設備の更新 ・換気設備 １式 | Ｂ | 設備課
城東区 | 210-007 | 中浜下水処理場植栽工事 | 城東区中浜１（中浜下水処理場内） | 06 造園工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 4 | 桜の植替え | Ｂ | 下水道課
城東区 | 210-008 | 令和8年度中浜下水処理場西反応槽散気装置改良工事 | 中浜1 | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | No.1～3、5散気装置の改良 | － | 東部方面 管理事務所 設備課 | 入札時期の変更
城東区 | 210-009 | 令和8年度中浜下水処理場No.2消化ガス発電設備改良工事 | 中浜1 | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 19 | No.2消化ガス発電設備の改良 | 随 | 東部方面 管理事務所 設備課 | 入札時期の変更 工事期間の変更
城東区 | 210-010 | 放出下水処理場水処理外電気設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 32 | 水処理外電気設備の更新 | － | 設備課
城東区 | 210-012 | 放出下水処理場再利用水外設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 24 | 再利用水設備の更新 ・ろ過装置 ３台 ・再利用水ポンプ ３台 消毒設備の更新 ・薬品タンク ２基 ・薬液注入ポンプ ４台 ・室内排水ポンプ ４台 | － | 設備課
都島区 | 210-013 | 東野田抽水所ポンプ設備工事（その２） | 東野田町３（東野田抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 29 | No.3雨水ポンプ設備の更新 ・口径1350ｍｍ 1台 | － | 設備課
城東区 | 210-014 | 放出下水処理場汚泥機械濃縮機外電気設備工事 | 永田２（放出下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 27 | 汚泥機械濃縮機外電気設備の更新 | － | 設備課
城東区 | 210-015 | 中浜下水処理場西沈殿池設備工事 | 中浜１（中浜下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 28 | 沈殿池設備の更新 ・汚泥かき寄せ機 ８台 | － | 設備課
鶴見区 | 210-016 | 西三荘抽水所No.1～3ポンプ設備工事 | 横堤１（西三荘抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 一般競争入札 | 40 | No.1～3雨水ポンプ設備の更新 ・口径1350ｍｍ ３台 | － | 設備課
鶴見区 | 210-017 | 西三荘抽水所No.1～3ポンプ電気設備工事 | 横堤１（西三荘抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 38 | No.1～3雨水ポンプ電気設備の更新 | － | 設備課
城東区 | 210-018 | 中浜下水処理場クーリングタワー基礎築造工事 | 中浜１（中浜下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 基礎築造工 一式 場内整備工 一式 架台工 一式 | Ｃ | 下水道課
都島区 | 210-019 | 城北抽水所外１か所雨水ポンプ外電気設備工事 | 毛馬町１（城北抽水所内） 東野田町３（東野田抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 52 | 雨水ポンプ外電気設備の更新 | － | 設備課
城東区 | 210-020 | 令和８年度 中浜下水処理場監視制御設備外機能追加工事 | 中浜１（中浜下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 16 | 既設監視制御設備機能追加 | 随 | 設備課 | 工事期間の変更
城東区 | 210-021 | 令和８年度 中浜下水処理場監視制御設備外機能追加工事（その２） | 中浜１（中浜下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | 随意契約 | 14 | 既設監視制御設備機能追加 | 随 | 設備課 | 工事期間の変更
城東区 東成区 都島区 | 210-023 | 中浜下水処理場外２か所地下タンク設備工事 | 城東区中浜１（中浜下水処理場内） 東成区大今里４（片江抽水所内） 都島区東野田町３（東野田抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 32 | 地下タンク設備の更新 中浜下水処理場 ・地下タンク １基 片江抽水所 ・地下タンク １基 東野田抽水所 ・地下タンク 2基 | － | 設備課
城東区 | 210-024 | 放出下水処理場２系反応槽ライニングその他工事 | 永田２（放出下水処理場） | 14I 土木構造物補修 ライニング工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 21 | 躯体補修工 一式 | － | 下水道課 | 追加
管内一円 | 210-025 | 東部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R8-2）及びその他工事 | 天王寺区、生野区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 20 | 開削工事 D＝500ｍｍ以下 Ｌ＝300ｍ 更生工事 Ｄ＝600ｍｍ以下 Ｌ＝950ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当 | 追加
管内一円 | 210-026 | 東部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R8-3） | 鶴見区、旭区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 22 | 開削工事 D＝800ｍｍ以下 Ｌ＝350ｍ 更生工事 Ｄ＝760ｍｍ以下 Ｌ＝800ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当 | 追加
城東区 | 210-027 | 水処理試験装置設置工事 | 中浜１（中浜下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 7 | 水処理試験装置（60 t/日規模）の設置工事 | － | 下水道資源循環課 | 追加

## 西部方面管理事務所管内
下水道工事関係（西部方面管理事務所管内）
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
港区 | 211-001 | 市岡下水処理場沈殿池ライニングその他工事（その１－１） | 市岡２（市岡下水処理場） | 14I 土木構造物補修 ライニング工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 21 | 躯体補修工 一式 躯体改造工 一式 | － | 下水道課
管内一円 | 211-002 | 西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（Ｒ８－１） | 浪速区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 21 | 開削工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝６５０ｍ 更生工事 Ｄ＝７８０ｍｍ以下 Ｌ＝１５０ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
管内一円 | 211-003 | 西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（Ｒ８－２） | 西区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 開削工事 Ｄ＝８００ｍｍ以下 Ｌ＝８００ｍ 更生工事 Ｄ＝４００ｍｍ以下 Ｌ＝２００ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
大正区 | 211-004 | 千島下水処理場第２ポンプ棟解体撤去工事 | 大正区小林東２（千島下水処理場内） | 02C 解体工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 24 | 解体撤去 | － | 下水道課 | 工事期間の変更
西成区 | 211-005 | 津守下水処理場1系反応槽外設備工事（その１－１） | 津守２（津守下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 26 | 反応槽外設備の更新 １系反応槽 2池 再利用水ろ過装置 １式 圧力給水ユニット １式 電気設備工 １式 | － | 設備課
港区 | 211-006 | 港抽水所自家発電外設備工事 | 築港１（港抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 37 | 自家発電外設備の更新 | － | 設備課
大正区 | 211-007 | 千島下水処理場自家発電設備工事 | 小林東２（千島下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 27 | 自家発電設備の更新 | － | 設備課
西成区 | 211-008 | 津守下水処理場汚泥消化ガスタンク外設備工事 | 津守２（津守下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 一般競争入札 | 37 | 汚泥消化ガスタンク外設備の更新 汚泥消化ガスタンク １基 脱硫設備 １式 温水器 ２台 温水ヒートポンプ ２台 | － | 設備課
大正区 城東区 住之江区 | 211-009 | 令和８年度 千島下水処理場外３か所雨水ポンプ用ディーゼル機関改良工事 | 小林東２（千島下水処理場内） 鶴町１（鶴町抽水所内） 放出西２（城東抽水所内） 泉２（住之江抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 10 | ディーゼル機関主要部品取替 | 随 | 西部方面 管理事務所 設備課
管内一円 | 211-011 | 西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（Ｒ８－３） | 港区 西区 浪速区 大正区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 20 | 開削工事 Ｄ＝８００ｍｍ以下 Ｌ＝６５０ｍ 更生工事 Ｄ＝４００ｍｍ以下 Ｌ＝３００ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当 | 追加
港区 | 211-012 | 市岡下水処理場雨水滞水池配管廊外１か所補修工事 | 市岡２（市岡下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 躯体補修工 一式 | Ｃ | 下水道課 | 追加
西成区 | 211-013 | 津守下水処理場ポンプ棟補修工事（その３） | 津守２（津守下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 躯体補修工 一式 | Ｃ | 下水道課 | 追加
西成区 大正区 | 211-014 | 津守下水処理場機械棟配管廊補修（その３）外２か所補修工事 | 津守２（津守下水処理場） 小林東２（千島下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 6 | 躯体補修工 一式 | Ｃ | 下水道課 | 追加

## 南部方面管理事務所管内
下水道工事関係（南部方面管理事務所管内）
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
平野区 | 212-001 | 平野下水処理場自家発電設備工事 | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 13 | 自家発電設備の更新 | 随 | 設備課
平野区 | 212-002 | 令和８年度 平野下水処理場汚泥溶融炉設備整備工事 | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 5 | 汚泥溶融炉設備整備工 | 随 | 南部方面 管理事務所 設備課 | 契約済
管内一円 | 212-003 | 南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（Ｒ8－１） | 平野区 | 01 土木工事 | 第１四半期 | 制限付 一般競争入札 | 21 | 開削工事 Ｄ＝450ｍｍ以下 Ｌ＝750ｍ 更生工事 Ｄ＝300ｍｍ以下 Ｌ＝350ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当
住之江区 | 212-004 | 住之江下水処理場第１沈砂池改造（その３）及びその他工事 | 泉１（住之江下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 躯体改造工 一式 本体作業土工 一式 本体築造工 一式 | Ｂ | 下水道課 | 工事名称の変更 工事期間の変更
住之江区 | 212-005 | 住之江下水処理場雨水滞水池並びに住吉川耐震護岸（２工区）築造工事（その１６） | 泉１、柴谷２（住之江下水処理場） | 01 土木工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 28 | 躯体補修工 一式 仮設工 一式 | 随 | 下水道課
住之江区 | 212-006 | 住之江下水処理場汚泥処理棟改修工事 | 住之江区泉２（住之江下水処理場内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 外部改修 | Ｃ | 下水道課 | 入札時期の変更
住之江区 平野区 | 212-007 | 住之江下水処理場外３か所計装設備工事 | 住之江区泉１（住之江下水処理場内） 住之江区泉２（住之江抽水所内） 平野区加美北２（平野下水処理場内） 平野区平野北１（平野市町抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 16 | 自動採水器の更新 | － | 設備課
管内一円 | 212-008 | 南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R8-2） | 住之江区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 開削工事 D＝700mm以下 L=550m 更生工事 D=600mm以下 L=750m | Ｂ | 下水道課 管渠担当 | 追加
管内一円 | 212-009 | 南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R8-3） | 住之江区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 18 | 開削工事 D=600mm以下 L=550m 更生工事 D=500mm以下 L=650m | Ｂ | 下水道課 管渠担当 | 追加
平野区 | 212-010 | 令和８年度 平野下水処理場脱水分離液処理施設改良工事 | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 19 | 脱水分離液処理施設改良工 | 随 | 南部方面 管理事務所 設備課 | 追加
平野区 | 212-011 | 令和８年度 平野下水処理場汚泥溶融炉設備整備工事（その２） | 加美北２（平野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 4 | 汚泥溶融炉設備整備工 | 随 | 南部方面 管理事務所 設備課 | 追加

## 北部方面管理事務所管内
下水道工事関係（北部方面管理事務所管内）
行政区 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事種別 | 入札時期 | 入札及び 契約方法 | 工事 期間 (約ヵ月) | 工事概要 | 物件 等級 | 設計担当 | 備考
此花区 | 213-001 | 令和８年度 舞洲スラッジセンター汚泥溶融炉施設整備工事 | 北港白津２（舞洲スラッジセンター内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 6 | 汚泥溶融炉施設の機能維持、回復のための整備 | 随 | 舞洲スラッジ センター | 契約済
管内一円 | 213-002 | 北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R8-1） | 東淀川区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 24 | 推進・開削工事 Ｄ＝９００ｍｍ以下 Ｌ＝３００ｍ 更生工事 Ｄ＝６００ｍｍ以下 Ｌ＝１３００ｍ | Ａ | 下水道課 管渠担当 | 入札時期の変更
管内一円 | 213-004 | 北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R8-3） | 東淀川区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 15 | 開削工事 Ｄ＝５００ｍｍ以下 Ｌ＝８００ｍ 更生工事 Ｄ＝４００ｍｍ以下 Ｌ＝４００ｍ | Ｂ | 下水道課 管渠担当 | 入札時期の変更
此花区 | 213-005 | 正蓮寺川基盤整備（その２）及びその他工事 | 酉島１、春日出北１、酉島３、島屋１、高見１ | 01 土木工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 19 | 敷地造成工 一式 護岸嵩上工 一式 構造物設置工 一式 構造物撤去工 一式 | Ａ | 下水道課 | 工事名称の変更 工事場所の変更 工事概要の変更 位置図の変更
淀川区 | 213-006 | 塚本抽水所沈砂池耐震補強工事 | 新北野３（塚本抽水所） | 01 土木工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 28 | 耐震補強工 一式 | Ａ | 下水道課
管内一円 | 213-007 | 豊里～大桐幹線他下水管渠築造工事 | 東淀川区 | 01 土木工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 35 | 泥濃式推進工 D=1350ｍｍ Ｌ＝600ｍ 鋼管さや管工 D=1600mm以下 L=20m 特殊マンホール 3箇所 | Ａ | 下水道課 管渠担当
西淀川区 | 213-008 | 大野下水処理場汚泥処理棟外２改修工事 | 西淀川区大野２（大野下水処理場内） | 02A 建築工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 外部改修 | Ｃ | 下水道課 | 入札時期の変更
西淀川区 | 213-009 | 竹島抽水所建築電気外設備工事 | 竹島４（竹島抽水所内） | 04 電気工事 | 第２四半期 | 制限付 一般競争入札 | 18 | 照明設備・自火報設備の更新 | Ｂ | 設備課
此花区 | 213-010 | 海老江～此花配管廊建築電気設備工事 | 伝法1～酉島５ | 04 電気工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 照明設備・動力設備の更新 | Ｂ | 設備課
此花区 | 213-011 | 海老江～此花配管廊建築機械設備工事 | 伝法1～酉島５ | 05 給排水衛生 冷暖房工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 13 | 建築機械設備の更新 ・換気設備 １式 ・給排水衛生設備 １式 | Ｂ | 設備課
此花区 | 213-012 | 北部方面管理事務所建築電気設備工事 | 高見１（北部方面管理事務所内） | 04 電気工事 | 第４四半期 | 制限付 一般競争入札 | 14 | 受変電設備・照明設備・動力設備、放送設備・自火報設備の更新 | Ａ | 設備課
此花区 | 213-013 | 下水道科学館昇降機設備工事 | 高見１ | 09A 昇降機設置工事 | 第３四半期 | 制限付 一般競争入札 | 18 | 昇降機設備の更新 | － | 設備課
此花区 | 213-014 | 此花下水処理場長時間曝気外電気設備工事 | 酉島５（此花下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 39 | 長時間曝気外電気設備の更新 | － | 設備課
北区 | 213-015 | 豊崎～茶屋町幹線貯留水排水ポンプ設備工事（その１－１） | 豊崎５ | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 7 | 貯留水排水ポンプ設備の設置 排水ポンプ 3台 換気ファン 1台 電気設備工 １式 | － | 設備課
此花区 | 213-016 | 海老江下水処理場反応槽外設備工事 | 高見１（海老江下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 52 | 反応槽外設備の更新 散気装置 ４池分 返送汚泥ポンプ ３台 余剰汚泥ポンプ ２台 | － | 設備課
此花区 | 213-017 | 海老江下水処理場消化槽撹はん設備工事（その３） | 高見１（海老江下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 40 | 汚泥消化槽撹はん設備の更新 ３，０００ｍ３ １槽 電気設備工 １式 | － | 設備課
西淀川区 | 213-018 | 大野下水処理場B系汚泥消化槽外設備工事 | 大野２（大野下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 40 | 消化槽外設備の更新 温水機 ３台 汚泥温水熱交換器 ８台 地下灯油タンク １基 消化槽撹はん機 ２台 | － | 設備課
淀川区 | 213-019 | 塚本抽水所高圧受変電設備工事 | 新北野３（塚本抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 28 | 高圧受変電設備の更新 | － | 設備課
淀川区 | 213-020 | 塚本抽水所第１ポンプ棟用燃料タンク設備工事 | 新北野３（塚本抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 28 | 地下タンク設備の更新 ・地下タンク １基 | － | 設備課
西淀川区 | 213-021 | 中島第２抽水所高圧受変電外設備工事 | 中島２（中島第２抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第４四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 24 | 高圧受変電外設備の更新 | － | 設備課
此花区 | 213-022 | 令和８年度 舞洲スラッジセンター脱水分離液処理施設整備工事 | 北港白津２（舞洲スラッジセンター内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第１四半期 | 随意契約 | 10 | 脱水分離液処理施設の機能維持、回復のための整備 | 随 | 舞洲スラッジ センター | 契約済
此花区 | 213-023 | 令和８年度 舞洲スラッジセンター汚泥溶融炉施設整備工事（その２） | 北港白津２（舞洲スラッジセンター内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 5 | 汚泥溶融炉施設の機能維持、回復のための整備 | 随 | 舞洲スラッジ センター
淀川区 東淀川区 城東区 | 213-024 | 令和８年度 十八条下水処理場外２か所受変電設備外機能追加工事 | 淀川区十八条１（十八条下水処理場内） 東淀川区井高野１（井高野抽水所内） 城東区中浜１（中浜下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第３四半期 | 随意契約 | 18 | 既設受変電設備外機能追加 | 随 | 設備課 | 工事名称の変更 入札時期の変更 工事期間の変更 工事概要の変更
淀川区 | 213-025 | 令和８年度 十八条下水処理場監視制御設備外機能追加工事 | 十八条１（十八条下水処理場内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 23 | 既設監視制御設備外機能追加 | 随 | 設備課
管内一円 | 213-026 | 北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（R8-2-1） | 淀川区 | 01 土木工事 | 第２四半期 | （総合評価） 特別簡易型 制限付 一般競争入札 | 15 | 開削工事 D=６００mm以下 L=４００m 更生工事 D=７００mm以下 L=９５０m | Ａ | 下水道課 管渠担当
西淀川区 淀川区 東淀川区 住之江区 | 213-027 | 令和８年度 大野下水処理場外４か所監視制御設備外機能追加工事 | 西淀川区大野２（大野下水処理場内） 西淀川区竹島４（竹島抽水所内） 淀川区十八条１（十八条下水処理場内） 東淀川区井高野１（井高野抽水所内） 住之江区南港中１（南港第２抽水所内） | 09B 上下水道 施設工事 | 第２四半期 | 随意契約 | 10 | 既設監視制御設備外機能追加 | 随 | 設備課 | 追加