## 管底基準高さ
作成例（参考） | [12 empty] | 様式２‐１
[11 empty] | 現場代理人 | 主任技術者 (監理技術者) |  | 出来形管理担当
出 来 形 測 定 報 告 書
工種 |  |  | 管底基準高さ
[8 empty] | （水準）基準高さ（ Ｈ） |  |  | 中心線の偏位 （水平方向） | 監督職員確認日 | 備考欄
測 | 定 | 号 | 管 | 管 | 設計 | 測
[8 empty] | 規格値（±30ｍｍ） |  |  | 規格値 （±30ｍｍ）
月 | 日 | 線 | 径 | 種 | 勾配 | 点 |  | 設計 | 出来形 | 誤差 | 偏位量
|  |  | （ｍｍ） |  |  |  |  | （ｍ） | （ｍ） | （ｍｍ） | （ｍｍ）
2010-01-01 |  | 城東 第112号線 | 400 | 硬質塩化ビニル管 | 1／500 | １ | 既設3種MH管口 | -1.287 | -1.285 | 2 | ＋１
2010-01-01 | [5 empty] | ２ | №１MH＋20ｍ | -1.283 | -1.284 | -1 | ＋31 |  | 打合せ記録書⑪による。
2010-01-01 | [5 empty] | ３ | №１MH＋31ｍ | -1.281 | -1.283 | -2 | ＋23 |  | 埋設物の平面近接 （Eマンホール）
2010-01-01 | [5 empty] | ４ | 城東111号線 №1MH管口 | -1.279 | -1.25 | 29 | ０
／
2010-01-02 |  | 城東 第111号線 | 300 | 硬質塩化ビニル管 | 1／300 | １ | №１MH管口 | -1.28 | -1.283 | -3 | ０
2010-01-02 | [5 empty] | ２ | №１MH＋20ｍ | -1.273 | -1.242 | 31 | ＋5 |  | 打合せ記録書⑩による。
2010-01-02 | [5 empty] | ３ | №１MH＋31ｍ | -1.273 | -1.256 | 17 | ＋3 |  | 埋設物の交差近接（W）
2010-01-02 | [5 empty] | ４ | 既設3種MH管口 | -1.266 | -1.255 | 11 | ０
／
／
／
／
／
／
注） |  | 監督員確認日は、現場立会確認に適用する。
備考欄は、各定規値から外れるものについて原因等を記載する。
各規格値を外れた場合は、測点を追加する。
図面（説明図等）
掘削深H=
図面（説明図等）
路床高H2
図面（説明図等）
図面（説明図等）
掘削深H=
図面（説明図等）
管径：Φ ｍｍ
掘削幅W＝
掘削深H1
路床高H2
Ｂ
Ｈ
（＋） 下流から 視準して右側
（－） 下流から 視準して左側
（中心線の偏位）