## ます工（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型ます）
作成例（参考） | [15 empty] | 様式２‐15
[12 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 (監理技術者) |  | 出来形管理担当
出 来 形 測 定 報 告 書
工種 |  |  | ます工（Ⅰ型ます）
単位 ｍｍ
|  |  | 管口深さ（ ｈ） |  |  | 基礎厚 （ ｔ ） |  |  | 基礎の平面寸法 | [5 empty] | 監督職員確認日 | 備考欄
測 | 定 | 測 | [6 empty] | B |  |  | L
|  |  | 規格値（±30ｍｍ） |  |  | 規格値（＋30ｍｍ） |  |  | 規格値（±30ｍｍ） |  |  | 規格値（±30ｍｍ）
月 | 日 | 点 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差 | 設計 | 出来形 | 誤差
2010-01-01 |  | 1 | 750 | 700 | -50 | 50 | 50 | 0 | 380 | 385 | 5 | 460 | 460 | 0 |  | 打合せ記録書④による
／
／
／
／
／
／
／
／
／
注） |  | 監督員確認日は、現場立会確認に適用する。（基礎厚及び平面寸法は書類により確認）
備考欄は、各規格値から外れるものについて原因等を記載する。
図面（説明図等）
Ｂ
Ｌ
基 礎
砂 基 礎
ｈ
t