## 1
書式例－１
工事名称
作業名称
作業要領書
作成年月日：
打合年月日：
整理番号：
【添付資料】
| □ | 作業概要
| □ | 作業計画
|  | □ | 重機等作業計画
|  | □ | 開口部等養生計画
|  | □ | はつり作業等計画
|  | □ | 酸素欠乏症等危険作業計画
|  | □ | 高所作業計画
|  | □ | 潜水作業計画
□
□
| □ | 工程表
| □ | タイムスケジュール
| □ | 保安処置、復旧チェックリスト
| □ | 緊急時連絡体制
| □ | 連絡フロー(緊急時)
受注者名

## 2
作業概要 |  | 書式例－２
1 | 作業概要
2 | 目 的
3 | 制約条件等
4 | 作業場所
5 | 作業期間
6 | 作業体制
7 | 作業手順

## 3
添4－9 | 工事名称： | [14 empty] | ２週間工程表
作業名称：
|  | 工 種 | 月
日
| № |  | 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|  | ｸﾘｱｳｫｰﾀｰOSAKA立会 | [13 empty] | 保：保安処置、復：復旧 | 書式例－３
機器停止（休止）状況
場内車両状況

## 4
添4－10 | 工事名称： | [13 empty] | タイムスケジュール
作業名称：
| 作 業 日： |  |  | （予備日：）
| № | 工 種 | 時間 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
機器停止（休止）状況
| 立会 | 設備課担当者 | [13 empty] | 書式例－４
|  | ｸﾘｱｳｫｰﾀｰOSAKA担当者 | [12 empty] | 保：保安処置、復：復旧
場内車両状況

## 5
書式例－５
保安処置、復旧のチェックリスト |  |  |  | 作 業 日：
|  |  | 保安処置 |  |  | 注意事項
№ | 時間 | 作業内容 | ＣＷＯ | 受注者 | ﾁｪｯｸ欄
※ | シーケンスチェックのための電源投入についても含めること。

## 6
| 緊 急 時 連 絡 体 制 表 | [8 empty] | 書式例－６
監督所管連絡先
|  | 監督所管 |  |  |  | 緊急連絡用電話番号
○部方面管理事務所設備課
※監督職員の指示による。
|  |  | 設計所管/ |  |  |  | 企画部工務課
道路管理者/ | [6 empty] | (指導監察)
○○工営所 |  |  | TEL |  |  |  | TEL6615－6478
TEL
○○ | [8 empty] | 消防/
労働基準監督署 |  |  |  | 監督所管/ |  |  |  |  | ○○消防署
TEL | [8 empty] | TEL
監督担当者：
TEL
電気供給業者/ | [8 empty] | 警察/
○○警察署
TEL |  |  | 運転受託者/ | [5 empty] | TEL
|  |  | ｸﾘｱｳｫｰﾀｰOSAKA㈱ |  |  |  | 警察/110番
消防/119番
ＮＴＴ/ |  |  | ＴＥＬ | [5 empty] | 警察/
大阪府警本部
TEL | [8 empty] | TEL
受注者/
大阪市水道局/ | [8 empty] | 緊急指定病院/
○○工事ｾﾝﾀｰ |  |  |  | 現場代理人： |  |  |  |  | ○○警察署
TEL |  |  |  |  | TEL |  |  |  | TEL
携帯
大阪ガス/ | [8 empty] | 受注者/
TEL | [8 empty] | TEL
[7 empty] | 発見者 |  | 沿道家屋
経済産業省/ | [6 empty] | 通報 |  | 一般交通
スピーカー等による広報及び
TEL | [7 empty] | 保安用具による緊急規制

## 7
書式例－７
作業名称： | [9 empty] | 連絡フロー
作 業 日：
連絡フロー（緊急時）
日 | 時間等 | 下水処理場連絡者 |  |  | 受注者連絡責任者 |  |  |  | 監督担当者
作 業 当 日 |  | 作業前日から |  | 現場代理人：●● |  |  |  | 監督担当者：◆◆
[5 empty] | 中止 |  | 中止
|  | 運転対応状況確認 |  |  | 作業の実施・ 中止の決定
作業予定引継ぎ
|  |  | 作業中止の確認 |  |  | 実施 |  |  | 作業中止の確認
関連設備の
保安処置（停止）
|  | 当日の作業連絡 |  |  | 当日の作業連絡
|  | 保安処置内容の確認 |  |  | 保安処置内容の連絡
| 8:30～ |  |  |  | 作業開始
作業開始の確認
◆◆ 090-****-****
|  | 緊急時の作業中止・ |  |  | 緊急退避 |  |  |  | 設備課 ????-????
|  | 退避指示 |  |  | ①●● 090-////-////
②▲▲ 090-!!!!-!!!!
作業完了
安全確認事項
・作業員全員の氏名を
地上で確認
確認事項の記録
|  | 退避完了の確認 |  |  | 退避完了の連絡 |  |  |  | 退避完了の確認
|  | 所属 \\\\-\\\\ | [6 empty] | ◆◆ 090-****-****
設備課 ????-????
関連設備の
保安処置（復旧）
|  | ポンプ運転可能の確認 |  |  | ポンプ運転可能の連絡 |  |  |  | ポンプ運転可能の確認
ポンプ運転準備
|  | ポンプ運転可能の連絡 |  |  | 退避完了の再確認
|  | ポンプ運転可能連絡の確認 |  |  | ポンプ運転可能の連絡
ポンプ運転開始
|  | ポンプ運転開始の連絡 |  |  | ポンプ運転開始連絡の確認 |  |  |  | ポンプ運転開始の確認
①●● 090-////-////
②▲▲ 090-!!!!-!!!!
※ | 工事共通仕様書 共通 添付資料 13ポンプ操作を伴う請負工事等の連絡体制マニュアル（案）を作業内容に合わせて最適化