## 1
書式－１
工事名称
施 工 計 画 書
受注者
㊞
|  | 本支店 |  | 電 話
責任者
|  | 現 場 |  | 電 話
現場代理人

## 2
書式－２
目次
頁
１ | 工事概要
２ | 施工方針
３ | 職員構成
４ | 下請負人構成
５ | 主要資材計画（工事目的物）
６ | 主要機器計画
７ | 仮設備計画
８ | 本体工事施工計画書
９ | 産業廃棄部処理計画
１０ | 工程管理計画
１１ | 安全管理計画
１２ | 品質管理計画
１３ | 出来形管理計画
１４ | 緊急時連絡体制
１５ | 事前調査結果
１６ | 問題点
１７ | その他

## 3
書式－３
１ | 工事概要
| （１） | 工事名称
| （２） | 工事場所
| （３） | 工事期間 | 自
至
| （４） | 工事内容
| （５） | 契約金額 |  | 円
|  |  |  | 円 | （うち消費税等相当額）

## 4
書式－４
２ | 施工方針
| （１） | 社訓、社是
| （２） | 建設業法の順守
| （３） | 建退共制度の運用、奨励、管理
| （４） | 下請負人の作業の管理
| （５） | 現場作業従事者の把握

## 5
書式－５
３ | 職員構成
職員氏名 |  | 連絡先 | 職務分担及び内容
備考

## 6
書式－６
４ | 下請負人構成
下請工事名 |  | 下請負人（住所・氏名・電話） | 現場責任者 | 主任技術者 | 建設業/登録部門・番号
備考

## 7
書式－７
５ | 主要資材計画（工事目的物）
資材名 |  | 購入会社名及び製作会社名 | 摘要

## 8
書式－８
６ | 主要機器計画
資材名 |  | 仕様及び製作会社名 | 数量 | 摘要

## 9
書式－９
７ | 仮設備計画
| （１） | 仮設建物（事務所、宿舎、倉庫等）の規模、位置等
| （２） | 器材置場
| （３） | 仮設電力設備・工事用電力設備
| （４） | 仮設水道設備
| （５） | その他（搬入路・仮排水路等）

## 10
書式－１０
８ | 本体工事施工計画
| （１） | 工事施工手順
作業期間
| 作 業 名 称 |  |  | 自 |  | 至 |  | 備 考
※切替工事、仮設運転要領など工程の重要な変化点を記載する。
※施設能力の変化等を備考欄に記載する。
| （２） | 作業要領書提出計画
|  |  | 作業着手 |  | 作業要領書
| 作業名称 |  | 年月日(予定) |  | 提出年月日(予定) |  | 説明年月日(予定) |  | 備考
※説明は作業着手(予定年月日)の原則１週間程度前に実施、完了する。
| （３） | 作業要領書説明方法
| （４） | 監督官庁等への協議スケジュール

## 11
書式－１１
９ | 産業廃棄物処理計画
| （１） | 現場発生品と処理区分
現場発生品名 |  |  |  | 対象物 |  | 処理区分 | 備考
| （２） | 産業廃棄物の処理契約
対象物 |  |  | 収集・運搬 |  | 中間処分 |  | 備考
|  |  | 契約先： |  | 契約先：
|  |  | 許可番号： |  | 許可番号：
|  |  | 契約期間： |  | 契約期間：
|  |  | 契約先： |  | 契約先：
|  |  | 許可番号： |  | 許可番号：
|  |  | 契約期間： |  | 契約期間：
|  |  | 契約先： |  | 契約先：
|  |  | 許可番号： |  | 許可番号：
|  |  | 契約期間： |  | 契約期間：
|  |  | 契約先： |  | 契約先：
|  |  | 許可番号： |  | 許可番号：
|  |  | 契約期間： |  | 契約期間：
有価値物の処理契約
契約先 |  |  | 古物商許可 |  | 金属くず商許可 |  | 備考
|  |  | 許可番号： |  | 許可番号：
| （３） | 法令順守と履行確認
| ア | マニフェスト管理
| イ | 過積載防止措置

## 12
書式－１２
１０ | 工程管理計画
| （１） | 施工順序
| （２） | 工程会議の開催要領
| （３） | 工程調整すべき関連工事等
| （４） | 監督官庁等への諸手続き

## 13
書式－１３
１１ | 安全管理計画
| （１） | 安全管理組織
| （２） | 交通安全
| （３） | 災害防止対策
| （４） | ガス事故防止対策
| （５） | 酸素欠乏症等危険作業防止
| （６） | 高所作業
| （７） | 火災防止
| （８） | 電気事故防止
| （９） | 重機作業
| （10） | 防護対策（埋設物・構築物）
| （11） | 安全訓練等の実施計画
| （12） | アスベスト含有製品除去作業
| （13） | その他

## 14
書式－１４
１２ | 品質管理計画
| （１） | 区分
品質管理
|  |  |  | 項目 | 確認書類等 | 備考
| 機器 |  |  | 使用材料 | ・材料証明書
・ミルシート
|  |  |  | 機器性能 | ・(現地)試運転報告書
・公的機関の検査証明証
| コンクリート |  |  | 使用材料 | ・配合報告書
| 構造物 |  |  | 打設前性状 | ・写真(打設前状況)
|  |  |  | 強度 | ・圧縮強度試験報告書
| あと施工 |  |  | 強度 | ・非破壊検査(引張試験)報告書
アンカー
| 配管 |  |  | 使用材料 | ・材料証明書
・ミルシート
|  |  |  | 性能 | ・配管漏洩試験報告書
|  |  | 鋳鉄管 | 使用材料 | ・材料証明書
・ミルシート
|  |  |  | 性能 | ・配管漏洩試験報告書
|  |  | 埋設管 | 使用材料 | ・材料証明書
・ミルシート
|  |  |  | 性能 | ・配管漏洩試験報告書
| 脱臭ダクト |  |  | 使用材料 | ・材料証明書
・ミルシート
|  |  |  | 性能 | ・風量(ダンパ開度)調整報告書

## 15
書式－１５
１３ | 出来形管理計画
| （１） | 区分
出来形管理
|  |  |  | 項目 | 確認書類等 | 備考
機器
|  |  |  | 機器性能 | ・工場試験報告書
・写真(製作・試験状況)
|  |  |  | 据付状況 | ・据付管理記録報告書
| コンクリート |  |  | 施工状況 | ・配筋確認報告書
| 構造物 |  |  | （新設構造物） | （・アンカー溶接長報告書）
・寸法確認報告書
| あと施工 |  |  | （既設構造物） | （・コンクリート強度報告書）
| アンカー |  |  | 施工状況 | ・あと施工アンカー施工確認シート
| 配管 |  |  | － | －
|  |  | 鋳鉄管 | 敷設状況 | ・継手チェックシート
|  |  | 埋設管 | 敷設状況 | ・出来形測定報告書
| 脱臭ダクト |  |  | － | －

## 16
書式－１６
１４ | 緊急時連絡体制
| （１） | 連絡先
連 絡 先
職 名 |  |  | 氏 名 | 昼 | 夜 | 備 考
| （２） | 連絡体制

## 17
| 緊 急 時 連 絡 体 制 表 | [8 empty] | 書式－１７
監督所管連絡先
|  | 監督所管 |  |  |  | 緊急連絡用電話番号
○部方面管理事務所設備課
※監督職員の指示による。
|  |  | 設計所管/ |  |  |  | 企画部工務課
道路管理者/ | [6 empty] | （指導監察）
○○工営所 |  |  | TEL |  |  |  | TEL6615－6478
TEL
○○ | [8 empty] | 消防/
労働基準監督署 |  |  |  | 監督所管/ |  |  |  |  | ○○消防署
TEL | [8 empty] | TEL
監督担当者：
TEL
電気供給業者/ | [8 empty] | 警察/
○○警察署
TEL |  |  | 運転受託者/ | [5 empty] | TEL
|  |  | ｸﾘｱｳｫｰﾀｰOSAKA㈱ |  |  |  | 警察/110番
消防/119番
ＮＴＴ/ |  |  | TEL | [5 empty] | 警察/
大阪府警本部
TEL | [8 empty] | TEL
受注者/
大阪市水道局/ | [8 empty] | 緊急指定病院/
○○工事ｾﾝﾀｰ |  |  |  | 現場代理人： |  |  |  |  | ○○警察署
TEL |  |  |  |  | TEL |  |  |  | TEL
携帯
大阪ガス/ | [8 empty] | 受注者/
TEL | [8 empty] | TEL
[7 empty] | 発見者 |  | 沿道家屋
経済産業省/ | [6 empty] | 通報 |  | 一般交通
スピーカー等による広報及び
TEL | [7 empty] | 保安用具による緊急規制

## 18
|  |  |  | 下水道施設請負工事等緊急時連絡体制フロー | [11 empty] | 書式－１８
緊急時連絡フロー
監督担当部署緊急連絡用電話番号
東部方面管理事務所
| 受注者 |  |  |  |  | 南部方面管理事務所 |  |  | 工務課（指導監察）
西部方面管理事務所
[6 empty] | 北部方面管理事務所 |  |  | 設計担当
本課（下水）
方面管理事務所の管理課・設備課・工営所、下水処理場が監督の場合、各々の方面管理事務所を緊急連絡担当部署とする。
下水道課、施設管理課が監督の場合、下水道部を緊急連絡担当部署とする。
平日・昼間
☆方面管理事務所・下水道部 連絡系統
| 受注者 |  |  |  | 方面管理事務所 |  | 転換器 (切替・A)
[5 empty] | 下水道部 | [7 empty] | 緊急連絡用電話
[5 empty] | 緊急連絡用電話番号 | [7 empty] | [方面管理事務所・
下水道部に設置]
休日・夜間
☆方面管理事務所 連絡系統
| 受注者 |  |  |  | 方面管理事務所 緊急連絡用電話番号 |  | 転換器 (切替・B) |  |  |  | 転送装置
[12 empty] | × | 緊急連絡用電話
[方面管理事務所に設置]
[8 empty] | × |  | 設備課長携帯電話 |  |  |  | 他担当の場合は、
当該担当へ連絡
[8 empty] | × |  | 設備課長代理携帯電話 |  |  |  | する。
|  | 転送先が話中、電源が切 | [11 empty] | ① | 課 長
|  | れている、応答しない場 | [5 empty] | × |  | 設備課担当係長携帯電話
|  | 合（×印）は、順次転送 | [11 empty] | ② | 課長代理
|  | する。 | [7 empty] | 宿直センター
[14 empty] | ③ | 担当係長
[連絡順位は、変更することがある。]
☆下水道河川部 連絡系統
| 受注者 |  |  |  | 下水道部 緊急連絡用電話番号 |  | 転換器 (切替・B) |  |  |  | 転送装置
[12 empty] | × | 緊急連絡用電話
[下水道部に設置]
[8 empty] | × |  | 管渠担当課長携帯電話 |  |  |  | 他担当の場合は、
[8 empty] | × |  | 下水道課長携帯電話 |  |  |  | 当該担当へ連絡
転送先が話中、電源が切
|  | れている、応答しない場 | [5 empty] | × |  | 下水道課長代理（建）携帯電話 |  |  |  | する。
合（×印）は、順次転送
|  | する。 | [5 empty] | × |  | 大規模管渠担当課長代理携帯電話 |  |  |  | ① | 課 長
| [連絡順位は、変更することがある。] | [6 empty] | × |  | 下水道課長代理（土）携帯電話 |  |  |  | ② | 代 理
[10 empty] | 宿直センター |  |  |  | ③ | 担当係長

## 19
書式－１９
１５ | 事前調査結果
| （１） | 工事目的物の撤去・据付に関わる事項
| ア | 関連設備の作動状況等
| イ | 機能停止に伴う配慮すべき事項
| （２） | 事前調査事項
| ア | アスベスト類
| イ | リフラクトリーセラミックファイバー等
| ウ | その他

## 20
書式－２０
１６ | 問題点

## 21
書式－２１
１７ | その他