## 日報
作 業 日 報 |  |  |  | 管理番号 | P-001
|  |  |  | 依頼日 | 令和○○年４月１日
契約番号 | 大大阪港調 第○○○○号
委託名称 | ◇◇システム保守業務委託 | システム内容 | 打合せ ・ 作業依頼 ・ 不具合
対応希望日 | 2011-04-01
依頼内容 | プロジェクト管理作業
作 業 内 容 |  |  | 作業開始 日時 | 作業終了 日時 | 実作業時間
[6 empty] | ＳＥ１ | ＳＥ２ | ＰＧ | その他
契約締結後、業務計画書等提出物を作成。 |  |  | 2011-04-01 | 2011-04-01
|  |  | 9:00 | 12:00 | 3 | 1 | - | - | -
契約締結後、業務計画書等の報告を実施。 |  |  | 2011-04-01 | 2011-04-01
|  |  | 14:00 | 17:00 | 2 | 1 | - | - | -
実作業時間 累計 (H) | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
作業工数 （日） | [5 empty] | 0.625 | 0 | 0 | 0
受注者 | ○○株式会社 |  | 作業者名 | ○○、＊＊
確認 担当者名 | 大阪港湾局）○○、○○ ○○㈱）○○

## 月報
|  |  | 業 務 月 報 | [6 empty] | 令和 ○○年 ４月
契約 | 大港調 | 委託名称 | ◇◇システム保守業務委託 | 受注者 | ○○株式会社 |  | 業務 責任者 |  | 監督 職員
番号 | 第○○○○○○号 |  |  |  | ＊＊支社
[5 empty] | 計 画 工 数 | 実 績 工 数
[7 empty] | システムエンジニア１ （ＳＥ１） | システムエンジニア２ （ＳＥ２） | プログラマ （ＰＧ） | その他(PM等）
月作業内容 |  | 月出来高 | 作業の具体的内容
（％）
各種問い合わせ対応 運用課題管理・検討作業 |  | 0% | 1 電話問い合わせ受付対応 2 データ調査 3 各種問い合わせのとりまとめ 4 業務運用の中で発生した課題をとりまとめ、影響調査や対応策の検討 5 機能追加に対する影響調査、検討等 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ソフトウェア改修作業 品質管理作業 保守環境管理作業 データベース管理作業 ライブラリ管理作業 ドキュメント管理作業 障害時対応 定期保守対応 |  | 0% | 1 基準改訂によるソフトウェア影響調査、対応策の検討 2 基準改訂によるソフトウェア改修作業（カスタマイズ部分は除く） 3 操作マニュアル改訂 4 故障状況管理 5 リリース影響調査・検討 6 リリース管理 7 社内環境構築 8 試験データ準備 9 障害対応（不具合改修等） 10 環境問い合わせ対応 11 データベース定義変更 12 データベース定義管理 13 性能改善支援等 14 環境リリース 15 マスタライブラリ作成・統合 16 各種ドキュメント管理 17 サンプル帳票管理等 18 お客様環境へのリリース ※障害時連絡体制表に基づき連絡 19 障害二次切り分け（受付対応） 20 関連部門への手配、保守要員の派遣 21 障害発生原因及び影響範囲の調査 22 対策検討等の実施・報告 23 障害への即時対処・根本対応の実施 24 障害対応状況・結果の報告 （オペレーショントラブルレポート及びトラブル確認票兼結果報告書への記載） 25 障害管理手順書の文書化・説明実施 26 定期保守対応の実施 27 関連業者との調整 28 機器保守点検時のシステム稼動確認支援 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト管理 |  | 4.2% | 1 保守タスク管理 2 保守計画立案 3 保守状況管理 |  | 15 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0
ウィルスパターンファイル適用確認及びセキュリティパッチ等適用時の影響調査 |  | 0% | 1 ウィルス感染時の緊急対応 2 ソフトウェアパッチ適用時の影響調査 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  | 0% | その他 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 合 計 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0
指示・打合せ等
（ 月 日）： （所要時間）時間： （内 容）： （指 示）

## 作業内訳表
■ | 令和○○年度 請第○○○○号 ○○システム保守業務委託 |  | 作業内訳表（令和○○年４月）
（工数単位／人）
| 区分 | 内容 | 対応日 | 開始時間 | 終了時間 | 対応時間 | 対応技術者人員 |  |  |  | 工数 |  |  |  | 備考
[7 empty] | ＳＥ１ | ＳＥ２ | ＰＧ | その他 | ＳＥ１ | ＳＥ２ | ＰＧ | その他
| プロジェクト管理作業 | 契約締結後、業務計画書等提出物を作成。 | 2011-04-01 | 9:00 | 12:00 | 3 | 1 | - | - | - | 0.38 | - | - | - | P-001
| プロジェクト管理作業 | 契約締結後、業務計画書等の報告を実施。 | 2011-04-01 | 14:00 | 17:00 | 2 | 1 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | P-001
[7 empty] | 実績数量 |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 設計数量 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 5
[7 empty] | 実績率（％） |  |  |  | 6.3% | 0% | 0% | 0%

## 作業及び調査等依頼書 (記入例)
○○システム保守業務委託
依 頼 先 | [20 empty] | 作業申請番号 |  | 25XXXX-001
△▼△株式会社 関西支社 | [20 empty] | 依頼年月日 |  | 令和○○年4月7日
項目名 | [5 empty] | 依頼件名 | [14 empty] | 回答希望日 |  | 令和○○年4月13日
ウィルスパターンファイル適応確認及びセキュリティパッチ適応時の影響調査 | [5 empty] | ソフトウェアパッチ適応作業実施 | [14 empty] | 作業依頼者 |  | 大阪港湾局 ◇◇担当
●● ●●
① | 調査・問い合わせ 作業依頼内容 等
以下のバックアップ管理ソフトに修正モジュール(SP4)を適用すること ・BrightStor ARCserve Backup Rev11.5 for Windows | [25 empty] | ←システムに関する調査、問合わせ、作業依頼等を記入する。
※従来電話に問合わせを行っていたものも文書化する。
作業希望日 |  | 令和○○年4月15日 | [5 empty] | 添付資料 | [5 empty] | 区分
←ここまでは発注者で記入し受注者へメールで送信する。
調査の結果、下記の通り作業が必要となりますので許可願います。
② | 作業概要・目的・対策 等 作業許可申請内容 | [17 empty] | 回答者 |  |  |  | ◇◇
[19 empty] | 回答日 |  |  |  | 令和○○年4月13日
バックアップ管理ソフトに修正モジュール(SP4)を適用します。 ・BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 修正モジュール適用作業は、バックアップ管理ソフトの全てのサービスを停止した状態で実施する必要がありますので、 バックアップ管理ソフトが稼働していない時間帯に作業を実施します。
対応予定日 |  | 令和○○年4月15日 |  |  |  | 予定作業 従事者数 |  | 1 |  | 添付資料 |  |  |  |  | 責任範囲
作業予定 工数 |  | 職能 | 予定工数（単位） |  |  |  | 職能 | 予定工数（単位） |  |  | 職能 | 予定工数（単位） |  |  | 職能 | 予定工数（単位） |  |  |  | 職能 | 予定工数（単位） |  | 職能 | 予定工数（単位）
|  | SE1 | 0.25 |  | 人日 |  |  |  | 人日 |  |  |  | 人日 |  |  |  |  | 人日 |  |  |  | 人日 |  |  | 人日
持込予定 機器類 |  | パソコン | [5 empty] | 台数 |  |  |  | 目的
|  | 記録媒体 | [5 empty] | 本数 | CD １枚 |  |  | 目的 |  | 修正モジュール(SP4)インストール作業媒体
|  | その他 | [5 empty] | 目的等
予定作業項目 | [6 empty] | 予定時間 |  |  |  | 留意事項
ARCServe関連の全サービス | [6 empty] | 予定時間：18：30～20：30 |  |  |  | 留意事項：バックアップ管理ソフトのサービスは停止しますが、業務ＡＰへの影響はありません。
[7 empty] | 予定： |  |  |  | 留意事項：
[7 empty] | 予定： |  |  |  | 留意事項：
[7 empty] | 予定： |  |  |  | 留意事項： | [14 empty] | ←ここまでは受注者で記入しメールで発注者へ返信する。
発注者確認欄 | [16 empty] | 確認日 |  | 令和○○年4月14日 |  |  |  | 申請 確認者 | □□
|  |  |  | （ ） | [21 empty] | ←ここは発注者が確認する。
[5 empty] | 担当課長 |  |  | 課長代理 |  |  | 担当係長 |  | 担当係員
記入例
作業を許可し、依頼します
作業を許可できません
有
無
有
無
有償（保守・瑕疵範囲外 等）
無償（保守・瑕疵範囲内 等）
調査・問い合わせ
作業依頼（見積依頼）
障害対応
その他
その他
有
有
有
無
無
無

## 作業及び調査等報告書 (記入例)
○○システム保守業務委託 | [23 empty] | 作業申請番号 |  |  | 25XXXX-001 |  |  |  | ←この様式は受注者が記入する。
[24 empty] | 対応年月日 |  |  | 令和○○年4月15日
項目名 | [6 empty] | 作業件名 | [16 empty] | 対応場所 |  |  | ATC10F 港湾局サーバ室
ウィルスパターンファイル適応確認及びセキュリティパッチ適応時の影響調査 | [6 empty] | ソフトウェアパッチ適応作業実施 | [16 empty] | 対応責任者 |  |  | △▼△株式会社 関西支社
■■ ■■
① |  | 対応者氏名 |  |  |  |  | 対応区分 |  | 職能 |  |  | 備考
■■ ■■ | [6 empty] | 作業対応 |  | SE1 |  |  | 港湾局ｻｰﾊﾞ室 18：30～19：30
●● ●● | [6 empty] | 作業対応 |  | SE2 |  |  | 港湾局ｻｰﾊﾞ室 18：30～19：30
※備考欄には、各作業者の入退室時間や作業場所が複数ある場合等、必要に応じて記入してください。
② |  | 調査・問い合わせ回答 等 | [19 empty] | 回答者
回答日
調査等作業 実績工数 |  |  | 職能 | 実績工数（単位） |  |  |  | 職能 | 実績工数（単位） |  |  |  | 職能 | 実績工数（単位） |  |  | 職能 |  | 実績工数（単位） |  |  |  | 職能 | 実績工数（単位） |  |  | 職能 | 実績工数（単位）
[6 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人日 |  |  |  |  | 人日 |  |  |  |  | 人日 |  |  |  | 人日 |  |  |  |  | 人日
③ |  | 作業概要及び実施した対策内容 等
バックアップ管理ソフトに修正モジュール(SP4)を適用しました。 ・BrightStor ARCserve Backup r11.5 for Windows 修正モジュール適用作業は、バックアップ管理ソフトが稼働していない時間帯に作業を実施しました。
項 | 作業項目 | [7 empty] | 対象機器名 |  |  | 開始時間 |  |  | 終了時間 |  |  | 作業者 |  | 確認者 |  | 作業内容 |  |  |  |  | 作業関係添付資料
1 | バックアップサービスの停止 | [7 empty] | バックアップサーバ |  |  | 18:30 |  |  | 18:45 |  |  | ●● |  | ■■ |  | BrightStor ARCserve Backup サービスをすべて停止する |  |  |  |  | パッチ適用作業チェックリスト
2 | 修正モジュール(SP4)の適用 | [7 empty] | バックアップサーバ |  |  | 18:45 |  |  | 19:15 |  |  | ●● |  | ■■ |  | SP4をインストールする |  |  |  |  | パッチ適用作業チェックリスト
3 | バックアップサービスの開始 | [7 empty] | バックアップサーバ |  |  | 19:15 |  |  | 19:30 |  |  | ●● |  | ■■ |  | BrightStor ARCserve Backup サービスをすべて開始する |  |  |  |  | パッチ適用作業チェックリスト
4
5
6
7
8
作業 実績工数 |  |  | 職能 | 実績工数（単位） |  |  |  | 職能 | 実績工数（単位） |  |  |  | 職能 | 実績工数（単位） |  |  | 職能 |  | 実績工数（単位） |  |  |  | 職能 | 実績工数（単位） |  |  | 職能 | 実績工数（単位）
|  |  | SE1 | 0.13 |  | 人日 |  |  | 0.13 |  | 人日 |  |  |  |  | 人日 |  |  |  |  | 人日 |  |  |  | 人日 |  |  |  |  | 人日
サービス名称 | [7 empty] | 作業時間及び留意事項
ARCserve Backup アップデート | [7 empty] | 作業時間： |  | 18：30～19：30 |  |  |  | 留意事項：バックアップ管理ソフトのサービスを停止し、作業を行いました。
[8 empty] | 作業時間： | [5 empty] | 留意事項：
[8 empty] | 作業時間： | [5 empty] | 留意事項：
[8 empty] | 作業時間： | [5 empty] | 留意事項：
その他 留意事項・特記事項 等
作業結果 | [21 empty] | 職能（PM/SE/PG等） |  |  |  | 累計工数(調査含) |  |  | （単位）
修正モジュールを追加し、脆弱性の改善を行いました。 | [21 empty] | SE1 |  |  |  | 0.13 |  |  | 人日
[22 empty] | SE2 |  |  |  | 0.13 |  |  | 人日
発注者確認欄 |  |  |  |  | 確認日 |  | 令和○○年4月16日 | [5 empty] | 確認者印 |  | 係長 |  | 係員 |  |  | 備考
←ここは発注者が確認する。
※各留意事項については作業実施時において気付いた注意すべき事項等を記入して下さい。
記入例