## 様式1（記入例）
（様式１）
[11 empty] | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
大阪港湾局長 |  | 様
受 注 者
現場代理人
週休２日届出書
週休２日の実施の意向について、以下のとおり届け出します。
1 | 工事名称 |  | 令和〇年度 請第〇〇〇〇号 〇〇工事
2 | 工事場所
3 | 工事期間 |  | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
4 | 届出内容 |  | a. | 実施する。
|  |  | b. | 実施しない。
|  |  | c. | 実施から実施しないに変更する。
5 | 実施しない理由
（４がｂ、ｃの場合のみ）
※届け出については施工計画書の提出時に併せて提出すること。
記入例

## 様式２(計画)（記入例）
(様式２)
[13 empty] | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日
大阪港湾局長 |  |  | 様
受 注 者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
請求番号 |  |  |  | : | 第○○〇〇号
契約番号 |  |  |  | : | 第○○〇〇号
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
令和 | 3 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備 考
1 | 水 | 〇 | [8 empty] | －
2 | 木 | [9 empty] | 現場着手日
3 | 金
4 | 土 |  |  |  | 〇
5 | 日 |  |  |  | 〇
6 | 月
7 | 火
8 | 水
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  |  | 〇
12 | 日 |  |  |  | 〇
13 | 月
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  |  | 〇
19 | 日 |  |  |  | 〇
20 | 月
21 | 火
22 | 水
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  |  | 〇
26 | 日 |  |  |  | 〇
27 | 月
28 | 火
29 | 水 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
30 | 木 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
31 | 金 | 〇 |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
小計 | 31 | 4 |  |  | 8 | [5 empty] | 当月対象期間 |  |  | 27 | 日 | 割合 |  | ％
累計 | 31 | 4 |  |  | 8 | [5 empty] | 対象期間 |  |  | 27 | 日 | 割合※ |  | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している 期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※ 現場閉所率：28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。
記入例

## 様式２ (実績)（記入例）
(様式２)
[13 empty] | 令和 | 4 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日
大阪港湾局長 |  |  | 様
受 注 者
現場代理人
現場閉所（計画・実績）書
請求番号 |  |  |  | : | 第○○〇〇号
契約番号 |  |  |  | : | 第○○〇〇号
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
令和 | 3 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備 考
1 | 水 | 〇 | [8 empty] | －
2 | 木 | [9 empty] | 現場着手日
3 | 金
4 | 土 |  |  |  | 〇
5 | 日 |  |  |  | 〇
6 | 月
7 | 火 | [6 empty] | 〇
8 | 水 | [6 empty] | 〇
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（12/13に振替）
12 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
13 | 月 | [6 empty] | 〇
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
19 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
20 | 月
21 | 火
22 | 水
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
26 | 日 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
27 | 月
28 | 火
29 | 水 | 〇 |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
30 | 木 | 〇 |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
31 | 金 | 〇 |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
小計 | 31 | 4 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 当月対象期間 |  |  | 27 | 日 | 割合 |  | 29.6%
累計 | 31 | 4 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 対象期間 |  |  | 27 | 日 | 割合※ |  | 29.6%
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している 期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※ 現場閉所率：28.5%以上は4週8休、25%以上28.5%未満は4週7休、21.4%以上25%未満は4週6休とする。
記入例
当月末までの現場閉所率（累計）を記載