## 人財部会
令和２年度 市政改革プラン3.0 人事・財政部会所管項目の進捗状況
番号 | 項目名 | めざすべき状態 | 目標達成水準 | 行動計画・取組内容 | 中間自己評価と下半期の方向性 | 期末自己評価 | 翌年度にむけた 課題と方向性
1 | 改革の柱４-２ 「区CM制度の趣旨を踏まえたルールや制度の適切な運用の徹底」 | 区長・区ＣＭによるマネジメントが効率的・効果的に行われ、各区において区や地域の実情・特性に即した施策・事業が推進されている状態。 | ①－１ 関係所属において区ＣＭ事業のＰＤＣＡが適切に行われ、制度の趣旨に即した運用が徹底されていると評価している区長（区ＣＭ）の割合 ２年度 21 区長/24 区長 ３年度 22 区長/24 区長 ４年度 23 区長/24 区長 ５年度 24 区長/24 区長 ①－２ ニア・イズ・ベターの徹底の観点から、区ＣＭ権限等が適切に整理されていると考える区長（区ＣＭ）の割合 ２年度 21 区長/24 区長 ３年度 22 区長/24 区長 ４年度 23 区長/24 区長 ５年度 24 区長/24 区長 | 【第１四半期】 ・前年度末に当部会でブラッシュアップした「区ＣＭ事業のＰＤＣＡ」の仕組の周知（→各部会における実践の促進・支援） ・プラン3.0における「制度のeラーニング」の方向性の検討 ・「権限等のあり方」の検討と整理（主に「控除基準」関係） 【第２四半期】 ・「制度のeラーニング」の実施 ・「権限等のあり方」の検討と整理（主に「関与」・「連携」関係） 【第３四半期】 ・「制度のeラーニング」の分析と検証 ・「権限等のあり方」の整理結果の周知（→各部会における実践の促進・支援） 【第４四半期】 ・ブラッシュアップした「区ＣＭ事業のＰＤＣＡ」の仕組の周知後における各部会の実践状況の振返り ・「権限等のあり方」の整理結果の周知後における各部会の実践状況の振返り （・成果指標測定のための区長＝区ＣＭ対象アンケートの実施） | ・第１四半期、第２四半期を通じて、「権限等のあり方」については内部的な基礎検討の段階にとどまり、整理をつけるには至らなかったものの、おおむね、行動計画に沿って取組を進めることができた。 ・第３四半期、第４四半期においても、行動計画に沿って取組を進めていく。（あわせて、成果指標の測定も実施する。） | ・上半期の未済項目である「権限等のあり方」の検討と整理（主に「関与」・「連携」関係）をつけ、今後の実践に向けて周知を行うなど、おおむね、行動計画に沿って取組を進めることができた。 ・取組をふまえ、成果指標測定のための区長＝区ＣＭ対象アンケートを実施した結果、目標①－１・①－２ともに目標を達成できた。 ＜①－１＞ 23 区長/24 区長 ＜①－２＞ 24 区長/24 区長 | ・成果指標測定のためのアンケートにおける各区長＝区ＣＭの意見等をふまえ、次年度の目標達成に向けた課題を洗い出し、その解決に向けて取組を進めていく。
2 | 改革の柱４-３ 「区役所業務のさらなる標準化の推進」 | 区役所業務について、業務の制度所管局と区役所が連携し、各区のベストプラクティスをもとにした標準化による改善が継続的に行われ、市民サービスが向上している状態。 | ２年度 標準化の計画策定 １年目の標準化計画達成 ３年度 ２年目の標準化計画達成 ４年度 ３年目の標準化計画達成 ５年度 標準化計画により標準化した業務のモニタリングが行われている状態の確立 | 区長会議こども・教育部会、福祉・ 健康 部会あて 「区役所業務の標準化」の取組 依頼 (Ｒ２年３月実施済) ４月～９月 区長会議こども・教育部会、福祉・健康部会にて、改善本部を設置し、標準化計画（３か年）を策定する。 ９月 区長会議人事・財政部会にて、「取組の進捗状況」と「下半期の方向性」の把握を行う。 10月～３月 区長会議こども・教育部会、福祉・健康部会にて、標準化計画に沿った取組を実施する。 ３月 区長会議人事・財政部会にて、「取組の期末進捗状況」と「翌年度に向けた課題等」の把握を行う。 | ■上期の取り組み ・区長会議こども・教育部会では、制度所管であるこども青少年局により、区長会議福祉・健康部会では、制度所管である福祉局、健康局、及び都島区役所により改善本部を設置し、標準化計画（３か年）を策定・決議した。 ・区長会議人事・財政部会にて、両部会の取組の進捗状況と下半期の方向性の把握を行った。 ■下期の方向性 ・区長会議こども・教育部会、福祉・健康部会にて、標準化計画に沿って、標準化の対象となっている業務において、各区で使用している作業手順書等やその他工夫している点などを情報収集のうえ、情報共有し、課題を抽出して標準作業手順書等の整理を行うとともに、必要に応じて次年度以降の標準化計画に反映するため、翌年度にむけた課題と方向性を整理する。 ・区長会議人事・財政部会にて、両部会の取組の期末進捗状況と翌年度に向けた課題等の把握を行う。 | ・区長会議こども・教育部会では、標準化計画に沿って、改善本部において、標準化対象業務にかかるシステム改善や作業手順書の課題抽出を行った。 また、各区からの意見に応じた局マニュアルの整理と次年度の標準化対象業務の抽出を行い、１年目の計画を達成した。 ・区長会議福祉・健康部会では、標準化計画に沿って、改善本部及びWGにおいて、標準化対象業務にかかる各区からの意見に応じ、局マニュアルへの記載など対応の整理を行い、１年目の計画を達成した。 ・区長会議人事・財政部会にて、両部会の取組の期末自己評価と翌年度に向けた課題と方向性の把握を行った。 | ・区長会議こども・教育部会の取組では、標準作業手順書案の作成にあたっては、区ごとに異なる事情を考慮して検討していく必要がある。 また、次年度から取り組む標準化対象業務について、参画する区及びスケジュールを決める必要がある。 ・区長会議福祉・健康部会の取組では、標準化の有用性等の検討にあたっては、各区で独自の手法により実施されている事務については、必ずしも24区統一した手法により実施することがなじまない事務もあることから、各区及び関係部局の意見を十分に聴取し進めていく必要がある。

## 参考（部会課題管理表） (hidden)
課題管理表
| 人事・財政部会 |  | 所属 人事室
番号 | 課題名（何を） | 達成水準（どこまで） |  | 行動計画(方法･スケジュール) |  | 中間自己評価と下半期の方向性 | 期末自己評価 | 相互評価コメント |  | 翌年度に向けた課題と方向性 | 担当
1 | 区役所における 人員マネジメント | ①各区役所の職員配置数と、人口や業務量との 関連について、部会としての提言をまとめる ②全24区役所における総体としての職員配置数 について提言をまとめる |  | 部会 | ①各区役所の職員配置数の検討 １）5月～６月 ・これまでの検討成果を踏まえ、全区役所に 共通する固定的要素を勘案した「基本定数」 を検討、算定 ２）7月～8月 ・人口や届出件数などの変動的要素を勘案し、 各区役所毎に加算する員数を検討、算定 ・1号職員、3号職員以外の職員数の取り扱い について考え方を明確化 ・超過勤務時間、有給休暇取日数の取り扱い について考え方を明確化 ３）９月 ・提言まとめ ②全24区役所の職員配置総数の検討 １）5月～8月 ・平成24年度以降の職員定数と業務量の 変動（増減）実態の把握 ・区役所における業務の効率化・標準化 による削減要素の把握、施策検討 ２）9月 ・提言まとめ | ①各区役所の職員配置数の検討 ■上期の取り組み ・平成28年度に実施した「指標に基づく職員配置 数 の算定検討」及び平成29年度に整理した 「区役所人員マネジメントの方向性（検討状況の 中間とりまとめの）」の内容・論点、及び各区から の意見をあらためて吟味・検討 ■下期の方向性 ・上期の検討をふまえ、一定の妥当性が確保される 範囲での区役所間の増減調整案を策定し、平成 31年度からの実施に向けた調整を実施 ・次年度以降に向けて、各区役所の職員配置数の 検証のための指標・要素等についての検討計画 案を策定する ②全24区役所の職員配置総数の検討 ■上期の取り組み ・区役所が担う業務の増加と人員の逼迫状況を 市長と共有（区長会幹事会議） ・全庁的な考え方や人員シーリングの有無等に ついて状況把握（人事室長との意見交換） ■下期の方向性 ・人事室の次年度に向けた方針に応じて、区長会 としての意向をまとめ提起する | ■ 「『平成31年度に向けた人員マネジメント』に 対する要望」をとりまとめ、区長会議会長名で 人事室長に申し入れを行った ■上記要望の前提としての「各区役所の職員 配置数について」の提言をとりまとめ、区長 会議として人事室長に申し入れを行った 本件課題達成の目安としていた、 ①各区役所の職員配置数に関する部会としての 提言 ②全24区役所総体としての職員配置数に関する 提言 について、人事室長に提出した上記の要望、提言 を区長会議としてとりまとめたことにより、現時点での 一定の進捗を成し得たものと考える | 部会↓室・局 | ・要望、提言のとりまとめにあたり、適宜 情報提供や意見交換に応じていただき 部会での検討推進を支援いただいた ・良好なコミュニケーションを維持できた ことで、現実的なとりまとめに到達しえた ものと思料する | 平成30年12月21日の区長会議議論等を踏まえ、下記①～②について継続して検討。 ①各区役所の職員配置数の検討 ・平成31年度後（2020年度）に向けた 区役所間の是正・調整の考え方、方法 の検討 ②全24区役所総体としての職員配置数 についての継続的検討 ※監査委員による平成30年度定期監査 において、業務量分析等の必要性等の 指摘を区役所の人員マネジメントに関し 受けており、その点についての検討を 含めた対応を行う | 人事課 組織担当
|  |  |  | 室・局 | ・部会からの求めに応じ、適宜情報提供、情報共有 ・部会における決定がなされれば、当該決定に基づく要望に応じ区への要員配置について検討 | ■上期の取り組み ・部会と連携して、適宜情報提供・情報共有を実施 ■下期の方向性 ・引き続き、部会と連携し、部会において提言がま とまれば、当該提言に基づき区への要員配置に ついて検討 | ・部会での検討を支援するため、求めに応じて、適宜、情報を提供し、また、意見交換を行った。 ・部会からの提言を踏まえて、区政の充実支援という観点から全体の業務執行体制について検討を行っている。 | 室・局↓部会 | ・良好なコミュニケーションの下、人事室からの説明や意見についてもしっかりと議論していただいた。 ・客観的な指標を基にして各区の事情にも一定の配慮がされており、人事室としても有益な提言を頂いたと考える。 | ・平成31年度後（2020年度）に向けた部会での議論に応じて、引き続き情報提供・情報共有を実施