## 【別紙】
令和元年度 大阪市建設事業評価有識者会議 事業再評価対象事業一覧表
番 号 | 事 業 名 | 所管局 | 事業 再評価 理由 [回数] | 前回 全体 事業費 | 事業 開始 年度 | 前回 対応 方針 | a | b | c |  | d | e | 備考（a～eの補足等）
[7 empty] | 対応 方針 （案） | B/C | 事業進捗率 |  | 全体事業費の 増減の有無 (増減額) | 完了年度 延長の有無 (完了年度) | 事業費の増減理由 完了年度の延長理由 対応方針の変更理由等
[9 empty] | 前回評価時の 事業進捗率 (事業費ベース) | 現在の 事業進捗率 (事業費ベース)
1 | [街路] 新庄長柄線（菅原）整備事業 | 建設局 | ④ [5回目] | 67億円 | H7 | 継続Ｃ | 継続Ｂ | 1.68 | 55% | 62% | 無 | 有 H30⇒R8 | [完了年度の延長理由] 予算の範囲内で用地交渉にも臨んだが権利者との協議に時間を要し、完了予定年度での完了が困難となったため。 [対応方針の変更理由] 「大阪市無電柱化推進計画(2019.3)」において、重点14路線に位置付けられたことにより、都市防災機能の向上を図る上での必要性が高まったため。
2 | [街路] 桜島東野田線（四貫島）整備事業 | 建設局 | ④ [3回目] | 33億円 | H12 | 継続Ｂ | 継続Ａ | 1.3 | 73% | 78% | 有 33億円 ⇒41億円 | 有 H30⇒R7 | [事業費の増額理由] すべての用地取得が完了し、用地取得に係る費用が当初見込みよりも増加したため。 [完了年度の延長理由] 優先的に進める他の路線の進捗状況をみながら、予算の範囲内での事業実施に努めたが、完了予定年度での完成が困難となったため。 [対応方針の変更理由] 「大阪市無電柱化推進計画(2019.3)」において、重点14路線に位置付けられたことや2025日本万国博覧会の開催等により、道路整備の必要性が高まったため。
3 | [街路] 東野田河堀口線（上本町）整備事業 | 建設局 | ④ [3回目] | 50億円 | H12 | 継続Ｃ | 継続Ｃ | 1.37 | 39% | 40% | 無 | 有 H31⇒R10 | [完了年度の延長理由] 残る取得用地については、買取要望への対応等で限定的な事業実施を図っているため、完了予定年度での完成が困難となったため。
4 | [港湾整備] 南港東地区国際物流ターミナル整備事業 | 港湾局 | ④ [3回目] | 48億円 | H12 | 継続Ｃ | 継続Ｃ | 1.1 | 15% | 15% | 無 | 有 R3⇒R7 | [完了年度の延長理由] 事業の重点化の考え方として、国際コンテナ戦略港湾の施設整備（国直轄事業による夢洲C12岸壁の延伸整備等）に続いて、本事業の促進を図る予定であるが、夢洲C12岸壁の延伸整備の事業期間の延長に伴い、本事業の事業期間を延長した。
5 | [土地造成] 咲洲コスモスクエア地区ペデストリアンデッキ整備事業 | 港湾局 | ④ [2回目] | 8.9億円 | H22 | 継続Ｂ | 継続Ｂ | 1.47 | 30% | 26% | 有 8.9億円 ⇒11.9億円 | 有 H29⇒R3 | [事業費の増額理由] ペデストリアンデッキ西ルートの咲洲運河横断部の整備費を本市が費用負担することになったことや労務費の増により、事業費が増額となった。 [完了年度の延長理由] ペデストリアンデッキ西ルート上における民間所有地の開発計画が具体化されなかったことから、完了年度を延長した。
6 | ［都市基幹公園等整備事業］ 毛馬桜之宮公園整備事業 | 建設局 | ⑤ [5回目] | 166億円 | S42 | 継続Ｃ | 継続Ｃ | 2.26 | 89％ | 94% | 有 166億円⇒ 156億円 | 無 | [事業費の増減理由] 平成25年度に都市計画の見直しを実施したことで、当初予定していた用地費の金額が減少したことにより、事業費が減額となった。
7 | ［都市基幹公園等整備事業］ 難波宮跡公園整備事業 | 建設局 | ③ [初回] | 15億円 | H27 | ― | 継続Ｂ | 4.92 | ― | 57％ | 無 | 有 R2⇒R4 | [完了年度の延長理由] 史跡難波宮跡保存活用計画の策定に遅れが生じ、当該区域の公園整備が実施できなかったため、完了年度を延長した。
8 | ［住宅市街地総合整備・住宅地区改良事業］ 生野区南部地区整備事業 | 都市整備局 | ④ [4回目] | 573億円 | H6 | 継続Ａ | 継続Ａ | 1.1 | 50.6% | 57.5% | 有 573億円⇒ 563億円 | 有 R元⇒R6 | [事業費の増減理由] 事業量の変更、建設コストの縮減及び土地価格の下落を勘案し、事業費の見直しを行ったことにより、事業費が減額となった。 [完了年度の延長理由] 土地・建物所有者、さらに居住者が異なるなど権利関係が輻輳していることや、権利者の死亡で相続が発生していること、さらに外国人が多く住んでいるという地域事情があり、権利者の特定作業に多大な時間が必要であることから、予定年度での完了が困難となったため、完了年度を延長した。
9 | [住宅地区改良事業] 旭住宅地区改良事業 | 都市整備局 | ④ [3回目] | 54億円 | H12 | 継続Ｂ | 継続Ｂ | 1.03 | 48.7% | 49.1% | 無 | 有 R元⇒R6 | [完了年度の延長理由] 前回評価以降、早期の事業収束に向け権利者と交渉を進めてきたが、依然として残りの取得予定用地の大部分を占める大地主からの協力は得られておらず、予定年度での完了が困難となったため、完了年度を延長した。
10 | [土地区画整理事業] 大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土地区画整理事業 | 都市整備局 | ④ [4回目] | 368億円 | H6 | 継続Ａ | 継続Ａ | 1.1 | 82.9% | 94.3% | 無 | 有 R2⇒R9 | [完了年度の延長理由] 阪急電鉄京都線・千里線連続立体交差事業の高架切替が平成29年度から令和6年度に予定変更され、新鉄道敷より西側部分について旧線路の撤去が行われた後の整備となることから、完了年度を令和9年度に延長した。
11 | [土地造成事業] 夢洲土地造成事業 | 港湾局 | ④ [4回目] | 1,390 億円 | H3 | 継続Ａ | 継続Ａ | 1.38 | 40% | 43% | 無 | 有 R20⇒R28 | [完了年度の延長理由] 公共工事の減少により陸上発生残土が比較的少ない水準で推移しているため、完了年度を延長した。
|  | ※ | 再評価理由の番号については、次のとおり
【国庫補助事業】
①国庫補助事業で、所管省庁の基準により事業再評価が必要なもの
【国庫補助事業以外の事業】
②事業開始年度から起算して５年目の年度において未着工のもの（平成27年度に事業開始分）
③事業開始年度から起算して５年目の年度において継続中のもの（平成27年度に事業開始分）
④事業再評価を実施した年度から５年以上が経過し、なお継続中のもの（平成26年度事業再評価実施分）
⑤都市計画変更を実施した年度から５年目以上が経過し、なお未着工又は継続中のもの（平成26年度に都市計画変更を実施したもの）
⑥その他市長が特に必要と認めるもの