## 初回
事業再評価調書（初回）
[事業種別] 事業名 |  | ［ ］
担当 |  |  |  | （電話番号： ）
1 | 事業再評価理由
２ 事業概要 | ①所在地 【図１参照】
| ②事業目的 | ［事業目的］
［上位計画等における位置付け］
|  | 計画名等 | 策定年度 | 位置付け
| ③事業内容 | ［事業内容］
［関連事業等の整備・進捗状況］
３ 事業の必要性の視点 | ①事業を取り巻く 社会経済情勢等 の変化
| ②定量的効果の 具体的な内容 | ［効果項目］
［受益者］
| ③費用便益分析 【図２参照】 | ［算出方法］
［分析結果］
| ④定性的効果の 具体的な内容 | ［効果項目］
［受益者］
⑤事業の必要性 の評価
４ 事業の実現見通しの視点 |  | 事業開始時点 （平成 年 月） | 前回評価時点 （平成 年 月） |  | 今回評価時点 （令和 年 月）
①経過及び 完了予定
②事業規模
| うち完了分 | ―
| 進捗率 【図３参照】 | ―
③全体事業費
| うち既投資額 | ―
| 進捗率 【図４参照】 | ―
④事業内容の 変更状況と その要因
⑤未着工あるいは 事業が長期化 している理由
［事業開始時点から完了予定年度を変更している場合は、その理由］
⑥コスト縮減や 代替案立案等の 可能性
⑦事業の実現 見通しの評価
５ 事業の優先度 の視点の評価 |  | ［重点化の考え方］
［事業が遅れることによる影響等］
６ 特記事項
７ 対応方針（案）
（理由）
８ 今後の 取組方針（案）

## 資料６
事業再評価調書（２回目以降）
[事業種別] 事業名 |  | ［道路］ 市道西成区第３６９号線道路改良事業
担当 |  | 建設局道路部道路課 |  | （電話番号：06-6615-6782）
1 | 事業再評価理由 | 事業再評価を実施した年度から５年以上が経過し、なお継続中のもの
２ 事業概要 | ①所在地 【図１参照】 | 西成区北津守４丁目～津守２丁目
| ②事業目的 | ［事業目的］
本路線は、大阪市西部に位置し、幹線道路に囲まれた運輸、倉庫業などの産業施設が密集している地域にあり、大型自動車の交通量が非常に多く、周辺地域における重要な補助幹線道路となっている。そのような状況の中、本路線は北津守小学校の通学路に指定されていることや、沿道には広域避難場所でもある西成高等学校や西成公園、さらには、渡船乗場等の公共施設が存在し、歩行者ならびに自転車の通行量が多い。 このため、本事業において、現況幅員約5.5ｍの道路を歩道を有する10～13ｍの道路に拡幅、歩車道の分離を行うことにより、自動車交通の円滑化及び歩行者等の通行の安全性の確保を図るとともに、防災性の向上を図るものである。
［上位計画等における位置付け］
|  | 計画名等 | 策定年度 | 位置付け
|  | 一般道路整備計画 | 昭和63年 （平成16年更新） | 一般道路の整備促進
|  | 大阪市通学路交通安全プログラム | 平成24年 （令和２年更新） | 危険個所の安全対策（歩道設置）
| ③事業内容 | ［事業内容］
・道路整備（拡幅）延長L=950m 幅員W=10～13m(両側2車線 歩道有）（現道幅員 W=約5.5m）
［関連事業等の整備・進捗状況］
―
３ 事業の必要性の視点 | ①事業を取り巻く 社会経済情勢等 の変化 | ・本路線は周辺地域にある産業施設に起因する大型自動車の交通量が非常に多く、今後も地域の経済活動を支える重要な補助幹線道路として利用される道路である。 ・本路線は狭隘な道路であるが、事業採択時点より依然として大型自動車の交通量が多く、歩行者ならびに自転車の安全対策及び緊急車両を含む自動車の円滑な交通の確保のために事業の必要性は依然として高い。 ・また、拡幅することにより、災害時における地域の避難路や災害遮断帯などの防災空間が確保できるため、事業の必要性は高い。
| ②定量的効果の 具体的な内容 | ［効果項目］
・交通円滑化効果 ①走行時間短縮便益 ②走行経費減少便益 ③交通事故減少便益 ④歩行者安全性・快適性の向上に関する便益
［受益者］
・市民 ・道路利用者 ・地域社会 ・地域経済
| ③費用便益分析 【図２参照】 | ［算出方法］
・費用便益分析マニュアル（平成30年２月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局） ・道路投資の評価に関する指針（案）第2編 総合評価（平成11年11月 道路投資の評価に関する指針検討委員会）に示された手法に準じて実施
［分析結果］
・費用便益比 B／C＝1.02 （総便益B：36.1億円、総費用C：35.5億円）
| ④定性的効果の 具体的な内容 | ［効果項目］
・機能的な道路ネットワークの充実 ・交通流の円滑化に伴う沿道環境の改善 ・災害時における避難路及び災害遮断帯などの防災空間の確保 ・沿道土地利用の高度化 ・供給処理施設（水道、ガス、電気等）の収容空間の確保
［受益者］
・市民 ・道路利用者 ・地域社会 ・地域経済
| ⑤事業の必要性 の評価 | 西成区第３６９号線は、沿道に運輸、倉庫業など産業施設が立地し、地域の経済・産業を支える重要な補助幹線道路として利用されているため、円滑な車両通行を確保する必要がある。 また、広域避難場所に指定されている西成公園や西成高等学校などの公共施設も面しており、歩行者、自転車の安全な通行を確保するために、早急な道路整備が必要である。 |  |  |  | Ａ～Ｃ
４ 事業の実現見通しの視点 |  | 事業開始時点 （平成15年４月） | 前回評価時点 （平成28年３月） |  | 今回評価時点 （令和３年３月）
| ①経過及び 完了予定 | 事業採択年度 平成 15年度 着 工 年 度 平成 15年度 完了予定年度 平成 21年度 | 事業採択年度 平成 15年度 着 工 年 度 平成 15年度 完了予定年度 平成 32年度 |  | 事業採択年度 平成 15年度 着 工 年 度 平成 15年度 完了予定年度 令和 ７年度
| ②事業規模 | 用地取得： 3,543㎡ 道路整備： 950ｍ | 用地取得： 2,612㎡ 道路整備： 950ｍ |  | 用地取得： 2,406㎡ 道路整備： 950ｍ
| うち完了分 | ― | 用地取得： 2,335㎡ 道路整備： 330ｍ |  | 用地取得： 2,335㎡ 道路整備： 330ｍ
| 進捗率 【図３参照】 | ― | 用地取得率 89％ 工事進捗率 41％ |  | 用地取得率 97％ 工事進捗率 41％
| ③全体事業費 | 25億円 | 23億円 |  | 23億円
| うち既投資額 | ― | 19億円 |  | 19億円
| 進捗率 【図４参照】 | ― | 82% |  | 82%
| ④事業内容の 変更状況と その要因 | ―
| ⑤未着工あるいは 事業が長期化 している理由 | 道路改良事業においては、国費の内示状況を踏まえ、限られた予算の中で事業進捗を図っており、他の優先事業へ予算が充当されたことによって、当該事業においては当初計画に比べ進捗が遅れ、事業が長期化している。
［前回評価時点から完了予定年度を変更している場合は、その理由］
他の優先事業（東淀川駅立体横断施設整備工事（平成28年度～平成30年度）・住之江公園エレベーター等設置工事（平成29年度～令和３年度））への予算の充当により、当該事業については過去５年間事業の進捗が図れていない。
| ⑥コスト縮減や 代替案立案等の 可能性 | ―
| ⑦事業の実現 見通しの評価 | 本路線においては、残用地は大阪市建設局が所有しており用地処理は可能である。⑤事業が長期化している理由に記載のとおり、進捗が図れていなかったが、他の優先事業の終息に伴い、当該事業に予算を充当できる見込みが立ったため用地処理を進め、道路整備を行うことで完了予定年度での完成を見込んでいる。 |  |  |  | Ｂ
５ 事業の優先度 の視点の評価 |  | ［重点化の考え方］ |  |  |  | Ｂ
道路事業においては既存の道路施設を適切に維持・管理し、効果的・効率的に活用するため維持管理費の確保を最優先課題としている。また、安全・安心で快適な市民生活を支える道路空間を確保するため、防災対策や交通事故対策など各種施策を実施している。 本路線は道路改良事業における「緊急性が高く、集中的に整備する必要がある箇所」として位置付けており、予算化を行い、鋭意、事業の進捗を図っている。
［事業が遅れることによる影響等］
歩道が未整備となることにより、連続した歩行者の安全性確保及び快適性の向上を図ることができない。また、歩車道分離が出来ていないことで円滑な車両通行環境を確保することができない。
６ 特記事項 |  | ・平成28年度の事業再評価における対応方針は「事業継続（Ｂ）」であり、その方針に沿って事業を実施し、現在、その方針に沿って事業を実施している。
７ 対応方針（案） |  | 事業継続（Ｂ）
（理由） |  | 本路線は、歩行者等の安全対策ならびに自動車交通の円滑化、さらに防災上の面から必要性が高い事業である。用地処理が可能で、事業効果の早期発現が見込めることから、令和７年度の事業完了に向けて予算の範囲内で継続実施していくこととし「事業継続（Ｂ）」とする。
［前回評価時点から対応方針を変更している場合は、その理由］
８ 今後の 取組方針（案） |  | 本路線は、歩行者等の安全対策ならびに自動車交通の円滑化、さらに防災機能向上のためにも整備が必要な路線として、予算の範囲内で着実な事業実施に努め、完了予定年度での完成に向けて取組む。

## 2回目以降【記載例】 (hidden)
事業再評価調書（２回目以降）
[事業種別] 事業名 |  | ［○○事業］ ○○○○○○整備事業
担当 |  | ○○局○○部○○担当（課） |  | （電話番号：06-1234-5678）
1 | 事業再評価理由 | 事業開始年度から起算して５年目の年度において継続中のもの
２ 事業概要 | ①所在地 【図１参照】 | ○○区○○△丁目～○○□丁目
| ②事業目的 | ［事業目的］
本路線は、区画道路であり、歩道幅員が狭い箇所や歩道未整備の箇所がある等、安全面における不安を抱えているが、補助幹線道路として整備することにより、歩道が拡幅され、歩行者の安全性が向上するとともに、主要地方道○○線を経由し、○○へのアクセスが容易となり利便性の向上が図られるものである。
［上位計画等における位置付け］
|  | 計画名等 | 策定年度 | 位置付け
|  | ①大阪市○○○基本計画 | 平成○○年度 | 第○章 ○○○○○ （p.〇）
|  | ②○○○○○○実施計画 | 令和○○年度 | 第○章 ○○○○○ （p.〇）
|  | ③〇〇〇〇〇〇〇〇〇 | 平成○○年度 | ○○○○○○○○
| ③事業内容 | ［事業内容］
○○○○整備 ○○〔延長：○ｍ、幅員：○ｍ〕
［関連事業等の整備・進捗状況］
○○○○○○整備事業（事業内容：○○○○…、事業期間：○○年度～○○年度予定、整備・進捗状況：○○○○…、対象事業との関連：○○○○…）
３ 事業の必要性の視点 | ①事業を取り巻く 社会経済情勢等 の変化 | 本事業における需要予測は事業計画時点の○○と比べて現時点では○○と上回っており、本事業に対してのニーズが高くなっている。（必要性を表す代表的な指標の前回評価時との比較）
| ②定量的効果の 具体的な内容 | ［効果項目］
○○効果・○○便益・○○価値
［受益者］
市民・○○地区住民・○○利用者
| ③費用便益分析 【図２参照】 | ［算出方法］
費用便益分析マニュアル（平成○年○月）
［分析結果］
費用便益比 B／C＝○．○○ （総便益B：○○億円、総費用C：○○億円）
| ④定性的効果の 具体的な内容 | ［効果項目］
○○の充実・○○の改善・○○の向上・○○の解消
［受益者］
市民・○○地区住民・○○利用者
| ⑤事業の必要性 の評価 | 上記を踏まえた「事業の必要性」・「事業継続の是非」・「評価の根拠」 |  |  |  | Ａ～Ｃ
４ 事業の実現見通しの視点 |  | 事業開始時点 （平成○年◯月） | 前回評価時点 （平成○年◯月） |  | 今回評価時点 （令和◯年◯月）
| ①経過及び 完了予定 | 事業開始 平成○年○月 工事着手予定 平成○年○月 事業完了予定 平成○年○月 | 事業開始 平成○年○月 工事着手 平成○年○月 事業完了予定 平成○年○月 |  | 事業開始 平成○年○月 工事着手 平成○年○月 事業完了予定 令和○年○月
| ②事業規模 | ○○整備：○○ｍ ○○整備：○○箇所 | ○○整備：○○ｍ ○○整備：○○箇所 |  | ○○整備：○○ｍ ○○整備：○○箇所
| うち完了分 | ― | ○○整備：○○ｍ ○○整備：○○箇所 |  | ○○整備：○○ｍ ○○整備：○○箇所
| 進捗率 【図３参照】 | ― | ○○％ |  | ○○％
| ③全体事業費 | ○○億円 | ○○億円 |  | ○○億円
| うち既投資額 | ― | ○○億円 |  | ○○億円
| 進捗率 【図４参照】 | ― | ○○％ |  | ○○％
| ④事業内容の 変更状況と その要因 | 平成○○年に、○○の減少に伴い、○○の見直しを行っている。
| ⑤未着工あるいは 事業が長期化 している理由 | 用地取得について、地価下落局面の中、売り渋り等、権利者からの協力が得られず、前回評価時点に比べて用地交渉がますます難航している。
［前回評価時点から完了予定年度を変更している場合は、その理由］
令和○○年度に用地取得完了予定としていたが、○○の理由により取得が○年遅れる見込みとなったため。
| ⑥コスト縮減や 代替案立案等の 可能性 | 整備費の縮減のために、○○の積極的な利用を促進する。
| ⑦事業の実現 見通しの評価 | 上記を踏まえた「事業の実現見通し」 |  |  |  | Ｂ
５ 事業の優先度 の視点の評価 |  | ［重点化の考え方］ |  |  |  | Ｂ
本事業は、○○事業全体の中でも特に○○といった大きな整備効果が期待できる。また、○○といった理由から、一定期間内に事業効果発現が可能である。このため、○○において、完了に向けて重点的に取り組む施策として位置付けている。
［事業が遅れることによる影響等］
広域避難場所である○○地区へのアクセスルートを早期に提供できないことから防災機能の発揮が遅れる。
６ 特記事項 |  | 平成○○年度の事業再評価における対応方針は「事業継続（○）」であり、現在、その方針に沿って、○○対策を優先させ、事業を進捗させている。
７ 対応方針（案） |  | 事業継続（Ｂ）
（理由） |  | 「３⑤ 事業の必要性の評価」「４⑦ 事業の実現見通しの評価」「５ 事業の優先度の視点の評価」のそれぞれの評価、評価分類の選択理由
［前回評価時点から対応方針を変更している場合は、その理由］
用地取得が○年遅れる見込みとなることに加え、関連事業による○○整備においても、○○の理由により、早期の事業完了が困難な状況であると判断されたため。
８ 今後の 取組方針（案） |  | ○○については、○○の観点から、○○することとし、今後、○○の取組により、令和○○年度での完了に向けて着実に事業を実施する。