（様式２）

工事履行報告書

（記載例）

| 工 事 名 | ○○○○工事 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成２０年４月３０日 ～ 平成２１年３月３０日 |  |  |  |
| 日 付 | 平成２０年１２月○○日（１１月分） |  |  |  |
| 月 別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ |  | 備考 |
| 平成20年 4月 | 0.0 | 0.0 | 差 （ 0.0 ） |  |
| 5月 | 0.0 | 0.0 | 差 （ 0.0 ） |  |
| 6月 | 2.3 | 0.8 | 差 （ 1.5 ） |  |
| 7月 | 4.8 | 4.6 | 差 （ 0.2 ） |  |
| 8月 | 11.3 | 8.2 | 差 （ 3.1 ） |  |
| 9月 | 18.1 | 15.1 | 差 （ 3.0 ） |  |
| 10月 | 27.6 | 32.5 | 差（＋ 4.9 ） |  |
| 11月 | 37.0 | 66.9 | 差（＋29.9 ） | ＞ 50％ |
| 12月 | 55.8 |  |  |  |
| 平成21年 1月 | 76.8 |  |  |  |
| 2月 | 98.2 |  |  |  |
| 3月 | 100.0 |  |  |  |
| （記載欄） |  |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。