別　　表

　　　１　土木関係工事

|  |  |
| --- | --- |
| 工　　　　　　　　種 | 査　　　　　定　　　　　基　　　　　準 |
| 土工管工管連絡工防食継手工管保護工弁室類築造工道路復旧工付帯工 | 施工完了し、検査済みのもの　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃 | 100％以内 |
| 仮設工（矢板工、覆蓋工、足場工等） | 設置及び打込み完了し、検査済みのもの | 60％以内 |
| 構造物 | コンクリート工型枠工鉄筋工 | 施工完了し、検査済みのもの　　　　　〃　　　　　〃 | 100％以内 |
| 工場製作品（鋼管、シールド・セグメント等） | ①　製作完了し、工場にて検査済みのもの②　現場に搬入し、検査済みのもの③　施工完了し、検査済みのもの | 80％以内90％以内100％以内 |
| 共通仮設費現場管理費一般管理費等　 | 主体工事の出来形率以内（ただし、積上計上分については、施工完了し、検査済みのもの100％以内）主体工事の出来形率以内　　　　　〃 |
| その他上記以外のもの | 施工完了し、検査済みのもの | 100％以内 |

２　電気・機械設備関係工事

|  |  |
| --- | --- |
| 工種　　　　　　 | 査　　　　　定　　　　　基　　　　　準 |
| 機器費 | ①　工場にて検査済みのもの②　現場に搬入し、検査済みのもの③　据付が完了し、検査済みのもの | 80％以内90％以内100％以内 |
| 材料費 | ①　現場に搬入し、検査済みのもの②　取付が完了し、検査済みのもの | 50％以内100％以内 |
| 労務費（一般労務費、機械設備据付労務費、技術労務費） | 労務費の出来形率以内 |  |
| 直接経費 | 労務費の出来高率による（特許使用料、水道光熱電力料及び総合運転費を除く） |  |
| 複合工費 | 複合工費の出来形率以内 |  |
| 仮設費 | 【機械設備工事】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機器費及び直接工事費の出来高率による【電気設備工事】　直接工事費の出来高率による |
| 発生品処分費 | 発生品処分費の出来形率以内 |  |
| 共通仮設費 | 直接工事費の出来高率による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 現場管理費 | 直接工事費の出来高率による |  |
| 据付間接費 | 機械設備据付労務費及び技術労務費の合計出来高率による |  |
| 設計技術費 | 機器費、直接工事費及び間接工事費の合計出来高率による |  |
| 一般管理費等 | 工事原価の出来高率による　 |  |

３　建築関係工事

|  |  |
| --- | --- |
| 工　　　　　　　　種 | 査　　　　　定　　　　　基　　　　　準 |
| 各工種 | 大阪市「都市整備局関係請負工事出来高査定運用基準」 (都市整備局・財政局長決裁）を準用する。 |