別　　表

　　　１　土木関係工事

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工　　　　　　　　種 | | 査　　　　　定　　　　　基　　　　　準 | | |
| 土工  管工  管連絡工  防食継手工  管保護工  弁室類築造工  道路復旧工  付帯工 | | 施工完了し、検査済みのもの  　　　　　〃  　　　　　〃  　　　　　〃  　　　　　〃  　　　　　〃  　　　　　〃  　　　　　〃 | | 100％以内 |
| 仮設工（矢板工、覆蓋工、足場工等） | | 設置及び打込み完了し、検査済みのもの | | 60％以内 |
| 構造物 | コンクリート工  型枠工  鉄筋工 | 施工完了し、検査済みのもの  　　　　　〃  　　　　　〃 | | 100％以内 |
| 工場製作品（鋼管、シールド・セグメント等） | | ①　製作完了し、工場にて検査済みのもの  ②　現場に搬入し、検査済みのもの  ③　施工完了し、検査済みのもの | | 80％以内  90％以内  100％以内 |
| 共通仮設費  現場管理費  一般管理費等 | | 主体工事の出来形率以内  （ただし、積上計上分については、施工完了し、検査済みのもの  100％以内）  主体工事の出来形率以内  　　　　　〃 | | |
| その他上記以外のもの | | 施工完了し、検査済みのもの | 100％以内 | |

２　電気・機械設備関係工事

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工種 | 査　　　　　定　　　　　基　　　　　準 | | |
| 機器費 | ①　工場にて検査済みのもの  ②　現場に搬入し、検査済みのもの  ③　据付が完了し、検査済みのもの | | 80％以内  90％以内  100％以内 |
| 材料費 | ①　現場に搬入し、検査済みのもの  ②　取付が完了し、検査済みのもの | | 50％以内  100％以内 |
| 労務費（一般労務費、機械設備据付労務費、技術労務費） | 労務費の出来形率以内 | |  |
| 直接経費 | 労務費の出来高率による（特許使用料、水道光熱電力料及び総合運転費を除く） | |  |
| 複合工費 | 複合工費の出来形率以内 | |  |
| 仮設費 | 【機械設備工事】  　機器費及び直接工事費の出来高率による  【電気設備工事】  　直接工事費の出来高率による | | |
| 発生品処分費 | 発生品処分費の出来形率以内 |  | |
| 共通仮設費 | 直接工事費の出来高率による | | |
| 現場管理費 | 直接工事費の出来高率による |  | |
| 据付間接費 | 機械設備据付労務費及び技術労務費の合計出来高率による |  | |
| 設計技術費 | 機器費、直接工事費及び間接工事費の合計出来高率による |  | |
| 一般管理費等 | 工事原価の出来高率による |  | |

３　建築関係工事

|  |  |
| --- | --- |
| 工　　　　　　　　種 | 査　　　　　定　　　　　基　　　　　準 |
| 各工種 | 大阪市「都市整備局関係請負工事出来高査定運用基準」 (都市整備局・財政局長決裁）を準用する。 |