別　　表

１　土木関係工事

| 工 種 |  | 査 定 基 準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土工 管工 管連絡工 防食継手工 管保護工 弁室類築造工 道路復旧工 付帯工 |  | 施工完了し、検査済みのもの 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  | 100％以内 |
| 仮設工（矢板工、覆蓋工、足場工等） |  | 設置及び打込み完了し、検査済みのもの |  | 60％以内 |
| 構造物 | コンクリート工 型枠工 鉄筋工 | 施工完了し、検査済みのもの 〃 〃 |  | 100％以内 |
| 工場製作品（鋼管、シールド・セグメント等） |  | ① 製作完了し、工場にて検査済みのもの ② 現場に搬入し、検査済みのもの ③ 施工完了し、検査済みのもの |  | 80％以内 90％以内 100％以内 |
| 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 |  | 主体工事の出来形率以内 （ただし、積上計上分については、施工完了し、検査済みのもの 100％以内） 主体工事の出来形率以内 〃 |  |  |
| その他上記以外のもの |  | 施工完了し、検査済みのもの | 100％以内 |  |

２　電気・機械設備関係工事

| 工種 | 査 定 基 準 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 機器費 | ① 工場にて検査済みのもの ② 現場に搬入し、検査済みのもの ③ 据付が完了し、検査済みのもの |  | 80％以内 90％以内 100％以内 |
| 材料費 | ① 現場に搬入し、検査済みのもの ② 取付が完了し、検査済みのもの |  | 50％以内 100％以内 |
| 労務費（一般労務費、機械設備据付労務費、技術労務費） | 労務費の出来形率以内 |  |  |
| 直接経費 | 労務費の出来高率による（特許使用料、水道光熱電力料及び総合運転費を除く） |  |  |
| 複合工費 | 複合工費の出来形率以内 |  |  |
| 仮設費 | 【機械設備工事】 機器費及び直接工事費の出来高率による 【電気設備工事】 直接工事費の出来高率による |  |  |
| 発生品処分費 | 発生品処分費の出来形率以内 |  |  |
| 共通仮設費 | 直接工事費の出来高率による |  |  |
| 現場管理費 | 直接工事費の出来高率による |  |  |
| 据付間接費 | 機械設備据付労務費及び技術労務費の合計出来高率による |  |  |
| 設計技術費 | 機器費、直接工事費及び間接工事費の合計出来高率による |  |  |
| 一般管理費等 | 工事原価の出来高率による |  |  |

３　建築関係工事

| 工 種 | 査 定 基 準 |
| --- | --- |
| 各工種 | 大阪市「都市整備局関係請負工事出来高査定運用基準」 (都市整備局・財政局長決裁）を準用する。 |