## Sheet1
工種等 | 実施時期
共通 | ・部分使用を行う工事の部分使用開始前 ・工場制作が出来高の大半を占める工事は、工場制作の大きな手戻りが発生する直前
躯体工事 | ・基礎配筋工事終了時 ・鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、一節目の鉄骨建て方工事終了時 ・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造にあっては、一層目の配筋工事終了時
内装工事 | ・最初に施工する階の内装工事の施工開始時 ・最初に施工する階の壁ボード、間仕切りパネル等の見え隠れ部の施工中
外構工事 | ・舗装工事開始前後若しくは植栽工事開始前後
電気設備工事 | ・最初に施工する階の施工開始直後 ・建築仕上工事着手前 ・主要機器搬入直後 ・重要な性能試験時
機械設備工事 | ・最初に施工する階の施工開始直後 ・建築仕上工事着手前 ・主要機器搬入直後 ・重要な性能試験時