## 様式7-1
（様式７－１）
業務工程（計画・実施報告） | [13 empty] | 対象工事 | [13 empty] | 提出日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
対象工事名称
|  | 業務名称： | [11 empty] | 対象工事期間 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| 工 事 種 目 |  |  | ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  |  | ９月 |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  |  | 備考
工事工程計画 |  |  | 計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
監理業務の配置計画 | 配 置 技 術 員 |  |  | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 |  | 日 | 時間 | 日 | 時間 |  | 日 |  | 時間 |  | 日 |  | 時間 | 日 |  | 時間 | 日 | 時間 |  | 日 |  | 時間 |  | 合計
| 管理技術者 （総括） |  | 計画
| 氏名 |  | 実施
| 意匠・構造 |  | 計画
| 氏名 |  | 実施
| 電気・機械 |  | 計画
| 氏名 |  | 実施
計画
| 氏名 |  | 実施
※ 日：該当月に技術者を配置する日数 時間：当該月に技術者が従事する延べ時間数
その３
全体
その２
その１

## 様式7-2
（様式７－２）
変更業務工程（計画・実施報告） | [13 empty] | 対象工事 | [13 empty] | 提出日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
対象工事名称
|  | 業務名称： | [11 empty] | 対象工事期間 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
| 工 事 種 目 |  |  | ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  |  | ９月 |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  |  | 備考
工事工程計画 |  |  | 計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
監理業務の配置計画 | 配 置 技 術 員 |  |  | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 |  | 日 | 時間 | 日 | 時間 |  | 日 |  | 時間 |  | 日 |  | 時間 | 日 |  | 時間 | 日 | 時間 |  | 日 |  | 時間 |  | 合計
| 管理技術者 （総括） |  | 計画
| 氏名 |  | 実施
| 意匠・構造 |  | 計画
| 氏名 |  | 実施
| 電気・機械 |  | 計画
| 氏名 |  | 実施
計画
| 氏名 |  | 実施
※ 日：該当月に技術者を配置する日数 時間：当該月に技術者が従事する延べ時間数
その３
全体
その２
その１

## 様式7-1記入例
（様式７ 記入例）
業務工程（計画・実施報告） | [13 empty] | 対象工事 | [14 empty] | 提出日 |  |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
[14 empty] | 対象工事名称 |  |  | ○○建設工事
|  | 委託業務の名称： |  | ○○工事監理業務委託 | [9 empty] | 対象工事期間 |  |  | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
| 工 事 種 目 |  |  | ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  |  | ９月 |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  |  | １２月 |  |  |  | １月 |  |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  |  | 備考
工事工程計画 | 準備・仮設 |  | 計画
実施
| 杭 |  | 計画
実施
| 掘方 |  | 計画
実施
| 基礎躯体 |  | 計画
実施
| 上部躯体 |  | 計画
実施
| 内外装 |  | 計画
実施
| 外構 |  | 計画
実施
| 検査等 |  | 計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
監理業務の配置計画 | 配 置 技 術 員 |  |  | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 | 日 | 時間 |  | 日 | 時間 | 日 | 時間 |  | 日 |  | 時間 |  | 日 |  | 時間 |  | 日 |  | 時間 |  | 日 | 時間 |  | 日 |  | 時間 |  | 合計
| 委託監督員 （総括） |  | 計画 | 0 | 0 | 10 | 60 | 15 | 90 | 15 | 90 | 15 | 90 |  | 16 | 96 | 15 | 90 |  | 15 |  | 90 |  | 15 |  | 90 |  | 15 |  | 90 |  | 15 | 90 |  | 15 |  | 90 |  | 161 | 966
| 氏名 | ○○ ○○ | 実施 | 0 | 0 | 8 | 60 | 13 | 70 | [29 empty] | 21 | 130
| 意匠・構造 |  | 計画
| 氏名 |  | 実施
| 電気・機械 |  | 計画
| 氏名 |  | 実施
計画
| 氏名 |  | 実施
※ 日：該当月に技術者を配置する日数 時間：当該月に技術者が従事する延べ時間数
その３
全体
その２
その１