## Ⅲ－１．建築工事編
工事写真撮影計画書（建築工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 必要項目
一般共通事項 | 工事現場管理 | 工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前 施工中
|  | 養生（既存施設部分、工事目的物の施工済部分） | 施工中
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
| 材料 | 搬入材料の保管状況 | 施工中
| 施工 | 施工の検査 | 検査中
| 着工前の敷地 | 敷地の状況 | 着工前
|  | 近隣建物の状況 | 着工前
| 障害物 | 障害物の形状寸法等 | 発見後
|  | 障害物の処理状況 | 処理後
| 安全対策（交通安全管理） | 交通誘導員の配置状況 | 配置時
|  | 当該現場に配置する検定合格警備員及び検定合格証の携帯状況 （大阪公安員会告示に該当する工事現場） | 配置時
仮設工事 | 敷地境界 | 敷地境界標識，境界線の状況、立会状況 | 着工前
| 縄張り | 縄張り状況（検査、全景） | 検査中
| ベンチマーク | ベンチマーク検査の状況 | 検査中
|  | ベンチマーク養生の状況 | 検査中
| 遣方 | 遣方検査の状況 | 検査中
| 指定仮設等 | 指定仮設の状況、足場等の状況 | 完了時
土工事 | 根切り | 根切りの寸法・形状等の計測状況 | 計測時
| 根切り底 | 支持地盤の土質状況、レベル、床付け状況 | 確認時
| 排水 | 排水設備の状況 | 施工中
| 埋戻し及び盛土 | 締固めの状況（段階的な埋め戻しがわかるもの） | 施工中
|  | 全体の状況 | 施工中
| 建設発生土 | 集積・積込・搬出状況・処理状況（処分先） | 施工中
| 山留め | 材料 | 搬入時
|  | 山留め設置状況 | 施工中
|  | 山留め部材の寸法 | 完了時
|  | 山留め撤去状況 | 撤去後
地業工事 | 材料 | 杭の表示マーク | 搬入時
| 杭の心出し | 杭心位置の確認状況 | 確認時
| 杭の建込み | 鉛直度の測定状況 | 測定時
| プレボーリング | 施工状況 | 施工中
| 既製コンクリート杭地業 | 杭頭の処理状況 | 施工中
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削立会い状況） | 施工中
|  | アースオーガの据付け，掘削の施工状況 | 施工中
地業工事 | 既製コンクリート杭地業 | 施工状況（認定工法がわかるもの） | 施工中
|  | 貫入量測定状況 | 測定時
|  | 継手の施工状況 | 施工中
|  | 杭周辺固定液の投入状況 | 施工中
| 既製コンクリート杭地業 | 根固め液調合・計量 | 施工中
|  | 根固め液注入状況 | 施工中
|  | 根固め液の試験体の作成状況 | 試験中
|  | 杭頭補強筋 | 施工中
|  | 産業廃棄物処理状況 | 処理時
| 鋼杭地業 | 材料 | 搬入時
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削立会い状況） | 施工中
|  | 施工状況 | 施工中
|  | 継手の施工状況 | 施工中
|  | 貫入量測定状況 | 測定時
| 場所打ちコンクリート杭地業 | 掘削及び建入れの施工状況（施工機器，ケーシング等） | 施工中
|  | 支持地盤及び深さの検査状況 | 検査中
|  | 試験杭の立会い状況（試験掘削時の支持地盤の土質状況） | 試験中
|  | 鉄筋かご，リング，スペーサの形状・寸法 | 測定時
|  | 鉄筋の組立て状況 | 施工中
|  | スライム処理の施工状況 | 施工中
|  | コンクリート試験、品質管理、打設状況（余盛り等） | 施工中
|  | 杭頭の処理状況 | 施工中
|  | 産業廃棄物処理状況 | 処理時
| 砂利地業 | 締固め前後の施工状況（締固め用具，高さ等） | 施工中
| 捨てコンクリート地業 | 形状・寸法（大きさ，深さの確認のできるもの） | 確認時
| 床下防湿層 | 梁際ののみ込み，重ね合せ寸法 | 施工中
| 杭の載荷試験 | 荷重確認状況（試験杭、試験） | 試験中
| 地盤の載荷試験 | 荷重確認状況（試験地盤、試験） | 試験中
鉄筋工事 | 材料 | 鉄筋のラベル，ロールマーク | 搬入時
|  | 加工場等での集積保管状況 | 保管中
| 加工・組立て | 配筋（補強筋を含む、寸法・本数）の計測状況 | 計測時
|  | 配筋検査状況 | 検査中
| 養生 | 配筋の養生状況 | 施工中
| ガス圧接 | 圧接端面の状況 | 施工前
|  | 圧接状況 | 施工中
|  | 外観試験状況 | 試験中
|  | 抜取り試験状況 | 試験中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
鉄筋工事 | ガス圧接 | 試験片抜取り後の補強状況 | 施工中
| 機械式継手 | 施工状況 | 施工中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
| 溶接継手 | 施工状況 | 施工中
|  | 溶接部の試験 | 試験中
|  | 不良個所の修正状況 | 完了時
コンクリート工事 | 材料 | 塩化物量・スランプ・空気量の試験状況 | 試験中
|  | 型枠の表示マーク（打放しの場合） | 搬入前
| 試し練り | 試験立会い状況 | 試験中
| 型枠 | 型枠の組立状況 | 施工中
|  | 開口部、貫通孔、埋込み金物 | 施工中
|  | コーンの穴埋め処置 | 検査中
|  | 締付け金物の頭処理（ボルト頭除去，錆止め塗装） | 処理時
| ルーフドレン・スリーブ等の取付け | 取付け（固定）状況 | 施工中
| 打込みの準備 | 打込み前の清掃状況 | 打設前
|  | 打込み前の散水状況 | 施工中
|  | 鉄筋の保護状況 | 施工中
| 輸送管の保持 | 配管ルート全体の保持状況 | 施工前
| 打込み締固め | 打込み・締固め状況（振動機要員数が判るもの）、タンピング状況 | 施工中
|  | こて押さえ状況 | 施工中
| 打継ぎ | 打継ぎ状況 | 打設後
| 養生 | 散水その他の養生の状況 | 施工中
| 品質管理 | 供試体の現場養生の状況 | 養生中
|  | 強度（調合強度管理試験用：２８日）の試験状況 | 試験中
| 打込み後の確認等 | 豆板、空洞、コールドジョイント、有害なたわみ、ひび割れ等 | 確認時
|  | コンクリートの出来形状況 | 検査中
| コンクリートの補修 | 補修材確認状況、補修状況 | 補修後
鉄骨工事 | 材料 | 鋼材の表示マーク（工場） | 搬入時
|  | 高力ボルトの表示マーク | 搬入時
|  | 溶接材の表示マーク（工場、現場） | 搬入時
|  | 耐火被覆材の表示マーク | 搬入時
| 工作一般 | 製作状況 | 施工中
|  | 製品検査状況 | 検査中
| 高力ボルト接合 | 摩擦面の処理，錆の状況 | 搬入時
|  | 締付け機器の確認状況 | 確認時
|  | 一次締め及びマーキングの状況 | 一次締め後
|  | 本締めの状況、マーキングの状況 | 本締め後
|  | 締付け検査 | 検査中
鉄骨工事 | 溶接接合 | 開先の状況 | 施工中
|  | 開先状況の測定状況 | 測定時
|  | 溶接材料の保管状況 | 保管中
|  | 組立て，仮付け溶接の位置 | 施工中
|  | 仮付け溶接の状況 | 施工中
|  | 有害物の除去，母材の状況 | 施工中
|  | 現場溶接の状況 | 施工中
|  | 超音波探傷試験 | 試験中
|  | 浸透探傷試験 | 試験中
|  | 外観試験状況 | 試験中
| スタッド溶接 | スタッドボルト検査状況 | 検査中
| アンカーボルト | ボルトの形状・寸法 | 搬入時
|  | ボルトの保持及び埋込み状況 | 施工中
|  | 柱底均しモルタルの状況 | 施工中
| 搬入及び建方 | 現場の仮置き状況 | 施工中
|  | 建入れの計測状況 | 計測時
|  | 建入れの検査状況 | 検査中
|  | 仮ボルトの状況（ボルト，材の密着等） | 施工中
| 耐火被覆 | ロックウールの厚さの検査状況（ピン等） | 検査中
|  | 張付け状況 | 施工中
コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事 | 材料（コンクリートブロック） | コンクリートブロックの表示マーク | 搬入時
| 工法（コンクリートブロック） | 配筋（壁，まぐさ，がりょう等）及び継手の状況 | 施工中
|  | 縦遣方の状況 | 検査中
|  | ブロック積状況 | 施工中
|  | モルタル及びコンクリートの充填状況 | 施工中
| 材料（ＡＬＣパネル） | ＡＬＣパネルの表示マーク | 搬入時
|  | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中
| 工法（ＡＬＣパネル） | パネルの建込み状況 | 施工中
|  | ＡＬＣパネル取付け金物及び開口部の補強状況 | 施工中
| 材料（押出成形セメント板） | 取付け金物の表面処理状況 | 施工中
| 工法（押出成形セメント板） | 取付け状況 | 施工中
防水工事 | 防水材料 | 材料の表示のマーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
|  | 防水材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 防水材料の残量及び使用済み容器 | 施工後
| 防水層下地 | 水勾配の状況，突起の除去・欠損部の補修状況 | 施工前
|  | 出隅・入隅の面取りの状況、成形緩衝材施工状況 | 施工前
|  | 下地面の乾燥状況 | 施工前
| プライマー塗り | プライマー塗りの施工状況 | 施工中
防水工事 | ルーフィング張り | アスファルトの溶融 | 施工中
|  | 各層の張付け状況、（出隅・入隅・ドレン回り等の増張り，捨張り，重ね幅，立ち上が り部，端部、コンクリート打継ぎ個所等） | 施工中
| 断熱工法 | 施工状況（施工順序がわかるもの） | 施工中
| 防水層の保護 | 断熱材及び絶縁用シートの材料 | 搬入時
|  | 保護コンクリートの溶接金網の敷込み | 施工中
| 伸縮調整目地 | 施工状況(下部が床面に着いているもの等) | 施工中
| その他 | アスファルト防水施工票 | 完了時
| 材料（シーリング） | シーリング用材料の表示マーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
| 工法（シーリング） | 目地等の形状・寸法（幅及び深さ等） | 施工前
|  | 下地の清掃状況 | 施工前
|  | プライマ・バックアップ材又はボンドブレーカの施工状況 | 施工中
| シーリング材の試験 | 試験の状況 | 試験中
石工事 | 材料 | 石の種類、寸法、石厚、裏面処理 | 搬入時
| 下地ごしらえ | 下地組の状況 | 完了時
|  | 取付け金物の状況 | 施工中
| 取付け | 裏込めモルタルの充填状況 | 施工中
タイル工事 | 材料 | タイルの表示マーク | 搬入時
|  | 下地モルタルの乾燥状態，散水の施工状況 | 施工中
| 工法 | 水湿しの状況 | 施工中
|  | タイルの張付け状況 | 施工中
|  | 伸縮調整目地の施工状況 | 施工中
|  | 先付けタイル施工状況 | 施工中
| 検査 | 打診検査の実施状況 | 検査中
|  | 接着力試験の実施状況（屋外及び屋内吹抜け部分） | 検査中
木工事 | 材料 | 木材(集成材等)の表示マーク | 搬入時
|  | 木材の含水率測定状況 | 搬入時
|  | 防腐・防蟻処理材の表示マーク | 搬入時
|  | 防虫処理材の表示マーク | 搬入時
| 工法 | 継手・仕口の組立て状況 | 施工中
|  | 防腐・防蟻剤の塗布状況 | 施工中
|  | 施工状況（床組、壁組、建方） | 施工中
|  | 諸金物・アンカーボルトの設置状況 | 施工中
屋根及びとい工事 | 材料 | 屋根材料・といの表示マーク | 搬入時
| 工法 | 屋根の施工状況（留付けピッチ，重ね幅等の判るもの） | 施工中
|  | といの継手及び下がり止めの状況 | 施工中
|  | 防火区画を貫通する箇所の穴埋めの施工状況 | 施工中
|  | 天井・壁内の防露の施工状況 | 施工中
屋根及びとい工事 | 工法 | ルーフドレンの取付け状況 | 施工中
金属工事 | 材料 | 各材料の表示マーク | 搬入時
|  | 各部材の材質・形状・寸法・表面処理 | 搬入時
金属工事 | 軽量鉄骨天井下地及び 軽量鉄骨壁下地 | 壁下地設置高さ、部材の間隔 | 施工中
|  | 補強の状況（天井開口、壁出入り口開口等） | 施工中
|  | 溶接部分の錆止めの施工状況 | 施工中
| その他の部分の工法 | 各材料・工法毎の部材の間隔及び補強状況 | 施工中
|  | 見え隠れ部分の施工状況 | 施工中
左官工事 | 材料 | 使用材料の表示マーク（可使期間のわかる表示）等 | 搬入時
|  | 材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 材料の残量及び使用済み容器 | 施工後
| 工法 | 下地処理，水洗い状況 | 施工中
|  | 異種下地接続部の処理状況 | 施工中
|  | 下塗りの表面状況・乾燥状況 | 確認時
|  | ひび割れ箇所の補修状況 | 施工中
|  | 水勾配の確認状況 | 確認時
|  | モルタル塗り，プラスター塗りの施工状況 | 施工中
|  | 仕上塗材仕上げの施工状況 | 施工中
|  | 吹抜け材吹抜けの施工状況 | 施工中
|  | セルフレベリング材塗りの施工状況 | 施工中
建具工事 | 材料 | 建具の種類、形状、寸法等 | 搬入時
|  | ガラスの種類、寸法、厚さ等 | 搬入時
| 工法 | 材料・見え隠れ部の塗装 | 施工中
|  | アンカーの施工状況 | 施工中
|  | 枠回りのモルタル詰めの状況 | 施工中
|  | 網入りのガラスの小口の防錆処理の状況 | 施工中
|  | ガラスのはめ込み状況 | 施工中
カーテンウォール工事 | 工法 | 検査状況（型枠、配筋） | 検査中
|  | 取付け金物の施工状況 | 施工中
|  | 建込み状況 | 施工中
|  | 主要部材の取付け状況 | 施工中
|  | 製品の検査 | 検査中
塗装工事 | 材料 | 塗料の表示マーク（可使期間のわかる表示） | 搬入時
|  | 塗装材料の入荷数量 | 搬入時
|  | 塗装材料の残数量及び使用済み容器 | 施工後
|  | 塗装材料の使用量確認状況 | 施工後
| 工法 | 素地ごしらえの施工状況 | 施工中
|  | 錆止塗料塗りの施工状況（工場塗装を含む） | 施工中
塗装工事 | 工法 | 見隠れ部の施工状況 | 施工中
|  | 各工法ごとの施工状況（塗り回数が判るよう、同一箇所のもの） | 施工中
内装工事 | 材料 | 各材料の表示マーク | 搬入時
|  | 各材料の材質・形状・寸法 | 搬入時
| 工法 | 下地の状況（乾燥等） | 施工前
|  | ビニル系床シート・床タイルの施工状況 | 施工中
|  | 塗り床の施工状況 | 施工中
|  | カーペット敷きの施工状況 | 施工中
|  | 石こうボード，その他ボード及び合板の施工状況（継目処理，留付けピッチ、下張り 状況が判るもの） | 施工中
|  | 壁紙張りの施工状況 | 施工中
ユニット及びその他工事 | フリーアクセスフロア | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
| 可動間仕切り | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況（固定状況） | 施工中
| 移動間仕切り | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況（補強、ハンガーレール固定状況） | 施工中
| トイレブース | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
| 階段滑止め | アンカーの施工状況 | 施工中
| ブラインド | 施工状況 | 施工中
| カーテン | 取付け金物施工状況 | 施工中
| プレキャストコンクリート | 取付け状況 | 施工中
| 間知石積み | 形状、裏込めコンクリート、透水層の施工状況 | 施工中
| 敷地境界石標 | 設置位置の確認状況 | 確認時
| その他 | 材料規格寸法 | 搬入時
|  | 施工状況 | 施工中
排水工事 | 材料 | 材料の表示マーク | 搬入時
| 工法 | 掘削状況，深さ | 施工中
|  | 根切り底の状況 | 施工中
|  | 山留めの状況 | 施工中
|  | 排水管，桝，ふた，グレーチング等の施工状況 | 施工中
|  | 埋戻しの状況 | 施工中
| 通水試験 | 試験状況 | 試験中
舗装工事 | 路床 | 締固めの施工状況 | 施工中
|  | 締固め後の高さの計測状況 | 計測時
|  | 支持力比試験の状況 | 試験中
| 路盤 | 各層の敷均し厚さ（回数が判るもの） | 施工中
舗装工事 | 路盤 | 締固め後の高さ及び厚さの計測状況 | 計測時
|  | 締固め度の検査状況 | 検査中
| アスファルト舗装 | アスファルト乳剤の散布状況 | 施工中
|  | アスファルト混合物の敷均し状況（敷均し温度） | 施工中
|  | アスファルト混合物の締固め状況 | 施工中
|  | 切取り検査の状況，厚さ | 検査中
| コンクリート舗装 | 溶接金網の施工状況 | 施工中
|  | コンクリートの打設状況 | 施工中
|  | 目地の施工状況 | 施工中
|  | 厚さ検査の状況，厚さ | 検査中
| カラー舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 透水性アスファルト舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 排水性アスファルト舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| ブロック系舗装 | 施工状況 | 施工中
|  | 試験状況 | 試験中
| 街きょ、縁石及び側溝等 | 施工状況 | 施工中
| 砂利敷き | 厚さ | 施工中
植栽及び屋上緑化工事 | 材料 | 樹木（養生の状態） | 搬入時
|  | 客土（土質の判るもの） | 搬入時
| 工法 | 客土の厚さ | 施工中
|  | 植樹の施工状況（植え穴，支柱） | 施工中
|  | 芝張り及び吹付けは種の施工状況 | 施工中
| 材料（屋上緑化工事） | 屋上緑化システム各構成層の材料 | 搬入時
|  | 屋上緑化システム各構成層の施工状況 | 施工中
一般共通事項（改修工事） | 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前
| 施工数量調査 | 施工数量調査の状況 | 調査中
その他は一般共通事項による
仮設工事 | 既存部分 | 養生 | 養生中
その他は仮設工事による
防水改修工事 | 既存防水層 | 撤去及び下地の補修状況 | 施工中
| 工法（防水） | 施工状況 | 施工中
| シーリング材の試験 | 接着性試験状況 | 試験中
| 工法（シーリング改修） | 各種工法施工状況、可使期間のわかる表示 | 施工中
| 工法（とい改修） | 施工状況 | 施工中
| 工法（アルミニウム笠木改修） | 施工状況 | 施工中
防水改修工事 | その他は防水工事、屋根及びとい工事、金属工事による
外壁改修工事 | 材料 | 注入材料（可使期間のわかる表示） | 搬入時
| 工法（樹脂注入工法） | コア抜取りによるひび割れ部分の注入状況の検査状況 | 検査中
| 工法（充填工法） | 充填材の仕上がり状態及び硬化状態の検査状況 | 検査中
| 工法（その他の注入工法） | 注入材料の注入、固着状況検査 | 検査中
| 工法（タイル張替工法） | 打診、接着力試験状況 | 試験中
| 工法（塗仕上げ外壁改修） | 既存除去状況 | 施工中
その他はコンクリート工事、左官工事、タイル工事、塗装工事による
建具改修工事 | 工法（かぶせ工法） | 既存枠、あと施工アンカー施工状況 | 施工中
| 工法（撤去工法） | 撤去、あと施工アンカー施工状況 | 施工中
その他は建具工事による
内装改修工事 | 軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨壁下 地 | 既存埋込みインサートの引き抜き試験 | 試験中
| 既存の壁、床、天井 | 撤去及び下地処理状況 | 施工中
| 有害物質を含む材料処理 | 撤去及び下地処理状況 | 施工中
その他はタイル工事、木工事、左官工事、内装工事、塗装工事による
塗装改修工事 | 既存塗膜の処理 | 除去及び下地処理状況 | 施工中
その他は塗装工事による
耐震改修工事 | 材料 | 各種耐震改修工事材料 | 搬入時
| あと施工アンカー | 施工確認試験の状況 | 試験中
| 工法（グラウト工事） | 圧入準備状況 | 試験中
| 工法（柱補強工事） | 鋼板等の組立て検査状況 | 検査中
| 工法（免震改修工事） | 施工状況 | 施工中 検査中
|  | 仕上げ状況 | 試験中
| 工法（制震改修工事） | 施工状況 | 施工中 検査中
その他は鉄筋工事、コンクリート工事、鉄骨工事による
環境配慮改修工事 | 材料 | 各種環境配慮工事材料 | 搬入時
| 吹付アスベスト | 施工状況、作業場の隔離状況、除去物の処理状況 | 施工中
| アスベスト含有建材の処理 | 施工状況 | 施工中
| 断熱アスファルト防水改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 外断熱改修工事 | 施工状況 | 施工中
| ガラス改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 断熱・防露改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 屋上緑化改修工事 | 施工状況 | 施工中
| 透水性アスファルト舗装改修工 事 | 施工状況 | 施工中
その他は防水工事、建具工事、内装工事、植栽及び屋上緑化工事、舗装工事による
○

## Ⅲ－２．解体工事編
工事写真撮影計画書（解体工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 必要項目
一般共通事項（解体工事） | 解体前の状況 | 解体前の状況（敷地、周辺施設、解体施設）、地中埋設物の状況 | 着工前
|  | 工事関係表示標識等の掲示状況 | 着工前 施工中
| 施工数量調査 | 施工数量調査の状況 | 調査中
| 法令等に基づく測定等（必要な場合） | 測定機器 | 設置時
|  | 測定等の状況 | 測定中
その他は、建築工事編の一般共通事項による
仮設工事 | 騒音等の養生その他 | 養生、散水、仮囲い等 | 施工中
| 山留め・地盤改良等 | 材料 | 搬入時
|  | 設置状況 | 施工中
|  | 部材等の寸法 | 完了時
|  | 撤去状況 | 撤去後
その他は、建築工事編の仮設工事による
解体施工 | 事前措置 | 解体重機（低騒音対応等）マーク | 施工中
| 建築設備（※） | 撤去状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 内装材 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 外装材 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 屋根葺き材等 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
| 躯体 | 上部解体状況 | 施工中
|  | 地下解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
| 基礎及び杭 | 基礎解体状況 | 施工中
|  | 杭解体状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 基礎解体後の埋戻し状況 | 施工中
|  | 杭撤去後の埋戻し状況 | 施工中
| 構内舗装等 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
| 地下埋設物及び埋設配管 | 解体状況 | 施工中
|  | 分別状況 | 施工中
|  | 存置物の確認状況 | 施工中
|  | 埋戻し状況 | 施工中
解体施工 | 解体後の整地 | 地ならし、埋戻し及び盛り土状況（段階的な埋め戻しが解るもの） | 施工中
|  | 地ならし、埋戻し及び盛り土状況 | 完了後
建設廃棄物 | 建設廃棄物の処理 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物の処理 | 保管、集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は建設廃棄物の処理による
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の除去及び処理 | 除去 | 施工中
|  | 保管、集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 搬出時
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は特別管理産業廃棄物の処理による
特殊な建設副産物 | 特殊な建設副産物の処理 | 保管、集積状況 | 施工中
|  | 搬出状況（搬出業者名がわかるもの） | 施工中
|  | 廃棄状況（廃棄先） | 廃棄時
その他は建設廃棄物の処理による
（※） 建築設備撤去状況については、工事写真撮影計画書（建築電気設備工事編）撤去工事及び同（建築機械設備工事編）撤去工事等による。
○

## Ⅲ－３．給排水衛生設備工事編
工事写真撮影計画書（給排水衛生設備工事編）
工事種目又は分類 | 材料及び施工状況等 | 材料及び施工状況等の詳細 | 撮影時期 | 必要項目
一般事項 | 着工前の状況 | 敷地及び周辺の状況等、工事関係表示標識等掲示状況 | 着工前 施工中
| 安全確保の状況 | 実施状況（工事箇所並びにその周辺、火気使用、第三者対策等）、法令に基づく措置状況、安全点検、災害防止対策等 | 施工中
| 環境保全等の状況 | 実施状況（騒音、振動、臭気対策等）の他法令等に基づく措置状況、建設事業のイメージアップ | 施工中
| 障害物 | 障害物の位置、形状、寸法等 | 発見時
|  | 障害物の処理状況 | 処理時
|  | 障害物の処理後の状況 | 処理後
| 発生材 | 集積状況 | 搬出前
|  | 搬出状況 | 搬出時
|  | 廃棄状況（処理場等） | 廃棄時
| 仮設 | 機材置き場、足場等の状況、指定仮設の状況、その他仮設物 | 施工中
| 改修前の状況 | 改修前の状況 | 着工前 施工中
| 養生 | 養生前、養生後 | 施工中
| 躯体穴開け等 | 鉄筋、埋設配管の探査の状況 | 施工前
|  | はつり及び穴開けの状況 | 施工時
| 安全対策（交通安全管理） | 交通誘導員の配置状況 | 配置時
|  | 当該現場に配置する検定合格警備員及び検定合格証の携帯状況 （大阪公安員会告示に該当する工事現場） | 配置時
撤去工事等 | 機器類・配管・ダクト等 | 撤去機器類、配管、ダクト等の状況 | 撤去前
|  | 機器類の解体、分別、搬出の状況、機材の取外し・再使用の状況 | 施工中
|  | 配管・ダクトの切断、分別、撤去の状況 | 施工中
スリーブ・インサート工事 | 機材 | 形状、寸法等、塗装状況（つば付き鋼管） | 搬入時
| 施工 | 取付状況、取付位置、配筋補強状況、貫通部処理 | 施工中
配管工事 | 機材（配管・管継手付属品・計器その他） | 規格（表示マーク、種別、口径）、配管状況 | 搬入時
| 施工 | 工具（規格等） | 施工前
|  | 各種接合方法（施工状況、品質管理状況） | 施工時
|  | 溶接（施工状況、品質管理状況） | 施工時
|  | 勾配確保（確認状況） | 施工時
|  | 支持・固定（方法、間隔確認状況、伸縮等） | 施工時
|  | 防火区画貫通処理状況 | 施工時
|  | 隠ぺい（壁埋設、天井内、暗渠内）配管状況 | 施工時
|  | 機器回りの配管状況 | 施工時
|  | 壁貫通処理（施工状況） | 施工時
| 試験 | 水圧試験、満水試験、通水試験、気密試験、絶縁試験、動作試験、空気圧試験 | 試験開始時 試験中 試験終了時
| 管内の洗浄 | フラッシングの状況 | 洗浄中
保温・塗装工事 | 機材 | 保温材・塗料（規格・表示マーク、保管状況） | 搬入時
| 施工（保温） | 配管・ダクト・機器・消音内張り等（作業状況、品質管理状況） | 施工中
| 施工（塗装） | 配管・ダクト・機器・鋼材（作業状況、養生、作業環境、品質管理状況） | 施工中
機器基礎工事 | 機材（コンクリート工事） | コンクリート品質（スランプ高さ等）、鉄筋サイズ | 搬入時
| 施工（コンクリート工事） | 配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生等 | 施工時
| 機材（鋼材工事） | 鋼材（形状、寸法、規格等） | 施工前
| 施工（鋼材工事） | 施工状況、品質管理状況 | 施工中
搬入・据付工事 | 機材（空調） | 規格、銘板、保管状況等 | 搬入時
| 施工（空調） | 機器搬入状況 | 搬入時
|  | 機器据付（作業状況、水平確認、防振・耐震措置状況） | 施工時
|  | 機器据付（周囲空間、本体、銘板、養生） | 据付後
| 機材（衛生） | 規格、銘板、保管状況等 | 搬入時
| 施工（衛生） | 施工（空調）の項による外，次による。
|  | 取付状況（耐火カバー他）、配管接続状況、養生 | 施工時
|  | タンク類の清掃・消毒 | 施工時
|  | 消火設備における機器、配管等の法定基準等の確認 | 施工時
| 試験（空調・衛生） | 機器（点火，耐圧，能力，騒音，その他試験状況） | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | タンク類（内部防錆被膜，満水，水圧等） | 試験開始時 試験中 試験終了時
屋外・土工事 | 施工（土工事） | 土止め状況、掘さく溝形状、埋設深等寸法、埋設土、埋設表示用テープ、埋設標等 | 施工時
| 機材（地業工事） | 砂利等サイズ、施工用機材 | 搬入時
| 施工（地業工事） | 砂利地業厚さ、締め固め作業状況、捨てコン寸法等 | 施工時
| 機材（コンクリート工事） | コンクリート品質（スランプ高さ等）、鉄筋サイズ | 搬入時
| 施工（コンクリート工事） | 配筋状況、現場練り作業、打設状況、養生 | 施工時
自動制御設備工事 | 機材 | 自動制御設備・中央監視制御装置（形状，寸法確認，銘板，付属品，養生，保管状 況） | 搬入時
| 施工 | 配線状況（接合状況，露出部分保護，埋設配線等） | 施工時
|  | 機器類（取付位置，水平垂直勾配等，耐震措置） | 施工時
| 試験 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
|  | 試験状況（動作，絶縁抵抗他) | 試験中
ガス設備工事 | 機材（配管・管継手付属品・ 計器その他） | 規格（表示マーク，種別，口径）、保管状況 | 搬入時
|  | 機器類（規格，銘板，合格認定証等） | 搬入時
| 施工（配管） | 施工状況（吊り・支持，建物導入部，火気に対する防護措置，埋設深さ，埋設表示 用テープ，埋設標，防食措置） | 施工中
| 施工（機器等） | 取付位置、固定方法、据付状況 | 施工中
ガス設備工事 | 試験 | 試験用機器（規格，銘板，合格認定証等） | 試験前
|  | 試験状況（気密，点火他） | 試験開始時 試験中 試験終了時
浄化槽設備工事 | 機材（ユニット形） | 形状、規格、能力形式、認定証、銘板等 | 搬入時
| 施工（ユニット形） | 土工事・基礎工事（屋外・土工事の項参照） 設置作業状況（設置，水平確認，水締め，埋戻し） | 施工中
| 試験 | 水張り，満水，水圧，通水，空気圧試験 | 試験開始時 試験中 試験終了時
|  | 各機器単独動作試験状況 | 試験中
|  | 通水・総合運転試験状況 | 試験中
機械式駐車設備工事 | 機材（駆動装置、構造体、搬器、 運転操作盤、制御盤、安全装置） | 形状、寸法、規格、銘板、外観検査及び保管状況等 | 搬入時
| 施工 | 耐震措置の状況 | 施工中
| 試験 | 絶縁抵抗、性能試験 | 試験時
総合調整 | 機材 | 試験用機器（規格，銘板等） | 試験前
| 試験 | 機器試験（着火） | 試験時
|  | 配管試験（放水，圧力，水質） | 試験時
|  | 総合試験（風量，騒音，水量，温度，湿度，振動その他） | 試験時
その他 | 完成時写真 | 機械室（機器・配管状況，主配管設備状況等） | 完成時
|  | 便所・洗面所（衛生器具設置状況等） | 完成時
|  | 上級室（室内設備状況等） | 完成時
|  | 事務室等（FCU，吹出口設置状況等） | 完成時
|  | 屋上（機器・配管設置状況等） | 完成時
○