## 様式２
(様式２)
[11 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
大阪市水道局
様
（受注者）
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  | :
工事期間 |  |  | : | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
令和 |  | 年 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
小計 | [8 empty] | 当月対象期間 |  |  | 日 | 割合 |  | ％
累計 | [8 empty] | 対象期間 |  |  | 日 | 割合 |  | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

## 様式２（計画） (記入例)
(様式２)
[13 empty] | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日
大阪市水道局
様
（受注者）
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
令和 | 3 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 水 | ○ | [8 empty] | －
2 | 木 | [9 empty] | 現場着手日
3 | 金
4 | 土 |  |  |  | ○
5 | 日 |  |  |  | ○
6 | 月
7 | 火
8 | 水
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  |  | ○
12 | 日 |  |  |  | ○
13 | 月
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  |  | ○
19 | 日 |  |  |  | ○
20 | 月
21 | 火
22 | 水
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  |  | ○
26 | 日 |  |  |  | ○
27 | 月
28 | 火
29 | 水 | ○ |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
30 | 木 | ○ |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
31 | 金 | ○ |  |  | － | [5 empty] | 年末年始
小計 | 31 | 4 |  |  | 8 | [5 empty] | 当月対象期間 |  |  | 27 | 日 | 割合 |  | ％
累計 | 31 | 4 |  |  | 8 | [5 empty] | 対象期間 |  |  | 27 | 日 | 割合 |  | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
記入見本
監督職員である課長、所長、
課長代理の補職を記入

## 様式２（実績） (記入例)
(様式２)
[13 empty] | 令和 | 4 | 年 | 1 | 月 | 5 | 日
大阪市水道局
様
（受注者）
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 4 | 年 | 11 | 月 | 15 | 日
令和 | 3 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考
1 | 水 | ○ | [5 empty] | － |  |  | －
2 | 木 | [9 empty] | 現場着手日
3 | 金
4 | 土 |  |  |  | ○
5 | 日 |  |  |  | ○
6 | 月
7 | 火 | [6 empty] | ○
8 | 水 | [6 empty] | ○
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（12/13に振替)
12 | 日 |  |  |  | ○ |  |  | ○
13 | 月 | [6 empty] | ○
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  |  | ○ |  |  | ○
19 | 日 |  |  |  | ○ |  |  | ○
20 | 月
21 | 火
22 | 水
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  |  | ○ |  |  | ○
26 | 日 |  |  |  | ○ |  |  | ○
27 | 月
28 | 火
29 | 水 | ○ |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
30 | 木 | ○ |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
31 | 金 | ○ |  |  | － |  |  | － |  |  | 年末年始
小計 | 31 | 4 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 当月対象期間 |  |  | 27 | 日 | 割合 |  | 29.63%
累計 | 31 | 4 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 対象期間 |  |  | 27 | 日 | 割合 |  | 29.63%
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
当月末までの現場閉所率（累計）を記載
記入見本
監督職員である課長、所長、
課長代理の補職を記入