## 改正後様式１
（大阪市週休２日工事（改正後））（様式１）
[8 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[10 empty] | 係長 | 係員
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
社 名
代表者
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  | :
工事期間 |  |  | : | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
令和 年 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
小計 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 当月対象期間 | 0 | 日 | 割合 |  | ％
累計 | [6 empty] | 対象期間 | 0 | 日 | 割合 |  | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

## 改正後様式１記入例
（大阪市週休２日工事（改正後））（様式１）
| 記入例１ | [7 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[11 empty] | 係長 | 係員
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
[6 empty] | 社 名 |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 代表者 |  | 代表取締役 中之島 太郎
現場閉所計画書
工事名称 |  |  | : | ○○施設改修その他工事
工事期間 |  |  | : | 2024-09-29 |  | ～ | 2025-02-28
令和６年12月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
6 | 月 | [5 empty] | 現場着手日
7 | 火
8 | 水
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  | ○
12 | 日 |  |  | ○
13 | 月
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  | ○
19 | 日 |  |  | ○
20 | 月 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
21 | 火 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
22 | 水 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
23 | 木 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
24 | 金 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
25 | 土 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
26 | 日 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
27 | 月
28 | 火
29 | 水 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
30 | 木 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
31 | 金 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
小計 | 26 | 10 |  | 4 |  |  | 当月対象期間 |  | 16 | 日 | 割合 |  | ％
累計 | 94 | 26 |  | 24 |  |  | 対象期間 |  | 68 | 日 | 割合 |  | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
（大阪市週休２日工事（改正後））（様式１）
| 記入例２ | [7 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[11 empty] | 係長 | 係員
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
[6 empty] | 社 名 |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 代表者 |  | 代表取締役 中之島 太郎
現場閉所実績書
工事名称 |  |  | : | ○○施設改修その他工事
工事期間 |  |  | : | 2024-09-29 |  | ～ | 2025-02-28
令和６年12月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
1 | 水 | ○ |  |  |  |  | 工場製作期間
2 | 木 | ○ |  |  |  |  | 工場製作期間
3 | 金
4 | 土 |  |  | ○ | ○
5 | 日 |  |  | ○ | ○
6 | 月
7 | 火
8 | 水
9 | 木
10 | 金
11 | 土 |  |  | ○ |  |  | 13日(月)までに完成させる必要がある工事部分があるため
12 | 日 |  |  | ○ | ○
13 | 月 |  |  |  | ○ |  | 11日(土)の振替日
14 | 火
15 | 水
16 | 木
17 | 金
18 | 土 |  |  | ○ |  |  | 20日(月)までに完成させる必要がある工事部分があるため
19 | 日 |  |  | ○ | ○
20 | 月 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
21 | 火 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
22 | 水 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
23 | 木 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
24 | 金 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
25 | 土 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
26 | 日 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
27 | 月
28 | 火
29 | 水 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
30 | 木 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
31 | 金 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
小計 | 31 | 12 |  | 6 | 5 |  | 当月対象期間 |  | 19 | 日 | 割合 | 26.3158 | ％
累計 | 94 | 26 |  | 24 | 23 |  | 対象期間 |  | 68 | 日 | 割合 | 33.8235 | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
・現場着手日以前は、日と曜日を空欄にしてください。
空欄にしないと対象期間に計上されます。