## 表紙
目次へ
工事請負に関する提出書類について
令和８年７月
大阪市都市整備局

## 目次
目次へ
目 次
工事請負に関する提出書類について
１ 工事請負契約時に提出する書類について
２ 工事請負提出書類一覧表
・工事請負の提出書類
・請負代金（前払金・部分払金・完成金）の支払請求の関連書類
・大阪市暴力団排除条例の関連書類
・事故報告等の関連書類
・建設リサイクル法の関連書類
・週休２日工事の関連書類
・電子マニフェストの関連書類
・大気汚染防止法（石綿飛散防止）・石綿予防規則の関連書類
・昇降機設備工事の関連書類
・大阪市都市整備局情報共有システム活用要領の関連書類
３ 工事請負提出書類に関する注意事項
(1) 大阪市暴力団排除条例に係わる誓約書等について
(2) 電子マニフェストの使用について
(3) 工事工程表について
(4) 建築設備 （機械、電気、通信） 工事の使用機器材の選定について
(5) 前払金制度の改正及び中間前払金制度の導入による注意事項
(6) 前払金を請求する際の注意事項
(7) 前払金及び中間前払金の計算例
(8) 部分払金を請求する際の注意事項
(9) 債務負担（特約条項）のある部分払を請求する際の注意事項
(10)部分払に係る出来形部分等の確認検査について
(11)完成金を請求する際の注意事項
(12)年度分割における部分払等の算定例１
(13)年度分割における部分払等の算定例２
(14)事故報告等について
分冊 各様式等

## 契約１
１ 工事請負契約時に提出する書類について |  |  |  | 目次へ
○ | 落札者決定～工事契約前に提出する書類について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）
（以下「建設リサイクル法」という。）に規定する対象建設工事の場合は、
建設リサイクル法に基づく書面を大阪市調達・契約システムにて提出してください。
○ | 工事契約締結後に提出する書類について
・請負代金内訳書（工事請負契約書第４条より）
表紙に社名・代表者名等を記載のうえ、設計担当者へ提出してください。
| 契約締結後21日以内に提出 | ◦ | 部 数 ：原則4部（ただし設備工事は1部）
|  | ◦ | 提出期限：契約締結後21日以内
注）
・請負代金内訳書の構成
| ア | 請負代金内訳書：種目別内訳、科目別内訳及び細目別内訳で構成したもの。
| イ | 種目別内訳：種目名称及び金額（消費税等相当額を除く。以下同じ。）、
共通費並びに消費税等相当額を明示したもの。
| ウ | 科目別内訳：科目名称及び金額を明示したもの。
| エ | 細目別内訳：各科目に属する細目ごとに数量、単価および金額を明示したもの。
※別紙明細を含む。
・請負代金内訳書の記載金額に誤りのないよう、項目別に単価と数量の乗算及び小計、
合計等検算を行った上提出してください。
・請負代金内訳書の細目別内訳の細目は入札時に公開している数量内訳書（参考）や
公共建築工事内訳書標準様式に準じて作成してください。
・請負代金内訳書の直接工事費（税抜き）のうち、材料費、労務費を明示してください。
・請負代金内訳書の工事価格（税抜き）のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用
保険に係る法定福利費(事業主負担分)、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に
係る掛金を明示してください。
・別途、設計担当者から指示があった場合は、その指示に従ってください。

## 施工１
２ 工事請負提出書類一覧表 | [7 empty] | 目次へ
（注） | 次の提出書類を定められた時期に必要な部数を
監督職員(又は工事監理委託の監督員(管理技術者))に提出すること。
（注） | 参考様式は都市整備局以外で定めた様式です。
適宜作成の上、必要に応じてご提出ください。
様式 番号 | 書類名称 | 提出部数 |  | 提出時期 |  |  | 摘 要
|  | 数量 | 種類 | 契約後 | 施工中 | 完成時
１ | 現場代理人等通知書 | １ |  | ○ |  |  | ・契約締結後、速やかに提出（契約書第11条による） ・現場代理人は常駐とする ・監理技術者は下請契約代金額の総額が建築工事8,000万円以上（設備工事5,000万円以上）の場合に提出 ・請負金額が建築工事9,000万円以上（設備工事4,500万円以上）の場合、主任技術者又は監理技術者は専任とする ・専門技術者は建築一式工事の一部である専門工事並びにそれに附帯する他の建設工事を自ら施工しようとする場合に提出
２ | 現場代理人等が受注者と直接的な雇用関係にある者であることの証明の届出 | １ |  | ○ |  |  | ・契約締結後21日以内に提出 ・雇用が確認できない場合及び疑義がある場合は、契約解除、入札参加停止措置等の処置を行うものとする ・雇用関係を証明するもの(写し)の黒塗りの範囲について、「監理技術者等の配置に関する事務取扱要領」に記載のマスキング項目を参考に実施すること ・現場代理人等を変更した場合は変更後直ちに提出
３ | 「法令等による資格・免許等」又は「監理技術者資格者証」の届出 | １ |  | ○ |  |  | ・主任技術者、監理技術者補佐、専門技術者は法令等による資格・免許を有する場合、監理技術者は提出
４ | 現場代理人等変更通知書 | １ |  |  | ○ |  | ・事実発生後直ちに提出（契約書第11条による）
参考１ | 現場代理人兼任届（変更届） | １ |  | ○ | ○ |  | ・発注者が認めた場合に限る ・「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」による
５Ａ | 電気保安技術者通知書 | １ |  | ○ |  |  | ・工事用電力設備の保安責任者の配置は関係法令に基づき有資格者を定める ・様式５Ａ：電気設備工事、建築工事及び機械設備工事に電気設備工事が含まれる場合に提出 ・様式５Ｂ：本体工事に電気設備工事はないが、工事用電源を敷地外から供給して使用する場合は提出 ・様式５Ｃ：様式５Ａ・様式５Ｂ共に発生する場合に提出（様式５Ａ・様式５Ｂは不要） ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、電気主任技術者、第一種電気工事士、電気工事施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。（同等の知識及び経験については、電気設備工事監理指針を参照のこと） ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする
５Ｂ | 工事用電力設備の保安責任者通知書
５Ｃ | 電気保安技術者・工事用電力設備の保安責任者通知書
６Ａ | 工事工程表（建築工事） | １ |  | ○ |  |  | ・契約締結後21日以内に提出（契約書第４条による） ・工期変更時は変更契約締結後、直ちに提出 ・設計図書に現場完成期限や概成工期の期日等の記載がある場合、工事工程表にも記載
６Ｂ | 工事工程表（設備工事）
７ | 労災保険加入証明書 | １ |  | ○ |  |  | ・契約締結後、速やかに提出 ・対象は契約金額が300万円以上 ・工期延期時は変更契約締結後、直ちに提出
－ | 登録内容確認書（工事実績情報システムCORINS） | １ | コピー | ○ | ○ | ○ | ・契約時、変更時、完成時に提出 ・対象は契約金額が500万円以上
参考２ | 施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿（作成例） | １ | コピー |  | ○ |  | ・原本は受注者が保管 ・再下請負通知書、作業員名簿、下請負契約書の写し添付、社会保険加入の有無を記入する（建設業法等による）
参考３ | 施工体系図（作成例） | １ | コピー |  | ○ |  | ・施工体制台帳に添付 ・工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲示（建設業法等による）
参考４ | 施工管理体制表 | 1 |  |  | ○ |  | ・ガス設備工事単独契約工事の様式
参考５ | 下請負人一覧表 | １ |  |  | ○ |  | ・ガス設備工事単独契約工事の様式

## 施工２
様式 番号 | 書類名称 | 提出部数 |  | 提出時期 |  |  | 摘 要 | 目次へ
|  | 数量 | 種類 | 契約後 | 施工中 | 完成時
８ | 建設工事保険等加入届出書 | 1 |  |  | ○ |  | ・保険契約及び変更契約締結時に提出
９ | 工事履行報告書 | １ |  | ○ | ○ | ○ | ・契約締結後21日以内に提出し、以後毎月15日までに提出（契約書第12条による）
10 | 共同企業体施工誓約書 | １ | コピー | ○ |  |  | ・契約締結後、速やかに提出 ・共同企業体のみ提出
11 | 共同企業体現場勤務員構成表 | １ | コピー | ○ |  |  | ・同上
－ | 特約条項 | １ | コピー | ○ |  |  | ・同上
－ | 建設工事共同企業体協定書 | １ | コピー | ○ |  |  | ・同上（共同企業体協定書８条に基づく協定書）
12 | 建退共掛金収納書 | １ | 原本 | ○ |  |  | ・契約締結後、１か月以内に提出 ・対象は契約金額が建築工事3,000万円以上（設備･土木工事2,000万円以上） ・電子申請の場合は、掛金収納書(電子申請方式)を提出する
13 | 共済証紙購入枚数説明書 | １ |  | ○ |  |  | ・契約締結後、１か月以内に建退共掛金収納書と併せて提出
14 | 共済証紙購入・貼付枚数最終報告書 | １ |  |  |  | ○
15－１ | 社会保険等未加入状況報告書 | １ |  |  | ○ |  | ・契約書第８条の３による
15－２ | 社会保険等未加入状況報告書（別紙） | １ |  |  | ○ |  | ・契約書第８条の３による ・社会保険等未加入状況報告書に添付
16 | 下請負人の社会保険等加入状況確認書 | １ |  |  | ○ |  | ・契約書第８条の３による ・「建設業者等企業情報検索システム」または、「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム及び労働保険適用事業場検索」で確認できない場合のみ提出
17 | 下請負人の社会保険等加入状況報告書 | １ |  |  | ○ |  | ・契約書第８条の３による
18 | 覚書 | ２ |  |  | ○ |  | ・受注者の印紙税法に関係するもの ・施工図等の提出前に提出（１部は印紙貼付とし、印紙貼付なしの書類を受注者へ返却）
－ | 総合施工計画書 | １ |  |  | ○ |  | ・工事標準仕様書による
19 | 使用機器材承諾願 | ２ |  |  | ○ |  | ・設備工事のみ提出（１部は受注者へ返却）
20 | 使用機器材変更承諾願 | ２ |  |  | ○ |  | ・設備工事のみ提出（１部は受注者へ返却）
21Ａ | 機器製作図 | １ |  |  | ○ |  | ・設備工事のみ提出（発注者用） ・機器製作図の表紙として添付
21Ｂ | 機器製作図 | １ |  |  | ○ |  | ・設備工事のみ提出（受注者用） ・機器製作図の表紙として添付
22 | 検査願 | １ |  |  | ○ |  | ・市外で工事材料、製品等の品質検査を受ける場合に提出（製品検査日程を添付）（契約書第14条による）
23Ａ | 試験成績報告書 | １ |  |  | ○ |  | ・建築工事は工事種別ごとに作成し、結果判明後直ちに提出
23Ｂ | 検査成績報告書
23Ｃ | 試験・検査成績報告書
24 | 長期休暇警備計画書 | １ |  |  | ○ |  | ・現場の長期休暇時に提出
25 | 部分払に係る出来形部分等の確認願 | １ |  |  | ○ |  | ・契約書第39条による
26－１ | 出来高査定簿（表紙） | １ |  |  | ○
26－２Ａ | 出来高査定簿請求内訳書（債務負担行為なし） | １ |  |  | ○ |  | ・単年度契約の工事の場合
26－２Ｂ | 出来高査定簿請求内訳書（債務負担行為あり） | １ |  |  | ○ |  | ・債務負担に基づく契約の工事の場合
26－３ | 出来高査定簿（明細書） | １ |  |  | ○

## 施工３
様式 番号 | 書類名称 | 提出部数 |  | 提出時期 |  |  | 摘 要 | 目次へ
|  | 数量 | 種類 | 契約後 | 施工中 | 完成時
27 | 工事期限延期願 | １ |  |  | ○ |  | ・契約書第22条に定める理由による場合に提出
28 | 工事完成届 | １ |  |  |  | ○ | ・契約書第32条による
29 | 工事一部完成届 | １ |  |  | ○ |  | ・契約書第40条による
30－１ | 手直し完了届 | １ |  |  | ○ | ○ | ・完成、一部完成検査時に手直しが発生した場合に提出
30－２ | 手直し調書 | １ |  |  | ○ | ○ | ・手直し完了届に添付
31 | 履行遅延理由書 | ２ |  |  | ○
32 | 工事保証書 | ３ |  |  |  | ○ | ・建築工事のみ提出 ・特記仕様による
33 | 引渡書 | １ |  |  |  | ○ | ・契約書第32条による
34 | 部分引渡書 | １ |  |  | ○ |  | ・契約書第40条による
35 | 引渡品目明細表 | １ |  |  | ○ | ○ | ・引渡品目が発生する場合は、引渡書、部分引渡書に添付
36 | 部分使用同意書 | １ |  |  | ○ |  | ・本市から部分使用の承諾を求められた場合に提出（契約書第34条による）
参考６ | 休日作業届 | １ |  |  | ○ |  | ・行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日等に工事を行う場合に提出
参考７ | 産業廃棄物まとめシート | [5 empty] | ・提出は求めない ・産廃排出物の整理用書類の参考様式
37 | 現場完成届 | １ |  |  |  | ○
38 | 現場完成期限履行遅延理由書 | １ |  |  |  | ○
－ | 住宅瑕疵担保責任保険 保険付保証明 | １ | 原本 |  |  | ○ | ・各保険会社により書類名称が異なる
－ | 現場関係書類 |  |  |  | ○ | ○ | ・監督職員の指示により、必要に応じて適宜提出
【請負代金（前払金・部分払金・完成金）の支払請求】（契約書第33条、第35条による）
39 | 認定請求書 | １ |  |  | ○ |  | ・前払金または中間前払金の請求前に提出
40 | 工事前払金申請書 | １ |  |  | ○ |  | ・前払金の請求時に提出
41 | 工事中間前払金申請書 | １ |  |  | ○ |  | ・中間前払金の請求時に提出
－ | 保証証書 | ２ |  |  | ○ |  | ・電子契約の場合は提出は不要 ・保証事業会社に認定調書の写しを提出 ・本書１部、写し１部
42 | 請求書 | １ |  |  | ○ | ○ | ・請負代金（前払金・部分払金・完成金）の請求時に提出
43Ａ | 請求内訳書（部分払用・債務負担行為なし） | １ |  |  | ○ |  | ・部分払金の請求時に提出（単年度契約の工事の場合）
43Ｂ | 請求内訳書（部分払用・債務負担行為あり） | １ |  |  | ○ |  | ・部分払金の請求時に提出（債務負担に基づく契約の工事の場合）
44 | 請求内訳書 | １ |  |  |  | ○ | ・請負代金（完成金）の請求時に提出
【大阪市暴力団排除条例の関連】（契約書第８条の２による）
参考８ | 誓約書【下請負人等用】 | １ |  |  | ○ |  | ・本市と元請負人の契約金額及び下請契約の契約金額にかかわらず全てが対象
参考９ | 不当介入報告・届出書 | ２ |  |  | ○ |  | ・様式第１号 ・１部は所轄警察署の対策担当へ提出
参考10 | 不当介入結果報告書 | ２ |  |  | ○ |  | ・様式第２号 ・１部は所轄警察署の対策担当へ提出
45 | 役員等に関する調書 | ２ |  |  | ○ |  | ・大阪市より提出を求められた場合
参考11 | 下請負業者への説明資料（条例の抜粋） | [5 empty] | ・下請負業者等契約時に説明してください

## 施工４
様式 番号 | 書類名称 | 提出部数 |  | 提出時期 |  |  | 摘 要 | 目次へ
|  | 数量 | 種類 | 契約後 | 施工中 | 完成時
【事故報告等の関連書類】
46 | 事故発生報告（第 報） | ２ |  |  | ○ |  | ・事故発生時迅速に提出 ・全ての内容が把握できなくても、時期を失することなく、また、時間の経過や状況の変化があれば、適宜、報告すること
47 | 事故報告書 | ２ |  |  | ○ |  | ・事故の事実確認後に提出
48 | 工事一時中止願 | ２ |  |  | ○ |  | ・工事を一時中止する必要がある時に提出
49 | 工事再開承諾願 | ２ |  |  | ○ |  | ・工事を再開する時に提出
－ | 事故再発防止対策書 | ２ |  |  | ○ |  | ・工事再開承諾願に添付
【建設リサイクル法の関連書類】
（様式は「大阪市建設リサイクルガイドライン」を参照）
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000393667.html
－ | 説明書 | １ | コピー | 契約前に提出済 |  |  | ・様式５ ・「建築工事に係る資材の再生資源化等に関する法律」で対象工事の分別解体等の計画等に係る事項についての説明（建設リサイクル法による）
－ | 分別解体等の計画（建築物に係る解体工事） | １ | コピー | 同上 |  |  | ・様式５（別表１）
－ | 分別解体等の計画（建築物に係る新築工事） | １ | コピー | 同上 |  |  | ・様式５（別表２）
－ | 分別解体等の計画（建築物以外のものに係る解体・新築工事） | １ | コピー | 同上 |  |  | ・様式５（別表３）
－ | 法第13条および省令第４条に基づく書面（建築物に係る解体工事用） | １ |  | ○ |  |  | ・様式６－１ ・設計担当への提出確認を得た後、契約書に添付（建設リサイクル法による）
－ | 法第13条および省令第４条に基づく書面（建築物に係る新築工事用） | １ |  | ○ |  |  | ・様式６－２ ・設計担当への提出確認を得た後、契約書に添付（建設リサイクル法による）
－ | 法第13条および省令第４条に基づく書面（建築物以外のものに係る解体・新築工事等用） | １ |  | ○ |  |  | ・様式６－３ ・設計担当への提出確認を得た後、契約書に添付（建設リサイクル法による）
－ | 法第13条および省令第４条に基づく書面（特定建設資材廃棄施設リスト） | １ |  | ○ |  |  | ・様式６－４
－ | 再生資源利用計画書 －建築資材搬入工事用－ | １ |  |  | ○ |  | ・様式１・イ ・施工計画段階に施工計画書に添付
－ | 再生資源利用促進計画書 －建築副産物搬出工事用－ | １ |  |  | ○ |  | ・様式２・ロ
－ | 告知書 | １ |  |  | ○ |  | ・様式８ ・該当工事を実施する下請負業者に告知すること

## 施工５
様式 番号 | 書類名称 | 提出部数 |  | 提出時期 |  |  | 摘 要 | 目次へ
|  | 数量 | 種類 | 契約後 | 施工中 | 完成時
－ | 再生資源利用実施書 －建築資材搬入工事用－ | １ |  |  |  | ○ | ・様式１ ・再生資源化等完了時に提出（施工計画書に添付）
－ | 再生資源利用促進実施書 －建築副産物搬出工事用－ | １ |  |  |  | ○ | ・様式２
－ | リサイクル阻害要因説明書 | １ |  |  |  | ○ | ・様式４ ・受注者は、リサイクルガイドラインの目標値に達していない場合や、計画書と比較して10 ％以上下がった場合に作成（監督職員は、大阪市建設副産物対策連絡協議会に送付）
－ | 再生資源利用計画書（実施書）・再生資源利用促進計画（実施書）の電子データ | １ |  |  |  | ○ | ・工事完成時に提出のこと
【週休２日工事の関連書類】
参考12 | 週休２日届出書（大阪市週休２日工事） | １ |  |  | ○ |  | ・週休２日対象工事は提出 ・施工計画書の提出までに提出
参考13 | 現場閉所（計画・実績）書 | １ |  |  | ○ |  | ・現場着手日以降の期間について提出 ・当月の現場閉所計画については前月20日まで、当月の現場閉所実績については翌月の５日まで提出 ・別途指示がある場合は速やかに提出
【大阪市都市整備局情報共有システム活用要領の関連書類】
参考14 | 適用書類一覧表 | １ |  | ○ |  |  | ・大阪市都市整備局情報共有システム活用要領の対象工事で協議を行う際に提出

## 施工６
様式 番号 | 書類名称 | 提出部数 |  | 提出時期 |  |  | 摘 要 | 目次へ
|  | 数量 | 種類 | 契約後 | 施工中 | 完成時
【電子マニフェストの関連書類】
（適用時期：令和４年４月１日以降公告する案件に適用）
参考15 | 紙マニフェストの交付に関する承諾願い | １ |  |  | ○ |  | ・様式－１ ・特記仕様書第３条に該当する場合に提出
参考16 | 紙マニフェストの交付に関する報告書 | １ |  |  | ○ |  | ・様式－２ ・特記仕様書第３条に該当する事象が解消された場合に提出
参考17 | 紙マニフェストの交付に関する顛末書 | １ |  |  | ○ |  | ・様式－３ ・特記仕様書第１条に従わず、監督職員の承諾を得ることなく紙マニフェストの交付により処理を行った場合
【大気汚染防止法（石綿飛散防止）・石綿予防規則の関連書類】
（解体等工事に係る事前調査書面の様式は環境局HPを参照）
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000060970.html
■工事開始前の石綿の有無の調査と届出について 大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等に基づき、工事開始前に石綿の有無の調査を行い、すみやかに「解体工事等に係る事前調査説明書面」により発注者に報告してください。なお、令和５年10月１日以降に着工する工事から、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要がありますので、ご注意下さい。 また、工事開始前に事前調査の結果の概要等を電子システム（石綿事前調査結果報告システム）で、所轄労働基準監督署長及び所轄自治体に届出を行い、届出が完了したことを書面等により報告してください。 石綿事前調査結果報告システム https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp （１回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告が可能です） なお、電動工具等を用いて石綿等が使用されている可能性がある壁面等に、穴を開ける作業（足場等を設置するために行う軽微な穿孔作業等を含む）は、「特定粉じん搬出等作業」に該当するため、穿孔等の作業前に事前調査を実施し、石綿等が使用されていることが判明した場合は、適切な工法で穿孔作業等を行ってください。
－ | 解体等工事に係る事前調査書面 | ２ |  | ○ (作業開始前) |  |  | ・建築物や工作物を解体・改造・補修する場合に提出 ・石綿に係る事前調査の結果について、作業開始前（届出対象特定工事の場合は工事開始の14 日前まで）に書面による説明が必要
－ | 石綿の除去等に係る作業計画書 | １ |  | ○ (作業開始前) |  |  | ・大気汚染防止法施行規則第16 条の4 第一号 ・石綿予防規則第４条第２項 ・レベル３建材の場合でも提出要
－ | 石綿の除去等に係る作業完了報告書 | ２ |  |  | ○ (作業完了時) |  | ・大気汚染防止法18条の23 ・レベル３建材の場合でも提出要
産業廃棄物の処理に関する特記仕様書（抜粋）
第３条 第１条に規定する電子マニフェストを用いた産業廃棄物の処理が困難な場合は、次に定めるときとする。
（１）電気通信回線の故障、天災など、やむを得ない事由により、紙マニフェストを交付しなければ
当該産業廃棄物の処理ができないと認められるとき。
（２）設計上発生することが想定されていない種類の産業廃棄物が発生し、紙マニフェストを交付
しなければ当該産業廃棄物の処理ができないと認められるとき。
電子マニフェスト未使用の受注者へのペナルティ
（1）大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止措置
「契約違反」として、２月の停止措置とする
（2）工事成績評定の減点
監督職員からの文書による改善指示に従わなかったとして、工事成績評定で4点減点とする

## 施工７
様式 番号 | 書類名称 | 提出部数 |  | 提出時期 |  |  | 摘 要 | 目次へ
|  | 数量 | 種類 | 契約後 | 施工中 | 完成時
【昇降機設備工事の関連書類】
ＥＶ１Ａ | 現場代理人の常駐を要しない期間及び兼務工事の届出（当初） | １ |  | ○ |  |  | ・現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領による ・現場代理人の常駐を要しない期間に工事を兼任する場合、直ちに提出すること
ＥＶ１Ｂ | 主任技術者の専任を要しない期間の届出（当初） | １ |  | ○ |  |  | ・現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領による ・主任技術者の専任を要しない期間に工事を兼任する場合、直ちに提出すること
ＥＶ１Ｃ | 現場代理人の常駐を要しない期間及び兼務工事の届出（変更） | １ |  |  | ○ |  | ・現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領による ・当初の届出内容から変更した場合、直ちに提出すること
ＥＶ１Ｄ | 主任技術者の専任を要しない期間の届出（変更） | １ |  |  | ○ |  | ・現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領による ・当初の届出内容から変更した場合、直ちに提出すること

## 注意１
３ 工事請負提出書類に関する注意事項 |  | 目次へ
はじめに
すべての提出書類の受注者「商号又は名称」は、「大阪市入札参加有資格者名簿」に記
載の「商号または名称」のとおり記載してください。
(1) 大阪市暴力団排除条例に係わる誓約書等について
大阪市暴力団排除条例を平成23年９月１日に施行したことに伴い、大阪市契約関係暴力
団排除措置要綱を定め、大阪市と契約を締結する元請負人及び下請負人等の方に、「誓約
書」を提出いただいています。
今般、本市における暴力団排除対策について、一層、強力に推進するため、令和５年３
月16日に大阪市暴力団排除措置要綱を改正し、誓約書の徴収基準を改めましたので、本市
と契約を締結する全ての元請負人及び下請負人等の方は、「誓約書」を必ず提出ください。
提出にあたっては、大阪市契約管財局の「大阪市暴力団等排除対策」をよくお読みくだ
さい。
https://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000012675.html
工事請負契約において下請負を行うときは、当該下請負人となる者から、下請契約を締
結する前に誓約書を徴収し、元請負人を通じて、下請契約書などの関係書類とあわせて本
市に提出してください。（誓約書を提出しない者とは、下請契約を締結しないようにして
ください。）
また、下請負人等の方への周知もお願いします。
下請負人等の誓約書については、次にしたがって受注者から監督職員へ提出してくださ
い。誓約書は上記大阪市契約管財局のホームページからダウンロードしてください。
(注) 受注者の方の誓約書（元請用）の提出は、契約担当になっていますので、監督職員への提出は不要です。
ア 下請負人等の誓約書の提出方法について
・本市と元請負人の契約金額及び下請契約の契約金額にかかわらず全てが対象です。
・工事請負契約においては、施工体制台帳に記載されない資材・原材料等の納入業者や
業者や警備業者、運送業者等の大阪市暴力団排除条例第７条第２号の規定に該当する
者は除きます。ただし、本市が提出を求める場合は提出が必要です。
・施工体制台帳の写しに添付して提出してください。
イ 不当介入を受けた場合の対応について
(ｱ) 受注者及び下請負人等は、暴力団員等から不当介入を受けた場合は、直ちに監督職
員に不当介入報告・届出書（参考様式５）により報告するとともに、管轄警察署へ届
け出ること。
(注) 不当介入にあたるかどうかの判断が困難な場合は、監督職員又は管轄警察署に相談するなどして
適正に対処しなければならない。
(ｲ) 報告があった場合は、都市整備局、受注者及び下請負人等並びに管轄警察署が連携
し、不当介入に対して、速やかに対応を図ります。
(ｳ) 受注者及び下請負人等は不当介入事案に対する措置結果について、不当介入結果報
告書（参考様式６）により、監督職員および管轄警察署へ報告しなければならない。

## 注意２
(2) 電子マニフェストの使用について | 目次へ
ア 電子マニフェストの手続き全般について
(ｱ) 工事で発生した産業廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物の処理に関する
特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）第１条の規定により必ず電子マニフェ
ストを使用すること。
(ｲ) 産業廃棄物処理の関係者（受注者、収集運搬業者、処分業者）において電子マニ
フェストに未加入の者がいる場合、速やかに加入又は加入を指導するなどの方法に
より、電子マニフェストによる産業廃棄物の処理ができる体制を整えること。
(ｳ) 特記仕様書第２条に規定している書類の写しについては、施工計画書に添付して
監督職員に提出すること。
(ｴ) 前項で提出した書類の内容に変更（処分業者の追加・変更等）が生じる場合は、
変更した書類の写しを監督職員に提出すること。
(ｵ) 特記仕様書第３条に該当する場合は、第４条の規定より紙マニフェストの交付に
ついて事前に様式－１を提出し、監督職員の承諾得ること。
(ｶ) 前項で報告した内容に変更が生じる場合は、事前に様式－１を再度提出し、監督
職員の承諾を得ること。
(ｷ) 特記仕様書第３条に該当する事象が解消された場合、その事象が解消された日以
降に発生する産業廃棄物については特記仕様書第５条の規定により電子マニフェス
トを用いて処理を行い、様式－２により監督職員に報告を行うこと。
イ 顛末書について
監督職員の事前承諾無しに受注者が紙マニフェストを使用した場合、顛末書（様式
－３）の提出等を行うこと。
産業廃棄物の処理に関する特記仕様書（抜粋）
第３条 第１条に規定する電子マニフェストを用いた産業廃棄物の処理が困難な場合は、次に定めるときとする。
（１）電気通信回線の故障、天災など、やむを得ない事由により、紙マニフェストを交付しなけ
れば当該産業廃棄物の処理ができないと認められるとき。
（２）設計上発生することが想定されていない種類の産業廃棄物が発生し、紙マニフェストを
交付しなければ当該産業廃棄物の処理ができないと認められるとき。
電子マニフェスト未使用の受注者へのペナルティ
（1）大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく競争入札参加停止措置
「契約違反」として、２月の停止措置とする
（2）工事成績評定の減点
監督職員からの文書による改善指示に従わなかったとして、工事成績評定で4点減点とする

## 注意３
(3) 工事工程表について | [6 empty] | 目次へ
様式６Ａ・６Ｂの工事別欄へはそれぞれ下記項目を入れる（下記以外の工事は本様式
に準ずる）
| （建設工事の場合） |  | （電気設備工事の場合） |  | （給水衛生設備工事の場合）
| 工 事 別 |  | 大項目 | 工 事 別 | 大項目 | 工 事 別
| 主 体 工 事 | 直接仮設工事 | 準 備 |  | 準 備
土工事
杭地業工事
コンクリート工事
|  | 型枠工事 | 配管工事 |  | 給水配管工事
鉄筋工事
鉄骨工事
既製コンクリート工事
|  | 防水工事 | 配入線工事 |  | 衛生配管工事
石工事
タイル工事
木工事
|  | 金属工事 | 機器据付並びに取付工事 |  | 衛生器具 取付工事他
左官工事
建具工事
塗装工事
内外装工事
仕上げユニット工事
その他工事
| 付帯施設工事 | 電気室工事
ポンプ室工事
受水槽工事
体育倉庫工事
| 屋外工事 |  | 試験調整他 |  | 試験調整他
改修工事
解体撤去工事
共通仮設費
建設発生土処分費
(注) 住宅建設工事で数棟の工事を同時に施工する場合、棟別の工程が変わるときは、それぞれの工程表を作成
のこと。

## 注意４－１
(4) 建築設備 （機械、電気、通信） 工事の使用機器材の選定について |  |  |  |  | 目次へ
本工事で使用する機器材は、ＪＩＳ及びこれら公的機関に準じる関係機関の規格品・認
定品等とする。また、別表１（工事用対象機器材一覧表（機械設備工事））・別表２（工
事用対象機器材一覧表（電気・通信設備工事））に該当する場合は次のいずれかの条件を
満すものによる。
ア 直近の建築材料・設備機材等品質性能評価事業「(一社)公共建築協会」により評価を
受けた機器材（製造者を示す場合は、その製造品）で、納品（工事）場所に納入が可能
と記載されている
イ 大阪市都市整備局の工事において納入実績のある機器材（製造者を示す場合は、その
製造品）
ウ 上記ア～イ以外の機器材は、設計図書に定める品質及び性能が確認できる次表の書類
を提出し、本市監督職員の承諾を受ける
提出書類
| No | 書類名称 |  | 備考
| Ⅰ | 機器仕様書 |  | 設計図書に定める品質及び性能が数値等で明記されている
資料（汎用品は製品カタログも可能）
| Ⅱ | 製造者の概要 | 事業所、営業所等住所
|  |  | 生産、販売実績 | 申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が、別表
１及び２に示す主要機器材は５年以上、その他機器材は３
年以上の期間が確認できる資料
|  |  | アフターサービス体制 | 納品（工事）場所がアフターサービス地区に含まれている
ことが確認できる資料

## 注意４－２
[5 empty] | 別表１ | 目次へ
工事用対象機器材一覧表（機械設備工事）
番号 | 分類 | 品名 | 適用
|  |  | 主要 機器材 | その他 機器材
M-A | 弁及び継ぎ手類 | 特定設備（消防設備配管、空調冷温水・冷却水配管等）で使用されるもの |  | ○
M-B | 消火装置 | 消火栓及び器具類 | ○
|  | 消火ホース | ○
|  | 不活性ガス系消火設備 | ○
|  | スプリンクラー設備 | ○
|  | 泡消火設備 | ○
M-C | ポンプ類 | 横型渦巻ポンプ | ○
|  | 汚水・汚物・排水用水中モーターポンプ | ○
|  | 真空給水ポンプ | ○
|  | 消火用ポンプ | ○
M-D | 槽並びに圧力容器 | 鋼製槽類 | ○
|  | ＦＲＰ製一体形タンク | ○
|  | ＦＲＰ製パネルタンク | ○
|  | ステンレス鋼製パネルタンク | ○
|  | 圧力容器 | ○
M-E | 衛生器具 | 衛生器具 |  | ○
M-F | 熱源機器 | 鋼製品ボイラー（煙管式） | ○
|  | 鋳鉄製ボイラー | ○
|  | 鋼製温水ボイラー（貫流ボイラーは除く） | ○
|  | 真空式温水機（鋼製、鋳鉄製） | ○
|  | 熱交換器（円筒多管式） | ○
|  | 遠心冷凍機 | ○
|  | チリングユニット（往復動式、スクリュー式、スクロール式） | ○
|  | スクリュー冷凍機 | ○
|  | 吸収冷凍機 | ○
|  | ガス直だき吸収冷温水器（小形ユニット形含む） | ○
|  | 冷却塔 | ○
M-G | 空調機並びに送風機類 | パッケージ形空気調和機 | ○
|  | ユニット形空気調和機 | ○
|  | ファンコイルユニット | ○
|  | 電気集じん器（ろ材併用） | ○
|  | エアフィルター | ○
|  | 全熱交換器（回転形） | ○
|  | 定・変風量ユニット | ○
|  | 吹出口、吸込口 |  | ○
|  | ダンパー |  | ○
|  | 送風機（遠心式、軸流式、斜流式） | ○
M-H | 計装制御並びに計測機器類 | 計装、制御機器並びに盤（電気式、電子式） | ○
|  | 計装、制御機器並びに盤（空気圧式） | ○
M-I | 厨房機器類 | 厨房機器 | ○
|  | グリスフィルター |  | ○
M-J | その他 | 水ろ過装置（プール用（珪藻土式又は砂式）） | ○
(注)１ 主要機器材：申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が５年以上ある。
２ その他機器材：申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が３年以上ある。
３ 同種類の機器については、原則としてメーカーを統一する。

## 注意４－３
[5 empty] | 別表２ | 目次へ
工事用対象機器材一覧表（電気・通信設備工事）
番号 | 分類 | 品名 | 適用
|  |  | 主要 機器材 | その他 機器材
E-A | 特別高圧配電盤並びに機器類 | 金属閉鎖型スイッチギヤ及びコントロールギヤ（遮断器、開閉器類、変圧器類を含む） | ○
E-B | 配電盤並びに開閉器類 | 金属閉鎖型スイッチギヤ及びコントロールギヤ（高圧用） | ○
|  | 配電盤並びに制御盤（高圧用） | ○
|  | 中央監視盤 | ○
|  | 配電盤、制御盤、分電盤並びに端子盤（低圧用） |  | ○
E-C | 電力機器 | 変圧器 | ○
|  | 電力用コンデンサ及びリアクトル | ○
|  | 真空遮断器及び真空電磁接触器 | ○
|  | 高圧気中負荷開閉器（電力ヒューズ付） | ○
|  | 過電流ロック機構付高圧気中負荷開閉器 | ○
|  | 過電流ロック機構付高圧ガス負荷開閉器 | ○
|  | 避雷器 | ○
E-D | 自家発電機器 | 自家発電原動機 | ○
|  | 自家発電機装置 | ○
|  | パワーコンディショナ及び系統連携保護装置 | ○
E-E | その他機器 | 無停電電源装置 | ○
|  | 蓄電池並びに充電装置 | ○
|  | 照明器具 |  | ○
|  | 音響装置 |  | ○
|  | アンテナ |  | ○
|  | 共同聴視用部品 |  | ○
|  | 監視カメラ装置 |  | ○
|  | 駐車場管制装置 | ○
|  | インターホン |  | ○
|  | 電気時計 |  | ○
|  | 火災報知機 |  | ○
|  | 住宅用情報システム |  | ○
|  | 電子交換機 | ○
|  | 電子ボタン電話装置 |  | ○
(注)１ 主要機器材：申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が５年以上ある。
２ その他機器材：申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が３年以上ある。
３ 配電盤及び制御盤等を同一の電気室に設置する場合は、原則としてメーカーを統一する。

## 注意５
(5) 前払金制度の改正及び中間前払金制度の導入による注意事項 | 目次へ
大阪市では、平成24年度から契約当初の前払金に加えて工期半ばで追加して支払う中間
前払金制度を新設しました。併せて債務負担行為に基づく契約については、前払金（中間
前払金を含む）の支払いを、各会計年度ごとに行う年度分割化を導入しました。
「大阪市契約規則」・「公共工事の前払金に関する規則」及び「公共工事の前払金取扱
要領」が大阪市ホームページ（契約管財局の入札制度に関わる資料／大阪市契約関係規程）
に掲載されていますので、よくお読みください。
https://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/download.html#seido
債務負担行為で年度分割実施する工事は、特記仕様書に「債務負担行為に基づく契約の
特則」の記載があります。また、契約約款の一部として特則として｢債務負担に基づく契
約における特約条項」があり、各年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額が記載
されています。
ア 前払金または中間前払金の支払い要件に該当するかどうかを判断するための「工事履
行報告書」（様式９）の様式を統一しましたので、毎月15日（土曜日、日曜日、祝日の
場合は翌日に）までに提出してください。設計変更（金額・工期）があった場合には、
変更契約月の報告から変更のうえ提出してください。
また、「工事履行報告書」は、全工事について提出することになっています。
前払金または中間前払金を請求しなくても提出してください。
イ 前払金または中間前払金の請求に先だち、「認定請求書」（様式39）に「工事履行報
告書」（様式９）を添付して、工事担当課へ前払金または中間前払金に係る認定の請求
をしてください。
なお、単年度契約及び債務負担に基づく契約の初年度（契約当初）の前払金請求
時には「認定請求書」の提出は不要です。
ウ 工事担当より、請求が妥当と認められた時は、「認定調書」が交付されますので、
「認定調書」（写し）を添えて、保証事業会社に工事前払金または工事中間前払金保証
に契約申し込みを行い、「電子証書」または「保証証書」を受領してください。
前払金の申請時には「工事前払金申請書」または「工事中間前払金申請書」に
「電子証書」または「保証証書」を添えて、工事担当に提出してください。
書類審査後、工事担当より連絡がありますので、「請求書」を工事担当に提出してく
ださい。

## 注意６
(6) 前払金を請求する際の注意事項 | [5 empty] | 目次へ
ア 認定請求書の提出
工事前払金または工事中間前払金の請求にあたり、前払金の支払いに該当するか、
「認定請求書」を作成し、「工事履行報告書」を添付して工事担当に提出してください。
結果が該当と認められた時、工事担当から「認定調書」が交付されます。
なお、単年度契約及び債務負担に基づく契約の初年度（契約当初）の前払金請求時に
は「認定請求書」の提出は不要です。
イ 前払金保障の契約締結
前払金または中間前払金を請求する際は、建設業保証会社と前払金または中間前払金
保証の契約を締結してください。
（「認定調書」の写しを保証会社に提出してください。）
ウ 前払金申請書の提出
工事前払金申請書または工事中間前払金申請書を作成し、保証証書（正副２部）を綴
じずに添えて、工事担当へ提出してください。
(ｱ) 単年度契約の前払の場合
| 前払率＝ |  | 前払金額 |  | ×100（小数第１位で四捨五入）
請負金額
(ｲ) 債務負担に基づく契約の初年度（契約当初）の前払の場合
| 前払率＝ |  | 前払金額 |  | ×100（小数第１位で四捨五入）
出来高予定額
(注)１ 出来高予定額は「債務負担行為に基づく契約における特約条項」に記載されている初年度の金額
２ 出来高予定額は工事前払金申請書の認定金額欄に記入
(ｳ) 上記以外の前払（各会計年度の前払金、中間前払金）の場合
| 前払率＝ |  | 前払金額 |  | ×100（小数第１位で四捨五入）
認定金額
(注)３ 認定金額は工事担当から交付された「認定調書」に記載されている当該会計年度の出来高予定額
(例) 認定金額が7,344,000の場合（前払の場合は40％、中間前払の場合は20％）
7,344,000×40％＝2,937,600
万円未満切捨てにより前払金額は2,930,000円
|  | 前払率＝ |  | 2930000 | ×100＝39.8％
7344000
小数第１位四捨五入により、40％
エ 請求書の提出
工事担当から申請の承認の連絡があれば、請求書を作成して工事担当へ提出してくだ
さい。

## 注意７－１
(7) 前払金及び中間前払金の計算例 |  |  |  |  | 目次へ
ア 単年度工事の場合（単位:千円）
(ｱ) 通常の事例
請負代金額 | 100000
前払金額 | 40000
中間前払金額 | 20000
(ｲ) 増額の契約変更の事例（(ｱ)の請負代金額を100,000から110,000に契約変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 110000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
中間前払金額 | 20000 | （未払） | 22000
(ｳ) ２割以上の増額の契約変更の事例１（(ｱ)の請負代金額を100,000から120,000に契約
変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 120000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
前払金額（追加） |  |  | 8000 | (注)１
中間前払金額 | 20000 | （未払） | 24000
(注)１ 当初請負代金額の２割以上の増額であるので、前払を追加で支払うことができる。
(ｴ) ２割以上の増額の契約変更の事例２（(ｱ)の請負代金額を100,000から120,000に契約
変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 120000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
中間前払金額 | 20000 | （支払済み） | 20000 | （支払済み）
前払・中間前払金額（追加） |  |  | 12000
(ｵ) 減額の契約変更の事例（(ｱ)の請負額を100,000から90,000に契約変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 90000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
中間前払金額 | 20000 | （未払） | 14000 | (注)２
(注)２ 前払金額との合計額が請負代金額の10分の６（54,000）以内となるように調整。
(ｶ) ２割以上の減額の契約変更の事例（(ｱ)の請負額を100,000から70,000に契約変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 70000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
前払金額（返還） |  |  | -12000 | (注)３
中間前払金額 | 20000 | （未払） | 14000
(注)３ 当初請負代金額の２割以上の減額であるので超過額を返還させる。

## 注意７－２
イ 債務負担工事の場合（単位:千円） | [5 empty] | 目次へ
(ｱ) 通常の事例（請負代金額２億円の２年度にわたる契約）
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
(ｲ) 増額の契約変更の事例（(ｱ)請負代金額２億円から２億２千万円に契約変更）
Ａ 初年度末に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 120000 | 48000 |  | 24000
Ｂ 初年度中に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （未払）
（変更後） | 120000 |  |  | 24000
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
(ｳ) ２割以上の増額の契約変更の事例（(ｱ)請負代金額２億円から２億５千万円に契約
変更）
Ａ 初年度末に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 150000 | 60000 |  | 30000
Ｂ 初年度中に変更１
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （未払）
（変更後） | 150000 | 20000 | （追加） | 30000
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
Ｃ 初年度中に変更２
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （支払済み）
（変更後） | 150000 | 20000 | （追加） | 10000 | （追加）
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000

## 注意７－３
(ｴ) 減額の契約変更の事例（(ｱ)請負代金額２億円から１億７千万円に契約変更） | [5 empty] | 目次へ
Ａ 初年度末に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 70000 | 28000 |  | 14000
Ｂ 初年度中に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （未払）
（変更後） | 70000 |  |  | 2000 | (注)４
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
(注)４ 前払金額との合計額が変更後の出来高予定額の10分の６（42,000）以内となるように調整する。
(ｵ) ２割以上の減額の契約変更の事例（(ｱ)請負代金額２億円から１億６千万円に契約
変更）
Ａ 初年度末に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 60000 | 24000 |  | 12000
Ｂ 初年度中に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （未払）
（変更後） | 60000 | -16000 | （返還）(注)５ | 12000
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
(注)５ 当初出来高予定金額からの２割以上の減額であるので超過額を返還させる。

## 注意８～11
(8) 部分払金を請求する際の注意事項 |  |  |  | 目次へ
ア 部分払金を請求する際は、部分払に係る出来形部分等の確認願（様式25）を提出し、
確認検査を受けて出来高金額を決定してください。
(ｱ) 確認検査を受けるに当たっては、事前に出来高査定簿を作成すること。
(ｲ) 部分払いに係る出来形部分等の確認願の提出までに出来高査定簿を提出すること。
(ｳ) 出来高査定簿に計上する明細の出来高率[％]は、小数第２位で四捨五入し、小数第
１位までとする。
(ｴ) 出来高金額は、出来高率に単価・数量を乗じて算定する。（円未満切捨て）
(ｵ) 出来高査定簿は、請負代金内訳書と整合の取れたものとすること。
イ 請求内訳書（様式43Ｂ）を工事担当へ提出してください。
| 出来高率＝ | 出来高金額 | ×100（小数第２位で四捨五入）
請負金額
（前払金精算額＝出来高金額×前払率（１万円未満切捨て））
ウ 工事担当から検査合格の連絡があれば、請求書（様式42）を作成して工事担当へ提出
してください。
(9) 債務負担（特約条項）のある部分払を請求する際の注意事項
ア 中間前払の請求を予定している受注者は、中間前払請求以降でなければ部分払の請求
は、出来ません。
イ 特約条項にて、各年度ごとの支払い限度額が設定されているので、それを超える部分
払の請求は出来ません。
ウ 当該年度の支払い限度額を現場の出来高が上回った場合は、次年度当初に出来高超過
額として、請求できる。ただし、次年度前払金請求の前に部分払として請求してくださ
い。（次年度の前払金請求は、出来高超過額を差し引いた額で計算してください。）
(10) 部分払に係る出来形部分等の確認検査について
ア 確認検査を受けるに当たっては、事前に出来高査定簿を作成すること。
イ 出来高査定簿に計上する明細の出来高率[％]は、小数第２位で四捨五入し、小数第１
位までとする。
ウ 出来高金額は、出来高率に単価・数量を乗じて算定する。（円未満切捨て）
エ 査定簿と請求書の出来高は常に同額でなければならない。
(11)完成金を請求する際の注意事項
ア 完成金を請求する際は、工期内に完成届を提出し、完成検査を受けてください。
イ 工事担当から検査合格の連絡があれば、請求書、請求内訳書を作成して工事担当へ提
出してください。

## 注意12－１
(12)年度分割における部分払等の算定例１ | [8 empty] | 目次へ
（単位：円）
| 前提 条件 | ・請負代金額 | 250000000
|  | ・支払い限度額 | 初年度 |  | 90000000 | 次年度 | 160000000
|  | ・出来高予定金額 | 初年度 |  | 100000000 | 次年度 | 150000000
|  | ・部分払時の出来高 |  | 初年度第１回請求時 |  |  | 80000000
|  |  |  | 初年度第２回請求時（年度末） |  |  | 100000000
|  |  |  | 次年度第１回請求時 |  |  | 200000000
|  |  |  | 次年度第２回請求時 |  |  | 230000000
≪工事完成までの各支払金額の計算方法≫（単位：百万円）
◆初年度
Ａ 初年度の当初前払金額＝初年度の出来高予定額×4／10
＝100×4／10
＝40
Ｂ 初年度の中間前払金額＝初年度の出来高予定額×2／10
＝100×2／10
＝20
Ｃ 初年度第１回部分払金額
＝出来高金額×9／10
－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）
－｛出来高金額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝
×当該会計年度前払金額／（当該会計年度の出来高予定額－出来高超過額）
＝80×9／10－（0＋0）－｛80－（0＋0）｝×60／（100－0）
＝24
Ｄ 初年度第２回部分払金額（年度末）
＝100×9／10－（0＋24）－｛100－（0＋0）｝×60／（100－0）
＝6
◆次年度
Ｅ 次年度の当初前払金額＝次年度の出来高予定額×4／10
＝150×4／10
＝60
Ｆ 次年度の中間前払金額＝次年度の出来高予定額×2／10
＝150×2／10
＝30
Ｇ 次年度第１回部分払金額
＝200×9／10－（90＋0）－（200－（100＋0））×90／（150－0）
＝30
Ｈ 次年度第２回部分払金額
＝230×9／10－（90＋30）－（230－（100＋0））× 90／（150－0）
＝9
Ｉ 完成時の支払金額＝請負代金額－既支払金額
＝250－40－20－24－6－60－30－30－9
＝31

## 注意12－２
(12)年度分割における部分払等の算定例１の続き
≪次年度第２回部分払金額(H)の算出内訳≫(参考)
【算出の構成イメージ図】（単位：百万円）
【算出の内訳】 |  |  | （単位：円）
| ①当該会計年度の出来高予定額 | 150000000
| ②出来高超過額(注) | 0
| ③当該会計年度の前払金額 | 90000000 |  | ←Ｅ＋Ｆ
| ④前払率 （③÷（①－②）） | 0.6
| ⑤出来高金額 | 230000000
| ⑥九分金額 （⑤×9／10） | 207000000
| ⑦前会計年度までの出来高予定額 | 100000000
| ⑧前払金精算額 （｛⑤－（⑦＋②）｝×④） | 78000000
| ⑨既受領金額 （ａ＋ｂ） | 120000000
| ａ前会計年度までの支払い金額 | 90000000 |  | ←Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
| ｂ当該会計年度の部分払金額 | 30000000 |  | ←Ｇ
| ⑩差引残金額 （⑥－⑧－⑨） | 9000000
（部分払限度額）
| ⑪今回請求金額 | 9000000 |  | ←Ｈ
(注) 前会計年度末における出来高超過額について、当該会計年度の当初に部分払した場合記入

## 注意13－１
(13)年度分割における部分払等の算定例２
（単位：円）
| 前提 条件 | ・請負代金額 | 250000000
|  | ・支払い限度額 | 初年度 |  | 90000000 | 次年度 | 160000000
|  | ・出来高予定金額 | 初年度 |  | 100000000 | 次年度 | 150000000
|  | ・部分払時の出来高 |  | 初年度第１回請求時（年度末） |  |  | 110000000 |  | (注)
|  |  |  | 次年度第１回請求時 |  |  | 200000000
|  |  |  | 次年度第２回請求時 |  |  | 230000000
(注) 出来高超過額を次年度当初に第１回として部分払い
≪工事完成までの各支払金額の計算方法≫（単位：百万円）
◆初年度
Ａ 初年度の当初前払金額＝初年度の出来高予定額×4／10
＝100×4／10
＝40
Ｂ 初年度の中間前払金額＝初年度の出来高予定額×2／10
＝100×2／10
＝20
Ｃ 初年度第１回部分払金額（年度末）
＝出来高金額×9／10
－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）
－｛出来高金額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝
×当該会計年度前払金額／（当該会計年度の出来高予定額－出来高超過額）
＝100×9／10－（0＋0）－｛100－（0＋0）｝×60／（100－0）
＝30
(注) 出来高金額のうち当該年度の出来高予定額までの部分について部分払
◆次年度
Ｄ 次年度第１回部分払金額（初年度の出来高超過額に対する部分払）
＝出来高超過額×9／10
＝10×9／10
＝9
Ｅ 次年度の当初前払金額＝（次年度の出来高予定額－出来高超過額）×4／10
＝（150－10）×4／10
＝56
Ｆ 次年度の中間前払金額＝（次年度の出来高予定額－出来高超過額）×2／10
＝（150－10）×2／10
＝28
Ｇ 次年度第２回部分払金額
＝200×9／10－（90＋9）－｛200－（100＋10）｝×84／（150－10）
＝27
Ｈ 次年度第３回部分払金額
＝230×9／10－（90＋36）－｛230－（100＋10）｝×84／（150－10）
＝9
Ｉ 完成時の支払金額＝請負代金額－既支払金額
＝250－40－20－30－9－56－28－27－9
＝31

## 注意13－２
(13)年度分割における部分払等の算定例２の続き
≪次年度第３回部分払金額(H)の算出内訳≫(参考)
【算出の構成イメージ図】（単位：百万円）
【算出の内訳】 |  |  | （単位：円）
| ①当該会計年度の出来高予定額 | 150000000
| ②出来高超過額(注) | 10000000
| ③当該会計年度の前払金額 | 84000000 |  | ←Ｅ＋Ｆ
| ④前払率 （③÷（①－②）） | 0.6
| ⑤出来高金額 | 230000000
| ⑥九分金額 （⑤×9／10） | 207000000
| ⑦前会計年度までの出来高予定額 | 100000000
| ⑧前払金精算額 （｛⑤－（⑦＋②）｝×④） | 72000000
| ⑨既受領金額 （ａ＋ｂ） | 126000000
| ａ前会計年度までの支払い金額 | 90000000 |  | ←Ａ＋Ｂ＋Ｃ
| ｂ当該会計年度の部分払金額 | 36000000 |  | ←Ｄ＋Ｇ
| ⑩差引残金額 （⑥－⑧－⑨） | 9000000
（部分払限度額）
| ⑪今回請求金額 | 9000000 |  | ←Ｈ
(注) 前会計年度末における出来高超過額について、当該会計年度の当初に部分払した場合記入

## 注意14
(14)事故報告等について
ア 請負工事における事故防止は、現場における労働安全上においても、また、現場周辺
への影響を最小限にするうえからも重要であり、請負工事契約約款により受注者の責任
において安全対策を講じ、安全に工事を行ってください。
イ 万一、事故が発生した場合は、発注者である本市（工事担当）に対して第１報の連絡
を30分以内に行うとともに、速やかに書面で事故発生報告等を行ってください。
なお、事故発生報告等の様式を別紙のとおり定めていますので、参考として活用して
ください。
(ｱ) 事故発生報告書（第 報）（様式45）
事故が発生した場合は、速やかに様式の内容について、電話又はメールにより、
工事担当係長に報告すること｡
なお、全ての内容が把握できなくても、時期を失することなく、また、時間の経過や
状況の変化があれば、適宜、報告すること。
(ｲ) 事故報告書（様式46）
事故の事実経過を確認し、正式な事故報告書として提出すること。
迅速な対応が必要であり、メール又は直接、工事担当係長に報告すること。
(ｳ) 工事一時中止願（様式47）
事故の状況により、工事を一時中止する必要がある場合には提出すること。
(ｴ) 工事再開承諾願（様式48）
工事の再開にあたり、「事故再発防止対策書」を添付して提出すること。
ウ 事故報告の対象は次のとおりです。
(ｱ) 労働災害（工事関係者の人身事故）
※熱中症により工事関係者が工事現場内で体調を崩し、医療機関で熱中症と診断さ
れた場合は労働災害として取り扱う。
(ｲ) 公衆災害（物損事故や工事関係者以外の人身事故）
※工事関係者以外の方に迷惑・不安を与えたヒヤリ・ハットは公衆災害（工事関係
者以外の人身事故）として取り扱う。