## 使用方法
１ 目次シートの書類名称をクリックすると、該当する書類のシートへ移動します。
２ 各書類のシートの印刷範囲外に記載している「目次へ」をクリックすると、目次シートへ移動します。
３ 工事名称や受注者情報など、各書類で記載が必要な共通項目は、基本情報シートで入力すると自動的に入力されます。
４ 各セルの色により入力方法が異なりますので、ご留意ください。
：内容を直接入力するセル
：内容をリストから選択するセル
：内容を計算式により基本情報シートから反映するセル

## 目次
様式 番号 | 書類名称
１ | 現場代理人等通知書
２ | 現場代理人等が受注者と直接的な雇用関係にある者であることの証明の届出
３ | 「法令等による資格・免許等」又は「監理技術者資格者証」の届出
４ | 現場代理人等変更通知書
５Ａ | 電気保安技術者届
５Ｂ | 工事用電力設備の保安責任者通知書
５Ｃ | 電気保安技術者届・工事用電力設備の保安責任者通知書
６Ａ | 工事工程表（建築工事）
６Ｂ | 工事工程表（設備工事）
７ | 労災保険加入証明書
参考１ | 施工体制台帳・再下請負通知書・作業員名簿（作成例）
参考２ | 施工体系図（作成例）
参考16 | 施工管理体制表
参考17 | 下請負人一覧表
８ | 建設工事保険等加入届出書
９ | 工事履行報告書
10 | 共同企業体施工誓約書
11 | 共同企業体現場勤務員構成表
12 | 建退共掛金収納書
13 | 共済証紙購入枚数説明書
14 | 共済証紙購入・貼付枚数最終報告書
15－１ | 社会保険等未加入状況報告書
15－２ | 社会保険等未加入状況報告書（別紙）
16 | 下請負人の社会保険等加入状況確認書
17 | 下請負人の社会保険等加入状況報告書
18 | 覚書
19 | 使用機器材承諾願
20 | 使用機器材変更承諾願
21Ａ | 機器製作図
21Ｂ | 機器製作図
22 | 検査願
23Ａ | 試験成績報告書
23Ｂ | 検査成績報告書
23Ｃ | 試験・検査成績報告書
24 | 長期休暇警備計画書
25 | 部分払に係る出来形部分等の確認願
26－１ | 出来高査定簿（表紙）
26－２Ａ | 出来高査定簿請求内訳書（債務負担行為なし）
26－２Ｂ | 出来高査定簿請求内訳書（債務負担行為あり）
26－３ | 出来高査定簿（明細書）
27 | 工事期限延期願
28 | 工事完成届
29 | 工事一部完成届
30－１ | 手直し完了届
30－２ | 手直し調書
31 | 履行遅延理由書
32 | 工事保証書
33 | 引渡書
34 | 部分引渡書
35 | 引渡品目明細表
36 | 部分使用同意書
参考３ | 産業廃棄物まとめシート
参考４ | 誓約書（下請用）
37 | 資材業者等誓約書届出書（当初・追加）
参考５ | 不当介入報告・届出書
参考６ | 不当介入結果報告書
38 | 役員等に関する調書
参考７ | 下請負業者への説明資料（条例の抜粋）
39 | 認定請求書
40 | 工事前払金申請書
41 | 工事中間前払金申請書
42 | 請求書
43Ａ | 請求内訳書（部分払用・債務負担行為なし）
43Ｂ | 請求内訳書（部分払用・債務負担行為あり）
44 | 請求内訳書
45 | 事故発生報告（第 報）
46 | 事故報告書
47 | 工事一時中止願
48 | 工事再開承諾願
参考８ | 週休２日届出書（大阪市週休２日工事用）
参考９ | 現場閉所（計画・実績）書（大阪市週休２日工事用）
参考10 | 週休２日届出書（大阪市週休２日モデル工事用）
参考11 | 現場閉所（計画・実績）書（大阪市週休２日モデル工事用）
参考12 | 現場閉所報告書（大阪市週休２日モデル工事用）
参考13 | 紙マニフェストの交付に関する承諾願い
参考14 | 紙マニフェストの交付に関する報告書
参考15 | 紙マニフェストの交付に関する顛末書

## 基本情報
工事名称
工事場所
受注者 | 住所又は事務所所在地
商号又は名称
氏名又は代表者氏名
当初請負金額
第１回契約変更後請負金額
第２回契約変更後請負金額
第３回契約変更後請負金額
第４回契約変更後請負金額
第５回契約変更後請負金額
最終請負金額
契約日 |  | 令和 年 月 日
当初工事期限 |  | 令和 年 月 日
第１回変更工事期限 |  | 令和 年 月 日
第２回変更工事期限 |  | 令和 年 月 日
第３回変更工事期限 |  | 令和 年 月 日
第４回変更工事期限 |  | 令和 年 月 日
第５回変更工事期限 |  | 令和 年 月 日
最終工事期限 |  | 令和 年 月 日
契約番号 | 種別
番号
Note on C13: 入力例 2022/4/1
Note on C14: 入力例 2022/4/1
Note on C15: 入力例 2022/4/1
Note on C16: 入力例 2022/4/1
Note on C17: 入力例 2022/4/1
Note on C18: 入力例 2022/4/1
Note on C19: 入力例 2022/4/1
Note on C20: 入力例 2022/4/1

## １
[7 empty] | （様式１） | 目次へ
|  |  |  | 監督職員 | 補助する職員
[5 empty] | 係長 | 係員
現場代理人等通知書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり、現場代理人等を定めましたので通知します。
記
工事名称
担当業務 | 氏名（フリガナ） |  | 資格（登録番号） |  | 専任
現場代理人 |  |  |  |  | 常駐
主任技術者 |  |  |  |  | 専任・非専任
監理技術者 |  |  |  |  | 専任・非専任
特例監理技術者 |  |  |  |  | 非専任
監理技術者補佐 |  |  |  |  | 専任
専門技術者 |  |  |  |  | 専任・非専任
(注)１ 専任・非専任については、該当するものを記入すること。
２ 請負代金額が4,000万円以上（建築一式工事は 8,000万円以上）となる場合は、建設業法第７条及び第15条
に定める経営業務の管理責任者及び営業所ごとの専任技術者は、当該工事に配置できません。
３ 「現場代理人」は受注者と直接的な雇用関係にある者であることの証明の届出を行うこと。
４ 「主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者」は、受注者と直接的かつ恒
常的な雇用関係にある者であることの証明の届出及び「法令等による資格・免許等」又は「監理技術者資格者
証」の届出を行うこと。

## １例
| 記入例 | [10 empty] | （様式１） | 目次へ
[7 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[9 empty] | 係長 |  | 係員
現場代理人等通知書
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
大阪市長 様
|  |  | 住所又は事務所所在地 |  |  | 大阪市○○区○○△丁目○番○号
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  |  | (株)○○建設
|  |  | 氏名又は代表者氏名 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○
次のとおり、現場代理人等を定めましたので通知します。
記
工事名称 |  | ○○小学校増築工事
担当業務 |  | 氏名（フリガナ） |  |  | 資格（登録番号） |  |  |  | 専任
現場代理人 |  | オオサカ タロウ | [6 empty] | 常駐
大阪 太郎
主任技術者 |  | ナニワ ジロウ |  |  | １級建築施工管理技士 |  |  |  | 専任
|  | 浪速 次郎 |  |  | No.○○○○○号
監理技術者 | [8 empty] | 専任・非専任
特例監理技術者 | [8 empty] | 非専任
監理技術者補佐 | [8 empty] | 専任
専門技術者 | [8 empty] | 専任・非専任
(注)１ 専任・非専任については、該当するものを記入すること。
２ 請負代金額が4,000万円以上（建築一式工事は 8,000万円以上）となる場合は、建設業法第７条及び第15条
に定める経営業務の管理責任者及び営業所ごとの専任技術者は、当該工事に配置できません。
３ 「現場代理人」は受注者と直接的な雇用関係にある者であることの証明の届出を行うこと。
４ 「主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者」は、受注者と直接的かつ恒
常的な雇用関係にある者であることの証明の届出及び「法令等による資格・免許等」又は「監理技術者資格者
証」の届出を行うこと。
本市への提出日を記入
「資格」欄の記載について、
主任技術者（建設業法第26条第１項により設置）については、次のいずれかを記入して下さい。
建設業法第7条第二号イによる場合は
・「○○高校（○○科）卒業で実務経験５年以上」
・「○○大学（○○科）卒業で実務経験３年以上」
・「○○高専（○○科）卒業で実務経験３年以上」
建設業法第７条第二号ロによる場合は
・「10年以上の実務経験による」と記入
建設業法第７条第二号ハによる場合は
・資格名称及び番号を記入
監理技術者（建設業法第26条第２項により設置）、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（特例監理技術者）については、次の内容を記入して下さい。
・「監理技術者資格者証」に登録された資格の
名称及び番号 を記入して下さい。
監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

## ２
[12 empty] | （様式２） | 目次へ
[8 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[10 empty] | 係長 | 係員
現場代理人等が受注者と直接的な 雇用関係にある者であることの証明の届出
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
[5 empty] | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の者が受注者と直接的な雇用関係にある者であることの証明を届出します。
工事名称
氏名 | [6 empty] | 生年月日 |  | 元号 年 月 日
担当業務
資格（登録番号）
当社入社年月 | [6 empty] | 年 |  | 月
(注) 「主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者」は、受注者と直接的かつ恒
常的な雇用関係にある者であることが必要です。なお、別途、配置予定技術者調書で提出済の場合は不要です。
雇用関係を証明するもの
証明するもの（写し）貼付
次のいずれかの写しを貼り付けてください。
|  |  | ① | 健康保険被保険者証（所属建設業者名が判るもの）
|  |  | ② | 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書（標準報酬決定通知書）
|  |  | ③ | 住民税特別徴収税額通知書・変更通知書（市町村発行特別徴収税額決定書）
|  |  | ④ | 監理技術者資格者証
なお、在籍出向者や派遣社員は次の場合を除き認められていない。（国総建第315号 H16.3.1）
|  |  | ① | 建設業を廃業した出向元企業からの出向社員（国総建第155号 H13.5.30）
|  |  | ② | 大臣認定の企業集団に属する親会社からの出向社員（国総建第97号 H14.4.16）
|  |  | ③ | 親会社及びその他関連結子会社の間の出向社員（国総建第335号 H15.1.22）
注意
雇用関係を証明する上記の写しの貼り付けは、当該本人の同意を得て行ってください。
また、当該本人以外の個人情報（事業主名は除く）は黒塗りの上貼り付けてください。
参考
雇用関係を証明する書類の交付時期等は概ね次のとおりとなりますが、詳細は各申請先に確認してください。
①健康保険被保険者証 （所属建設業者名の判るもの）
申請日から７～10日程度 （４月等繁忙期は10日を超えることもある。）
②健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書（標準報酬決定通知書）
毎年９月頃。当該年度に新たに採用した場合、申請日から１ヶ月程度で交付される。
③住民税特別徴収税額通知書・変更通知書（市町村発行特別徴収税額決定書）
毎年５月頃。当該年度に新たに採用した場合、毎月10日までの申請を行うことで、翌月上旬に交付
（前年度徴収税額がない者は徴収税額０円）される。
④監理技術者資格者証
申請日から10日程度

## ３
[11 empty] | （様式３） | 目次へ
[7 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[9 empty] | 係長 | 係員
「法令等による資格・免許等」又は「監理技術者資格者証」の届出
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり届出します。
記
工事名称
（該当する□を■に塗りつぶしてください。）
| □ | 主任技術者 |  | □ | 監理技術者 |  |  | □ | 特例監理技術者
| □ | 監理技術者補佐 |  | □ | 専門技術者
「法令等による資格・免許等」又は「監理技術者資格者証」
貼付 | [5 empty] | 貼付
カラーコピー | [5 empty] | カラーコピー
（ 表 面 ） | [5 empty] | （ 裏 面 ）
(注)１ 主任技術者、監理技術者補佐、専門技術者は、法令等による資格・免許を有する場合のみ提出してくださ
い。
２ 法令等による資格・免許等及び、監理技術者資格者証の貼付は、当該本人の同意を得て行なってください。
３ 「監理技術者講習」の有効期間は、受講日の翌年の１月１日から５年以内です。工事期間中に更新した場
合は、再度、この「届出」を提出してください。
４ 別途、配置予定技術者調書で提出済の場合は不要です。

## ４
[11 empty] | （様式４） | 目次へ
[6 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[8 empty] | 係長 | 係員
現場代理人等変更通知書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり現場代理人等を変更しますので通知します。
記
工事名称
変更理由 | ２年以上の工事で | ・ | 発注者の責に | ・ | 真にやむを得ない |  | ・ | 退職、死亡 | ・ | 発注者
| １年以上従事 |  | よる工期延期 |  | 理由による転勤 |  |  | 病気等 |  | の請求
その他
担当業務
旧現場代理人等氏名
フリガナ
新現場代理人等氏名
資格（登録番号）
常駐及び専任
(注)１ 専任・非専任については、該当するものを記入すること。
２ 請負代金額が4,000万円以上（建築一式工事は8,000万円以上）となる場合は、建設業法第７条及び第15条
に定める経営業務の管理責任者及び営業所ごとの専任技術者は、当該工事に配置できません。
３ 「現場代理人」は受注者と直接的な雇用関係にある者であることの証明の届出を行うこと。
４ 「主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者」は、受注者と直接的かつ恒
常的な雇用関係にある者であることの証明の届出及び「法令等による資格・免許等」又は「監理技術者資格者
証」の届出を行うこと。

## ５Ａ・５Ｂ・５Ｃ
[5 empty] | （様式５Ｃ） |  | 目次へ
|  |  | 監督職員 | 補助する職員
|  |  |  | 係長 |  | 係員
電気保安技術者・工事用電力設備の保安責任者通知書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり、電気保安技術者・工事用電力設備の保安責任者を定めましたので通知します。
記
工事名称
工事場所
フリガナ
氏名
生年月日 | 元号 年 月 日
資格
（登録番号）
(注) 当該資格の免状等の写しを添付してください。
ただし、当該工事において、別途配置予定技術者調書等で提出済の場合は不要です。

## ６Ａ
[43 empty] | （様式６Ａ） | 目次へ
[35 empty] | 監督職員 |  |  | 補助する職員
[38 empty] | 係長 |  |  | 係員
工事工程表（建築工事）
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
[26 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおりお届けします。
記
工事名称 | [15 empty] | 契約日 |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 工事期限 |  |  | 令和 年 月 日
工 事 別 | 金額 | 令和 年 | [17 empty] | 令和 年
|  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
全工事 |  | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％ | ％
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事

## ６Ｂ
[28 empty] | （様式６Ｂ） | 目次へ
[23 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[25 empty] | 係長 |  | 係員
工事工程表（設備工事）
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
[17 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおりお届けします。
記
工事名称 | [9 empty] | 契約日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 工事期限 |  |  | 令和 年 月 日
大項目 | 工 事 別 | 令和 年 | [10 empty] | 令和 年
|  |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月
全工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事
工事

## ６Ａ・６Ｂ【記入例】 (hidden)
様式６Ａ・６Ｂ 記入例
工事別欄へはそれぞれ下記項目を入れる（下記以外の工事は本様式に準ずる）
（建設工事の場合） |  | （電気設備工事の場合） |  | （給水衛生設備工事の場合）
工 事 別 |  | 大項目 | 工 事 別 | 大項目 | 工 事 別
主 体 工 事 | 直接仮設工事 | 準 備 |  | 準 備
土工事
杭地業工事
コンクリート工事
| 型枠工事 | 配管工事 |  | 給水配管工事
鉄筋工事
鉄骨工事
既製コンクリート工事
| 防水工事 | 配入線工事 |  | 衛生配管工事
石工事
タイル工事
木工事
| 金属工事 | 機器据付並びに取付工事 |  | 衛生器具 取付工事他
左官工事
建具工事
塗装工事
内外装工事
仕上げユニット工事
その他工事
付帯施設工事 | 電気室工事
ポンプ室工事
受水槽工事
体育倉庫工事
屋外工事 |  | 試験調整他 |  | 試験調整他
改修工事
解体撤去工事
共通仮設費
建設発生土処分費
(注) 住宅建設工事で数棟の工事を同時に施工する場合、棟別の工程が変わるときは、それぞれの工程表を作成のこと。

## ７
[9 empty] | （様式７） | 目次へ
[6 empty] | 監督職員 | 補助する職員
[7 empty] | 係長 | 係員
労災保険加入証明書
令和 年 月 日
労働基準監督署長 様
住所又は事務所所在地
|  | 受注者 |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の工事について、大阪市長に労災加入済の事実を報告する必要がありますので、証明願い
ます。
記 | [10 empty] | 記
労働保険番号
工事名称
保険料算定期間 |  | 自 | 令和 年 月 日
（工事期限） |  | 至 | 令和 年 月 日
証明欄
上記工事について、労災保険加入済であることを証明する。
令和 年 月 日
労働基準監督署長 ㊞

## 参考１
参考１ | 目次へ
（施工体制台帳）
（再下請通知書）
（作業員名簿）

## 参考２
参考２（施工体系図） | 目次へ

## 参考16
目次へ
[5 empty] | 監督職員 |  |  | 補助する職員
[8 empty] | 係長 | 係員
施工管理体制表
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
工事名称
工期 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ |  | 令和 年 月 日
施工管理担当者
（現場代理人）
監理技術者
主任技術者
| ガス配管工事（ネジ） |  | ガス配管工事（溶接）
| 施工会社名 |  | 施工会社名 |  |  |  | 施工会社名
| 監督 |  | 監督 |  |  |  | 監督
| （施工管理士） |  | （施工管理士） |  |  |  | （施工管理士）
(注)下請業者の会社名等を記入し、契約の流れを実線で明確に示すこと。

## 参考17
目次へ
下請負人一覧表
下請負人一覧表（１次、２次以下を含む。）
整理 No. | 工種 | 下請負人の名称 | 所在地 | 下請負の | 直近上位の | 保険加入状況
|  | 代表者名 | 電話番号 | 契約金額(円) | 注文者名 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険
1 | ガス工事
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## ８
|  |  |  | （様式８） | 目次へ
建設工事保険等加入届出書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の工事について、建設工事保険その他の保険を締結しましたので、別紙のとおり保険証券
の写しを提出します。
記
工事名称
工事場所
契約日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日

## ９
[13 empty] | （様式９） | 目次へ
[8 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[10 empty] | 係長 |  | 係員
工事履行報告書
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称
現場代理人氏名
令和 | 年 |  | 月 | 末現在
工事名称
契約金額（年割額）
工期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | から | 令和 年 月 日
月別 |  | 予定工程 工種（又は工事内容） |  |  |  | ％ | 実施工程 |  | ％（ ％） |  |  | 備 考
|  | 変更後の工程 |  |  |  | ％ | 予定工程と実施工程の差の理由
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
(注)１ 予定工程は完成までの月間予定として作業工種と工事進捗率を記入。なお、工種が多い場合は施工予定位
置（数量含）と工種をまとめて表現できる内容を記入してください。
（記載例、○階 躯体工事、△階仕上げ工事等、上段：実施工程、下段：変更後の工程）
２ 実施工程は当該報告月までの工事進捗率を記入してください。
３ 実施工程の欄には、予定工程と実施工程の差とその理由等を記入してください。
４ 複数年契約は特約条項の各年度出来高予定額（消費税等の額含む）を記入してください。
記載例 1,100,000,000円（440,000,000円（40％）と660,000,000円（60％））
５ 契約当初に提出する場合は、工事工程を十分に精査したうえで予定工程（進捗率）を記入してください。
月別 |  | 予定工程 工種（又は工事内容） |  |  |  | ％ | 実施工程 |  | ％（ ％） |  |  | 備 考
|  | 変更後の工程 |  |  |  | ％ | 予定工程と実施工程の差の理由
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％
令和 年 月 | [5 empty] | ％ |  | ％（ |  |  | ％）
％

## ９例
| 記入例 | [17 empty] | （様式９） | 目次へ
[11 empty] | 監督職員 |  |  | 補助する職員
[14 empty] | 係長 |  |  | 係員
工事履行報告書
[12 empty] | 令和 |  | X | 年 | X | 月 | X | 日
大阪市長 様
[5 empty] | 受注者 |  | 商号又は名称 |  |  | (株)○○建設
[7 empty] | 現場代理人氏名 |  |  | ○○ ○○
令和 |  | X | 年 | X | 月 | 末現在
工事名称 |  |  |  | ○○小学校増築工事
契約金額（年割額） |  |  |  | 11,000,000円（4,400,000円（40％）と6,600,000円（60％））
工期 |  |  |  | 2022-04-01 | [5 empty] | から | 2022-12-31
月別 |  |  |  | 予定工程 工種（又は工事内容(注)） |  |  |  |  | ％ | 実施工程 |  | ％（ ％） |  |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 変更後の工程 |  |  |  |  | ％ | 予定工程と実施工程の差の理由
令和４年４月 |  |  |  | 準備工事 |  |  |  | 0 | ％ | 0 | ％（ |  |  |  | ％）
％
令和４年５月 |  |  |  | 外構撤去、仮設通路 |  |  |  | 13.7 | ％ | 13.7 | ％（ |  |  |  | ％）
％
令和４年６月 |  |  |  | 杭打設、掘削、基礎 |  |  |  | 29.3 | ％ | 24.2 | ％（ |  | -5.1 |  | ％）
[9 empty] | ％ | 地中障害物撤去のため
令和４年７月 |  |  |  | 鉄骨、埋め戻し |  |  |  | 45.3 | ％ | 42.1 | ％（ |  | -3.2 |  | ％）
[9 empty] | ％ | 地中障害物撤去のため
令和４年８月 |  |  |  | ＡＬＣ、屋根、アルミ手摺 |  |  |  | 61.3 | ％ | 61.3 | ％（ |  |  |  | ％）
％
令和４年９月 |  |  |  | 左官、吹付、樋 |  |  |  | 77.3 | ％ | 77.3 | ％（ |  |  |  | ％）
％
令和４年10月 |  |  |  | 排水、屋外工事 |  |  |  | 97.5 | ％ | 80 | ％（ |  | -2.5 |  | ％） |  | 工期延長
[8 empty] | 82.5 | ％ | 地中障害物撤去のため
令和４年11月 |  |  |  | 検査等 |  |  |  | 100 | ％ | 97 | ％（ |  |  |  | ％）
|  |  |  | 排水、屋外工事 |  |  |  | 97 | ％
令和４年12月 | [8 empty] | ％ | 100 | ％（ |  |  |  | ％）
|  |  |  | 検査等 |  |  |  | 100 | ％
(注)１ 予定工程は完成までの月間予定として作業工種と工事進捗率を記入。なお、工種が多い場合は施工予定位
置（数量含）と工種をまとめて表現できる内容を記入してください。
（記載例、○階 躯体工事、△階仕上げ工事等、上段：実施工程、下段：変更後の工程）
２ 実施工程は当該報告月までの工事進捗率を記入してください。
３ 実施工程の欄には、予定工程と実施工程の差とその理由等を記入してください。
４ 複数年契約は特約条項の各年度出来高予定額（消費税等の額含む）を記入してください。
記載例 1,100,000,000円（440,000,000円（40％）と660,000,000円（60％））
５ 契約当初に提出する場合は、工事工程を十分に精査したうえで予定工程（進捗率）を記入してください。
・変更契約時に元工程と変更となる場合、変更後の工程を記入する。
・１枚に納まらない場合は、裏面に記入してください。
・契約当初は、「末現在」を「契約時」
に変更する。
・工事完成時は、「末現在」を「完成」
に変更する。

## 10
|  |  |  | （様式10） | 目次へ
共同企業体施工誓約書
令和 年 月 日
大阪市契約担当者 様
（共同企業体）
共同企業体
代表者印
このたび、当共同企業体が、貴市より受注いたしました。
工事請負の施工にあたっては、構成員全員が建設工事施工上、必要な関係法令を遵守すると
ともに、それぞれ、資本・技術・資材・労働力等、施工に必要な手段を相互に提供し、別添の
現場勤務員構成表に従い、協力一致して施工の確保を図ることを誓約いたします。

## 11
[9 empty] | （様式11） | 目次へ
共同企業体現場勤務員構成表
| 構成員 | 所属会社 | 氏名 | 年齢 | 資格 （建築士等） | 同社 勤務 年数 | 経験 年数 | 備考
項目
現場代理人
主任技術者
監理技術者
特例監理技術者
監理技術者補佐
専門技術者
現場勤務員
〃
〃
〃
〃

## 12
[16 empty] | （様式12） | 目次へ
建退共掛金収納書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  |  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の工事の実施に必要となる建設業退職金掛金を納付しましたので、下記欄に掛金収納書を
添付のうえお届けします。
記
工事名称
工事請負金額 | [7 empty] | ￥
今回建設業退職金掛金加入額 | [7 empty] | ￥
掛金収納書 添付欄
ここに添付してください
| （取扱店→契約者） | [12 empty] | 統轄店番号
掛金収納書
（契約者が発注者へ）
| この収納書は受注者が発注者（官公庁等に）に提出するものです | [10 empty] | 共 済
契約者番号
契約者氏名
殿
（法人または事業主名）
| 証紙枚数 | １日券 |  | 枚 | １枚当りの |  |  |  |  | 円 | 金額 |  |  |  | 円
販売価額
|  | 10日券 |  | 枚 | １枚当りの |  |  |  |  | 円 | 金額 |  |  |  | 円
販売価額
[9 empty] | 合計金額 | [5 empty] | 円
建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合
建設業退職金共済事業本部
|  | 契約者記入欄 | 発注者名 |  |  | 元請契約の工事番号
及び工事名称
[8 empty] | 第 |  |  |  | 号

## 13
[21 empty] | （様式13） | 目次へ
共済証紙購入枚数説明書
| （ | □ | 契約締結時 |  |  | ・ | □ | 契約変更時 |  |  | ・ | □ | その他事後購入時 |  |  |  |  | ）
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  |  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
工事名称
契約日 |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 工事期限 |  |  | 令和 年 月 日
契約番号 | [5 empty] | 第 |  |  |  | 号 | 契約変更日 |  |  | 令和 年 月 日
請負金額 （税込） |  |  | 締結時 | [6 empty] | 円 |  |  |  | 変更後 | [6 empty] | 円
[11 empty] | （うち今回変更分 | [8 empty] | 円）
証紙購入枚数 |  |  | １日券 |  |  |  |  | 枚
|  |  | 10日券 |  |  |  |  | 枚 | →１日換算券 |  |  |  | 0 |  | 枚 |  |  | 計 | 0 |  | 枚
[17 empty] | （変更時：これまでの購入総計 |  |  | 枚）
購入枚数の根拠 |  |  | □ | ①建退共制度対象労働者の延べ就労予定日数による
|  |  | □ | ②勤労者退職金共済機構が示す証紙購入の考え方を参考
[5 empty] | ・労働者の建退共制度加入率 | [9 empty] | ％
|  |  | □ | ③その他
契約締結後１ヶ月以内に収納書を提出できない場合 |  |  | ・その理由
|  |  | ・証紙購入予定時期 | [8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月頃
共済証紙を購入しない理由 |  |  | □ | ①自社退職金制度等他の退職金制度対象労働者のみ使用するため
|  |  | □ | ②当初購入した共済証紙で対応できると判断したため（契約変更時）
|  |  | □ | ③その他
(注)１ 掛金収納書を提出する際に併せて提出してください。
２ 契約締結後１ヶ月以内に掛金収納書を提出できない事情があるときは、その理由等を記入の上、提出して
ください。
３ 証紙を購入しない場合もその理由を記入の上、提出してください。

## 14
[11 empty] | （様式14） | 目次へ
共済証紙購入・貼付枚数最終報告書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  | 受注者 |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
工事名称
契約日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
契約番号 |  |  | 第 |  | 号
請負金額（税込） | 締結時 | [9 empty] | 円
| 最 終 | [9 empty] | 円
証紙購入枚数 （最終） | １日券 |  |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | 枚
| 10日券 |  |  |  |  | 枚 | →１日換算券 |  |  | 0 | 枚
[8 empty] | 計 |  | 0 | 枚
証紙貼付枚数 | １日券 |  |  |  |  | 枚 |  |  |  |  | 枚
| 10日券 |  |  |  |  | 枚 | →１日換算券 |  |  | 0 | 枚
[8 empty] | 計 |  | 0 | 枚
購入枚数と貼付枚数に差が生じた理由 | □ | ①建退共制度対象労働者の延べ就労予定日数により購入したが、
実際の対象労働者の延べ就労日数と差が生じたため
| □ | ②勤労者退職金共済機構が示す証紙購入の考え方を参考に購入し
たが、労働者の制度加入率が当初把握した率より低かったため
| □ | ③その他
(注) 工事完成時に提出してください。

## 15－１
|  |  |  | （様式15－１） | 目次へ
社会保険等未加入状況報告書
令和 年 月 日
都市整備局長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の工事について、下請負人のうち、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の一部又は全部
に、建設事業者として未加入の者がありますので、次のとおり報告します。
なお、本書に記載する下請負人に対し、当該下請負人が社会保険等に未加入である旨を、大
阪市が社会保険等担当機関に通報することについて、周知しています。
記
工事名称
工事期限 | 令和 年 月 日
工事場所
未加入者 | 別紙のとおり

## 15－２
[10 empty] | （様式15－２） | 目次へ
社会保険等未加入状況報告書（別紙）
番 号 | 商号又は名称 （フリガナ） |  | 営業所名称 | 氏名又は 代表者氏名 | 住所又は 事務所所在地 | 電話番号 | 未加入保険の種別 （未加入保険の□を■にする） |  | 備考
1 | [6 empty] | □ | 雇用保険
[7 empty] | □ | 健康保険
[7 empty] | □ | 厚生年金保険
2 | [6 empty] | □ | 雇用保険
[7 empty] | □ | 健康保険
[7 empty] | □ | 厚生年金保険
3 | [6 empty] | □ | 雇用保険
[7 empty] | □ | 健康保険
[7 empty] | □ | 厚生年金保険
4 | [6 empty] | □ | 雇用保険
[7 empty] | □ | 健康保険
[7 empty] | □ | 厚生年金保険
(注) 商号又は名称については、法人の場合、(株)、(有)等の法人の種別を必ず記入してください。
受注者
工事名称
工事期限 |  | 令和 年 月 日

## 16
[8 empty] | （様式16） | 目次へ
下請負人の社会保険等加入状況確認書
令和 年 月 日
都市整備局長 様
「建設業者等企業情報検索システム」または、「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム及び労働保険適用事業場検索」の検索結果
画面の印刷帳票において、すべての社会保険等の加入状況の確認ができませんでしたが、下請負人から以下の書類の提出を受け、下請負人の社
会保険等の加入状況を確認しましたので報告します。
１ 元請負人の商号又は名称 |  |  |  | ２ 下請負人の商号又は名称
３ 「建設業者等企業情報検索システム」または、「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム及び労働保険適用事業場検索」の検索結果画面の印刷帳票において、社会保険等の加入状況が確認できなかった保険及び加入状況を確認した書類等（該当する□を■に塗りつぶしてください。）
システムにおいて確認できなかった保険 |  | 加入が確認できる場合は、確認した書類 |  |  | 法令で適用が除外されている場合
□ | 健康保険 | □ | 「経営規模等評価結果通知書／総合評定値通知書」印刷帳票 |  | □ | 適用除外
|  | □ | 「領収証書」
□ | 厚生年金保険 | □ | 「社会保険料納入証明（申請）書」
|  | □ | 「資格取得確認および標準報酬決定通知書」
□ | 雇用保険 | □ | 「経営規模等評価結果通知書／総合評定値通知書」印刷帳票 |  | □ | 適用除外
|  | □ | 「領収済通知書」及び「労働保険概算・確定保険料申告書」
|  | □ | 「雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）」
(注)１ 本書の社会保険等とは、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に基づく雇用保険、健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく健康保険及び厚生年金保険法（昭和29年
法律第115号）に基づく厚生年金をいいます。
２ 「法令で適用が除外」に該当するかどうかを確認しようとするときは、健康保険及び厚生年金保険については、日本年金機構（年金事務所）に、雇用保険については、
厚生労働省（公共職業安定所）に、問い合わせてください。
３ 元請負人は、当該下請負人の社会保険等の加入の事実が確認できる書類を適切に保管するとともに、大阪市から社会保険等の加入の事実が確認できる書類の提出を求め
られたときは、速やかに提出してください。

## 17
[10 empty] | （様式17） | 目次へ
下請負人の社会保険等加入状況報告書
令和 年 月 日
都市整備局長 様
住所又は事務所所在地
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
大阪市より令和 年 月 日付け大 第 号にて通知を受けた下請負人の
社会保険等の加入状況について、次のとおり報告します。
記
１ 下請負人の商号又は名称
２ 加入すべき社会保険等
| □ | 雇用保険 |  |  | □ | 健康保険 | □ | 厚生年金保険
３ 社会保険等の加入（もしくは、加入に必要な届出）の状況
| □ | 加入 |  |  | □ | 適用除外 | □ | 未加入
(注) 社会保険等の加入状況を確認した書類にチェックを行い、書類を添付してください。
【確認書類】 | 健康保険 |  | □ | 「領収証書」 |  |  | □ | 「建設業者等企業情報検索システム」の印刷帳票
|  |  | □ | 「社会保険料納入証明（申請）書」 |  |  | □ | 「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」の印刷帳票
| 厚生年金保険 |  | □ | 「資格取得確認および標準報酬決定通知書」 |  |  | □ | 「経営規模等評価結果通知書／総合評定値通知書」印刷帳票
| 雇用保険 |  | □ | 「領収済通知書」及び「労働保険概算・確定保険料申告書」 |  |  | □ | 「建設業者等企業情報検索システム」の印刷帳票
|  |  | □ | 「労働保険適用事業場検索」の印刷帳票
|  |  | □ | 「雇用保険被保険者資格取得等通知書（事業主通知用）」 |  |  | □ | 「経営規模等評価結果通知書／総合評定値通知書」印刷帳票

## 18
[5 empty] | （様式18） | 目次へ
印紙
200円
覚 書
| （工事名称） |  | の施工について
発注者（又は監理者） |  |  |  | と
受注者 |  |  |  | とは、
以下のとおり同意し、この覚書の証として本書２通を作り、当事者記名押印のうえ各１通を
保有する。
記
発注者の承諾を必要とする施工図等を受注者が発注者に提出したときは、発注者はこれに受
領印を押印して返却するものとする。
なお、受領後、１週間以内に発注者が書面をもって異議の申立を行わない場合は、提出した
施工図等は発注者によって承諾されたものとみなして、受注者はその施工図等に基づいて着工
できるものとする。
令和 年 月 日
住所
発注者（又は監理者）
住所
受注者

## 18注意 (hidden)
建築設備 （機械、電気、通信） 工事の使用機器材の選定について
本工事で使用する機器材は、ＪＩＳ及びこれら公的機関に準じる関係機関の規格品・認定品
等とする。また、別表１（工事用対象機器材一覧表（機械設備工事））・別表２（工事用対象
機器材一覧表（電気・通信設備工事））に該当する場合は次のいずれかの条件を満すものによ
る。
１ 直近の建築材料・設備機材等品質性能評価事業「(一社)公共建築協会」により評価を受け
た機器材（製造者を示す場合は、その製造品）で、納品（工事）場所に納入が可能と記載さ
れている
２ 大阪市都市整備局の工事において納入実績のある機器材（製造者を示す場合は、その製造
品）
３ 上記１～２以外の機器材は、設計図書に定める品質及び性能が確認できる次表の書類を提
出し、本市監督職員の承諾を受ける
提出書類
No | 書類名称 |  | 備考
Ⅰ | 機器仕様書 |  | 設計図書に定める品質及び性能が数値等で明記されている資料
（汎用品は製品カタログも可能）
Ⅱ | 製造者の概要 | 事業所、営業所等住所
|  | 生産、販売実績 | 申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が、別表１及
び２に示す主要機器材は５年以上、その他機器材は３年以上の
期間が確認できる資料
|  | アフターサービス体制 | 納品（工事）場所がアフターサービス地区に含まれていること
が確認できる資料

## 別表１ (hidden)
別表１
工事用対象機器材一覧表（機械設備工事）
番号 | 分類 | 品名 | 適用
|  |  | 主要 機器材 | その他 機器材
M-A | 弁及び継ぎ手類 | 特定設備（消防設備配管、空調冷温水・冷却水配管等）で使用されるもの |  | ○
M-B | 消火装置 | 消火栓及び器具類 | ○
|  | 消火ホース | ○
|  | 不活性ガス系消火設備 | ○
|  | スプリンクラー設備 | ○
|  | 泡消火設備 | ○
M-C | ポンプ類 | 横型渦巻ポンプ | ○
|  | 汚水・汚物・排水用水中モーターポンプ | ○
|  | 真空給水ポンプ | ○
|  | 消火用ポンプ | ○
M-D | 槽並びに圧力容器 | 鋼製槽類 | ○
|  | ＦＲＰ製一体形タンク | ○
|  | ＦＲＰ製パネルタンク | ○
|  | ステンレス鋼製パネルタンク | ○
|  | 圧力容器 | ○
M-E | 衛生器具 | 衛生器具 |  | ○
M-F | 熱源機器 | 鋼製品ボイラー（煙管式） | ○
|  | 鋳鉄製ボイラー | ○
|  | 鋼製温水ボイラー（貫流ボイラーは除く） | ○
|  | 真空式温水機（鋼製、鋳鉄製） | ○
|  | 熱交換器（円筒多管式） | ○
|  | 遠心冷凍機 | ○
|  | チリングユニット（往復動式、スクリュー式、スクロール式） | ○
|  | スクリュー冷凍機 | ○
|  | 吸収冷凍機 | ○
|  | ガス直だき吸収冷温水器（小形ユニット形含む） | ○
|  | 冷却塔 | ○
M-G | 空調機並びに送風機類 | パッケージ形空気調和機 | ○
|  | ユニット形空気調和機 | ○
|  | ファンコイルユニット | ○
|  | 電気集じん器（ろ材併用） | ○
|  | エアフィルター | ○
|  | 全熱交換器（回転形） | ○
|  | 定・変風量ユニット | ○
|  | 吹出口、吸込口 |  | ○
|  | ダンパー |  | ○
|  | 送風機（遠心式、軸流式、斜流式） | ○
M-H | 計装制御並びに計測機器類 | 計装、制御機器並びに盤（電気式、電子式） | ○
|  | 計装、制御機器並びに盤（空気圧式） | ○
M-I | 厨房機器類 | 厨房機器 | ○
|  | グリスフィルター |  | ○
M-J | その他 | 水ろ過装置（プール用（珪藻土式又は砂式）） | ○
(注)１ 主要機器材：申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が５年以上ある。
２ その他機器材：申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が３年以上ある。
３ 同種類の機器については、原則としてメーカーを統一する。

## 別表２ (hidden)
別表２
工事用対象機器材一覧表（電気・通信設備工事）
番号 | 分類 | 品名 | 適用
|  |  | 主要 機器材 | その他 機器材
E-A | 特別高圧配電盤並びに機器類 | 金属閉鎖型スイッチギヤ及びコントロールギヤ（遮断器、開閉器類、変圧器類を含む） | ○
E-B | 配電盤並びに開閉器類 | 金属閉鎖型スイッチギヤ及びコントロールギヤ（高圧用） | ○
|  | 配電盤並びに制御盤（高圧用） | ○
|  | 中央監視盤 | ○
|  | 配電盤、制御盤、分電盤並びに端子盤（低圧用） |  | ○
E-C | 電力機器 | 変圧器 | ○
|  | 電力用コンデンサ及びリアクトル | ○
|  | 真空遮断器及び真空電磁接触器 | ○
|  | 高圧気中負荷開閉器（電力ヒューズ付） | ○
|  | 過電流ロック機構付高圧気中負荷開閉器 | ○
|  | 過電流ロック機構付高圧ガス負荷開閉器 | ○
|  | 避雷器 | ○
E-D | 自家発電機器 | 自家発電原動機 | ○
|  | 自家発電機装置 | ○
E-E | その他機器 | 無停電電源装置 | ○
|  | 蓄電池並びに充電装置 | ○
|  | 照明器具 |  | ○
|  | 音響装置 |  | ○
|  | アンテナ |  | ○
|  | 共同聴視用部品 |  | ○
|  | 監視カメラ装置 |  | ○
|  | 駐車場管制装置 | ○
|  | インターホン |  | ○
|  | 電気時計 |  | ○
|  | 火災報知機 |  | ○
|  | 住宅用情報システム |  | ○
|  | 電子交換機 | ○
|  | 電子ボタン電話装置 |  | ○
(注)１ 主要機器材：申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が５年以上ある。
２ その他機器材：申請品の生産販売・納入実績（民間・他官公庁）が３年以上ある。
３ 同種類の機器については、原則としてメーカーを統一する。

## 18例
|  |  | 記入例 | [5 empty] | （様式18） | 目次へ
注意！
発注者欄は、入力は不要です。
印紙 | [10 empty] | 発注者用の記入例として記載して
200円 | [10 empty] | いるので、注意してください。
覚 書
| （工事名称） |  |  | ○○小学校増築工事 |  |  | の施工について
発注者（又は監理者） |  |  |  |  | 大阪市都市整備局○○部○○課長 ○○ ○○ |  |  | と
受注者 |  |  |  |  | (株)○○建設 代表取締役 ○○ ○○ |  |  | とは、
以下のとおり同意し、この覚書の証として本書２通を作り、当事者記名押印のうえ各１通を
保有する。
記
発注者の承諾を必要とする施工図等を受注者が発注者に提出したときは、発注者はこれに受
領印を押印して返却するものとする。
なお、受領後、１週間以内に発注者が書面をもって異議の申立を行わない場合は、提出した
施工図等は発注者によって承諾されたものとみなして、受注者はその施工図等に基づいて着工
できるものとする。
令和 年 月 日
|  | 住所 |  |  |  | 大阪市北区中之島１－３－20
|  | 発注者（又は監理者） |  |  |  | 大阪市都市整備局○○部○○課長 ○○ ○○
|  | 住所 |  |  |  | 大阪市○○区○○
|  | 受注者 |  |  |  | (株)○○建設 代表取締役 ○○ ○○
発注者欄は発注者で記入しますので、記入は不要です。
発注者欄は発注者で記入しますので、記入は不要です。

## 19
[11 empty] | （様式19） | 目次へ
[6 empty] | 監督職員 |  |  | 補助する職員
[9 empty] | 係長 | 係員
使用機器材承諾願
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり使用しますので承諾願います。
記
工事名称
使用機器材内訳書
使用 機器材 分類 番号 | 品名 | 製造者名 |  | 購入先 | 選定方法
[5 empty] | 該当するものに○ |  |  |  | 選定内容
[5 empty] | 公的な 規格品 (注)１ | 品質性 能評価 による 選定 (注)２ | 納入 実績 による 選定 (注)３ | その他 による 選定 (注)４
(注)１ 公的な規格品、認定品等から選定するもの。選定内容の欄に規格等の名称を記入してください。
２ 建築材料・設備機材等品質性能評価事業（(一社)公共建築協会）で評価を受け、納入（工事）場所に納入
可能な機器材より選定するもの。選定内容の欄に当該評価名簿の材料等の細目名称を記入又は評価書の写し
を添付してください。
３ 大阪市都市整備局の工事で納入実績のある機器材から選定するもの。選定内容の欄に納入実績のある工事
名称と完成年度を記入してください。
４ 設計図書に定める品質及び性能が確認できる書類を提出するもの。製造者の事業所、営業所などの住所、
生産販売・納入実績、アフターサービス体制などの書類を添付してください。
５ 本書の承諾完了後に、記載事項の変更等が生じた場合は、速やかに監督職員に報告し、指示を受けること。
使用機器材内訳書
使用 機器材 分類 番号 | 品名 | 製造者名 |  | 購入先 | 選定方法
[5 empty] | 該当するものに○ |  |  |  | 選定内容
[5 empty] | 公的な 規格品 (注)１ | 品質性 能評価 による 選定 (注)２ | 納入 実績 による 選定 (注)３ | その他 による 選定 (注)４

## 19例
| 記入例 | [10 empty] | （様式19） | 目次へ
[7 empty] | 監督職員 |  |  | 補助する職員
[10 empty] | 係長 | 係員
使用機器材承諾願
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  |  | 住所又は事務所所在地 |  | 大阪市○○区○○
|  |  | 受注者 | 商号又は名称 |  | (株)○○設備
|  |  |  | 氏名又は代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○
次のとおり使用しますので承諾願います。
記
工事名称 |  |  | ○○小学校増築工事
使用機器材内訳書
使用 機器材 分類 番号 |  | 品名 | 製造者名 |  | 購入先 | 選定方法
[6 empty] | 該当するものに○ |  |  |  | 選定内容
[6 empty] | 公的な 規格品 (注)１ | 品質性 能評価 による 選定 (注)２ | 納入 実績 による 選定 (注)３ | その他 による 選定 (注)４
E-B |  | 分電盤 | (株)○○電機製作所 |  | (株)○○電機商事 |  |  | ○ |  | 西天満小学校建設電機設備工事（平成16年度完成）
E-E |  | 音響装置 | ○○音響製造(株) |  | ○○電機(株) |  |  |  | ○ | 製造者住所、精算販売実績、アフターサービス体制を別添します。
－ |  | 電線類 | ○○電線(株) |  | (株)○○資材 | ○ |  |  |  | JIS表示品
－ |  | ケーブル類 | ○○電線(株) |  | (株)○○資材 | ○ |  |  |  | JIS表示品
M-C |  | 空調用ポンプ | (株)○○製作所 |  | (株)○○機械産業 |  | ○ |  |  | 小型うずまきポンプ
－ |  | 屋内消火栓 | (株)○○工業 |  | (株)○○商会 | ○ |  |  |  | (一財)日本消防設備安全センター認定品
(注)１ 公的な規格品、認定品等から選定するもの。選定内容の欄に規格等の名称を記入してください。
２ 建築材料・設備機材等品質性能評価事業（(一社)公共建築協会）で評価を受け、納入（工事）場所に納入
可能な機器材より選定するもの。選定内容の欄に当該評価名簿の材料等の細目名称を記入又は評価書の写し
を添付してください。
３ 大阪市都市整備局の工事で納入実績のある機器材から選定するもの。選定内容の欄に納入実績のある工事
名称と完成年度を記入してください。
４ 設計図書に定める品質及び性能が確認できる書類を提出するもの。製造者の事業所、営業所などの住所、
生産販売・納入実績、アフターサービス体制などの書類を添付してください。
５ 本書の承諾完了後に、記載事項の変更等が生じた場合は、速やかに監督職員に報告し、指示を受けること。

## 20
[11 empty] | （様式20） | 目次へ
[6 empty] | 監督職員 |  |  | 補助する職員
[9 empty] | 係長 | 係員
使用機器材変更承諾願
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり使用しますので承諾願います。
記
工事名称
使用機器材内訳書
使用 機器材 分類 番号 | 品名 | 製造者名 |  | 購入先 | 選定方法
[5 empty] | 該当するものに○ |  |  |  | 選定内容
[5 empty] | 公的な 規格品 (注)２ | 品質性 能評価 による 選定 (注)３ | 納入 実績 による 選定 (注)４ | その他 による 選定 (注)５
(注)１ 変更する品名に対して上段に元の製造者名以下を記入。下段に変更後の製造者名以下を記入してください。
２ 公的な規格品、認定品等から選定するもの。選定内容の欄に規格等の名称を記入してください。
３ 建築材料・設備機材等品質性能評価事業（(一社)公共建築協会）で評価を受け、納入（工事）場所に納入
可能な機器材より選定するもの。選定内容の欄に当該評価名簿の材料等の細目名称を記入又は評価書の写し
を添付してください。
４ 大阪市都市整備局の工事で納入実績のある機器材から選定するもの。選定内容の欄に納入実績のある工事
名称と完成年度を記入してください。
５ 設計図書に定める品質及び性能が確認できる書類を提出するもの。製造者の事業所、営業所などの住所、
生産販売・納入実績、アフターサービス体制などの書類を添付してください。
６ 本書の承諾完了後に、記載事項の変更等が生じた場合は、速やかに監督職員に報告し、指示を受けること。
使用機器材内訳書
使用 機器材 分類 番号 | 品名 | 製造者名 |  | 購入先 | 選定方法
[5 empty] | 該当するものに○ |  |  |  | 選定内容
[5 empty] | 公的な 規格品 (注)１ | 品質性 能評価 による 選定 (注)２ | 納入 実績 による 選定 (注)３ | その他 による 選定 (注)４

## 21Ａ
[6 empty] | （様式21Ａ） | 目次へ
|  |  | 監督職員 | 補助する職員
|  |  |  | 係長 | 係員
機器製作図
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
工事名称
工事場所
現場代理人

## 21Ｂ
[5 empty] | （様式21Ｂ） | 目次へ
受領印
|  |  | 係員 | 委託監督員
機器製作図
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
工事名称
工事場所
現場代理人

## 22
[8 empty] | （様式22） | 目次へ
[5 empty] | 監督職員 | 補助する職員
[6 empty] | 係長 | 係員
検査願
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり検査をお願いします。
記
工事名称
工事場所
検査内容
検査場所
検査日 | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 |  |  | 日間
(注) 別途製品検査日程を添付すること。

## 22別紙
|  |  | （様式22別紙） | 目次へ
製品検査日程
| 9:00 | 大阪駅発（●●７号）
| 11:41 | ○○駅着
| 12:30 | △△駅発（□□鉄道）
| 13:15 | ××駅着
（工場の送迎バス又は公共交通機関）
| 13:30 | ☆☆アルミ◎◎工場
１ 製品検査概要説明
２ 製品検査
３ 製品検査結果検討打合せ
（工場の送迎バス又は公共交通機関）
| 15:35 | ××駅発
| 16:10 | △△駅着（□□鉄道）
| 16:20 | ○○駅発（●●40号）
| 17:30 | 大阪駅着

## 23Ａ・23Ｂ・23Ｃ
|  |  |  | （様式23Ａ） | 目次へ
試験成績報告書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり、試験の結果を報告します。
記
工事名称
工事場所
試験検査日 | 令和 年 月 日
試験検査場所
試験検査内容
添付書類
(注) 本報告書は、標準仕様書により行う試験・検査結果報告に使用する。

## 24
[9 empty] | （様式24） | 目次へ
長期休暇警備計画書
令和 年 月 日
都市整備局○○部○○担当課長 様
住所又は事務所所在地
|  | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
|  | 現場代理人 | 氏名
電話番号
記
工事名称
工事場所
休暇期間 |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 |  | （ | 日間）
安全計画 |  | １ 警備体制について
警備員○名による（ 常駐 ・ 巡回 ）警備、（○回／日）で
現場及び仮設事務所のパトロールを実施する。
２ 事故及び災害が発生した場合の措置について
事故及び災害が発生した場合は警備員より下記連絡先に連絡し速
やかに措置を行う。
３ 巡回経路その他（別紙による）
|  | 警備会社 | 商号又は名称
電話番号
＜緊急連絡先＞
● | 発注者 | 大阪市都市整備局○○部○○担当
|  | 氏名 |  | （職場電話番号） |  | （職場以外電話番号）
○○担当課長
担当係長
担当者
● | 監理事務所 | ○○設計事務所
|  | 氏名 |  | （職場電話番号） |  | （職場以外電話番号）
担当者
● | 受注者
|  | 氏名 |  | （職場電話番号） |  | （職場以外電話番号）
現場代理人

## 25
[7 empty] | （様式25） | 目次へ
|  |  |  | 監督職員 | 補助する職員
[5 empty] | 係長 | 係員
部分払に係る出来形部分等の確認願
（第○回部分払）
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
部分払請求に係る出来形部分及び検査済み工事材料の確認をお願いします。
記
工事名称
工事場所
契約番号 |  | 第 | 号
契約日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
中間出来高基準日 | 令和 年 月 日

## 26－１
[10 empty] | （様式26－１） | 目次へ
[5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 査定
[5 empty] | 監督職員 | 補助する職員 |  |  | 管理 技術者
[6 empty] | 係長 | 係員
出来高査定簿
（第○回部分払金）
| 工期 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
今回、請求する部分払金の範囲については、工事請負契約書第26条第５項の請求対象とします。
住所又は事務所所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名

## 26－２Ａ
[6 empty] | （様式26－２Ａ） | 目次へ
|  | 出来高査定簿請求内訳書 |  |  | （債務負担行為なし）
工事名称
| 第１回部分払金 | 第２回部分払金 | 第３回部分払金 | 第４回部分払金 | 第５回部分払金 | 第６回部分払金
査定日
請負金額
前払金
前払率[％]
出来高金額
出来高率[％]
九分金額
前払金精算額
既受領金額
差引残金額
今回請求金額

## 26－２Ｂ
[6 empty] | （様式26－２Ｂ） | 目次へ
|  | 出来高査定簿請求内訳書 |  |  | （債務負担行為あり）
工事名称
| 第１回部分払金 | 第２回部分払金 | 第３回部分払金 | 第４回部分払金 | 第５回部分払金 | 第６回部分払金
査定日
請負金額
当該会計年度 の出来高予定額
出来高超過額
当該会計年度 の前払金額
前払率[％]
出来高金額
九分金額
前会計年度までの 出来高予定額
前払金精算額
既受領金額
前会計年度までの 支払い金額
当該会計年度までの 部分払金額
差引残金額
今回請求金額

## 26－３
[11 empty] | （様式26－３） | 目次へ
名 称 | 品質・形状・寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 直近の変更 |  | 前回の査定 |  | 今回の査定
[6 empty] | （第○次）設計変更 |  | 令和 年 月 日 |  | 令和 年 月 日
[6 empty] | 数量 | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額

## 27
[6 empty] | （様式27） | 目次へ
|  |  | 監督職員 | 補助する職員
|  |  |  | 係長 | 係員
工事期限延期願
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり工事期限の延期をお願いします。
記
工事名称
工事場所
契約日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
延期工事期限 | 令和 年 月 日
延期理由

## 28
[7 empty] | （様式28） | 目次へ
|  |  |  | 監督職員 | 補助する職員
[5 empty] | 係長 | 係員
工事完成届
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり工事が完成しましたのでお届けします。
記
工事名称
工事場所
契約番号 |  | 第 | 号
契約日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
工事完成日 | 令和 年 月 日

## 29
[7 empty] | （様式29） | 目次へ
|  |  |  | 監督職員 | 補助する職員
[5 empty] | 係長 | 係員
工事一部完成届
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり工事が一部完成しましたのでお届けします。
記
工事名称
工事場所
契約番号 |  | 第 | 号
契約日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
工事完成部位
工事一部完成日 | 令和 年 月 日

## 29例
| 記入例 | [8 empty] | （様式29） | 目次へ
[7 empty] | 監督職員 | 補助する職員
[8 empty] | 係長 | 係員
工事一部完成届
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  | 住所又は事務所所在地 |  |  | 大阪市○○区○○
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  |  | (株)○○建設
|  |  | 氏名又は代表者氏名 |  |  | 代表取締役 ○○ ○○
次のとおり工事が一部完成しましたのでお届けします。
記
工事名称 |  | ○○小学校増築工事
工事場所 |  | 大阪市○○区○○
契約番号 |  | 大契乙 | 第 | 1234 | 号
契約日 |  | 2022-04-01
工事期限 |  | 2022-08-31
工事完成部位 |  | 校舎棟
工事一部完成日 |  | 2022-08-31
一部完成期限を記入

## 30－１
[7 empty] | （様式30－１） | 目次へ
|  |  | 監督職員 |  | 補助する職員
[5 empty] | 係長 | 係員
手直し完了届
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり手直しを完了しましたのでお届けします。
記
工事名称
検査日 | 令和 年 月 日
手直し事項 | 手直し調書のとおり
手直し完了日 | 令和 年 月 日
|  |  |  | 報 告 確 認 欄 | 検査職員 | 検査職員を 直接補助する 係長

## 30－２
[5 empty] | （様式30－２） | 目次へ
手直し調書
№ | 手直し指摘事項 | 手直し確認 | 係 員 | 備考
|  | 年 月 日 | 確認欄

## 31
[15 empty] | （様式31） | 目次へ
履行遅延理由書
令和 年 月 日
大阪市契約担当者
様
住所又は事務所所在地
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の契約について、鋭意努力いたしましたが、次の理由により、遅延いたし、
大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
今後、このようなことのないよう充分注意いたしますから何卒よろしくお取り
計らいくださいますようお願い申し上げます。
事業名称
契約番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 工事期限 |  | 令和 年 月 日
契約金額 | [7 empty] | 完成日 |  | 令和 年 月 日
工事場所 | [7 empty] | 遅延日数 |  |  |  |  | 日間
（理由）
上欄の遅延について検討の結果、次のとおり取り扱うものとする。
検査職員等所感 | [7 empty] | 未済金額
[8 empty] | 遅延全日数 | [5 empty] | 日間
[8 empty] | 承認日数 | [5 empty] | 日間
(職･氏名)
[6 empty] | ㊞ |  | 契約の | [5 empty] | 日間
相手方の
責任日数
決定
決裁 | 契約管財局長 |  |  | 工事契約担当課長 |  |  |  |  | 契約制度担当係長 |  |  | 係員

## 32
|  |  |  | （様式32） | 目次へ
工事保証書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
住所又は事務所所在地
| 施工者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
住所又は事務所所在地
| 製造者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の工事の内、○○に関し
工事完成日より向う○年間保証をいたします。
但し、天災地変その他不可抗力に起因する支障は責任外とする。
責任範囲
記
工事名称
工事場所
完成日 | 令和 年 月 日

## 32例
| 記入例 | [5 empty] | （様式32） | 目次へ
工事保証書
2022-09-02
大阪市長 様
|  |  |  | 住所又は事務所所在地 | 大阪市○○区○○
|  | 受注者 |  | 商号又は名称 | (株)○○建設
|  |  |  | 氏名又は代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○
|  |  |  | 住所又は事務所所在地 | 大阪市○○区○○
|  | 施工者 |  | 商号又は名称 | (株)○○工務店
|  |  |  | 氏名又は代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○
|  |  |  | 住所又は事務所所在地 | 大阪市○○区○○
|  | 製造者 |  | 商号又は名称 | (株)○○製造
|  |  |  | 氏名又は代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○
次の工事の内、○○に関し
工事完成日より向う２年間保証をいたします。
但し、天災地変その他不可抗力に起因する支障は責任外とする。
責任範囲 |  |  | 受注者・施工者: ○○○○施工上の瑕疵 製造者 : ○○○○仕様上及び材料品質の瑕疵
記
工事名称 |  | ○○小学校増築工事
工事場所 |  | 大阪市○○区○○
完成日 |  | 2022-08-31

## 33
[7 empty] | （様式33） | 目次へ
|  |  |  | 監督職員 | 補助する職員
[5 empty] | 係長 | 係員
引渡書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり引渡します。
記
工事名称
工事場所
契約番号 |  | 第 | 号
契約日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
完成検査日 | 令和 年 月 日
完成検査に 合格した日 | 令和 年 月 日
(注) 引渡品目が発生する場合は、引渡品目明細表（様式35）を作成し、添付すること
Note on A33: 完成検査日と同日

## 34
[7 empty] | （様式34） | 目次へ
|  |  |  | 監督職員 | 補助する職員
[5 empty] | 係長 | 係員
部分引渡書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり引渡します。
記
工事名称
工事場所
契約番号 |  | 第 | 号
契約日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
工事完成部位
一部完成検査日 | 令和 年 月 日
一部完成検査に 合格した日 | 令和 年 月 日
(注) 引渡品目が発生する場合は、引渡品目明細表（様式35）を作成し、添付すること
Note on A35: 完成検査日と同日

## 35
|  |  |  | （様式35） | 目次へ
引渡品目明細表
| 品目 | 数量 | 摘要
(注)１ 本書は、工事に関する許認可用申請書、検査証等ならびに鍵その他附属器具、備品について引渡すべきも
のを記載し提出すること。
２ 解体材や撤去材の引渡品目が発生する場合も記入すること。

## 36
[6 empty] | （様式36） | 目次へ
部分使用同意書
令和 年 月 日
大阪市都市整備局
○○部○○担当課長
○○ ○○ 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
工事請負契約書第34条により、次のとおり部分使用に同意します。
記
工事名称
工事場所
使用部分
使用期間 | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
部分使用の条件 | 工事請負契約書第34条第２項・第３項の規定による。

## 参考３
[15 empty] | （参考様式） |  | 目次へ
産業廃棄物まとめシート |  |  | 工事名称： | [11 empty] | ／ ／
発生箇所 | 品目 | 収集運搬 | [7 empty] | 処分 |  |  |  | 現場～ 運搬 経路図 | 追跡 写真 | マニフェスト
|  | 会社名 | 許可番号 |  | 契約 期間 | 許可期間 |  | 積替 保管 | 許可 車両リスト | 会社名 | 許可 番号 | 契約 期間 | 許可期間
|  |  | 発生地 | 処分地 |  | 発生地 | 処分地 | [5 empty] | 処分地
| がれき類・ガラス |  |  |  | R | R | R |  |  |  |  | R | R |  |  | R
| コンクリート・アスファルト |  | 有 | 有 | / | / | / | 有 | 有 |  | 有 | / | / | 有 | 有 | /
| 陶磁器・金属・廃プラスチック |  | ・ | ・ | ～ | ～ | ～ | ・ | ・ |  | ・ | ～ | ～ | ・ | ・ | ～
| 木・紙・繊維・汚泥・混合 |  | 無 | 無 | R | R | R | 無 | 無 |  | 無 | R | R | 無 | 無 | R
| その他（ ） | （自社） |  |  | / | / | / |  |  | （中間・最終） |  | / | / |  |  | /
| がれき類・ガラス |  |  |  | R | R | R |  |  |  |  | R | R |  |  | R
| コンクリート・アスファルト |  | 有 | 有 | / | / | / | 有 | 有 |  | 有 | / | / | 有 | 有 | /
| 陶磁器・金属・廃プラスチック |  | ・ | ・ | ～ | ～ | ～ | ・ | ・ |  | ・ | ～ | ～ | ・ | ・ | ～
| 木・紙・繊維・汚泥・混合 |  | 無 | 無 | R | R | R | 無 | 無 |  | 無 | R | R | 無 | 無 | R
| その他（ ） | （自社） |  |  | / | / | / |  |  | （中間・最終） |  | / | / |  |  | /
| がれき類・ガラス |  |  |  | R | R | R |  |  |  |  | R | R |  |  | R
| コンクリート・アスファルト |  | 有 | 有 | / | / | / | 有 | 有 |  | 有 | / | / | 有 | 有 | /
| 陶磁器・金属・廃プラスチック |  | ・ | ・ | ～ | ～ | ～ | ・ | ・ |  | ・ | ～ | ～ | ・ | ・ | ～
| 木・紙・繊維・汚泥・混合 |  | 無 | 無 | R | R | R | 無 | 無 |  | 無 | R | R | 無 | 無 | R
| その他（ ） | （自社） |  |  | / | / | / |  |  | （中間・最終） |  | / | / |  |  | /
| がれき類・ガラス |  |  |  | R | R | R |  |  |  |  | R | R |  |  | R
| コンクリート・アスファルト |  | 有 | 有 | / | / | / | 有 | 有 |  | 有 | / | / | 有 | 有 | /
| 陶磁器・金属・廃プラスチック |  | ・ | ・ | ～ | ～ | ～ | ・ | ・ |  | ・ | ～ | ～ | ・ | ・ | ～
| 木・紙・繊維・汚泥・混合 |  | 無 | 無 | R | R | R | 無 | 無 |  | 無 | R | R | 無 | 無 | R
| その他（ ） | （自社） |  |  | / | / | / |  |  | （中間・最終） |  | / | / |  |  | /
| がれき類・ガラス |  |  |  | R | R | R |  |  |  |  | R | R |  |  | R
| コンクリート・アスファルト |  | 有 | 有 | / | / | / | 有 | 有 |  | 有 | / | / | 有 | 有 | /
| 陶磁器・金属・廃プラスチック |  | ・ | ・ | ～ | ～ | ～ | ・ | ・ |  | ・ | ～ | ～ | ・ | ・ | ～
| 木・紙・繊維・汚泥・混合 |  | 無 | 無 | R | R | R | 無 | 無 |  | 無 | R | R | 無 | 無 | R
| その他（ ） | （自社） |  |  | / | / | / |  |  | （中間・最終） |  | / | / |  |  | /
| がれき類・ガラス |  |  |  | R | R | R |  |  |  |  | R | R |  |  | R
| コンクリート・アスファルト |  | 有 | 有 | / | / | / | 有 | 有 |  | 有 | / | / | 有 | 有 | /
| 陶磁器・金属・廃プラスチック |  | ・ | ・ | ～ | ～ | ～ | ・ | ・ |  | ・ | ～ | ～ | ・ | ・ | ～
| 木・紙・繊維・汚泥・混合 |  | 無 | 無 | R | R | R | 無 | 無 |  | 無 | R | R | 無 | 無 | R
| その他（ ） | （自社） |  |  | / | / | / |  |  | （中間・最終） |  | / | / |  |  | /

## 参考４
（下請用） | [6 empty] | 目次へ
令和 年 月 日
大阪市契約担当者 様
住所又は事務所所在地
フリガナ
商号又は名称
フリガナ
|  | 氏名又は代表者名 |  |  |  | 印
（契約書に押印する印鑑と同一印）
|  | 生年月日 | 年 月 日生
誓 約 書
私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団
を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除してい
ることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
１ 私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に
掲げる者のいずれにも該当しません。
工事又は業務の名称：
契約の相手方：
２ 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、
大阪市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
３ 私は、本誓約書及び役員名簿等が元請負人を通じて大阪市へ提出されること及び大阪市か
ら大阪府警察本部に提供されることに同意します。
４ 私が本誓約書１に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は
大阪市の調査により判明した場合は、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴
力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意
します。
５ 私が大阪市暴力団排除条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負
人等（ただし、契約金額500万円未満のものは除く。）から誓約書を徴し、元請負人を通じ
て当該誓約書を大阪市に提出します。
６ 私が使用する下請負人等が、本誓約書１に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本
部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次
以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。

## 37
[11 empty] | （様式37） | 目次へ
[7 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[9 empty] | 係長 | 係員
資材業者等誓約書届出書（当初・追加）
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  |  | 受注者 |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、資材業者等（資材業者、警備業者、運搬業者、
測量業者等）の暴力団員又は暴力団密接関係者で無い旨の「誓約書」を提出します。
記
工事名称
工事場所
資材業者等一覧表
整理 | 業種 | 資材業者等の名称 |  | 所在地 |  | 資材等の |  | 直近上位の |  | 備考
№ |  | 代表者名 |  | 電話番号 |  | 契約金額(円) |  | 注文者名
(注)１ 契約金額が500万円以上の資材業者等は誓約書の提出が必要です。
２ 追加の場合は整理№を追加連番としてください。

## 参考５
様式第１号 | [9 empty] | 目次へ
令和 年 月 日
様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
担当者・連絡先
不当介入報告・届出書
１ 対象工事
契約名称
履行場所
履行期間等 | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ |  | 令和 年 月 日
事業主管局
２ 不当介入の相手方等
氏名・人数
住所
所属団体等
応対日時
対応方法
応対者
３ 不当介入の内容
不当介入の内容・手段等
一時的対応の内容
報告先 |  |  |  | 局 |  |  |  | 部
| 担当者氏名 |  |  |  |  | 電話番号
届出先 |  |  | 警察署 |  |  |  |  | 課 | 係
| 担当者氏名 |  |  |  |  | 警察電話番号

## 参考６
様式第２号 |  |  |  | 目次へ
令和 年 月 日
様
所在地
商号又は名称
代表者氏名
担当者・連絡先
不当介入結果報告書
対応日時 | 令和 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分
契約名称
履行場所
対応方法 | 電話
直接面談
その他
相手方
対応者
内容及び結果
参考事項

## 前払金注意事項１ (hidden)
前払金制度の改正及び中間前払金制度の導入による注意事項
大阪市では、平成24年度から契約当初の前払金に加えて工期半ばで追加して支払う中間前払
金制度を新設しました。併せて債務負担行為に基づく契約については、前払金（中間前払金を
含む）の支払いを、各会計年度ごとに行う年度分割化を導入しました。
「大阪市契約規則」・「公共工事の前払金に関する規則」及び「公共工事の前払金取扱要領」
が大阪市ホームページ（契約管財局の入札制度に関わる資料／大阪市契約関係規程）に掲載さ
れていますので、よくお読みください。
https://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/download.html#seido
債務負担行為で年度分割実施する工事は、特記仕様書に「債務負担行為に基づく契約の特則」
の記載があります。また、契約約款の一部として特則として｢債務負担に基づく契約における
特約条項」があり、各年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額が記載されています。
１ 前払金または中間前払金の支払い要件に該当するかどうかを判断するための「工事履行報
告書」（様式９）の様式を統一しましたので、毎月15日（土曜日、日曜日、祝日の場合は翌
日に）までに提出してください。設計変更（金額・工期）があった場合には、変更契約月の
報告から変更のうえ提出してください。
また、「工事履行報告書」は、全工事について提出することになっています。
前払金または中間前払金を請求しなくても提出してください。
２ 前払金または中間前払金の請求に先だち、「認定請求書」（様式39）に「工事履行報告書」
（様式９）を添付して、工事担当課へ前払金または中間前払金に係る認定の請求をしてくだ
さい。
なお、単年度契約及び債務負担に基づく契約の初年度（契約当初）の前払金請求時
には「認定請求書」の提出は不要です。
３ 工事担当より、請求が妥当と認められた時は、「認定調書」が交付されますので、「認定
調書」（写し）を添えて、保証事業会社に工事前払金または工事中間前払金保証に契約申し
込みを行い、「保証証書」を受領してください。前払金の申請時には「工事前払金申請書」
または「工事中間前払金申請書」に「保証証書」を添えて、工事担当に提出してください。
書類審査後、工事担当より連絡がありますので、「請求書」を工事担当に提出してくださ
い。

## 前払金注意事項２ (hidden)
前払金を請求する際の注意事項
１ 認定請求書の提出
工事前払金または工事中間前払金の請求にあたり、前払金の支払いに該当するか、「認定
請求書」を作成し、「工事履行報告書」を添付して工事担当に提出してください。結果が該
当と認められた時、工事担当から「認定調書」が交付されます。
なお、単年度契約及び債務負担に基づく契約の初年度（契約当初）の前払金請求時には「
認定請求書」の提出は不要です。
２ 前払金保障の契約締結
前払金または中間前払金を請求する際は、建設業保証会社と前払金または中間前払金保証
の契約を締結してください。（「認定調書」の写しを保証会社に提出してください。）
３ 前払金申請書の提出
工事前払金申請書または工事中間前払金申請書を作成し、保証証書（正副２部）を綴じず
に添えて、工事担当へ提出してください。
(1) 単年度契約の前払の場合
| 前払率＝ |  | 前払金額 |  | ×100（小数第２位で四捨五入）
請負金額
(2) 債務負担に基づく契約の初年度（契約当初）の前払の場合
| 前払率＝ |  | 前払金額 |  | ×100（小数第２位で四捨五入）
出来高予定額
(注)１ 出来高予定額は「債務負担行為に基づく契約における特約条項」に記載されている初年度の金額
２ 出来高予定額は工事前払金申請書の認定金額欄に記入
(3) 上記以外の前払（各会計年度の前払金、中間前払金）の場合
| 前払率＝ |  | 前払金額 |  | ×100（小数第２位で四捨五入）
認定金額
(注)１ 認定金額は工事担当から交付された「認定調書」に記載されている当該会計年度の出来高予定額
(例) 認定金額が7,344,000の場合（前払の場合は40％、中間前払の場合は20％）
7,344,000×40％＝2,937,600 万円未満切捨てにより前払金額は2,930,000円
|  | 前払率＝ |  | 2930000 | ×100＝39.89％
7344000
小数第２位四捨五入により、39.9％
４ 請求書の提出
工事担当から申請の承認の連絡があれば、請求書を作成して工事担当へ提出してください。

## 前払金計算例１ (hidden)
前払金及び中間前払金の計算例
１ 単年度工事の場合（単位千円）
(1) 通常の事例
請負代金額 | 100000
前払金額 | 40000
中間前払金額 | 20000
(2) 増額の契約変更の事例（(1)の請負代金額を100,000から110,000に契約変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 110000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
中間前払金額 | 20000 |  | 22000
(3) ２割以上の増額の契約変更の事例１（(1)の請負代金額を100,000から120,000に契約変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 120000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
前払金額（追加） |  |  | 8000 | (注)
中間前払金額 | 20000 | （未払） | 24000
(注) 当初請負代金額の２割以上の増額であるので、前払を追加で支払うことができる。
(4) ２割以上の増額の契約変更の事例２（(1)の請負代金額を100,000から120,000に契約変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 120000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
中間前払金額 | 20000 | （未払） | 20000
前払・中間前払金額（追加） |  |  | 12000
(5) 減額の契約変更の事例（(1)の請負額を100,000から90,000に契約変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 90000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
中間前払金額 | 20000 | （未払） | 14000 | (注)
(注) 前払金額との合計額が請負代金額の10分の６（54,000）以内となるように調整。
(6) ２割以上の減額の契約変更の事例（(1)の請負額を100,000から70,000に契約変更）
| 当初 |  | 変更後
請負代金額 | 100000 |  | 70000
前払金額 | 40000 | （支払済み） | 40000 | （支払済み）
前払金額（返還） |  |  | 12000 | (注)
中間前払金額 | 20000 | （未払） | 14000
(注) 当初請負代金額の２割以上の減額であるので超過額を返還させる。

## 前払金計算例２ (hidden)
２ 債務負担工事の場合（単位千円）
(1) 通常の事例（請負代金額２億円の２年度にわたる契約）
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
(2) 増額の契約変更の事例（(1)請負代金額２億円から２億２千万円に契約変更）
ア 初年度末に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 120000 | 48000 |  | 24000
イ 初年度中に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （未払）
（変更後） | 120000 |  |  | 24000
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
(3) ２割以上の増額の契約変更の事例（(1)請負代金額２億円から２億５千万円に契約変更）
ア 初年度末に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 150000 | 60000 |  | 30000
イ 初年度中に変更１
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （未払）
（変更後） | 150000 | 20000 | （追加） | 30000
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
ウ 初年度中に変更２
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （支払済み）
（変更後） | 150000 | 20000 | （追加） | 10000 | （追加）
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000

## 前払金計算例３ (hidden)
(4) 減額の契約変更の事例（(1)請負代金額２億円から１億７千万円に契約変更）
ア 初年度末に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 70000 | 28000 |  | 14000
イ 初年度中に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （未払）
（変更後） | 70000 |  |  | 2000 | (注)
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
(注) 前払金との合計額が変更後の出来高予定額の10分の６（42,000）以内となるように調整する。
(5) ２割以上の減額の契約変更の事例（(1)請負代金額２億円から１億６千万円に契約変更）
ア 初年度末に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
２年度 | 60000 | 24000 |  | 12000
イ 初年度中に変更
| 出来高予定額 | 前払金額 |  | 中間前払金額
初年度 | 100000 | 40000 | （支払済み） | 20000 | （未払）
（変更後） | 60000 | -16000 | （返還）(注) | 12000
２年度 | 100000 | 40000 |  | 20000
(注) 当初出来高予定金額からの２割以上の減額であるので超過額を返還させる。

## 38
|  |  |  | （様式38） | 目次へ
令和 年 月 日
役員等に関する調書
役職名 | フリガナ | 生年月日 | 住所
氏名

## 参考７
○大阪市暴力団排除条例（抜粋）
（公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置）
第８条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る
入札に参加するために必要な資格を与えないこと
(2) 入札の参加者の資格を有する者（以下「有資格者」という。）が暴力団員又は暴力団密接関係者に
該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させな
いこと
(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨
を公表すること
(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り
下げた日から１年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められ
るものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと
(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場
合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること
(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約
相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の
解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
２ 市長は、前項各号（第３号を除く。）に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約
相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出
及び必要な事項の報告等を求めることができる。
３ 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、そ
の旨を公表することができる。
○大阪市暴力団排除条例施行規則（抜粋）
（暴力団密接関係者）
第３条 条例第２条第３号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用し
た者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に
対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与（次号において「利益の供与」という。）をした
者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営
に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者（アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。）のう
ちに暴力団員又は１号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧
問その他の いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、
取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
営業所、事務所その他の組織（以下「営業所等」という。）の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であ
るかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務
について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を
代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る
下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

## 39
[7 empty] | （様式39） | 目次へ
認定請求書
令和 年 月 日
大阪市 都市整備局長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の工事について（中間）前払金の請求をしたいので、要件を具備していることを認定され
たく請求します。
記
工事名称
工事場所
工期 | 令和 年 月 日 |  |  | から | 令和 年 月 日
請負代金額 | 金. |  |  | 円
当該会計年度の 出来高予定額※ | 金. |  |  | 円
摘要 | 令和○年度 |  | 当初・中間前払金
(注)１ 認定資料として工事履行報告書（様式９）もしくは工事請負契約書第12条に基づく工事履行報告書を添付
してください。
２ 「工期」・「請負代金額」とも契約変更があった場合は変更後について記入してください。
３ ※欄は債務負担行為に基づく契約における特約条項がある場合にのみご記入ください。ただし、今年度当
初に前年度までの出来高予定額超過について部分払を行った場合は、当該額を控除してください。
４ 「摘要」欄には請求年度を記入し、請求する前払金の種類を選択してください。

## 40
[10 empty] | （様式40） | 目次へ
工事前払金申請書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の工事請負契約について下記により前払金をお支払い下さるよう別紙の
○○○建設業保証株式会社発行の保証証書を添えて申請致します。
工事名称
契約番号 |  | 第 |  | 号
契 約 日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
請負金額 |  |  | 金. | [5 empty] | 円
認定金額(注) |  |  | 金. | [5 empty] | 円
前払金額 | 令和○年度 |  | 金. | [5 empty] | 円
|  |  | ただし、○○金額の |  |  |  |  | ％（万円未満切捨て）
上欄の前払申請を承認するものとする。 |  |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
課長 | 課長代理 |  | 係長 |  |  |  | 係員
(注) 債務負担行為（特約条項）のないものについては、記入不要です。

## 40例
[12 empty] | （様式40） | 目次へ
| 記入例 | 工事前払金申請書
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  | 住所又は事務所所在地 |  |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  |  |  | 代表者 大阪市○○区○○△丁目○番○号
|  |  | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○ ○○
次の工事請負契約について下記により前払金をお支払い下さるよう別紙の
○○○建設業保証株式会社発行の保証証書を添えて申請致します。
工事名称 |  | ○○小学校増築工事
契約番号 |  | 大契乙 | 第 | 149 |  | 号
契 約 日 |  | 2022-02-20
工事期限 |  | 2022-11-30
請負金額 | [6 empty] | 478800000 |  |  |  | 円
認定金額(注) | [6 empty] | 287280000 |  |  |  | 円
前払金額 |  | 令和○年度 |  |  |  |  | 114910000 |  |  |  | 円
[5 empty] | ただし、認定金額の |  |  | 40 |  | ％（万円未満切捨て）
上欄の前払申請を承認するものとする。 | [6 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
課長 |  | 課長代理 |  |  | 係長 |  |  |  | 係員
(注) 債務負担行為（特約条項）のないものについては、記入不要です。

## 41
[10 empty] | （様式41） | 目次へ
工事中間前払金申請書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次の工事請負契約について下記により中間前払金をお支払い下さるよう別紙の
○○○建設業保証株式会社発行の保証証書を添えて申請致します。
工事名称
契約番号 |  | 第 |  | 号
契 約 日 | 令和 年 月 日
工事期限 | 令和 年 月 日
請負金額 |  |  | 金. | [5 empty] | 円
認定金額(注) |  |  | 金. | [5 empty] | 円
中間前払金額 | 令和○年度 |  | 金. | [5 empty] | 円
|  |  | ただし、○○金額の |  |  |  |  | ％（万円未満切捨て）
上欄の中間前払申請を承認するものとする。 |  |  |  |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
課長 | 課長代理 |  | 係長 |  |  |  | 係員
(注) 債務負担行為（特約条項）のないものについては、記入不要です。

## 41例
[12 empty] | （様式41） | 目次へ
| 記入例 | 工事中間前払金申請書
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  | 住所又は事務所所在地 |  |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  |  |  | 代表者 大阪市○○区○○△丁目○番○号
|  |  | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  | 代表取締役 ○○ ○○
次の工事請負契約について下記により中間前払金をお支払い下さるよう別紙の
○○○建設業保証株式会社発行の保証証書を添えて申請致します。
工事名称 |  | ○○小学校増築工事
契約番号 |  | 大契乙 | 第 | 149 |  | 号
契 約 日 |  | 2022-02-20
工事期限 |  | 2022-11-30
請負金額 | [6 empty] | 478800000 |  |  |  | 円
認定金額(注) | [6 empty] | 287280000 |  |  |  | 円
中間前払金額 |  | 令和○年度 |  |  |  |  | 57450000 |  |  |  | 円
[5 empty] | ただし、認定金額の |  |  | 20 |  | ％（万円未満切捨て）
上欄の中間前払申請を承認するものとする。 | [6 empty] | 令和 | 年 |  | 月 | 日
課長 |  | 課長代理 |  |  | 係長 |  |  |  | 係員
(注) 債務負担行為（特約条項）のないものについては、記入不要です。

## 42
[14 empty] | （様式42） | 目次へ
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
次のとおり請求します。
金額 | [11 empty] | 円 也
内容
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| □ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 | [7 empty] | 指定口座
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| □ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 |  |  |  |  | 支店名称
預金種別 |  |  |  |  | 口座番号
フリガナ
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） |  |  |  | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 |  | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金

## 42例
[18 empty] | （様式42） | 目次へ
記入例１ 債権者登録をされている 場合の前払金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 中之島 太郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 96220000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 前払金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| ■ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 指定口座 |  |  |  | Ｍ
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| □ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 | [8 empty] | 支店名称
預金種別 | [8 empty] | 口座番号
フリガナ
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例２ 債権者登録をされている 場合の中間前払金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体 代表者 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 北建設株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 北 次郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 96220000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 中間前払金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| ■ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 指定口座 |  |  |  | Ｍ
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| □ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 | [8 empty] | 支店名称
預金種別 | [8 empty] | 口座番号
フリガナ
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例３ 債権者登録を利用されない 場合の前払金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 中之島 太郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 96220000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 前払金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| □ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 | [11 empty] | 指定口座
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| ■ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 |  |  | 北銀行 | [5 empty] | 支店名称 |  |  |  |  | 梅田支店
預金種別 |  |  | 普通 | [5 empty] | 口座番号 |  |  |  |  | 1234
ナカノシマサンギョウ（カブ）
フリガナ |  |  | 中之島産業(株)
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例４ 債権者登録を利用されない 場合の中間前払金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体 代表者 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 北建設株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 北 次郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 96220000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 中間前払金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| □ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 | [11 empty] | 指定口座
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| ■ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 |  |  | 北銀行 | [5 empty] | 支店名称 |  |  |  |  | 梅田支店
預金種別 |  |  | 普通 | [5 empty] | 口座番号 |  |  |  |  | 1234
キタ・オオサカケイジョウケンセツキョウドウキギョウタイ
フリガナ |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体
口座名義 |  |  | ダイヒョウシャ キタケンセツ（カブ）
代表者 北建設(株)
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例５ 債権者登録をされている 場合の部分払金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 中之島 太郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 16970000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 第２回 部分払金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| ■ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 指定口座 |  |  |  | Ａ
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| □ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 | [8 empty] | 支店名称
預金種別 | [8 empty] | 口座番号
フリガナ
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例６ 債権者登録をされている 場合の部分払金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体 代表者 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 北建設株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 北 次郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 16970000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 第２回 部分払金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| ■ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 指定口座 |  |  |  | Ａ
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| □ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 | [8 empty] | 支店名称
預金種別 | [8 empty] | 口座番号
フリガナ
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例７ 債権者登録を利用されない 場合の部分払金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 中之島 太郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 16970000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 第２回 部分払金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| □ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 | [11 empty] | 指定口座
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| ■ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 |  |  | 北銀行 | [5 empty] | 支店名称 |  |  |  |  | 梅田支店
預金種別 |  |  | 当座 | [5 empty] | 口座番号 |  |  |  |  | 1234
ナカノシマサンギョウ（カブ）
フリガナ |  |  | 中之島産業(株)
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例８ 債権者登録を利用されない 場合の部分払金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体 代表者 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 北建設株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 北 次郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 16970000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 第２回 部分払金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| □ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 | [11 empty] | 指定口座
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| ■ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 |  |  | 北銀行 | [5 empty] | 支店名称 |  |  |  |  | 梅田支店
預金種別 |  |  | 当座 | [5 empty] | 口座番号 |  |  |  |  | 1234
キタ・オオサカケイジョウケンセツキョウドウキギョウタイ
フリガナ |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体
口座名義 |  |  | ダイヒョウシャ キタケンセツ（カブ）
代表者 北建設(株)
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例９ 債権者登録をされている 場合の完成金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 中之島 太郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 76485000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 完成金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| ■ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 指定口座 |  |  |  | Ａ
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| □ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 | [8 empty] | 支店名称
預金種別 | [8 empty] | 口座番号
フリガナ
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例10 債権者登録をされている 場合の完成金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体 代表者 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 北建設株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 北 次郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 76485000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 完成金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| ■ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 指定口座 |  |  |  | Ａ
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| □ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 | [8 empty] | 支店名称
預金種別 | [8 empty] | 口座番号
フリガナ
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例11 債権者登録を利用されない 場合の完成金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 中之島 太郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 76485000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 完成金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| □ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 | [11 empty] | 指定口座
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| ■ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 |  |  | 北銀行 | [5 empty] | 支店名称 |  |  |  |  | 梅田支店
預金種別 |  |  | 当座 | [5 empty] | 口座番号 |  |  |  |  | 1234
ナカノシマサンギョウ（カブ）
フリガナ |  |  | 中之島産業(株)
口座名義
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
（様式42）
記入例12 債権者登録を利用されない 場合の完成金の請求
請 求 書
令和 年 月 日
大阪市長 様
[6 empty] | 住所又は事務所所在地 |  |  |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体 代表者 大阪市北区中之島１－３－20
|  |  | 受注者 |  |  | 商号又は名称 |  |  |  |  | 北建設株式会社
[6 empty] | 氏名又は代表者氏名 |  |  |  |  | 代表取締役 北 次郎
次のとおり請求します。
金額 |  |  | 76485000 | [12 empty] | 円 也
内容
中之島中学校新築工事 完成金
(注)１ 金額の前には必ず￥を付けてください。
| □ | 債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。
債権者番号 | [11 empty] | 指定口座
(注)２ 指定口座は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｍよりご指定ください。
| ■ | 次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。
金融機関名称 |  |  | 北銀行 | [5 empty] | 支店名称 |  |  |  |  | 梅田支店
預金種別 |  |  | 当座 | [5 empty] | 口座番号 |  |  |  |  | 1234
キタ・オオサカケイジョウケンセツキョウドウキギョウタイ
フリガナ |  |  | 北・大阪経常建設共同企業体
口座名義 |  |  | ダイヒョウシャ キタケンセツ（カブ）
代表者 北建設(株)
本市記入欄
|  |  | 印影等照合先（契約番号等） | [7 empty] | 執行主管コード |  |  |  | 支出命令番号
|  |  | 業務区分 | [5 empty] | □ | 歳出 |  | □ | 歳入 | □ | 歳計外 | □ | 基金
債権者番号欄には、お送りしている債権者登録通知書に記載されている番号をお書きください。
指定口座はＭのみです。
本市からの前払金申請書の承認の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
預金種目は前払ですので普通のみです。
債権者番号欄には、お送りしている債権者登録通知書に記載されている番号をお書きください。
本市からの検査合格の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
本市からの中間前払金申請書の承認の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
債権者番号欄には、お送りしている債権者登録通知書に記載されている番号をお書きください。
指定口座はＭのみです。
本市からの前払金申請書の承認の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
預金種目は前払ですので普通のみです。
本市からの検査合格の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
債権者番号欄には、お送りしている債権者登録通知書に記載されている番号をお書きください。
本市からの検査合格の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
本市からの検査合格の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
本市からの検査合格の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
本市からの検査合格の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
本市からの検査合格の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
本市からの検査合格の連絡後に、請求日を記載して提出してください。
債権者番号欄には、お送りしている債権者登録通知書に記載されている番号をお書きください。
債権者番号欄には、お送りしている債権者登録通知書に記載されている番号をお書きください。
本市からの中間前払金申請書の承認の連絡後に、請求日を記載して提出してください。

## 部分払金注意事項 (hidden)
部分払金を請求する際の注意事項
１ 部分払金を請求する際は、部分払に係る出来形部分等の確認願（様式25）を提出し、確認
検査を受けて出来高金額を決定してください。
(1) 確認検査を受けるに当たっては、事前に出来高査定簿を作成すること。
(2) 出来高査定簿に計上する明細の出来高率[％]は、小数第２位で四捨五入し、小数第１位
までとする。
(3) 出来高金額は、出来高率に単価・数量を乗じて算定する。（円未満切捨て）
２ 請求内訳書（様式43Ｂ）を工事担当へ提出してください。
| 出来高率＝ | 出来高金額 | ×100（小数第２位で四捨五入）
請負金額
（前払金精算額＝出来高金額×前払率（１万円未満切捨て））
３ 工事担当から検査合格の連絡があれば、請求書（様式42）を作成して工事担当へ提出して
ください。
債務負担（特約条項）のある部分払を請求する際の注意事項
１ 中間前払の請求を予定している受注者は、中間前払請求以降でなければ部分払の請求は、
出来ません。
２ 特約条項にて、各年度ごとの支払い限度額が設定されているので、それを超える部分払の
請求は出来ません。
３ 当該年度の支払い限度額を現場の出来高が上回った場合は、次年度当初に出来高超過額と
して、請求できる。ただし、次年度前払金請求の前に部分払として請求してください。
（次年度の前払金請求は、出来高超過額を差し引いた額で計算してください。）
部分払に係る出来形部分等の確認検査について
１ 確認検査を受けるに当たっては、事前に出来高査定簿を作成すること。
２ 出来高査定簿に計上する明細の出来高率（％）は、小数第２位で四捨五入し、小数第１位
までとする。
３ 出来高金額は、出来高率に単価・数量を乗じて算定する。（円未満切捨て）
４ 査定簿と請求書の出来高は常に同額でなければならない。
保険契約について
部分払いを請求する際には、工事請負契約書第48条第１項に基づく保険を契約し、建設工
事保険等加入届出書（様式８）の提出が必要となります。（提出時期は保険の種類により異
なります。）
詳しくは「保険契約に関する特記仕様書」及び「保険証券の提示等について」を参照のこと
完成金を請求する際の注意事項
１ 完成金を請求する際は、工期内に完成届を提出し、完成検査を受けてください。
２ 工事担当から検査合格の連絡があれば、請求書、請求内訳書を作成して工事担当へ提出し
てください。

## 43Ａ
[5 empty] | （様式43Ａ） | 目次へ
請求内訳書
（部分払用・債務負担行為なし）
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
工事名称 |  |  |  | （第○回部分払金）
請負金額
前払金額
前払率 |  |  | ％
出来高金額
出来高率 |  |  | ％
九分金額
前払金精算額
既受領金額
差引残金額
今回請求金額

## 43Ｂ
[7 empty] | （様式43Ｂ） | 目次へ
請求内訳書
（部分払用・債務負担行為あり）
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
|  | 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
| 工事名称 |  |  |  |  | （第○回部分払金）
請負金額
① | 当該会計年度の 出来高予定額
② | 出来高超過額
③ | 当該会計年度の 前払金額
④ | 前払率 |  |  | ％ | 【③÷（①－②）】
⑤ | 出来高金額
⑥ | 九分金額 |  |  |  | 【⑤×0.9】
⑦ | 前会計年度までの 出来高予定額
⑧ | 前払金精算額 |  |  |  | 【（⑤－（⑦＋②））×④】
⑨ | 既受領金額 |  |  |  | 【⑩＋⑪】
⑩ | 前会計年度までの 支払金額
⑪ | 当該会計年度の 部分払金額
⑫ | 差引残金額 |  |  |  | 【⑥－⑧－⑨】
（部分払限度額）
⑬ | 今回請求金額

## 44
[5 empty] | （様式44） | 目次へ
請求内訳書
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
工事名称
請負金額
前払金額
出来高金額
出来高率 |  |  | ％
前払金精算額
既受領金額
差引残金額
今回請求金額

## 44例
[7 empty] | （様式44） | 目次へ
| 記入例 | 請求内訳書
令和 年 月 日
大阪市長 様
|  |  | 住所又は事務所所在地 |  | 大阪市北区中之島１－３－20
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 中之島産業株式会社
|  |  | 氏名又は代表者氏名 |  | 代表取締役 中之島 太郎
工事名称 |  | 中之島中学校新築工事
請負金額 |  | 240555000 |  | -
前払金額 |  | 96220000 |  | -
出来高金額 |  | 240555000 |  | -
出来高率 |  | 100 |  | ％
前払金精算額 |  | 96220000 |  | -
既受領金額 |  | 67850000 |  | -
差引残金額 |  | 76485000 |  | -
今回請求金額 |  | 76485000 |  | -

## 45
|  |  |  | （様式45） | 目次へ
事故発生報告（第 報）
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
当社が受注しました（ 工 事 名 称 ）工事において、
（事故の内容を簡単に記載する）事故が発生しましたので、報告いたします。
記
１ 工事名称
２ 工事場所
３ 事故発生状況（経緯）
(1) 事故発生日時
令和 年 月 日（ ） 午前・午後 時 分
(2) 事故の場所（現場内外及び具体的場所）
(3) 事故発生時の工事状況
(4) 事故の状況
(5) 事故原因の推定
４ 事故被害の内容
(1) 人的被害（第３者又は工事関係者の別に記載）
ア 負傷者の氏名、年齢
イ 第３者又は工事関係者の所属（業者名、業種、何次下請）
ウ 負傷の内容、程度
エ 負傷者の搬送状況、搬送先
(2) 物的被害
(3) 現場周辺への影響
５ 現場の事故対応状況
(1) 当面の安全措置
(2) 関係機関への報告
(3) 工事の状況（工事の継続・中止について記載）
６ その他
(1) 応援要請、次回報告の予定

## 46
[5 empty] | （様式46） | 目次へ
事故報告書
令和 年 月 日
大阪市長 様
| 受注者 |  | 住所又は事務所所在地
商号又は名称
氏名又は代表者氏名
現場代理人
当社が受注しました（ 工 事 名 称 ）工事において、
（事故の内容を簡単に記載する）事故が発生しました。多大なご迷惑をお掛けし
誠に申し訳なくお詫びいたしますと共に、事故についてご報告をいたします。
記
１ 工事名称
２ 工事場所
３ 構造・規模・主要用途
４ 工期
令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
５ 事故発生状況（経緯）
(1) 事故発生日時
令和 年 月 日（ ） 午前・午後 時 分
(2) 事故の場所（現場内外及び具体的場所）
(3) 事故発生時の工事状況
(4) 事故の状況（発生状況、及び、その後の経緯を具体的に記載）
６ 事故被害の内容
(1) 人的被害（第３者又は工事関係者の別に記載）
ア 負傷者の氏名、年齢
イ 第３者又は工事関係者の所属（業者名、業種、何次下請）
ウ 負傷の内容、程度
エ 負傷者の搬送状況、搬送先
(2) 物的被害
(3) 現場周辺への影響
７ 現場の事故対応状況
(1) 当面の安全措置
(2) 関係機関への報告
(3) 工事の状況（工事の継続・中止について記載）
８ 事故原因（事故原因と施工上の安全管理が適切であったかについて記載）
９ 事故再発防止対策
10 添付図書
(1) 事故現場の配置図、平面図、断面図など
(2) 事故現場の状況図
(3) 被災した人の状況図
(4) 事故現場写真

## 47
[5 empty] | （様式47） | 目次へ
工事一時中止願
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
当社が受注しました次の工事において、令和 年 月 日( )に事故が発生し、まことに
申し訳ございませんでした。
関係先には多大なご迷惑をおかけしているところですが、事故原因の究明をはじめ事故再発
防止対策に万全を期するため、工事のうち次の工事内容については工事を一時中止させていた
だきたく宜しくお願い申しあげます。
記
１ 工事名称
２ 工事場所
３ 工期
令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
４ 事故発生日時
令和 年 月 日（ ） 午前・午後 時 分
５ 事故発生時の現場の工事状況
６ 一時中止する工事の内容
・

## 48
[5 empty] | （様式48） | 目次へ
工事再開承諾願
令和 年 月 日
大阪市長 様
住所又は事務所所在地
| 受注者 |  | 商号又は名称
氏名又は代表者氏名
当社が受注しました次の工事において、令和 年 月 日( )に事故が発生し、まことに
申し訳ございませんでした。
関係先には多大なご迷惑をおかけしているところですが、このたび工事再開に向けて事故原
因究明に基づく事故再発防止対策をまとめたところでございます。今後、事故の処理に誠意を
もって対応いたしますとともに、工事中の事故防止に万全を期してまいりますので、何卒工事
の再開をさせていただきたく宜しくお願い申しあげます。
記
１ 工事名称
２ 工事場所
３ 工期
令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
４ 事故再発防止対策の概要
詳細は、別添の事故再発防止対策書により行います。

## 参考８
[10 empty] | （大阪市週休２日工事）（様式１） | 目次へ
[7 empty] | 監督職員 | 補助する職員 |  |  |  | 注意！
[8 empty] | 係長 | 係員 |  |  | 令和４年１月１日以降に公告された
週休２日工事の様式です。
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
社 名
代表者
週休２日届出書
週休２日の実施の意向について、以下のとおり届け出します。
1 | 工事名称
2 | 工事場所
3 | 工事期間 | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
4 | 届出内容 | a. | 実施する。
|  | b. | 実施しない。
|  | c. | 実施から実施しないに変更する。
5 | 実施しない理由 （４がｂ、ｃの場合のみ）
※届け出については施工計画書の提出時に併せて提出すること。

## 参考９
[12 empty] | （大阪市週休２日工事）（様式２） | 目次へ
[8 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員 |  |  |  | 注意！
[10 empty] | 係長 | 係員 |  |  | 令和４年１月１日以降に公告された
週休２日工事の様式です。
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
社 名
代表者
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  | :
工事期間 |  |  | : | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
令和 年 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
1 | [13 empty] | ○
2 | [13 empty] | ○
3 | [13 empty] | ○
4 | [13 empty] | ○
5 | [13 empty] | ○
6 | [13 empty] | ○
7 | [13 empty] | ○
8 | [13 empty] | ○
9 | [13 empty] | ○
10 | [13 empty] | ○
11 | [13 empty] | ○
12 | [13 empty] | ○
13 | [13 empty] | ○
14 | [13 empty] | ○
15 | [13 empty] | ○
16 | [13 empty] | ○
17 | [13 empty] | ○
18 | [13 empty] | ○
19 | [13 empty] | ○
20 | [13 empty] | ○
21 | [13 empty] | ○
22 | [13 empty] | ○
23 | [13 empty] | ○
24 | [13 empty] | ○
25 | [13 empty] | ○
26 | [13 empty] | ○
27 | [13 empty] | ○
28 | [13 empty] | ○
29 | [13 empty] | ○
30 | [13 empty] | ○
31 | [13 empty] | ○
小計 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 当月対象期間 | 0 | 日 | 割合 |  | ％
累計 | [6 empty] | 対象期間 | 0 | 日 | 割合※ |  | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※ 現場閉所率：28.5%以上は４週８休、25%以上28.5%未満は４週７休、21.4%以上25%未満は４週６休とする。

## 参考９例
[13 empty] | （大阪市週休２日工事）（様式２） | 目次へ
| 記入例１ | [7 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員 |  |  |  | 注意！
[11 empty] | 係長 | 係員 |  |  | 令和４年１月１日以降に公告された
週休２日工事の様式です。
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
[6 empty] | 社 名 |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 代表者 |  | 代表取締役 中之島 太郎
現場閉所計画書
工事名称 |  |  | : | ○○施設改修その他工事
工事期間 |  |  | : | 2021-09-29 |  | ～ | 2022-02-28
令和３年12月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
1 | 水 | ○ |  |  |  |  | 工場製作期間
2 | 木 | ○ |  |  |  |  | 工場製作期間
3 | 金 | [13 empty] | ○
4 | 土 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
5 | 日 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
6 | 月 | [13 empty] | ○
7 | 火 | [13 empty] | ○
8 | 水 | [13 empty] | ○
9 | 木 | [13 empty] | ○
10 | 金 | [13 empty] | ○
11 | 土 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
12 | 日 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
13 | 月 | [13 empty] | ○
14 | 火 | [13 empty] | ○
15 | 水 | [13 empty] | ○
16 | 木 | [13 empty] | ○
17 | 金 | [13 empty] | ○
18 | 土 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
19 | 日 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
20 | 月 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
21 | 火 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
22 | 水 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
23 | 木 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
24 | 金 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
25 | 土 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
26 | 日 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
27 | 月 | [13 empty] | ○
28 | 火 | [13 empty] | ○
29 | 水 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
30 | 木 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
31 | 金 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
小計 | 31 | 12 |  | 6 |  |  | 当月対象期間 |  | 19 | 日 | 割合 | 31.5789 | ％
累計 | 94 | 26 |  | 24 |  |  | 対象期間 |  | 68 | 日 | 割合※ | 35.2941 | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※ 現場閉所率：28.5%以上は４週８休、25%以上28.5%未満は４週７休、21.4%以上25%未満は４週６休とする。
（大阪市週休２日工事）（様式２）
| 記入例２ | [7 empty] | 監督職員 |  | 補助する職員
[11 empty] | 係長 | 係員
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
[6 empty] | 社 名 |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 代表者 |  | 代表取締役 中之島 太郎
現場閉所実績書
工事名称 |  |  | : | ○○施設改修その他工事
工事期間 |  |  | : | 2021-09-29 |  | ～ | 2022-02-28
令和３年12月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
1 | 水 | ○ |  |  |  |  | 工場製作期間
2 | 木 | ○ |  |  |  |  | 工場製作期間
3 | 金 | [13 empty] | ○
4 | 土 |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○
5 | 日 |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○
6 | 月 | [13 empty] | ○
7 | 火 | [13 empty] | ○
8 | 水 | [13 empty] | ○
9 | 木 | [13 empty] | ○
10 | 金 | [13 empty] | ○
11 | 土 |  |  | ○ |  |  | 13日(月)までに完成させる必要がある工事部分があるため | [7 empty] | ○
12 | 日 |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○
13 | 月 |  |  |  | ○ |  | 11日(土)の振替日 | [7 empty] | ○
14 | 火 | [13 empty] | ○
15 | 水 | [13 empty] | ○
16 | 木 | [13 empty] | ○
17 | 金 | [13 empty] | ○
18 | 土 |  |  | ○ |  |  | 20日(月)までに完成させる必要がある工事部分があるため | [7 empty] | ○
19 | 日 |  |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○
20 | 月 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
21 | 火 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
22 | 水 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
23 | 木 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
24 | 金 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
25 | 土 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
26 | 日 | ○ |  |  |  |  | 発注者指定対象外期間
27 | 月 | [13 empty] | ○
28 | 火 | [13 empty] | ○
29 | 水 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
30 | 木 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
31 | 金 | ○ |  |  |  |  | 年末年始期間
小計 | 31 | 12 |  | 6 | 5 |  | 当月対象期間 |  | 19 | 日 | 割合 | 26.3158 | ％
累計 | 94 | 26 |  | 24 | 23 |  | 対象期間 |  | 68 | 日 | 割合※ | 33.8235 | ％
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
※ 現場閉所率：28.5%以上は４週８休、25%以上28.5%未満は４週７休、21.4%以上25%未満は４週６休とする。

## 参考10
[10 empty] | （大阪市週休２日モデル工事）（様式１） | 目次へ
[7 empty] | 監督職員 | 補助する職員 |  |  |  | 注意！
[8 empty] | 係長 | 係員 |  |  | 令和３年12月31日以前に公告された
週休２日モデル工事の様式です。
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
社 名
代表者
週休２日届出書
週休２日の実施の意向について、以下のとおり届け出します。
1 | 工事名称
2 | 工事場所
3 | 工事期間 | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
4 | 届出内容 | a. | 実施する。
|  | b. | 実施しない。
|  | c. | 実施から実施しないに変更する。
5 | 実施しない理由 （４がｂ、ｃの場合のみ）
※届け出については施工計画書の提出時に併せて提出すること。

## 参考11
[11 empty] | （大阪市週休２日モデル工事）（様式２） | 目次へ
[8 empty] | 監督職員 | 補助する職員 |  |  |  | 注意！
[9 empty] | 係長 | 係員 |  |  | 令和３年12月31日以前に公告された
週休２日モデル工事の様式です。
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
社 名
代表者
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  | :
工事期間 |  |  | : | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
令和 年 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
小計 | 0 | 0 |  | 0 | 0
累計
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

## 参考11例
[12 empty] | （大阪市週休２日モデル工事）（様式２） | 目次へ
| 記入例１ | [7 empty] | 監督職員 | 補助する職員 |  |  |  | 注意！
[10 empty] | 係長 | 係員 |  |  | 令和３年12月31日以前に公告された
週休２日モデル工事の様式です。
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
[6 empty] | 社 名 |  | 中之島産業株式会社
[6 empty] | 代表者 |  | 代表取締役 中之島 太郎
現場閉所計画書
工事名称 |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  | : | 令和元年11月1日 |  | ～ | 2020-11-15
令和元年12月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
1 | 日 | ○ |  | －
2 | 月 | ○ |  | －
3 | 火 | [5 empty] | 現場着手日
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土 |  |  | ○
8 | 日 |  |  | ○
9 | 月
10 | 火
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土 |  |  | ○
15 | 日 |  |  | ○
16 | 月
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金
21 | 土 |  |  | ○
22 | 日 |  |  | ○
23 | 月 |  |  | ○
24 | 火
25 | 水
26 | 木
27 | 金
28 | 土 |  |  | ○
29 | 日 | ○ |  | － |  |  | 年末年始
30 | 月 | ○ |  | － |  |  | 年末年始
31 | 火 | ○ |  | － |  |  | 年末年始
小計 | 31 | 5 |  | 8 | 0
累計 | 31 | 5 |  | 8 | 0
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
（大阪市週休２日モデル工事）(様式２)
| 記入例２ | [7 empty] | 監督職員 | 補助する職員
[10 empty] | 係長 | 係員
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
社 名
代表者
現場閉所実績書
工事名称 |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  | : | 令和元年11月1日 |  | ～ | 2020-11-15
令和元年12月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  | 現場閉所計画 | 現場閉所実績 |  | 備考
1 | 日 | ○ |  | －
2 | 月 | ○ |  | －
3 | 火 | [5 empty] | 現場着手日
4 | 水
5 | 木
6 | 金
7 | 土 |  |  | ○ | ○
8 | 日 |  |  | ○ | ○
9 | 月
10 | 火
11 | 水
12 | 木
13 | 金
14 | 土 |  |  | ○ |  |  | 地元要望に伴う休日作業（12/16に振替)
15 | 日 |  |  | ○ | ○
16 | 月 |  |  |  | ○
17 | 火
18 | 水
19 | 木
20 | 金
21 | 土 |  |  | ○ |  |  | 入居者要望に伴う休日作業（12/24に振替)
22 | 日 |  |  | ○ | ○
23 | 月 |  |  | ○ | ○
24 | 火 |  |  |  | ○
25 | 水
26 | 木
27 | 金
28 | 土 |  |  | ○ | ○
29 | 日 | ○ |  | － |  |  | 年末年始
30 | 月 | ○ |  | － |  |  | 年末年始
31 | 火 | ○ |  | － |  |  | 年末年始
小計 | 31 | 5 |  | 8 | 8
累計 | 31 | 5 |  | 8 | 8
（注）備考には現場着手日、工事完成日、対象外期間の内容、計画日に休みを取れなかった理由と振替日等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して
いる期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。

## 参考12
[12 empty] | （大阪市週休２日モデル工事）（様式３） | 目次へ
[8 empty] | 監督職員 | 補助する職員 |  |  |  |  | 注意！
[9 empty] | 係長 |  | 係員 |  |  | 令和３年12月31日以前に公告された
週休２日モデル工事の様式です。
令和 年 月 日
大阪市長 様
（受注者）
社 名
代表者
現場閉所報告書
工事名称 | :
工事期間 | : | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
現場着手日 | : | 令和 年 月 日
工事完成日 | : | 令和 年 月 日
年 月 | 総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所日数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 現場閉所率 |  |  | :
|  |  | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （８/28日）

## 参考12例
[13 empty] | （大阪市週休２日モデル工事）（様式３） | 目次へ
| 記入例 | [7 empty] | 監督職員 | 補助する職員 |  |  |  |  | 注意！
[10 empty] | 係長 |  | 係員 |  |  | 令和３年12月31日以前に公告された
週休２日モデル工事の様式です。
2020-11-15
大阪市長 様
（受注者）
[5 empty] | 社 名 |  |  | 中之島産業株式会社
[5 empty] | 代表者 |  |  | 代表取締役 中之島 太郎
現場閉所報告書
工事名称 |  | : | ○○工事
工事期間 |  | : | 令和元年11月1日 |  | ～ | 2020-11-15
現場着手日 |  | : | 令和元年12月3日
工事完成日 |  | : | 2020-11-15
年 月 |  | 総日数 |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  | 現場閉所日数
令和元年12月 |  | 31 |  | 5 |  |  |  | 26 |  |  | 8
令和２年１月 |  | 31 |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  | 9
令和２年２月 |  | 29 |  | 0 |  |  |  | 29 |  |  | 8
令和２年３月 |  | 31 |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  | 9
令和２年４月 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 8
令和２年５月 |  | 31 |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  | 13
令和２年６月 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 10
令和２年７月 |  | 31 |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  | 8
令和２年８月 |  | 31 |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  | 8
令和２年９月 |  | 30 |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | 8
令和２年10月 |  | 31 |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  | 7
令和２年11月 |  | 30 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 3
合計 |  | 366 |  | 26 |  |  |  | 340 |  |  | 99
|  |  |  | 現場閉所率 |  |  | : | 29.12%
|  |  |  | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （８/28日）

## 参考13
[8 empty] | （様式－１） | 目次へ
令和 年 月 日
大阪市長 様
所在地
|  |  |  | 受注者 |  | 社名
代表者
紙マニフェストの交付に関する承諾願い（第 回）
次の理由により産業廃棄物の処理に関する特記仕様書第３条の規定に該当し、電子マニ
フェストを用いた産業廃棄物の処理が困難なため、紙マニフェストの交付について承諾願
います。
１ 工事名称
２ 工期 |  |  | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
３ 理由（該当項目に✓）
| □ | ① 電気通信回線の故障（故障内容 ）
| □ | ② 天災などやむを得ない事由（ ）
| □ | ③ 設計上発生することが想定されていない産業廃棄物（ ）が
| 発生し、かつ紙マニフェストを交付しなければ産業廃棄物の処理ができない。 | 発生し、かつ紙マニフェストを交付しなければ産業廃棄物の処理ができない。
４ 添付書類（様式自由、該当項目に✓）
| □ | 電気通信回線の故障、天災による被災状況を記載した書類
（例：故障写真、被災写真、気象データ、修理見積等の電子マニフェストを使用
できない状況を確認できる書類）
| □ | 紙マニフェストを交付しなければ産業廃棄物の処理ができない理由書
５ 対象となる産業廃棄物の種類、排出予定数量
（種類： 、排出予定数量： ）
６ 紙マニフェストを交付しなければ産業廃棄物の処理ができない期間
（令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日）

## 参考14
[8 empty] | （様式－２） | 目次へ
令和 年 月 日
大阪市長 様
所在地
|  |  |  | 受注者 |  | 社名
代表者
紙マニフェストの交付に関する報告書（第 回）
産業廃棄物の処理に関する特記仕様書第３条に規定する事象が解消されたため、第５条
の規定により次のとおり電子マニフェストの使用再開について報告します。
１ 工事名称
２ 工期 |  |  | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
３ 解消された事象（該当項目に✓）
| □ | ① 電気通信回線の故障（故障内容 ）
| □ | ② 天災などやむを得ない事由（ ）
| □ | ③ 設計上発生することが想定されていない産業廃棄物（ ）が
| 発生し、かつ紙マニフェストを交付しなければ産業廃棄物の処理ができない。 | 発生し、かつ紙マニフェストを交付しなければ産業廃棄物の処理ができない。
４ 対象となる産業廃棄物の種類
（ ）
５ 電子マニフェスト使用再開日
（令和 年 月 日）
６ 紙マニフェストを交付した排出量と集計書
（ ）
７ 紙マニフェストを交付した期間
（令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日）

## 参考15
[6 empty] | （様式－３） | 目次へ
令和 年 月 日
大阪市長 様
所在地
|  | 受注者 |  | 社名
代表者
紙マニフェストの交付に関する顛末書（第 回）
次の工事において、紙マニフェストの交付により産業廃棄物の処理を行うこととなった
経緯、及び電子マニフェストの加入状況、加入予定日について報告します。
１ 工事名称
２ 工期 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
３ 産業廃棄物の処理について、監督職員の承諾を得ることなく、紙マニフェストの交付
により処理した経緯（特記仕様書第３条に該当する場合はその内容を含めて記載するこ
と。）
４ 紙マニフェストを交付する事由に該当する関係者［1.受注者、2.収集運搬業者、
3.処分業者］の電子マニフェストの加入状況、加入予定日
・未加入者［1.受注者、2.収集運搬業者、3.処分業者］ ※該当する番号に○
・1.受注者 加入予定日（令和 年 月 日まで）
・2.収集運搬業者 社名（ ）
加入予定日（令和 年 月 日まで） 業者変更の有無（有、無）
・3.処分業者 社名（ ）
加入予定日（令和 年 月 日まで） 業者変更の有無（有、無）
※ 特記仕様書第3条に該当する場合、本項目は記載不要とする。
※ 加入予定日は顛末書の提出指示から７日以内とし、それ以降に発生する産業廃棄
物は電子マニフェストを用いて処理を行うこと。

## 債務負担行為による部分払等の算定例１ (hidden)
年度分割における部分払等の算定例１
前提 条件 | ・請負代金額 | 250百万円
| ・支払い限度額 | 初年度 |  | 90百万円 | 次年度 | 160百万円
| ・出来高予定金額 | 初年度 |  | 100百万円 | 次年度 | 150百万円
| ・部分払時の出来高 |  | 初年度第１回請求時 |  |  | 80百万円
|  |  | 初年度第２回請求時（年度末） |  |  | 100百万円
|  |  | 次年度第１回請求時 |  |  | 200百万円
|  |  | 次年度第２回請求時 |  |  | 230百万円
≪計算方法 ：単位百万円≫
◆初年度
Ａ 初年度の当初前払金額＝初年度の出来高予定額×4／10
＝100×4／10＝40
Ｂ 初年度の中間前払金額＝初年度の出来高予定額×2／10
＝100×2／10＝20
Ｃ 初年度第１回部分払金額
＝出来高金額×9／10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）
－（出来高金額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額））
×当該会計年度前払金額／（当該会計年度の出来高予定額－出来高超過額）
＝80×9／10－（0＋0）－（80－（0＋0））×60／（100－0）＝24
Ｄ 初年度第２回部分払金額（年度末）
＝100×9／10－（0＋24）－（100－（0＋0））×60／（100－0）＝6
◆次年度
Ｅ 次年度の当初前払金額＝次年度の出来高予定額×4／10
＝150×4／10＝60
Ｆ 次年度の中間前払金額＝次年度の出来高予定額×2／10
＝150×2／10＝30
Ｇ 次年度第１回部分払金額
＝200×9／10－（90＋0）－（200－（100＋0））×90／（150－0）＝30
Ｈ 次年度第２回部分払金額
＝230×9／10－（90＋30）－（230－（100＋0））× 90／（150－0）＝9
Ｉ 完成時の支払金額＝請負代金額－既支払金額
＝250－40－20－24－6－60－30－30－9＝31
算出の内訳 | [5 empty] | （単位：円）
| ①当該会計年度の出来高予定額 |  |  |  | 150000000
| ②出来高超過額(注) |  |  |  | 0
| ③当該会計年度の前払金額 |  |  |  | 90000000 |  | →Ｅ＋Ｆ
| ④前払率 （③÷（①－②）） |  |  |  | 0.6
| ⑤出来高金額 |  |  |  | 230000000
| ⑥九分金額 （⑤×9／10） |  |  |  | 207000000
| ⑦前会計年度までの出来高予定額 |  |  |  | 100000000
| ⑧前払金精算額 （（⑤－（⑦＋②））×④） |  |  |  | 78000000
| ⑨既受領金額 （ａ＋ｂ） |  |  |  | 120000000
| ａ前会計年度までの支払い金額 |  |  |  | 90000000 |  | →Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
| ｂ当該会計年度の部分払金額 |  |  |  | 30000000 |  | →Ｇ
| ⑩差引残金額 （⑥－⑧－⑨） |  |  |  | 9000000
（部分払限度額）
| ⑪今回請求金額 |  |  |  | 9000000 |  | →Ｈ
(注) 前会計年度末における出来高超過額について、当該会計年度の当初に部分払した場合記入

## 債務負担行為による部分払等の算定例２ (hidden)
年度分割における部分払等の算定例２
前提 条件 | ・請負代金額 | 250百万円
| ・支払い限度額 | 初年度 |  | 90百万円 | 次年度 | 160百万円
| ・出来高予定金額 | 初年度 |  | 100百万円 | 次年度 | 150百万円
| ・部分払時の出来高 |  | 初年度第１回請求時（年度末） |  |  | 110百万円 |  | (注)
|  |  | 次年度第２回請求時 |  |  | 200百万円
|  |  | 次年度第３回請求時 |  |  | 230百万円
(注) 出来高超過額を次年度当初に第１回として部分払い
≪計算方法 ：単位百万円≫
◆初年度
Ａ 初年度の当初前払金額＝初年度の出来高予定額×4／10
＝100×4／10＝40
Ｂ 初年度の中間前払金額＝初年度の出来高予定額×2／10
＝100×2／10＝20
Ｃ 初年度第１回部分払金額（年度末）
＝出来高金額×9／10（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額）
－（出来高金額－（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額））
×当該会計年度前払金額／（当該会計年度の出来高予定額－出来高超過額）
＝100×9／10－（0＋0）－（100－（0＋0））×60／（100－0）＝30
(注) 出来高金額のうち当該年度の出来高予定額までの部分について部分払
◆次年度
Ｄ 次年度第１回部分払（超過額）金額（初年度の出来高超過額に対する部分払）
＝出来高超過額×9／10＝10×9／10＝9
Ｅ 次年度の当初前払金額＝（次年度の出来高予定額－出来高超過額）×4／10
＝（150－10）×4／10＝56
Ｆ 次年度の中間前払金額＝（次年度の出来高予定額－出来高超過額）×2／10
＝（150－10）×2／10＝28
Ｇ 次年度第２回部分払金額
＝200×9／10－（90＋9）－（200－（100＋10））×84／（150－10）＝27
Ｈ 次年度第３回部分払金額
＝230×9／10－（90＋36）－（230－（100＋10））×84／（150－10）＝9
Ｉ 完成時の支払金額＝請負代金額－既支払金額
＝250－40－20－30－9－56－28－27－9＝31
算出の内訳 | [5 empty] | （単位：円）
| ①当該会計年度の出来高予定額 |  |  |  | 150000000
| ②出来高超過額(注) |  |  |  | 0
| ③当該会計年度の前払金額 |  |  |  | 84000000 |  | →Ｅ＋Ｆ
| ④前払率 （③÷（①－②）） |  |  |  | 0.6
| ⑤出来高金額 |  |  |  | 230000000
| ⑥九分金額 （⑤×9／10） |  |  |  | 207000000
| ⑦前会計年度までの出来高予定額 |  |  |  | 100000000
| ⑧前払金精算額 （（⑤－（⑦＋②））×④） |  |  |  | 78000000
| ⑨既受領金額 （ａ＋ｂ） |  |  |  | 126000000
| ａ前会計年度までの支払い金額 |  |  |  | 90000000 |  | →Ａ＋Ｂ＋Ｃ
| ｂ当該会計年度の部分払金額 |  |  |  | 36000000 |  | →Ｄ＋Ｇ
| ⑩差引残金額 （⑥－⑧－⑨） |  |  |  | 3000000
（部分払限度額）
| ⑪今回請求金額 |  |  |  | 9000000 |  | →Ｈ
(注) 前会計年度末における出来高超過額について、当該会計年度の当初に部分払した場合記入