## 書類１
１ 工事監理業務委託提出書類について
工事監理業務委託で必要な提出書類は下表のとおりですが、記載内容に誤りがないよう十
分に確認の上、本市監督職員に提出してください。（◎は、月次報告書類を示す（仕様書に記載がない場合））
様式 番号 | 書類名称 | 提出 部数 | 提出時期 |  |  | 摘 要
|  |  | 契約後 | 施工中 | 完了時
１ | 業務計画書（当初・変更） | １ | ○ |  |  | ・契約後14日以内に提出（契約書第４条による） ・重要な内容を変更する場合はその都度業務計画書（変更）を提出すること
２ | 業務方針 | １ | ○ |  |  | ・業務計画書に添付
３Ａ | 管理技術者通知兼 業務実施体制（建築） | １ | ○ |  |  | ・業務計画書に添付 ・資格、免許証の写しを添付
３Ｂ | 管理技術者通知兼 業務実施体制（設備） | １ | ○ |  |  | ・業務計画書に添付 ・資格、免許証の写しを添付
４ | 業務工程（計画・実施報告） | １ | ○ | ◎ |  | ・業務計画書、月間 工事監理業務報告書に添付
欠番
６―１ | 再委託承諾申請書 | １ |  | ○ |  | ・再委託を行う場合は事前に提出し承諾を得ること
６－２ | 再委託業者通知書 | １ |  | ○ |  | ・再委託承諾書が交付され、再委託契約を行った後に提出
６－３ | 再委託内容変更通知書 | 1 |  | 〇 |  | ・承諾した内容に変更があった場合 （再委託期間や再委託金額の変更、再委託業務内容を減らす場合など） に原則として変更に伴う履行開始前に提出すること ・なお、 再委託先を追加、変更する場合 や再委託業務内容を追加する場合 は、 あらためて申請書を提出すること
７Ａ | 履行体制届 | 1 |  | 〇 |  | ・再々委託等をする場合に提出すること
７Ｂ | 履行体制（変更）届 | １ |  | ○ |  | ・履行体制届の内容に変更がある場合に提出すること
８ | 月間 工事監理業務報告書 | １ |  | ◎ |  | ・契約書第21条による
９ | 業務従事実施時間報告書（月間） | １ |  | ◎ |  | ・月間 工事監理業務報告書に添付
10 | 打合せ記録簿 | １ |  | ◎ |  | ・月間 工事監理業務報告書に添付
11 | 報告（協議・提案）書 | １ |  | ○
参考１ | 施工体制等チェックシート | １ | ○ | ◎ |  | ・大阪市請負工事施工体制確認マニュアル別紙１ ・令和７年２月１日以降、すべての案件について適用 ・契約後、速やかに提出
参考２ | 工事現場施工体制等 チェック様式（都市整備局版） | １ | ○ | ◎ |  | ・令和３年３月31日以前の公告案件に適用 ・契約後、速やかに提出
12Ａ | 「施工プロセス」のチェックリスト | １ |  | ◎ | ○ | ・令和３年４月１日以降の公告案件に適用
12Ｂ | 「施工プロセス」のチェックリスト | １ |  | ◎ | ○ | ・令和３年３月31日以前の公告案件に適用
13 | 工事出来高確認報告書 | １ |  | ○
14－１ | 色彩計画報告書（企画部用） | １ |  | ○
14－２ | 色彩計画表（企画部用） | １ |  | ○
15 | 工事施工記録書（住宅部用） | １ |  |  | ○
16－１ | 工事施工記録（企画部用）NO.1 | １ |  |  | ○
16－２ | 工事施工記録（企画部用）NO.2 | １ |  |  | ○

## 参考１
工事施工体制等チェックシート | [11 empty] | （別紙１） |  | リンクへ
１．工事概要
○ 工事名 |  | ： |  |  | ○ 工事種別 |  | ：
○ 請負業者名 |  | ： |  |  | ○ 建設業許可番号 |  | ：
○ 請負金額 |  | ： |  | 円 （下請率約 ％） | ○ 工 期 |  | ： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
２．チェックポイント
確認者 所属･氏名･確認年月日 |  |  | 所 属： |  | 氏 名： |  |  |  |  | 確認年月日：令和 年 月 日
確認項目 |  | 確認細目 | 着眼点
|  |  | □現場での調査 |  |  | 確 認 |  |  | ○書類等での調査（追加確認を含む） |  | 確 認
Ａ)主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又監理技術者補佐の確認 | 監理技術者 又は 特例監理技術者 | 資格者証の把握 | □ | 元請負人の社員であるか。 |  | はい | ･ | いいえ
|  |  | □ | 監理技術者資格者証を現地で携帯しているか。 |  | 携帯 | ･ | 不携帯 | ○ | 監理技術者講習を修了したことを証するものを取得しているか。 | 取得 | ･ | 無し
|  |  | □ | 資格者証は裏書きで変更事項に誤りはないか。 |  | 無 | ･ | 有 | ○ | 監理技術者の資格者要件に疑義はないか｡又、疑義がある場合の内容（所属･資格･有効期限･その他） | 無 | ･ | 有
|  |  | □ | 資格者証会社名、工種区分、期限は有効か。 |  | 有効 | ･ | 無効 |  |  | 内容（ ）
|  | 同一性の把握 | □ | 施工体制台帳等に記載の技術者と同一人物か。 |  | 同一 | ･ | 同一でない | ○ | 配置予定技術者を対象。 | 予定者 | ･ | 予定者外※1
[9 empty] | ○ | 他の工事と重複していないか。（CORINS等の内容で確認） | していない | ･ | している
[9 empty] | ○ | 監理技術者の変更があった場合、手続は適正か｡ | 適正 | ･ | 不適正
|  | 専任（常駐）の把握 | □ | 現場にいるか。 |  | いる | ･ | いない
|  | 兼務の把握（特例監理技術者の場合） | □ | 監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制になっているか。 |  | いる | ･ | いない | ○ | 兼任の工事を把握しているか。 | していない | ･ | している
| 監理技術者補佐 | 資格者の把握 | □ | 元請負人の社員であるか。 |  | はい | ･ | いいえ
|  |  | □ | 一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格などの資格があるか |  | ある | ･ | ない | ○ | 一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格などの合格証があるか | 取得 | ･ | 無し
|  |  | □ | 技術検定種目が、特定監理技術者の技術検定種目と同じか。 |  | 同じ | ･ | 違う | ○ | 監理技術者補佐の資格者要件に疑義はないか｡又、疑義がある場合の内容（技術検定種目･その他） | 無 | ･ | 有
内容（ ）
|  | 同一性の把握 | □ | 施工体制台帳等に記載の技術者と同一人物か。 |  | 同一 | ･ | 同一でない | ○ | 配置予定技術者を対象。 | 予定者 | ･ | 予定者外※1
[9 empty] | ○ | 他の工事と重複していないか。（CORINS等の内容で確認） | していない | ･ | している
[9 empty] | ○ | 監理技術者補佐の変更があった場合、手続は適正か｡ | 適正 | ･ | 不適正
|  | 専任（常駐）の把握 | □ | 現場にいるか |  | いる | ･ | いない
| 主任技術者 | 雇用関係の把握 | □ | 元請負人の社員であるか |  | はい | ･ | いいえ | ○ | 配置予定技術者と同一人物か。 | はい | ･ | いいえ
|  | 同一性の把握 | □ | 施工体制台帳等に記載の技術者と同一人物か。 |  | 同一 | ･ | 同一でない | ○ | 配置予定技術者を対象。 | 予定者 | ･ | 予定者外※1
[9 empty] | ○ | 主任技術者の変更があった場合、手続は適正か｡ | 適正 | ･ | 不適正
|  | 専任（常駐）の把握 | □ | 現場にいるか |  | いる | ･ | いない
Ｂ)現場代理人の確認 |  | 同一性の把握 | □ | 現場代理人通知書に記載の現場代理人と同一人物か。 |  | 同一 | ･ | 同一でない | ○ | 現場代理人は元請負人の社員であるか。 | はい | ･ | いいえ
[9 empty] | ○ | 現場代理人の変更があった場合、手続は適正か｡ | 適正 | ･ | 不適正
|  | 常駐の把握 | □ | 現場にいるか |  | いる | ･ | いない
Ｃ）現地の施工体制の確認 |  | 施工体制台帳 | □ | 施工体制台帳は現場に備え付けられているか｡ |  | いる | ･ | いない | ○ | 記載事項が現場の状況と一致しているか。 | 一致 | ･ | 不一致
[9 empty] | ○ | 施工体制台帳に下請負契約書(写)が添付されているか。 特定専門工事で下請負人の主任技術者の配置を免除する場合、必要書類が添付されているか。 | されている | ･ | されていない
[9 empty] | ○ | すべての下請金額が確認できるか。※2 | できる | ･ | できない
[9 empty] | ○ | 下請人の健康保険等の加入状況が確認できる資料が添付されているか。 | されている | ･ | されていない
|  | 施工体系図の把握 | □ | 施工体系図は現場の見やすい場所に掲示されているか｡ |  | されている | ･ | されていない
|  |  | □ | 施工体系図に記載のない業者が作業していないか｡ |  | していない | ･ | している
Ｄ)その他事項の確認 | [8 empty] | ○ | 産業廃棄物の処理に先立ち、電子マニフェストを使用して産業廃棄物の処理ができることを証する書類の提出がされているか。 （建設廃棄物処理委託契約書、優良認定を受けた産業廃棄物収集運搬許可証、優良認定を受けた産業廃棄物処分業許可証又は電子マニフェスト加入証） | 提出 | ･ | 未提出
[9 empty] | ○ | 産業廃棄物の処理において電子マニフェストを用いた処理が困難な場合に、事前に監督職員に書面で報告し紙マニフェストの交付の承諾を得ているか。 | 承諾 | ･ | 未承諾
[9 empty] | ○ | 承諾を得て紙マニフェストを交付した場合に、事象が解消され電子マニフェストの使用再開の報告が書面でされたか。 | されている | ･ | されていない
|  |  | □ | 建設業許可を受けたことを示す標識が現場の見やすい場所に設置されているか｡また、監理技術者等が正しく記載されているか｡(元請のみ） |  | 問題なし | ･ | 問題あり | ○ | 受注時・変更時の工事カルテは適正に登録されているか。 | 適正 | ･ | 不適正
|  |  | □ | 建退共制度関係に関する掲示が現場の見やすい場所に設置されているか｡ |  | 設置 | ･ | 未設置
|  |  | □ | 労災保険関係に関する掲示が現場の見やすい場所に設置されているか｡ |  | 設置 | ･ | 未設置
|  |  | □ | 再生資源利用（促進）計画に関する掲示が現場の見やすい場所に設置されているか｡ |  | 設置 | ･ | 未設置
※1 配置予定技術者以外の者が配置される場合には、入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領に基づき、厳正に行うこと。
※2 主任技術者の場合、下請金額が5,000万円未満（建築一式工事については、8,000万円未満）であることを確認
※3 特例監理技術者とは、建設業法第26条第3項ただし書きにより、監理技術者の職務を補佐する者として工事現場に専任で配置した場合に兼務が認められる監理技術者をいう。
※4 監理技術者補佐になるためには、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要。監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業務に限る。
※5 特定専門工事とは、下請代金の合計額が4,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事とする。
３．所 見

## 確認時期
工事施工体制の確認方法及び確認時期等 | [7 empty] | （別紙２）
確認項目 |  | 目的等 | 確認細目 |  |  | 確認方法 | 確認時期 | 対応方法
Ⅰ | 主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐 | 元請負人が適切に業務を行い、工事の品質を適切に確保するために義務付けられている監理技術者等を把握 | ① | 雇用関係の確認 | 監理技術者 又は 特例監理技術者 | 監理技術者、特例監理技術者本人から携帯している監理技術者資格者証及び監理技術者講習を修了したことを証明するものを提示させる。 | 工事着手前 | ・疑義がある場合は、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐、主任技術者、現場代理人、元請け会社に説明を求める。 ・技術者の専任が必要な工事については、3ヶ月さかのぼる雇用関係の確認が必要
[6 empty] | 監理技術者資格者証の会社名、工種区分、期限、裏書による変更などについて把握する。 | 工事着手前
[6 empty] | 監理技術者講習修了を修了したことを証明するものにおいて、修了証が講習を受講した日の属する年の翌年の1月1日から5年以内か確認する。 | 工事着手前
[5 empty] | 監理技術者補佐 | 健康保険被保険者又は住民税特別徴収税額通知書等により確認を行う。 | 工事着手前
[5 empty] | 主任技術者 | 健康保険被保険者又は住民税特別徴収税額通知書等により確認を行う。 | 工事着手前
|  |  | ② | 同一性の把握 | 監理技術者 又は 特例監理技術者 | 配置予定技術者、通知による監理技術者又は特例監理技術者、施工体制台帳に記載された監理技術者又は特例監理技術者及び監理技術者資格者証に記載された技術者が同一であることを把握する。 | 工事着手前
[6 empty] | 監理技術者資格者証の写真により、本人であることを把握する。 | 工事着手前
[5 empty] | 監理技術者補佐 | 配置予定技術者、通知による監理技術者補佐、施工体制台帳に記載された監理技術者補佐が同一であることを把握する。 | 工事着手前
[5 empty] | 主任技術者 | 配置予定技術者、通知による主任技術者、施工体制台帳に記載された主任技術者が同一であることを把握する。 | 工事着手前
|  |  | ③ | 専任（常駐）の把握 | 監理技術者 監理技術者補佐 主任技術者 | 監理技術者、監理技術者補佐の専任（常駐）又は主任技術者の専任（常駐）を把握する。 ※監理技術者補佐を専任で配置した場合は、特例監理技術者は工事を２現場まで兼任できるものとする。 | 工事施工中 1回／月程度 | ・専任（常駐）の把握は、請負金額4,500万円以上（建築一式工事については、9,000万円以上）の工事 ・疑義がある場合は、現場での把握頻度を増やす。また、必要に応じて本人に不在の理由を聞く。
[6 empty] | 打合わせ時等に監理技術者・監理技術者補佐又は主任技術者が施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に関わっているかを把握する。 | 工事施工中
|  |  | ④ | 兼務の把握 | 特例監理技術者 | 監理技術者補佐を専任で置いているか把握し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち合いなどに関わっているかを把握する。 | 工事施工中
Ⅱ | 現場代理人の確認 | 請負契約の的確な履行を確保するために必要な現場代理人を把握 | ④ | 専任（常駐）の把握 | 現場代理人の雇用関係の確認及び他の工事の現場代理人として従事していないか把握する。 |  | 工事施工中 当初及び変更時 | 疑義がある場合は、現場での把握頻度を増やす。また、必要に応じて本人に不在の理由を聞く。
Ⅲ | 現地の施工体制の確認 | 不良不適格業者を的確に発見・排除し工事の品質確保、建設業の健全な発展を図るために、現地の施工体制を把握 | ⑤ | 施工体制台帳の把握 | 施工体制台帳が現場に備え付けられ、かつ同一のものが提出されているか把握する。 |  | 工事施工中 1回／月程度 | 施工体制台帳の不備を発見した場合は、是正を求める。また、必要な場合は、現場での把握頻度を増やす。
[5 empty] | 施工体制台帳に下請契約書（写し）、その他確認が必要な書類が、添付されていることを把握する。 |  | 工事施工中 当初及び変更時
[5 empty] | 下請金額が確認出来ていることを把握する。 |  | 工事施工中 当初及び変更時
[5 empty] | 記載事項が現場の状況と一致していることの確認を行う。 |  | 工事施工中 当初及び変更時
[5 empty] | 当該建設工事の従事者に関する事項の確認を行う。（作業員名簿） （氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入等の状況等） |  | 工事施工中 当初及び変更時
[5 empty] | 下請人の健康保険等の加入状況が確認できる資料が添付されていることの確認を行う。 |  | 工事施工中 当初及び変更時
|  |  | ⑥ | 施工体系図の把握 | 施工体系図が当該工事現場の見やすい場所に掲げられていることを把握する。 |  | 工事施工中 1回／月程度
[5 empty] | 施工体系図に記載のない業者が作業していないことを把握する。 |  | 工事施工中 当初及び変更時
[5 empty] | 施工体系図から一括下請けの恐れがある場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められる等を把握する。 |  |  | 元請負人の関与状況等の把握のため、重点的に施工体制台帳等を点検。
施工体系図から一括下請けの恐れがある場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められる等を把握する。
Ⅳ | その他事項の確認 | その他、元請負人の適切な施工体制の確認のために必要な事項について把握 | ⑦ | 産業廃棄物処理に伴う電子マニフェストの使用の確認 | 施工計画書提出時に電子マニフェストを使用して産業廃棄物処理ができることを証する書面の確認を行う。 |  | 工事着手前 | ・必要書類の確認が出来ない場合は、文書指示を行う。 ・文書指示に従わなかった場合には、工事成績の減点を行う。
[5 empty] | 産業廃棄物処理実績を確認するとともに、毎月１回建設系廃棄物搬入集計表等を提出させ電子マニフェストの使用の確認を行う。 |  | 工事施工中 | ・建設系廃棄物搬入集計表に、受渡確認票（処分終了後、電子マニフェストシステムから出力したもの）の添付の確認。 ・特記仕様書第3条に規定する事由に該当せず、紙マニフェストを交付していることが判明した場合は、顛末書により理由を確認し是正を求める。
|  |  | ⑧ | 産業廃棄物処理に伴う紙マニフェストを交付する場合の事前承諾 | 産業廃棄物の処理に関する特記仕様書第3条に規定する事由に該当し紙マニフェストを交付する場合に、事前に書面により報告を受け承諾を得ているか把握する。 |  | 工事施工中 | ・産業廃棄物処理に伴う指示書で示した様式において事前報告がない場合には、未提出の理由を確認し是正を求める。
[5 empty] | 承諾を得て紙マニフェストを交付した場合に、事象が解消され電子マニフェストの使用再開する場合に、事前に書面により報告を受けているか把握する。 |  | 工事施工中 | ・産業廃棄物処理に伴う指示書で示した様式において事前報告がない場合には、報告書の提出を求める。
|  |  | ⑨ | 工事カルテ登録の把握 | 受注時工事カルテは適正に、かつ期限内に登録されているかを把握する。 |  | 工事着手前 | 不適切な場合は是正を求める。 なお、工事カルテ登録については、500万円以上を対象とする。
|  |  | ⑩ | 建設業許可を示す標識の把握 | 建設業許可を受けたことを示す標識が現場の見やすい場所に設置してあること。(元請のみ） 主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者が正しく記載されていることを把握する。 |  | 工事施工中 1回
|  |  | ⑪ | 建退共制度に関する掲示の把握 | 建退共制度に関する標識が現場に掲示されていることを把握する。 |  | 工事施工中 １回
|  |  | ⑫ | 労災保険に関する掲示の把握 | 労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されていることを把握する。 |  | 工事施工中 １回
|  |  | ⑬ | 再生資源利用（促進）計画に関する掲示の把握 | 再生資源利用（促進）計画が現場の見やすい場所に掲示されていることを把握する。 |  | 工事施工中 1回／月程度

## 参考２
リンクへ
[13 empty] | 監督職員 | 補助する職員 |  |  | 管理技術者
[14 empty] | 係 長 | 係員
工事現場施工体制等チェック様式 【都市整備局版】
１．工事概要
○ 工事名 | ： | [5 empty] | ○ 工事種別 |  |  | ：
○ 工事の受注者名 ： | [6 empty] | ○ 建設業許可番号 |  |  | ：
○ 請負金額 | ： | 円 （下請率約 ％） |  |  |  |  | ○ 工 期 |  |  | ： | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
２．チェックポイント
確認者 所属･氏名･確認年月日 |  |  | 所 属： |  | 氏 名： | [6 empty] | 確認年月日：令和 年 月 日
確認項目 |  | 確認細目 | 着眼点〔□現場での調査〕 |  |  | 確 認 |  |  |  | 着眼点〔○書類等での調査（追加確認を含む）〕 | [5 empty] | 確 認
Ａ) 監理技術者又は主任技術者の確認 | 監理技術者 下請金額が5,000万円（建築一式工事については、8,000万円）以上の場合に必要 | 資格者証の把握 | □ | 受注者の社員であるか。 |  |  | はい | ･ | いいえ
|  |  | □ | 監理技術者資格者証を現地で携帯しているか。 |  |  | 携帯 | ･ | 不携帯 | ○ | 監理技術者講習修了証を取得しているか。 |  |  |  |  | 取得 | ･ | 無し
|  |  | □ | 資格者証は裏書きで変更事項に誤りはないか。 |  |  | 無 | ･ | 有 | ○ | 監理技術者の資格者要件に疑義はないか｡又、疑義がある場合の内容（所属･資格･有効期限･その他） |  |  |  |  | 無 | ･ | 有
|  |  | □ | 資格者証会社名、工種区分、期限は有効か。 |  |  | 有効 | ･ | 無効 | [6 empty] | 内容（ ）
|  | 同一性の把握 | □ | 施工体制台帳等に記載の技術者と同一人物か。 |  |  | 同一 | ･ | 同一でない | ○ | 配置予定技術者を対象。 |  |  |  |  | 予定者 | ･ | 予定者外※1
[10 empty] | ○ | 他の工事と重複していないか。（CORINS等の内容で確認） |  |  |  |  | していない | ･ | している
( 年 月 日）
[10 empty] | ○ | 監理技術者の変更があった場合、手続は適正か｡ |  |  |  |  | 適正 | ･ | 不適正
|  | 専任(常駐)の把握 | □ | 現場にいるか |  |  | いる | ･ | いない
| ※2 主任技術者 | 雇用関係の把握 | □ | 受注者の社員であるか。 |  |  | はい | ･ | いいえ | ○ | 配置予定技術者と同一人物か。 |  |  |  |  | はい | ･ | いいえ
|  | 同一性の把握 | □ | 施工体制台帳等に記載の技術者と同一人物か。 |  |  | 同一 | ･ | 同一でない | ○ | 配置予定技術者を対象。 |  |  |  |  | 予定者 | ･ | 予定者外※1
[10 empty] | ○ | 主任技術者の変更があった場合、手続は適正か｡ |  |  |  |  | 適正 | ･ | 不適正
|  | 常駐の把握 | □ | 現場にいるか |  |  | いる | ･ | いない
B） 現場代理人の確認 |  | 同一性の把握 | □ | 現場代理人通知書に記載の現場代理人と同一人物か。｡ |  |  | 同一 | ･ | 同一でない | ○ | 現場代理人は受注者の社員であるか。 |  |  |  |  | はい | ･ | いいえ
[10 empty] | ○ | 現場代理人の変更があった場合、手続きは適正か。 |  |  |  |  | 適正 | ･ | 不適正
|  | 常駐の把握 | □ | 現場にいるか |  |  | いる | ･ | いない | ○ | 他の工事と重複していないか。 |  |  |  |  | していない |  | している
C） 現地の施工体制の確認 |  | 施工体制台帳 | □ | 施工体制台帳は現場に備え付けられているか。 |  |  | いる | ･ | いない | ○ | 記載事項が現場の状況と一致しているか。 |  |  |  |  | 一致 | ･ | 不一致
[10 empty] | ○ | 施工体制台帳に下請負契約書(写)が添付されているか。 |  |  |  |  | されている | ･ | されていない
[11 empty] | すべての下請金額が確認できるか。※2 |  |  |  |  | できる | ･ | できない
[10 empty] | ○ | 下請人の健康保険等の加入状況が確認できる資料が添付されているか。 |  |  |  |  | されている | ･ | されていない
|  | 施工体系図の把握 | □ | 施工体系図は現場及び公衆の見やすい場所に掲示されているか｡ |  |  | されている | ･ | されていない
|  |  | □ | 施工体系図に記載のない業者が作業していないか｡ |  |  | していない | ･ | している
D) その他事項の確認 |  |  | □ | 建設業許可を受けたことを示す標識が現場の見やすい場所に設置されているか｡ また、監理技術者等が正しく記載されているか｡ |  |  | 問題なし | ･ | 問題あり | ○ | 受注時・変更時の工事カルテは適正に登録されているか。 |  |  |  |  | 適正 | ･ | 不適正
|  |  | □ | 建退共制度関係に関する掲示が現場の見やすい場所に設置されているか｡ |  |  | 設置 | ･ | 未設置
|  |  | □ | 労災保険関係に関する掲示が現場の見やすい場所に設置されているか｡ |  |  | 設置 | ･ | 未設置
|  |  | □ | 暴力団排除条例に基づく下請負人等からの誓約書は提出されているか |  |  | されている | ･ | されていない | ○ | 2次以下の下請負人、資材等の購入先も誓約書が提出されているか |  |  |  |  | されている | ･ | されていない
確認欄の□記入： 確認は レ を記入する。又、未確認は□のままとする。
※1 配置予定技術者以外の者が配置される場合には、入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領に基づき、厳正に行うこと。
※2 主任技術者の場合、下請金額が5,000万円未満（建築一式工事については、8,000万円未満）であることを確認 | [10 empty] | 【監理技術者の届出】
３．所 見 | [10 empty] | 届出資料の内容等 |  | ・ 「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」の届出
・ 請負者所属、 資格内容
建築
機械設備
電気設備
その他（ ）

## 12Ａ
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [13 empty] | （様式12Ａ） | リンクへ
（１／３）
１ 工事名称 | [11 empty] | 所属 |  |  | 大阪市都市整備局○○部○○課
２ 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 部署（事務所） |  |  | #REF!
３ 受 注 者 | [11 empty] | 補助監督職員
①「施工プロセス」のチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)
備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [9 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [7 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 |  | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金共済制度 |  | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。 （契約後、増額変更後）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○労働保険関係成立票 |  | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 |  | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（元請のみ） （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、施工体系図 |  | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）及びその他必要な書類を添付している。 （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体制台帳及び添付書類の「社会保険等加入状況」、「作業員名簿」に社会保険等の加入又は適用除外と記載している。 （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [13 empty] | （２／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [9 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [7 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／特例監理技術者／監理技術者補佐／主任技術者 | ○工事実績情報 |  | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(休日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。 （契約後、変更後、完成時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○現場代理人 |  | ・現場に常駐している。 （施工中１回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐（主任技術者）の専任制等 |  | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前）
□
・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前）
□
・工事実績情報登録において重複が無い。（着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場に専任している。（専任義務は建築一式工事9,000万円以上、その他工事4,500万円以上） (施工中１回／月程度) ※令和７年１月31日以前に確認を行う場合は「9,000万」は「8,000万」と、「4,500万」は「4,000万」と読み替える。
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○専門技術者の配置 |  | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○作業主任者の選任 |  | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○下請負者の把握 |  | ・下請負者が大阪市競争入札参加有資格者である場合には、競争入札参加停止措置中でない。 （書類提出時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 等 |  | ・工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 |  | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [13 empty] | （３／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [9 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [7 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 |  | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 |  | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 |  | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 |  | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 |  | ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等（資料提示時） ②店社パトロール（資料提示時） ③安全教育、訓練等（資料提示時） ④安全巡視、TBM、KY等（資料提示時） ⑤新規入場者教育（資料提示時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○仮設備点検等 |  | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①過積載防止対策（施工中適宜） ②機械・車両等点検整備等（資料提示時） ③重機操作時安全点検記録等（資料提示時） ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録（資料提示時） ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（資料提示時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 |  | ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①関係官署（施工中適宜） ②近隣住民・入居者等（施工中適宜） ③関連工事等（施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □

## 12Ａ【工期10か月以上】
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （様式12Ａ） | リンクへ
（１／３）
１ 工事名称 | [11 empty] | 所属 |  |  | 大阪市都市整備局○○部○○課
２ 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 部署（事務所） |  |  | #REF!
３ 受 注 者 | [11 empty] | 補助監督職員
[12 empty] | チェック記載期間 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
①「施工プロセス」のチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)
備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [9 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 |  | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金共済制度 |  | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。 （契約後、増額変更後）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○労働保険関係成立票 |  | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 |  | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（元請のみ） （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、施工体系図 |  | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）及びその他必要な書類を添付している。 （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体制台帳及び添付書類の「社会保険等加入状況」、「作業員名簿」に社会保険等の加入又は適用除外と記載している。 （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （２／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [9 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／特例監理技術者／監理技術者補佐／主任技術者 | ○工事実績情報 |  | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(休日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。 （契約後、変更後、完成時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○現場代理人 |  | ・現場に常駐している。 （施工中１回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐（主任技術者）の専任制等 |  | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前）
□
・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前）
□
・工事実績情報登録において重複が無い。（着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場に専任している。（専任義務は建築一式工事9,000万円以上、その他工事4,500万円以上） (施工中１回／月程度) ※令和７年１月31日以前に確認を行う場合は「9,000万」は「8,000万」と、「4,500万」は「4,000万」と読み替える。
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○専門技術者の配置 |  | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○作業主任者の選任 |  | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○下請負者の把握 |  | ・下請負者が大阪市競争入札参加有資格者である場合には、競争入札参加停止措置中でない。 （書類提出時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 等 |  | ・工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 |  | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （３／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [9 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 |  | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 |  | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 |  | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 |  | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 |  | ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等（資料提示時） ②店社パトロール（資料提示時） ③安全教育、訓練等（資料提示時） ④安全巡視、TBM、KY等（資料提示時） ⑤新規入場者教育（資料提示時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○仮設備点検等 |  | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①過積載防止対策（施工中適宜） ②機械・車両等点検整備等（資料提示時） ③重機操作時安全点検記録等（資料提示時） ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録（資料提示時） ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（資料提示時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 |  | ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①関係官署（施工中適宜） ②近隣住民・入居者等（施工中適宜） ③関連工事等（施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （様式12Ａ）
（１／３）
１ 工事名称 |  |  | 工事 | [8 empty] | 所属 |  |  | 大阪市都市整備局○○部○○課
２ 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 部署（事務所） |  |  | #REF!
３ 受 注 者 | [11 empty] | 補助監督職員
[12 empty] | チェック記載期間 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
①「施工プロセス」のチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)
備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [8 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 |  | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金共済制度 |  | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。 （契約後、増額変更後）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○労働保険関係成立票 |  | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 |  | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（元請のみ） （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、施工体系図 |  | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）及びその他必要な書類を添付している。 （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体制台帳及び添付書類の「社会保険等加入状況」、「作業員名簿」に社会保険等の加入又は適用除外と記載している。 （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （２／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [8 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／特例監理技術者／監理技術者補佐／主任技術者 | ○工事実績情報 |  | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(休日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。 （契約後、変更後、完成時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○現場代理人 |  | ・現場に常駐している。 （施工中１回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐（主任技術者）の専任制等 |  | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前）
・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前）
・工事実績情報登録において重複が無い。（着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場に専任している。（専任義務は建築一式工事9,000万円以上、その他工事4,500万円以上） (施工中１回／月程度) ※令和７年１月31日以前に確認を行う場合は「9,000万」は「8,000万」と、「4,500万」は「4,000万」と読み替える。
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○専門技術者の配置 |  | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○作業主任者の選任 |  | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○下請負者の把握 |  | ・下請負者が大阪市競争入札参加有資格者である場合には、競争入札参加停止措置中でない。 （書類提出時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 等 |  | ・工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 |  | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （３／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [8 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 |  | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 |  | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 |  | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 |  | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 |  | ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等（資料提示時） ②店社パトロール（資料提示時） ③安全教育、訓練等（資料提示時） ④安全巡視、TBM、KY等（資料提示時） ⑤新規入場者教育（資料提示時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○仮設備点検等 |  | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①過積載防止対策（施工中適宜） ②機械・車両等点検整備等（資料提示時） ③重機操作時安全点検記録等（資料提示時） ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録（資料提示時） ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（資料提示時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 |  | ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①関係官署（施工中適宜） ②近隣住民・入居者等（施工中適宜） ③関連工事等（施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □

## 12Ａ【工期19か月以上】
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （様式12Ａ） | リンクへ
（１／３）
１ 工事名称 | [11 empty] | 所属 |  |  | 大阪市都市整備局○○部○○課
２ 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 部署（事務所） |  |  | #REF!
３ 受 注 者 | [11 empty] | 補助監督職員
[12 empty] | チェック記載期間 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
①「施工プロセス」のチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)
備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [9 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 |  | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金共済制度 |  | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。 （契約後、増額変更後）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○労働保険関係成立票 |  | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 |  | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（元請のみ） （施工中１回程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、施工体系図 |  | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）及びその他必要な書類を添付している。 （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体制台帳及び添付書類の「社会保険等加入状況」、「作業員名簿」に社会保険等の加入又は適用除外と記載している。 （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工中 １回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工中の当初、変更時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （２／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [9 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／特例監理技術者／監理技術者補佐／主任技術者 | ○工事実績情報 |  | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(休日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。 （契約後、変更後、完成時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○現場代理人 |  | ・現場に常駐している。 （施工中１回／月程度）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐（主任技術者）の専任制等 |  | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前）
□
・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前）
□
・工事実績情報登録において重複が無い。（着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場に専任している。（専任義務は建築一式工事9,000万円以上、その他工事4,500万円以上） (施工中１回／月程度) ※令和７年１月31日以前に確認を行う場合は「9,000万」は「8,000万」と、「4,500万」は「4,000万」と読み替える。
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○専門技術者の配置 |  | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○作業主任者の選任 |  | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○下請負者の把握 |  | ・下請負者が大阪市競争入札参加有資格者である場合には、競争入札参加停止措置中でない。 （書類提出時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 等 |  | ・工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 |  | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （３／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 着手前 | 施工中 | [9 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 |  | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 |  | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 |  | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 |  | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 |  | ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等（資料提示時） ②店社パトロール（資料提示時） ③安全教育、訓練等（資料提示時） ④安全巡視、TBM、KY等（資料提示時） ⑤新規入場者教育（資料提示時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○仮設備点検等 |  | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①過積載防止対策（施工中適宜） ②機械・車両等点検整備等（資料提示時） ③重機操作時安全点検記録等（資料提示時） ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録（資料提示時） ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（資料提示時）
[8 empty] | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 |  | ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①関係官署（施工中適宜） ②近隣住民・入居者等（施工中適宜） ③関連工事等（施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （様式12Ａ）
（１／３）
１ 工事名称 |  |  | 工事 | [8 empty] | 所属 |  |  | 大阪市都市整備局○○部○○課
２ 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 部署（事務所） |  |  | #REF!
３ 受 注 者 | [11 empty] | 補助監督職員
[12 empty] | チェック記載期間 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
①「施工プロセス」のチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)
備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [10 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 |  | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金共済制度 |  | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。 （契約後、増額変更後）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○労働保険関係成立票 |  | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 |  | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（元請のみ） （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、施工体系図 |  | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）及びその他必要な書類を添付している。 （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体制台帳及び添付書類の「社会保険等加入状況」、「作業員名簿」に社会保険等の加入又は適用除外と記載している。 （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （２／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [10 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／特例監理技術者／監理技術者補佐／主任技術者 | ○工事実績情報 |  | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(休日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。 （契約後、変更後、完成時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○現場代理人 |  | ・現場に常駐している。 （施工中１回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐（主任技術者）の専任制等 |  | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前）
・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前）
・工事実績情報登録において重複が無い。（着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場に専任している。（専任義務は建築一式工事9,000万円以上、その他工事4,500万円以上） (施工中１回／月程度) ※令和７年１月31日以前に確認を行う場合は「9,000万」は「8,000万」と、「4,500万」は「4,000万」と読み替える。
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○専門技術者の配置 |  | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○作業主任者の選任 |  | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○下請負者の把握 |  | ・下請負者が大阪市競争入札参加有資格者である場合には、競争入札参加停止措置中でない。 （書類提出時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 等 |  | ・工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 |  | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （３／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [10 empty] | （指示事項及びその是正状況等）
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 |  | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 |  | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 |  | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 |  | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 |  | ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等（資料提示時） ②店社パトロール（資料提示時） ③安全教育、訓練等（資料提示時） ④安全巡視、TBM、KY等（資料提示時） ⑤新規入場者教育（資料提示時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○仮設備点検等 |  | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①過積載防止対策（施工中適宜） ②機械・車両等点検整備等（資料提示時） ③重機操作時安全点検記録等（資料提示時） ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録（資料提示時） ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（資料提示時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 |  | ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①関係官署（施工中適宜） ②近隣住民・入居者等（施工中適宜） ③関連工事等（施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （様式12Ａ）
（１／３）
１ 工事名称 |  |  | 工事 | [8 empty] | 所属 |  |  | 大阪市都市整備局○○部○○課
２ 工 期 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 部署（事務所） |  |  | #REF!
３ 受 注 者 | [11 empty] | 補助監督職員
[12 empty] | チェック記載期間 |  |  | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
①「施工プロセス」のチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)
備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [8 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 |  | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金共済制度 |  | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。 （契約後、増額変更後）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○労働保険関係成立票 |  | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 |  | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（元請のみ） （施工中１回程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、施工体系図 |  | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）及びその他必要な書類を添付している。 （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体制台帳及び添付書類の「社会保険等加入状況」、「作業員名簿」に社会保険等の加入又は適用除外と記載している。 （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工中 １回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工中の当初、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （２／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [8 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
１施工体制 | Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／特例監理技術者／監理技術者補佐／主任技術者 | ○工事実績情報 |  | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(休日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。 （契約後、変更後、完成時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
|  | ○現場代理人 |  | ・現場に常駐している。 （施工中１回／月程度）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐（主任技術者）の専任制等 |  | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前）
・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前）
・工事実績情報登録において重複が無い。（着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・現場に専任している。（専任義務は建築一式工事9,000万円以上、その他工事4,500万円以上） (施工中１回／月程度) ※令和７年１月31日以前に確認を行う場合は「9,000万」は「8,000万」と、「4,500万」は「4,000万」と読み替える。
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時)
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○専門技術者の配置 |  | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○作業主任者の選任 |  | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○下請負者の把握 |  | ・下請負者が大阪市競争入札参加有資格者である場合には、競争入札参加停止措置中でない。 （書類提出時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 等 |  | ・工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 |  | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  |  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [14 empty] | （３／３）
考査項目 | 細別 | 確認項目 |  | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） |  |  | チェック時期（指示事項等） | [10 empty] | 備考
[7 empty] | 施工中 | [8 empty] | 完成時 |  | （指示事項及びその是正状況等）
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 |  | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 |  | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 |  | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 |  | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 |  | ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等（資料提示時） ②店社パトロール（資料提示時） ③安全教育、訓練等（資料提示時） ④安全巡視、TBM、KY等（資料提示時） ⑤新規入場者教育（資料提示時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
|  | ○仮設備点検等 |  | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①過積載防止対策（施工中適宜） ②機械・車両等点検整備等（資料提示時） ③重機操作時安全点検記録等（資料提示時） ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録（資料提示時） ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（資料提示時）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 |  | ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①関係官署（施工中適宜） ②近隣住民・入居者等（施工中適宜） ③関連工事等（施工中適宜）
[7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □

## 12Ｂ
[13 empty] | （様式12Ｂ） | リンクへ
|  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [9 empty] | （１／３）
| １．工事名 | [7 empty] | 所属
| ２．工 期 |  | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 | [5 empty] | 部署（事務所）
| ３．受注者名 | [7 empty] | 補助監督職員
①「施工プロセス」のチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督職員等が確認する。
②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。)備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
考査項目 | 細 別 |  |  | チェック時期（指示事項等） | [8 empty] | 備 考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時 | （指示事項及び その是正状況等）
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○建設業退職金共済制度 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。 （契約後、増額変更後） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
・大阪市請負工事施工体制確認マニュアル別紙１ ・令和７年２月１日以降、すべての案件について適用 ・契約後、速やかに提出
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○労働保険関係成立票 | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（全ての下請業者を含む。） （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○施工体制台帳、施工体系図 | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工中 １回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）を添付している。 （施工中の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外と記載している。 （施工中の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中 １回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工中 １回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工中の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [9 empty] | （２／３）
考査項目 | 細 別 |  |  | チェック時期（指示事項等） | [8 empty] | 備 考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時 | （指示事項及び その是正状況等）
1 施工体制 | Ⅱ 配置技術者／現場代理人／監理技術者／主任技術者 | ○工事実績情報 | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(休日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督職員に提出した。 （契約後、変更後、完成時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○現場代理人 | ・現場に常駐している。 （施工中１回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・監督職員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○監理技術者（主任技術者）の専任制等 | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前） | （ ／ ）
|  |  | ・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前） | （ ／ ）
|  |  | ・工事実績情報登録において重複が無い。（着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・現場に専任している。（専任義務は建築一式工事9,000万円以上、その他工事4,500万円以上） (施工中１回／月程度) ※令和７年１月31日以前に確認を行う場合は「9,000万」は「8,000万」と、「4,500万」は「4,000万」と読み替える。 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。 (施工中、打合せ時) |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○専門技術者の配置 | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○作業主任者の選任 | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○下請負者の把握 | ・下請負者が大阪市競争入札参加有資格者である場合には、競争入札参加停止措置中でない。 （書類提出時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
2 施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 等 | ・工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○施工計画書 | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | 「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [9 empty] | （３／３）
考査項目 | 細 別 |  |  | チェック時期（指示事項等） | [8 empty] | 備 考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時 | （指示事項及び その是正状況等）
２ 施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ・出来形、品質管理 | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督職員に提示した。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  | ・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 | ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。) |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
①災害防止協議会等（資料提示時）
②店社パトロール（資料提示時）
③安全教育、訓練等（資料提示時）
④安全巡視、TBM、KY等（資料提示時）
⑤新規入場者教育（資料提示時）
|  | ○仮設備点検等 | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
①過積載防止対策（施工中適宜）
②機械・車両等点検整備等（資料提示時）
③重機操作時安全点検記録等（資料提示時）
④山留め、仮締切等の点検及び管理記録（資料提示時）
⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（資料提示時）
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 | ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
①関係官署（施工中適宜）
②近隣住民・入居者等（施工中適宜）
③関連工事等（施工中適宜）